**Tabula 1 Rādītāju pase investīciju prioritātes specifiskajiem mērķiem**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritārais virziens** | **Investīciju prioritātes nosaukums** | **Specifiskie atbalsta mērķi (SAM)** | **Rezultāta rādītāji** | **Iznākuma rādītāji (IR)** | **Finanšu rādītāji[[1]](#footnote-1)** |
| 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana | 9.2.Piekļuves uzlabošana cenas ziņā pieejamiem, ilgtspējīgiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei un vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem | 9.2.3.Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot noperinatālā un neonatālā perioda) aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai | *Nosaukums un mērvienība*:  r.9.2.3.a **Izstrādāto un ieviesto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits, vadlīnijas**  *Definīcija:* Izstrādāto un ieviesto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits (četrās prioritārajās veselības jomās).  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*: 0 (2014.g.) (Ņemot vērā, ka šāda veida veselības jomu vadlīnijas nav tikušas izstrādātas, tad kā bāzes vērtība tiek noteikta 0)  *Mērķis 2023:* 4  *Datu avots*: **VM uzraudzības ziņojums**  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija: : 1 reizi gadā* (izvērtējot projekta progresu attiecībā uz izstrādātajām vadlīnijām).  **Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:** Mērķa vērtība tiks uzskatīta par ieviestu pēc Pasaules Bankas veselības tīklu attīstības vadlīniju nodevumu pieņemšanas Nacionālajā veselības dienestā, Ministru kabineta noteikumu par 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6.SAM un 9.3.2.SAM apstiprināšanas un visu minēto SAM projektu pabeigšanas, tai skaitā ieguldot ERAF finansējumu (9.3.2.SAM) un veicot ESF ieguldījumus veselības aprūpes cilvēkresursu attīstībā (9.2.5.SAM un 9.2.6.SAM), kā arī veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos (9.2.4.SAM), tādējādi attīstot ārstniecības iestāžu infrastruktūru un cilvēkresursus veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstoši jaunam veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas tīklam, nodrošinot pacientu plūsmas uzlabošanu un veselības aprūpes organizācijas optimizēšanu dažādos veselības aprūpes līmeņos,  kā arī        veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošanu un         integrētu pieeju un koordinētu multisektorālu sadarbību starp veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. deinstitucionalizācijas un sociālās iekļaušanas kontekstā). Rādītājs nav sasniedzams 9.2.3.SAM ietvaros īstenotā projekta ietvaros. Ar vienām vadlīnijām tiek saprasts Pasaules Bankas izstrādāto dokumentu kopums investīciju plānošanai vienā jomā.  Darbības līmenis: projekts. Kopējā mērķa vērtība veidosies no projekta datiem.  *Nosaukums un mērvienība*:  r.9.2.3.b **Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu skaits, skaits**  *Definīcija:* Izstrādāto un ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu (atbilstoši Nacionālā veselības dienesta projekta ietvaros izstrādātajai kvalitātes nodrošināšanas sistēmas stratēģijai) skaits  *Datu avots:* Projekta dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:* 1 reizi gadā (izvērtējot projekta progresu attiecībā uz izstrādāto / ieviesto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu).  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*: **0** (2012.g.) (Ņemot vērā, ka šāda veida vienotas kvalitātes sistēma nav tikusi līdz šim izstrādāta, tad kā bāzes vērtība tiek noteikta 0)  *Mērķis 2023:* 1  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:Mērķa vērtība noteikta, ņemot vērā, ka paredzēts izstrādāt un ieviest vienotu kvalitātes sistēmu stacionārajās ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.  Darbības līmenis: projekts  **Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:**Rādītājs tiek uzskatīts par sasniegtu ar SAM 9.2.3.ietvaros īstenotā projekta pabeigšanu (tai skaitā ar projekta ietvaros īstenoto darbību pabeigšanu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas (turpmāk – KNS) izveidei un ieviešanai). Rādītāja sasniegšanu veicinās arī SAM 9.2.6.ietvaros īstenotās apmācības par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. | ***IR1*** *nosaukums un mērvienība:*  i.9.2.3.a **Attīstībai un ieviešanai atbalstīto veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits, vadlīnijas**  *Definīcija:* Attīstībai un ieviešanai veselības tīklu attīstības vadlīniju skaits, skaits  *Datu avots:* Projekta dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija: 1 reizi gadā* (izvērtējot projekta progresu attiecībā uz izstrādātajām vadlīnijām).  *Starpposma vērtība 2018:* 4  *Mērķis 2023:* 4  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija:* Mērķa vērtība noteikta, ņemot vērā, ka plānoto četru jomu (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) un garīgās veselības jomā) izveidojamajiem veselības tīkliem tiks izstrādātas un ieviestas vadlīnijas (vadlīnijas, kas aptver četras veselības jomas). Ar vienām vadlīnijām tiek saprasts Pasaules Bankas izstrādāto dokumentu kopums investīciju plānošanai vienā jomā.  *Iznākuma rādītājam sasniegšanai paredzētais finansējums:* **1 483 601 EUR**  *Finansējums rādītāja sasniegšanai aprēķināts, ņemot vērā līguma ar Pasaules Banku apmēru, kura ietvaros izstrādātas vadlīnijas, kā arī ņemot vērā izmaksas finansējuma saņēmējam, kas saistītas ar tīklu vadlīniju izstrādi.*  *Darbības līmenis:* *projekts. Kopējā mērķa vērtība veidosies no projekta datiem.*  **Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:**  Pasaules Bankas veselības tīklu attīstības vadlīniju nodevumu pieņemšana Nacionālajā veselības dienestā.  ***IR2*** *nosaukums un mērvienība:*  i.9.2.3.b **Stacionāro ārstniecības iestāžu, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, skaits, kuras atbalstītas kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādāšanai un ieviešanai**  *Definīcija:* Stacionāro ārstniecības iestāžu, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, skaits, kuras saņēmušas ESF atbalstu kvalitātes sistēmas ieviešanai  *Datu avots:* Projekta dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:* 1 reizi gadā (izvērtējot projekta progresu attiecībā iestāžu skaitu, kas īstenojušas projektu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei un ieviešanai)  *Starpposma vērtība 2018:*0  *Mērķis 2023:*21  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:Mērķa vērtība noteikta, ņemot vērā, ka paredzēts sniegt ESF atbalstu vienotas kvalitātes sistēmas izstrādei un ieviešanai visās stacionārajās ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.  *Iznākuma rādītājam sasniegšanai paredzētais finansējums:*2 868 714 EUR  *Finansējums rādītāja sasniegšanai aprēķināts, ņemot vērā aprēķinus nepieciešamajām izmaksām kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādei.*  Darbības līmenis: projekts. Kopējā mērķa vērtība veidosies no projekta datiem.  **Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:** pēc SAM 9.2.3.projekta pabeigšanas. 21 stacionārā ārstniecības iestāde, kas nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, kas atbalstīta kvalitātes sistēmas un veselības tīklu attīstības vadlīniju izstrādāšanai un ieviešanai - ir sasniegts, ja :  1. visās NMP stacionārajās ārstniecības iestādēs par pacientu drošību un veselības aprūpi ir apmācīts personāls (dati no SAM 9.2.3.projekta un SAM 9.2.6 projekta ietvaros tieši saistītajām KNS apmācībām);  2. ārstniecības iestādēs tiek īstenoti ar pacientu drošību un veselības aprūpes kvalitāti saistīti pasākumi, t.i.  izstrādātie klīniskie algoritmi, klīniskie pacientu ceļi un indikatori, kas pieejami visām ārstniecības personām, tiek ieviesti klīniskajā praksē (par dokumentu izstrādi un to pieejamību informētas NMP stacionārās ārstniecības iestādes). Dokuments, kas apliecinās, ka ārstniecības iestādē ir ieviesti projekta ietvaros izstrādātie klīniskie algoritmi, klīniskie pacientu ceļi un indikatori, ir ārstniecības iestādes rakstiski sniegta informācija, kas apliecina izstrādāto klīnisko algoritmu, klīnisko pacientu ceļu un indikatoru ieviešanu ārstniecības iestādē (sniegtai informācijai jābūt dokumentāli pierādāmai). | *Starpposma vērtība 2018. gadam: sertificētie izdevumi* 2 250 000EUR  *Mērķis 2023. gadam (vienāds ar 100 % no SAM paredzētā kopējā finansējuma*): 5 674 760 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 4 823 546 euro un valsts budžeta finansējums – 851 214 euro.  *Starpposma vērtības noteikšanas aprēķins:* Starpposma mērķa vērtība noteikta ņemot vērā plānoto laika grafiku (SAM īstenošana plānota orientējoši 2014.g. II cet. – 2022.g.), apgūstot aptuveni 49% no SAM 9.2.3.finansējuma. |

1. Finanšu rādītāju mērvienība - starpposma vērtība 2018. gadam ir attiecināmie izdevumi EUR sertificējošās iestādes uzskaites sistēmā, līdz 30.06.2019. sertificētie izdevumi, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 31.12.2018. Starpposma vērtības noteikšanā nedrīkst iekļaut snieguma rezerves apjomu 6 %, kamēr mērķis nosakāms iekļaujot rezerves apjomu. [↑](#footnote-ref-1)