**Tabula 1 Rādītāju pase investīciju prioritātes specifiskajiem mērķiem**

| **Prioritārais virziens** | **Investīciju prioritātes nosaukums** | **Specifiskie atbalsta mērķi (SAM)** | **Rezultāta rādītāji** | **Iznākuma rādītāji (IR)** | **Finanšu rādītāji[[1]](#footnote-2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.** Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana | **9.1.** Aktīva iekļaušana, tostarp lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību un uzlabotu nodarbinātību | **9.1.1.** Palielināt sociālās atstumtības riskam pakļauto mērķa grupu, tostarp nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū (ESF): | *Nosaukums un mērvienība*:  r.9.1.1.ak (CR04[[2]](#footnote-3)) **Nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (dalībnieku skaits**)  *Definīcija:[[3]](#footnote-4)*  ESF kopējais rādītājs  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*:  1067, 2012. gads  Rādītāja aprēķinā tiek izmantota informācija par NVA organizētajiem pasākumiem „Pasākumi noteiktām personu grupām” (PNPG) un „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” (“Darba praktizēšanas pasākumi pašvaldībās”) (APSD).  Laika periodā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim dalību PNPG uzsāka 1889 personas. No tiem dalību pabeidza 70% jeb 1 322 personas, savukārt darbā pirmo sešu mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas iekārtojušās 80,7% jeb 1067 personas.  Savukārt APSD pasākumā (atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem) dalību pabeidza 5 023 personas, bet darbā pirmo sešu mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas iekārtojušās 15,95% jeb 801 persona (informācija par APSD tiek izmantota, jo tā ietvaros tiek sniegts papildinošs atbalsts tai pašai mērķa grupai kā SAM 9.1.1.2. pasākuma ietvaros).  *Datu avots*:  Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  2 reizes gadā; projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Mērķis 2023*:   5 462  (vērtība veidojas no divu pasākumu vērtību summas:   5 462 =  4 587 (9.1.1.1.pasākums) + 875 (9.1.1.2. pasākums))  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  Mērķa vērtība aprēķināta, pamatojoties uz 9.1.1.1. un 9.1.1.2.pasākumu vērtību aprēķiniem un pieņēmumiem (skat. vērtību aprēķinus un pamatojumus pie 9.1.1.1. un 9.1.1.2.pasākuma rezultāta rādītāju vērtībām).  **\*\*\***  *Nosaukums un mērvienība*:  r.9.1.1.b **Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā (dalībnieku skaits)**  *Definīcija:*  ESF atbalstu saņēmušās personas, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas ir iekārtojušās darbā vai uzsākušas dalību izglītības vai apmācību programmā (t.i. aktivizēti)  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*:  1067; 2012.gads  Rādītāja aprēķinā tiek izmantota informācija par NVA organizētajiem pasākumiem – PNPG un APSD.  Laika periodā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim dalību PNPG uzsāka 1889 personas. No tiem dalību pabeidza 70% jeb 1 322 personas, savukārt darbā pirmo sešu mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas iekārtojušās 80,7% jeb 1067 personas (tā kā gandrīz visas personas pēc dalības pasākumā iekļāvās nodarbinātībā, NVA **par šo periodu** netika apkopota statistika par personu dalību izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē).  Savukārt APSD pasākumā (atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem) dalību pabeidza 5 023 personas, bet darbā pirmo sešu mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas iekārtojušās 15,95% jeb 801 persona.  *Datu avots*:  Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  2 reizes gadā; Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Mērķis 2023*:   6 959 (vērtība veidojas no divu pasākumu vērtību summas:    6 959 =  2 851 (9.1.1.1. pasākums) + 4 108 (9.1.1.2. pasākums)  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  Mērķa vērtība aprēķināta pamatojoties uz NVA 2012.gada datiem par darbā iekārtošanās rādītājiem pēc dalības PNPG un APSD pasākumos, kā arī pamatojoties uz 9.1.1.1. un 9.1.1.2.pasākumu vērtību aprēķiniem un pieņēmumiem (skat. vērtību aprēķinus un pamatojumus pie 9.1.1.1. un 9.1.1.2.pasākuma rezultāta rādītāju vērtībām). | ***IR1*** *nosaukums un mērvienība*:  i.9.1.1.ak (CO012) **Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (dalībnieki)**  *Definīcija[[4]](#footnote-5):*  ESF kopējais rādītājs (9.1.1.1., 9.1.1.2., 9.1.1.3. pasākumu iznākuma rādītāju kopsumma)  *Datu avots*:  Projektu dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; projektu dati  *Starpposma vērtība 2018:*  12 500  *Mērķis 2023:*  34 098  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija:*  Mērķa vērtības aprēķins veikts pamatojoties uz datiem par NVA pakalpojumu (PNPG) vidējām izmaksām 2012. gadā un vidējo pasākumu dalībnieku skaitu  ***IR2*** *nosaukums un mērvienība*:  i.9.1.1.b **Atbalstīto sociālo uzņēmumu[[5]](#footnote-6) skaits**  *Definīcija:*  Iznākuma rādītājs – pasākumā atbalstīti sociālie uzņēmumi (9.1.1.3. pasākuma rādītājs).  Pasākums ir sācies pirms Sociālā uzņēmuma likuma spēkā stāšanās, attiecīgi rādītāja vērtībā tiek ieskaitīti gan atbalstu saņēmušie sociālie uzņēmumi, gan pasākuma dalībnieki.  *Datu avots*:  Projektu dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; projektu dati  *Starpposma plānotā vērtība 2018:*  *0*  *Starpposma vērtība SAM un pasākuma līmenī netiek plānota.*  *Mērķis 2023:*  *194*  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija:*  Mērķa vērtības aprēķins veikts saskaņā ar projekta 2020. gada datiem par faktisko un prognozēto sociālo uzņēmumu skaitu  Sīkāku informāciju skat. pie pasākumu aprakstiem.  *Iznākuma rādītājiem sasniegšanai paredzētais finansējums:*  114 968 976 EUR | *Starpposma vērtība 2018. gadam:*  26 375 147 EUR  *Mērķis 2023. gadam (vienāds ar 100 % no SAM paredzētā kopējā finansējuma):*  114 968 976 EUR = 9.1.1.1. - 82 770 302 (t.sk. privātais līdzfinansējums) + 9.1.1.2. - 15 114 906 + 9.1.1.3. - 17 083 768  *Starpposma vērtības noteikšanas aprēķins:*  Starpposma vērtība aprēķināta, pamatojoties uz:   * sagaidāmo darbību ieviešanas progresu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem (12 500 dalībnieki), vienlaikus pieņemot, ka no izdevumu veikšanas brīža līdz izdevumu sertificēšanai ir indikatīvi 6 mēneši; * līdzšinējo 2007.–2013. gada plānošanas perioda pieredzi līdzīgu aktīvās nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu īstenošanā (piemēram, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes 1.4.1.1.1. „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” un 1.4.1.1.2. „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem”), ka sākotnēji (pirmajā projekta īstenošanas gadā) ir zemāks darbību ieviešanas progress (indikatīvi līdz 10% no pieejamā finansējuma (tiek veiktas sagatavošanās aktivitātes, iepirkumi utt.)) un turpmākajos gados, ja nav ārēju, ietekmējošu faktoru, ir izlīdzināta darbību ieviešanas un attiecīgi arī finanšu intensitāte, t.i., indikatīvi vidēji 15% gadā no pieejamā finansējuma (pieņēmums attiecas uz to SAM daļu, kuras ietvaros tiks īstenoti aktīvās darba tirgus un preventīvie bezdarba samazināšanas pasākumi); * līdzšinējo 2007. – 2013.gada plānošanas perioda pieredzi jaunu, politiku/pasākumu īstenošanā, ka šādu darbību ieviešana un attiecīgi arī finanšu intensitāte ir pakāpeniska (īpaši pirmajos darbības ieviešanas gados), pirmajā darbības ieviešanas gadā darbību un attiecīgi arī izmaksu progress specifiskā atbalsta mērķa līmenī nepārsniedz 10% ar pieaugošu tendenci nākamajos gados (pieņēmumi attiecas uz to SAM daļu, kuras ietvaros tiks īstenoti jauni pakalpojumi, piemēram, atbalsts sociālās uzņēmējdarbības īstenošanai un darba vietu radīšanai);   paredzamo darbību uzsākšanas laiku (2015.g.) un veikšanas ilgumu (2022.g.). 2020.gadā pārskatīts 9.1.1.1. pasākuma īstenošanas termiņš (pagarinot līdz 2023. gada 31. decembrim) saistībā ar Covid – 19 krīzes seku mazināšanas pasākumu ieviešanu (DP grozījumi Nr.6). Starpposma vērtība specifiskā atbalsta mērķa līmenī veidojas, summējot sertificēto izdevumu apjomu pasākumu līmenī;  - pēc darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr.3 starpposma vērtība precizēta, pamatojoties uz 2018. gadā pārskatīto 9.1.1.1., 9.1.1.2., 9.1.4.2., 9.1.4.4., 9.2.1.1., 9.2.2.1. snieguma ietvara finanšu rādītāju vērtību sadalījumu;  - pēc 2019. gada novembra finanšu pārdales un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr. 5 (turpmāk - DP grozījumi Nr.5), kas t.sk. paredz samazināt 9.1.1. SAM kopējo finansējumu, precizēts snieguma ietvara starpposma finanšu rādītāja procentuālais īpatsvars pret kopējo SAM 9.1.1. finansējumu;  - pēc 2020. gada finanšu pārdales un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr. 6 (turpmāk – DP grozījumi Nr. 6), kas t.sk. paredz palielināt 9.1.1. SAM kopējo finansējumu, precizēts snieguma ietvara starpposma finanšu rādītāja procentuālais īpatsvars pret kopējo SAM 9.1.1. finansējumu;  - pēc 2021. gada finanšu pārdales un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr. 7 (turpmāk – DP grozījumi Nr. 7), kas t.sk. paredz samazināt 9.1.1. SAM kopējo finansējumu (novirzot 4 532 436 EUR SAM 7.1.1.), mainījies snieguma ietvara starpposma finanšu rādītāja procentuālais īpatsvars pret kopējo SAM 9.1.1. finansējumu;  - pēc 2021. gada finanšu pārdales starp 9.1.1. SAM pasākumiem un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumiem Nr. 8 (turpmāk – DP grozījumi Nr. 8) precizētas uzraudzības rādītāju vērtības. |
|  |  | **9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem** | *Nosaukums un mērvienība*:  r.9.1.1.ak (CR04)2 **Nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (dalībnieku skaits**)  *Definīcija[[6]](#footnote-7):*  ESF kopējais rādītājs  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*:  1067, 2012. gads  Rādītāja aprēķinā tika izmantota informācija par NVA organizētajiem pasākumiem PNPG.  Laika periodā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim dalību PNPG uzsāka 1889 personas. No tiem dalību pabeidza 70% jeb 1 322 personas, savukārt darbā pirmo sešu mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas iekārtojušās 80,7% jeb 1067 personas.  *Datu avots*:  Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  2 reizes gadā; projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Mērķis 2023*:   4 587 (15 683 x ~ 29,25%)  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  1) mērķa vērtība (3 045) aprēķināta pamatojoties uz NVA 2012.gada datiem par pasākumu PNPG pabeigušajiem – vidēji sešu mēnešu laikā nodarbināti tiek 81% no visiem dalību pabeigušajiem bezdarbniekiem. Tā kā 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir precizēti pasākuma īstenošanas nosacījumi (paplašināta mērķa grupa un ir mainījies atsevišķu mērķa grupu īpatsvars) un šajā rādītājā jāuzskaita tikai tās personas, kas nodarbinātas tiek pirmajās četras nedēļās pēc dalības pabeigšanas, tiek pieņemts, ka šajā pasākumā uzreiz pēc aiziešanas tiks nodarbināti vidēji 56% no kopējā dalību pabeigušo skaita (5438 X 56% = 3045 personas);  2) mērķa vērtība 2019. gadā pārrēķināta, ņemot vērā, ka no 2020. gada projekta ietvaros bezdarbniekiem tiek sniegts komplekss atbalsts, nodrošinot gan ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumus, gan subsidētās darbavietas. Ņemot vērā, ka atbalsta pasākumu saturs un ietekme ir atšķirīga un tie vērsti uz dažādu mērķa grupas problēmu risināšanu, tiek plānota arī divu rezultāta rādītāja aprēķina metodiku piemērošana (turpinot līdzšinēji gan 9.1.1.2., gan 9.1.1.1. pasākumā piemērotās pieejas), proti, pēc ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem darbā iekārtosies 4,5% (jeb 71 bezdarbnieks no 1 564 atbalstītajiem). Attiecīgi pēc dalības subsidētajā nodarbinātībā darbā iekārtosies 56% (jeb 207 bezdarbnieki no 369 atbalstītajiem). Tādējādi mērķa vērtības palielinājumu veido:  71 + 207 = 278 bezdarbnieki.  un kopējo mērķa vērtību veido:  3 045 + 278 = 3 323 bezdarbnieki.  3) mērķa vērtība pārrēķināta 2020. gadā atbilstoši DP grozījumiem Nr.6, lai atbalstītu personas bezdarba situācijā, mazinot Covid – 19 krīzes sekas. Mērķa vērtības palielinājumu veido (8 836 =3 323 + 5 513 (114 +5 400));  4) mērķa vērtība pārrēķināta 2021. gadā atbilstoši DP grozījumiem Nr.7, lai operatīvi reaģētu uz Covid – 19 krīzes sekām, palielinot atbalstu bezdarbnieku apmācībai SAM 711 ietvaros un sociālajiem uzņēmumiem SAM 9.1.1.3. pasākuma ietvaros. Rezultāta rādītāja vērtība samazināta no 8 836 uz 4 754.Tiek pieņemts, ka nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā pēc aiziešanas no pasākumiem noteiktām grupām būs 56% no iznākuma rādītāja (iesaistītajiem dalībniekiem – 6 485), pēc ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumiem – 4,5% no 1 564, pēc pagaidu nodarbinātības pasākumiem – 1,6% no 5 931, pēc algu subsīdijas pasākuma – 40%, no 2 393.  5) mērķa vērtība pārrēķināta 2021. gadā atbilstoši DP grozījumiem Nr.8. Tiek pieņemts, ka nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā pēc aiziešanas no pasākumiem noteiktām grupām būs 56% no 6 485 iesaistītajiem dalībniekiem (3 632 personas), pēc ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumiem – 4,5% no 1463 dalībniekiem (66 personas), pēc pagaidu nodarbinātības pasākumiem – 1,6% no 5 742 dalībniekiem (92 personas), pēc algu subsīdijas pasākuma – 40%, no 1 993 dalībniekiem (797 personas). Līdz ar to rezultāta rādītāja “nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas)” vērtība tiek samazināta no “4 754” uz “4 587” (3 632+66+92+797).  *Darbības līmenis – projekts.*  *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  kad personas pēc dalības subsidētās nodarbinātības pasākumos (t.sk. pagaidu nodarbinātības pasākumos) pabeigšanas (papildus no 2020. gada – pēc dalības ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos (t.sk. pasākumos bezdarbniekiem ar atkarībām)) ir uzsākušas (vai turpina) darba tiesiskās attiecības.  Darbības izpildi apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta dati par reģistrētajiem nodokļu maksātājiem un nodarbinātām personām valstī (informācija par personas statusu darba tirgū - nodarbinātībā 4 nedēļu laikā pēc dalības pasākumā beigām).    **\*\*\***  *Nosaukums un mērvienība*:  r.9.1.1.b **Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā (dalībnieku skaits)**  *Definīcija:*  ESF atbalstu saņēmušās unikālās personas, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas ir iekārtojušās darbā vai uzsākušas dalību izglītības vai apmācību programmā (t.i. aktivizēti)  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*:  1067; 2012. gads  Rādītāja aprēķinā tika izmantota informācija par NVA organizētajiem pasākumiem PNPG.  Laika periodā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim dalību PNPG uzsāka 1889 personas. No tiem dalību pabeidza 70% jeb 1 322 personas, savukārt darbā pirmo sešu mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas iekārtojušās 80,7% jeb 1067 personas.  *Datu avots*:  Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  2 reizes gadā; Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Mērķis 2023*:   2 851  ( 15 683 x ~ 18,18%)  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  1) mērķa vērtība (1 142) aprēķināta, pamatojoties uz NVA 2012. gada datiem par PNPG pabeigušajiem - vidēji sešu mēnešu laikā nodarbināts tiek 81% no visiem dalību pabeigušajiem bezdarbniekiem. Tā kā 2014. -2020. gada plānošanas periodā ir precizēti pasākuma īstenošanas nosacījumi (paplašināta mērķa grupa un ir mainījies atsevišķu mērķa grupu īpatsvars bezdarbnieku skaitā), tiek pieņemts, ka šajā pasākumā no tiem 56%, kas tiek nodarbināti uzreiz pēc dalības, pēc sešiem mēnešiem nodarbinātā statusu saglabās vismaz 37.5% (5438 X 56% X 37,5% = 1 142 personas);  2) mērķa vērtība 2019. gadā pārrēķināta, ņemot vērā, ka no 2020. gada projekta ietvaros bezdarbniekiem tiks sniegts komplekss atbalsts, nodrošinot gan ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumus, gan subsidētās darbavietas un piemērojot līdzšinējo pieeju, proti, ka pēc dalības pasākumos 21% no iesaistītajiem bezdarbniekiem (1 564 (t.sk. 1 000 pārvirzīts no 9.1.1.2. pasākuma)) uzsāks mācības vai darba attiecības.  Mērķa vērtība palielinājumu (405 bezdarbnieki) indikatīvi veido 77 bezdarbnieki pēc iesaistes subsidētajās darbavietās un 328 pēc iesaistes ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos)).  1564 x 21% = 328 bezdarbnieki  369 x 21% = 77 bezdarbnieki.  Tādējādi kopējo mērķa vērtību veido:  1 142 + 77 + 328 = 1 547 bezdarbnieki;  3) 2020. gadā mērķa vērtība pārrēķināta atbilstoši DP grozījumiem Nr. 6, palielinot mērķa vērtību par 6 095;  4) 2021. gadā mērķa vērtība pārrēķināta atbilstoši DP grozījumiem Nr.7, samazinot  rezultāta rādītāja r.9.1.1.b vērtību uz 3 051. Tiek pieņemts, ka pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai būs nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā būs 21% no pasākumos noteiktām personu grupām un ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos iesaistītajiem (6 485 +1 564), kā arī 6% no pagaidu nodarbinātības pasākumos (5 931) un 42% no algu subsīdijas pasākumā (2 393) iesaistītajiem.  5) mērķa vērtība pārrēķināta 2021. gadā atbilstoši DP grozījumiem Nr.8. Tiek pieņemts, ka pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai būs nodarbināti, tostarp pašnodarbināti sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā būs 21% no pasākumos noteiktām personu grupām un ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos iesaistītajiem (6 485 +1463), kā arī 6% no pagaidu nodarbinātības pasākumos (5 742) un 42% no algu subsīdijas pasākumā (1 993) iesaistītajiem. Līdz ar to rezultāta rādītāja “pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā” vērtība “3 051” tiek samazināta uz “2 851” (1 669+345+837).  *Darbības līmenis – projekts.*    *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  kad personas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas, t.i. - pēc dalības subsidētās nodarbinātības pasākumos pabeigšanas (papildus no 2020. gada – pēc dalības ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos (t.sk. pasākumos bezdarbniekiem ar atkarībām)) ir uzsākušas (vai turpina) darba tiesiskās attiecības vai uzsākušas dalību izglītības vai apmācību programmā (t.i. aktivizēti).    Rādītāja vērtības sasniegšanu 2023. gadā apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta dati par reģistrētajiem nodokļu maksātājiem un nodarbinātām personām valstī (informācija par personas statusu darba tirgū - nodarbinātībā 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā beigām) un NVA dati par dalību apmācību pasākumos. | ***IR1*** *nosaukums un mērvienība*:  i.9.1.1.ak (CO01)2 **Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (dalībnieki)**  *Definīcija[[7]](#footnote-8):*  ESF kopējais rādītājs  *Datu avots*:  Projektu dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; projektu dati  *Starpposma vērtība 2018:*  *2 718(5 438[[8]](#footnote-9) x 50%*  *Mērķis 2023:*  *15 683*  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija:*  Mērķa vērtības sākotnējais aprēķins veikts, pamatojoties uz:  - datiem par NVA pakalpojumu (PNPG) vidējām izmaksām 2012. gadā (septembrī) – 3 448 EUR.  (2010.-2012. gadā vidējais personu ar invaliditāti īpatsvars pasākumos noteiktām personu grupām veidoja 43,8% (vidējās izmaksas personu ar invaliditāti dalībai pasākumā (neieskaitot administrēšanas izmaksas) veidoja 4 022,83 EUR, citu bezdarbnieku – 3 000 EUR)):  0,438 x 4 022,83 + 0,562 x 3 000 = 3448 EUR;  - pieņēmuma, ka dalībnieku ar invaliditāti īpatsvars pasākumā palielināsies no 43,8% līdz 65%. Galvenās PNPG mērķa grupas ir personas ar invaliditāti un ilgstošie bezdarbnieki. Samazinoties kopējam bezdarbnieku skaitam (Eiropas Komisijas prognozes par bezdarba līmeni http://ec.europa.eu/economy\_finance/publications/european\_economy/2012/pdf/ee-2012-7\_en.pdf – 2012.gads 15,2%, 2014.gads – 12,7%), vismaz uz pusi samazināsies ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars (Eurostat dati, ekonomiskās izaugsmes laikā: 2008.gadā tas veidoja 24,1%, bet 2012.gadā – 52,1%), savukārt personu ar invaliditāti īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā turpina katru gadu pieaugt vidēji par 28%: 2010.gadā tas veidoja 5,8%, 2011.gadā – 7,6%, 2012.gadā – 9,4%).  4 783 x 0,65 = 3 109 personas ar invaliditāti  1674 – pārējās bezdarbnieku mērķa grupas  Kopējās pasākuma izmaksas: 3109 x 4022,83 EUR + 1674 x 3 000 EUR = **17 528 978 EUR**  - pieņēmuma, ka, palielinoties minimālajai algai, palielināsies dotācija darba devējam, kuras apmērs ir piesaistīts minimālai mēneša darba algai valstī. Tiek pieņemts, ka turpmākajos gados tās apmērs varētu palielināties no 285 EUR 2012.gadā līdz vidēji 399 EUR 2013.-2020.gadā (40% palielinājums), līdz ar to arī vidējās pasākumu izmaksas varētu palielināties turpmākajos gados vismaz par 40%:  17 528 978,45 EUR x 1,40 = **24 540 569,83 EUR**  - pieņēmuma, ka vismaz 50% dalībnieku būs nepieciešams reģionālās mobilitātes atbalsts (NVA 2012.gada decembra dati par reģistrētajām vakancēm uzrāda, ka 71% visu no jauna izveidoto darbavietu ir izvietots 10 lielākajās Latvijas pilsētās un 51% - Rīgas reģionā)  4783 x 50% x 400 EUR (reģionālās mobilitātes atbalsta maksimālās izmaksas) = **956 600 EUR**  24 540 569,83 EUR + 956 600 EUR = **25 497 169,83 EUR**  - pieņemot, ka administrēšanai būs nepieciešami vidēji 14,54% (14,543143%) no kopējām izmaksām:  25 497 169,83 EUR x 1,14543143 = **29 205 259,69 EUR**  **[**Mērķa vērtība pārrēķināta, veicot 2017. gada finanšu pārdali no 9.1.1.2. pasākuma uz 9.1.1.1. pasākumu, palielinot pasākuma kopējo finansējumu līdz 37 218 825 EUR] un 2018. gadā, palielinot pasākuma kopējo finansējumu līdz 41 309 479 EUR.  Mērķa vērtība pārrēķināta 2019. gada novembrī, palielinot pasākuma kopējo finansējumu līdz 49 872 017 EUR (par 8 562 277 EUR).  Finanšu palielinājums noteikts, pieņemot, ka:  - papildus tiks atbalstīti 1 933 bezdarbnieki, no kuriem indikatīvi 369 tiks iesaistīti subsidētajās darba vietās un 1 564 – ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos;  - bezdarbniekiem ar invaliditāti izveidoto subsidēto darbavietu īpatsvars vidēji būs 62,3%, bet pārējām mērķa grupām – 37,7%, tādējādi veidojot izmaksas indikatīvi vidēji 2 005 EUR vienam dalībniekam ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos (aprēķinā ņemti vērā tikai pasākumi, kurus paredzēts turpināt 9.1.1.1. SAM pasākuma ietvaros) un vidēji 10 953 EUR vienam dalībniekam, kas tiks iesaistīts subsidētajā darba vietā. Minētajās izmaksās ietvertas arī projekta vadības u.c. pārējās projekta izmaksas (piemēram, atbalsts reģionālajai mobilitātei, finansējuma saņēmēja personāla apmācība darbam ar mērķa grupu u.c.).  Tādējādi 9.1.1.1. SAM pasākuma papildu nepieciešamo finansējumu indikatīvi veido:  *- vidēji 2 005 EUR x 1 564 bezdarbnieki + vidēji 10 953 EUR x 369 bezdarbnieki = indikatīvi 7 177 571 EUR;*  *- 1 384 706 EUR, kas indikatīvi papildus nepieciešami 261 bezdarbnieka iesaistei subsidētajās darba vietās, palielinot personu ar invaliditāti un pirmspensijas vecuma bezdarbnieku iesaistes īpatsvaru (iznākuma rādītāja vērtība, kas piesaistīta rezerves finansējumam (1 395 326 EUR).*  7 177 571 + 1 384 706 = 8 562 277 EUR.  Mērķa vērtība pārrēķināta 2020. gadā (palielinot par 20 526 bezdarbniekiem) atbilstoši DP grozījumiem Nr.6, t.sk. papildinot pasākumu ar jauniem pagaidu nodarbinātības pasākumiem Covid – 19 krīzes seku mazināšanai (7 371 + 20 526= 27 967).  Mērķa vērtība pārrēķināta 2021. gadā:  1) samazinot par 11 594 bezdarbniekiem atbilstoši DP grozījumiem Nr.7, kas t.sk. samazina finansējumu no 97 117 589 EUR uz 90 189 608 EUR. (27 967 – 11 584 = 16 373);  2) samazinot par 690 bezdarbniekiem atbilstoši DP grozījumiem Nr.8, kas t.sk. samazina finansējumu no 90 189 608 EUR uz 82 770 302 EUR (16 373 – 690 = 15 683 personas).  D*arbības līmenis* – *projekts.*  Rādītāju datu uzkrāšana darbību līmenī tiek plānota saskaņā ar tām MK noteikumos par SAM īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām, kuras ir tieši saistītas ar SAM iznākuma rādītāju. Tās ir - bezdarbnieku nodarbināšana pie darba devēja un darbam nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguves nodrošināšana.  Papildus no 2020. gada:  - profesionālās piemērotības noteikšana;  - motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti;  - atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām;  - pagaidu nodarbinātības pasākumi;  - pasākumi noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai.  *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  kad personas uzsākušas dalību subsidētās nodarbinātības pasākumā, ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumos un atbalsta pasākumos bezdarbniekiem ar atkarības problēmām un pagaidu nodarbinātības pasākumos, kā arī pasākumos noteiktām personu grupām ārkārtējās situācijas izraisīto seku mazināšanai.  Rādītāja vērtības sasniegšanu apstiprina apliecinājuma dokumenti par personu dalību pasākumos (darba līgumi, līgumi par mērķa grupas bezdarbnieku iesaistīšanu pasākumā, akti par mērķa grupas bezdarbnieku nodarbināšanu, akti par darba vietas pielāgošanu (ja nepieciešams), finanšu atlīdzību pamatojoši dokumenti (dotācijas darba algai, darba vadītāja piesaistei)), kā arī no 2020. gada (attiecībā uz ilgstošo bezdarbnieku atbalsta pasākumiem) -līgumi par mērķa grupas bezdarbnieku dalību pasākumā, akti par mērķa grupas bezdarbnieku iesaisti atbalsta aktivitātēs, finanšu atlīdzību pamatojoši dokumenti, dalībnieku saraksti u.c.).  *Iznākuma rādītājam sasniegšanai paredzētais finansējums:*  82 770 302 EUR | *Starpposma vērtība 2018. gadam:*  14 870 313 EUR  *Mērķis 2023. gadam (vienāds ar*  *100 % no SAM pasākumam paredzētā kopējā finansējuma):*      82 770 302 EUR  Sākotnēji plānotais pasākuma darbību īstenošanas laiks no 2015. gada. 1.cet. līdz 2022. gada 4.cet.. Projekta īstenošanas periods no 2015. gada 2. februāra līdz 2022.gada 31. decembrim.  2020. gada finanšu pārdales ietvaros finansējums palielināts atbilstoši DP grozījumiem Nr.6, papildinot pasākumu ar jaunām atbalsta darbībām Covid – 19 krīzes seku mazināšanai un pagarinot projekta īstenošanu līdz 2023.g.. saskaņā ar :  - 2020. gada 21. janvāra sēdes protokollēmumu “Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”” (prot. Nr.3 32.§);  - MK 2020. gada 19. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 34 33.§) “Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai”” 4. punktu;  - Ministru kabineta 2020. gada 24. marta sēdē izskatīto (prot. Nr.17 21.§) “Informatīvo ziņojumu “Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums) ”” (3.pielikums) ;  2021. gadā 1.pusgadā samazināts 9.1.1.1. pasākuma finansējums atbilstoši DP grozījumiem Nr.7, novirzot 4 532 436 EUR SAM 7.1.1. un 2 395 545 EUR 9.1.1.3. pasākumam.  2021. gada 2.pusgadā samazināts 9.1.1.1. pasākuma finansējums atbilstoši DP grozījumiem Nr.8, novirzot :  1) 3 463 562 *EUR* 9.1.1.3. pasākumam "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai";  2) 1 212 507 *EUR*  9.1.4.4. pasākumam "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana);  3) 1 081 177 *EUR*  9.2.1.1. pasākumam "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" papildu ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās un iztrūkstošā;   4) 33 000 *EUR*  9.2.1.2. pasākumam "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings";   5) 137 853 *EUR*  9.2.1.3. pasākumam "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē";  6) 390 000 *EUR* 9.2.2.2. pasākumam "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide”;  7) 1 145 463 *EUR*  9.2.2.3. pasākumam "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana". |
|  |  | **9.1.1.2.Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi** | *Nosaukums un mērvienība*:  r.9.1.1.ak (CR04)2 **Nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (dalībnieku skaits**)  *Definīcija[[9]](#footnote-10):*  ESF kopējais rādītājs  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*:  801, 2012. gads  Laika periodā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim NVA organizētajā APSD pasākumā dalību pabeidza 5 023 personas, no tām 15,95% jeb 801 persona iekārtojās darbā pirmo sešu mēnešu laikā.  *Datu avots*:  Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  2 reizes gadā; projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Mērķis 2023*:  875  Mērķa vērtība aprēķināta pamatojoties uz NVA datiem par dalību pabeigušajiem APSD pasākumā 2012.gadā. Tiek pieņemts, ka dalību pasākumos pabeigs vidēji 70% no dalību uzsākušajiem bezdarbniekiem (kā PNPG pasākumā), no tiem 6 mēnešu laikā darbā iekārtojas 15,95% no dalību pabeigušajiem bezdarbniekiem. Tiek izdarīts pieņēmums, ka uzreiz pēc pabeigšanas (4 nedēļu laikā) darbā iekārtosies 6,46% bezdarbnieki:  19 345 X 70% X 6,46% = 875 personas.  Atbilstoši izmaiņām projekta īstenošanā 2019. gada novembrī aprēķins aktualizēts, pieņemot, ka uzreiz pēc pabeigšanas (4 nedēļu laikā) darbā iekārtosies 6,81% bezdarbnieku:  18 345 x70% x 6,81% = 875 personas.  *Darbības līmeni: projekts*  *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  kad personas pēc dalības atbalsta pasākumos ir uzsākušas darba tiesiskās attiecības.  Darbības izpildi apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta dati par reģistrētajiem nodokļu maksātājiem un nodarbinātām personām valstī (informācija par personas statusu darba tirgū - nodarbinātībā 4 nedēļu laikā pēc dalības pasākumā beigām).  **\*\*\***  *Nosaukums un mērvienība*:  r.9.1.1.b **Pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē, vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā (dalībnieku skaits)**  *Definīcija:*  ESF atbalstu saņēmušās unikālās personas, kas 6 mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas ir iekārtojušās darbā vai uzsākušas dalību izglītības vai apmācību programmā (t.i. aktivizēti)  *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*:  801; 2012.gads  Laika periodā no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim NVA organizētajā APSD pasākumā dalību pabeidza 5 023 personas, no tām 15,95% jeb 801 persona iekārtojās darbā pirmo sešu mēnešu laikā.  *Datu avots*:  Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  2 reizes gadā; Projektu dati, administratīvo datu (NVA BURVIS, VID) salīdzināšana  *Mērķis 2023*:  4 108  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  Mērķa vērtība aprēķināta pamatojoties uz NVA datiem par dalību pabeigušajiem APSD pasākumā 2012.gadā. Tiek pieņemts, ka dalību pasākumos pabeigs vidēji 70% no dalību uzsākušajiem bezdarbniekiem (līdzīgi kā PNPG pasākumā), no tiem sešu mēnešu laikā pēc dalības pabeigšanas darbā iekārtosies 15,95% no dalību pabeigušajiem bezdarbniekiem. Savukārt vēl 14,38% no dalību pabeigušajiem turpinās dalību NVA organizētajos apmācību pasākumos. Līdz ar to 30,33% (15,95%+14,38%) no dalību pabeigušajiem bezdarbniekiem iesaistīsies apmācību pasākumos vai tiks nodarbināti 6 mēnešu laikā kopš dalības pabeigšanas. (19 345 X 70% X 30,33% = 4108 personas).  Atbilstoši izmaiņām projekta īstenošanā 2019. gada novembrī aprēķins aktualizēts, pieņemot, ka no dalību pabeigušajiem bezdarbniekiem iesaistīsies apmācību pasākumos vai tiks nodarbināti 6 mēnešu laikā kopš dalības pabeigšanas. 18 345 x70% x 31,99% = 4 108 personas.  *Darbības līmenis* – *projekts.*  *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  kad personas pēc dalības pasākumos pabeigšanas ir uzsākušas (vai turpina) darba tiesiskās attiecības vai uzsākušas dalību apmācību pasākumos.  Rādītāja vērtības sasniegšanu apstiprina Valsts ieņēmumu dienesta dati par reģistrētajiem nodokļu maksātājiem un nodarbinātām personām valstī (informācija par personas statusu darba tirgū - nodarbinātībā 6 mēnešu laikā pēc dalības pasākumā beigām) un NVA dati par dalību apmācību pasākumos. | ***IR1*** *nosaukums un mērvienība*:  i.9.1.1.ak (CO01)2 **Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (dalībnieki)**  *Definīcija[[10]](#footnote-11):*  ESF kopējais rādītājs  *Datu avots*:  Projektu dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; projektu dati  *Starpposma vērtība 2018:*  9 782  (19 345 x ~ 51%)  *Mērķis 2023:*  18 345  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija:*  Mērķa vērtības aprēķins veikts pamatojoties uz:  1) (pirms finanšu pārdales), balstoties uz NVA datiem par īstenoto pasākumu (APSD, Minesotas 12 soļu programma), kā arī jauno plānoto atbalsta pasākumu prognozētajām izmaksām, proti, pieņemot, ka viena bezdarbnieka iesaistes izmaksas pasākumā būs vidēji *2002,18 EUR*  2) (pēc 2017.gada februāra finanšu pārdales) viena bezdarbnieka iesaistes izmaksas noteiktas vidēji *1655,73 EUR apmērā,* balstoties uz:  - 9.1.1.2. pasākuma atbalstāmo darbību faktiskajām izmaksām (2016. g.) un turpmākajos gados prognozētajām bezdarbnieku iesaistes izmaksām;  - pieņēmumu, ka lielāku bezdarbnieku ar invaliditāti daļu plānots novirzīt dalībai 9.1.1.1.pasākumā, kas attiecīgi SAM 9.1.1.2. pasākuma ietvaros samazinās vidējās viena bezdarbnieka iesaistes izmaksas (bezdarbnieku ar invaliditāti dalības izmaksas pasākumā ir augstākas, tie var saņemt kompleksu atbalstu un secīgi iesaistīties vairākos atbalsta pasākumos).  Ņemot vērā iepriekš minēto, viena bezdarbnieka vidējās dalības izmaksas pasākumā samazinās par 17,3%:  2002,18 – 2002,18 X 17,3% = 1655,73 EUR  3) pēc 2019. gada novembra finanšu pārdales viena bezdarbnieka iesaistes izmaksas noteiktas vidēji *874, 31 EUR apmērā,* balstoties uz:  - 9.1.1.2. pasākuma atbalstāmo darbību faktiskajām bezdarbnieku iesaistes izmaksām (2019. gada oktobrī) un līdz projekta beigām plānotajām;  - pieņēmumu, ka bezdarbnieku iesaistes intensitāte līdz 2019. gada beigām saglabāsies pašreizējā līmenī, kopumā 9.1.1.2. pasākuma projektā atbalstot 18 345 bezdarbniekus.  Ņemot vērā minēto un faktiskos finanšu ietaupījumus, kā arī nepieciešamību turpināt finansiāli ietilpīgākās 9.1.1.2. pasākuma darbības 9.1.1. pasākuma ietvaros, viena bezdarbnieka vidējās dalības izmaksas pasākumā samazināsies par 47,2%:  1 655,73 EUR – 1 655,73 x 47,2% = 874, 31 EUR .  *Darbības līmenis* – *projekts.*  Rādītāju datu uzkrāšana projekta līmenī tiek plānota saskaņā ar tām MK noteikumos par SAM īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām, kuras ir tieši saistītas ar SAM iznākuma rādītāju. Tās ir:   1. individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas (izņemot karjeras konsultācijas); 2. veselības pārbaudes; 3. profesionālās piemērotības noteikšana; 4. motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi; 5. atbalsta pasākumi bezdarbniekiem ar atkarības problēmām.   *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  kad personas tiek iesaistītas vismaz vienā no atbalsta pasākumiem projekta ietvaros.  Rādītāja vērtības sasniegšanu 2023. gadā apstiprina apliecinājuma dokumenti par personu dalību pasākumos (līgumi par mērķa grupas bezdarbnieku dalību pasākumā, akti par mērķa grupas bezdarbnieku iesaisti atbalsta aktivitātēs, finanšu atlīdzību pamatojoši dokumenti, dalībnieku saraksti u.c.).  *Iznākuma rādītājam sasniegšanai paredzētais finansējums:*   15 114 906 EUR  (precizējums veikts pēc projekta pabeigšanas, samazinot kopējo finansējumu par neatbilstoši veiktām izmaksām) | *Starpposma vērtība 2018. gadam:*  10 390 587 EUR  *Mērķis 2023. gadam (vienāds ar*  *100 % no SAM pasākumam paredzētā kopējā finansējuma):*   15 114 906 EUR  Sākotnēji plānotais pasākuma darbību īstenošanas laiks no 2015.gada 3.cet. līdz 2021.gada 4.cet. Projekta īstenošanas periods – no 2015.gada 22. augusta līdz ne ilgāk kā 2021.gada 31.decembrim (bezdarbnieki tiek iesaistīti pasākumā līdz 2020. gada 30. jūnijam.  2019. gada novembra finanšu pārdales ietvaros paredzēts 9.1.1.2. pasākuma projekta ietvaros ilgstošos bezdarbniekus iesaistīt līdz 2019. gada beigām, pabeidzot visas projekta darbības/ norēķinus indikatīvi 2020. gada jūnijā/ jūlijā. Atbalsta turpināšana no 2020. gada paredzēta 9.1.1.1. pasākuma ietvaros.  2021. gada 1.pusgadā finanšu pārdales ietvaros (DP grozījumi Nr.7) projekta finansējums samazināts par neatbilstoši veiktu izmaksu daļu (novirzot to 9.1.1.3. pasākumam atbalsta sniegšanai sociālajiem uzņēmumiem Covid – 19 krīzes seku mazināšanai, kā arī atbilstoši pasākuma perioda pagarināšanai par 6 mēnešiem (līdz 2023. gada 30. jūnijam).  2021. gada 2.pusgadā, veicot finanšu pārdali 9.1.1. specifiskā mērķa ietvaros, projekta finansējums samazināts par neatbilstoši veiktu izmaksu daļu (novirzot to 9.1.1.3. pasākumam atbalsta sniegšanai sociālajiem uzņēmumiem Covid – 19 krīzes seku mazināšanai, sociālo uzņēmumu ekosistēmas stiprināšanai, kā arī atbilstoši pasākuma perioda pagarināšanai par 6 mēnešiem (līdz 2023. gada 31. decembrim). |
|  |  | **9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai** | 9.1.1.3.pasākums veicina r.9.1.1.ak rādītāja sasniegšanu.  Rezultāta rādītāji pasākumam netiek plānoti. | ***IR1*** *nosaukums un mērvienība*:  i.9.1.1.ak (CO01)2 **Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki (dalībnieki)**  *Definīcija[[11]](#footnote-12):*  ESF kopējais rādītājs  *Datu avots*:  Projektu dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; projektu dati  *Starpposma plānotā vērtība 2018:*  *0*  *Starpposma vērtība pasākuma līmenī netiek plānota. Starpposma vērtība SAM līmenī tiek izpildīta 9.1.1.1. un 9.1.1.2.pasākumu ietvaros,*  *Mērķis 2023:*  *70*  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija:*  Mērķa vērtības aprēķins veikts, pamatojoties uz:  - pieņēmumu, ka atbalsta sistēmas izstrādei (metodikas izstrāde, reģistra prototipa un atbalsts instrumentu izstrādei, sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem) būs nepieciešams piesaistīt 5 ekspertus uz 24 mēnešiem (eksperti saņems vidējo algu valstī 2012. gadā – 685 EUR):  5 eksperti x 24 mēneši x (685 x 1,2409 (VSAOI darba devēja likme)) = 102 002 EUR (102 001, 98 EUR)  (atbilstoši 2020. gada pārrēķinam atbalsta sistēmas izstrādei un projekta administrēšanai būs nepieciešami 3 077 755 EUR jeb vid. 28,25 % no kopējā finansējuma (t.sk. metodikas izstrādei, sociālo uzņēmumu reģistra izstrādei, sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumiem, ekspertu piesaistei, pasākuma starprezultātu novērtēšanai):  10 895 651 EUR x vid. 28,25% = 3 077 755 EUR);  - datiem par izdevumiem sociālo uzņēmumu atbalstam Lielbritānijā 2011.gadā[[12]](#footnote-13). Atbilstoši Lielbritānijas Sociālo investīciju konsultācijas aģentūras pārskatam, vidējais investīciju apjoms vienam sociālajam uzņēmumam valstī veido no 63 310 EUR līdz 253 240 EUR (50 000 GBP – 200 000 GBP, valūtas konvertācija atbilstoši 2012.gada valūtas kursam[[13]](#footnote-14)). Kopumā šī atbalsta aktivitātei varētu novirzīt 18 803 070 EUR. Tiek izdarīts pieņēmums, ka esošā pieejamā finansējuma ietvaros un balstoties uz iepriekš norādītajām izmaksu apmēriem sociālajiem uzņēmumiem Lielbritānijā, kopumā varētu sniegt atbalstu 210 uzņēmumiem – no tiem 29 būs lielie un vidējie sociālie uzņēmumi, ar darbinieku skaitu virs 10 cilvēkiem (saskaņā ar CSP 2012.gada datiem[[14]](#footnote-15), šādu uzņēmumu skaits kopējā uzņēmumu skaitā veido vidēji 10% un tiek pieņemts, ka šo uzņēmumu īpatsvars atbalsta saņēmēju skaitā varētu pieaugt un veidot 13,8% - 210 x 0.138 = 29), kas saņems dotāciju 253 240 EUR apmērā un 181 mazs vai vidējais uzņēmums (saņemot dotāciju 63 310 EUR apmērā): 29 x 253 240 + 181 x 63 310 = 7 343 960 + 11 459 110 = 18 803 070 EUR  (atbilstoši 2020. gada pārrēķinam – saskaņā ar sociālo uzņēmumu veidošanās un finanšu atbalsta pieprasījuma aktuālo dinamiku un DP grozījumiem Nr. 6  - dotācijas apmērs saglabāsies pašreizējā apmērā (vidēji 67 309 EUR)  (vidēji 67 309 EUR x 112 = 7 763 163 EUR)  - finansējumu 748 216 EUR plānots novirzīt nelabvēlīgākā situācijā esošo sabiedrības grupu atbalstam un nodarbinātībai sociālajos uzņēmumos. Aprēķins balstās uz datiem par NVA pakalpojumu (pasākumi noteiktām personu grupām) vidējām izmaksām 2012. gadā - 3448 EUR, pieņemot, ka atbalstu varētu saņemt vidēji 217 personas: 748 216 EUR / 3 448 EUR = 217 personas.  (atbilstoši 2020. gada pārrēķinam un ņemot vērā bezdarbnieku skaita samazinājumu, kā arī izmaiņas bezdarbnieka portretā (vairāk informācijas skat. skaidrojumā par iznākuma rādītāja samazinājumu) pieņemts, ka 81 bezdarbnieka nodarbināšanai sociālajos uzņēmumos būs nepieciešams finansējums 279 288 EUR, proti:  3448 EUR x 81 personas = 279 288 EUR);  - kopējie izdevumi projekta īstenošanai veido: (748 216 + 18 803 070 + 102 002) x 1,0135 (pakalpojumu izmaksu pieauguma likme – 1,358136%) = 19 920 206 EUR (19 920 206,37 EUR);  (pēc 2020. gada pārrēķina kopējie izdevumi projekta īstenošanai, pieņemot, ka pakalpojuma izmaksas līdz projekta beigām nepieaugs, veido: (3 077 755 + 279 288 + 7 763 163) = 11 120 206 EUR).  Iznākuma rādītāja vērtība (81 bezdarbnieks) 2020. gadā pārrēķināta atbilstoši:  - bezdarbnieku (t.sk. ilgstošo bezdarbnieku - par 48%) skaita samazinājumam, jo samazinājusies arī sociālo uzņēmumu mērķa grupa un iespējas dibināt darba integrācijas uzņēmumus;  - 2020. gada pieņēmumiem un pārrēķinu - saskaņā ar sociālo uzņēmumu veidošanās un finanšu atbalsta pieprasījuma aktuālo dinamiku un DP grozījumiem Nr. 6.  Attiecībā uz atbalstīto bezdarbnieku skaitu - vērtējot reģistrēto un atbalstīto sociālo uzņēmumu aktivitāti, secināms, ka indikatīvi tikai 29% no tiem plāno nodarbināt bezdarbniekus. Pieņemot, ka katrs no tiem nodarbinās vidēji divus līdz trīs bezdarbniekus, iznākuma rādītāja vērtība nepārsniegs 81, proti: 112 x 29% x vid. 2.5 ≈ 81;  - 2021. gada 1.pusgada pieņēmumiem un DP grozījumiem Nr.7. Sabiedrības veselības krīzes un ar to saistīto ierobežojumu ietekmē 2020./2021. gadā (būtiski samazinoties uzņēmumu/ darba devēju (t.sk. sociālo uzņēmumu) ekonomiskajai aktivitātei un iespējām uzturēt esošās un izveidot jaunas, ilgtspējīgas darba vietas, jo īpaši Covid-19 pandēmijas visvairāk skartajās pakalpojumu nozarēs) vērojama tendence, ka, pieaugot sociālo uzņēmumu pieprasījumam pēc finanšu atbalsta, vienlaikus samazinās darba integrācijas sociālo uzņēmumu īpatsvars, kā arī bezdarbnieku skaits, ar kuriem sociālajos uzņēmumos tiek uzsāktas darba attiecības. Tādējādi rādītāja vērtība samazināta par 16 bezdarbniekiem (no 81 uz 65). Vērtība noteikta, ņemot vērā iznākuma rādītāju izpildes progresu uz 2021. gada aprīli (49 sociālie uzņēmumi), (46 atbalstītie bezdarbnieki + 20% no 49 (iztrūkstošo sociālo uzņēmumu skaits līdz plānotajai iznākuma rādītāja vērtības izpildei) x vid.2 bezdarbnieki));  – 2021.gada 2.pusgada pieņēmumiem un DP grozījumiem Nr.8 palielinoties uzņēmumu skaitam, prognozēts, ka palielināsies arī darbā pieņemto bezdarbnieku skaits, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, kas iesaistīti pasākumā. Šī uzraudzības rādītāja vērtība palielināta no 65 līdz 70 bezdarbniekiem. Līdzšinējā projekta īstenošanas gaita (uz 2021. gada 31. augustu atbalstīto bezdarbnieku skaits bija 49) rāda, ka laikā no pasākuma dalībnieku finansēšanas sākuma 2018. gadā atbalstīto bezdarbnieku skaits ir bijis vidēji 1 bezdarbnieks mēnesī. Līdz ar to rādītāju plānots palielināt par 5 bezdarbniekiem, ņemot vērā projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, vienlaikus rēķinoties, ka atbalsta sniegšana varētu beigties orientējoši vienu mēnesi pirms projekta noslēguma.  *Darbības līmenis –* projekts.  Rādītāju datu uzkrāšana darbību līmenī tiek plānota saskaņā ar tām MK noteikumos par SAM īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām, kuras ir tieši saistītas ar SAM iznākuma rādītāju. Tā ir - sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana.  *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  Kad bezdarbnieki (nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki – ilgstošie bezdarbnieki, gados vecāki bezdarbnieki (vecāki par 54 gadiem), bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, un bezdarbnieki ar invaliditāti), kuri iesaistīti atbalsta pasākumā (sociālais uzņēmums saņēmis dotāciju šo bezdarbnieku atlīdzībām, noslēdzot ar viņiem darba līgumu).  Rādītāja vērtības sasniegšanu 2023. gadā apstiprina apliecinājuma dokumenti par personu dalību pasākumos (darba līgumi, akti par mērķa grupas bezdarbnieku iesaisti atbalsta aktivitātēs, finanšu atlīdzību pamatojoši dokumenti u.c.).  ***i.9.1.1.b***Atbalstīto sociālo uzņēmumu skaits  *Definīcija:*  Iznākuma rādītājs – pasākumā atbalstīti sociālie uzņēmumi (saskaņā ar MK noteikumos par SAM īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām). Skat. arī informāciju pie 9.1.1. SAM kopējā iznākuma rādītāja  *Datu avots:*  Projektu dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; projektu dati  *Starpposma plānotā vērtība 2018:*  0  Starpposma vērtība SAM un pasākuma līmenī netiek plānota.  *Mērķis 2023:*  194  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija:*  Mērķa vērtības aprēķins veikts saskaņā ar projekta datiem, proti, saskaņā ar sociālo uzņēmumu veidošanās un pieteikšanās finanšu atbalstam dinamiku. Kopumā 9.1.1.3. pasākuma ietvaros plānots atbalstīt 112 sociālos uzņēmumus.  2021. gada 1.pusgadā vērtība precizēta atbilstoši sociālo uzņēmumu aktivitātes pieaugumam, piesakoties sociālā uzņēmuma statusam un finanšu atbalstam un pieņēmumam, ka par papildu finansējumu tiks piešķirts finanšu atbalsts 30 sociāliem uzņēmumiem (vid. atbalsts 66 667 EUR) un 5 sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem (vid atbalsts 50 000 EUR) (plānots, ka no 20 konkursa uzvarētājiem grantu pieteikumus iesniegs 15 sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji, no kuriem 5 projekti saņems labvēlīgu lēmumu). No kopējā finansējuma palielinājuma (2 500 000 EUR) 2 250 000 EUR plānoti finanšu atbalsta sniegšanai sociālajiem uzņēmumiem, 250 000 EUR - kompensācijām sociālajiem uzņēmumiem, kas nodarbina bezdarbniekus ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, t.sk. projekta darbību nodrošināšanai, pagarinot īstenošanas periodu par 6 mēnešiem;  -2021.gada 2.pusgadā, palielinot 9.1.1.3.pasākumam “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” pieejamo finansējumu un pagarinot finanšu atbalsta piešķiršanas periodu, i.9.1.1.b iznākuma rādītāja “Atbalstīto sociālo uzņēmumu skaits” sasniedzamā vērtība tiek palielināta par 47 (no 147 līdz 194). Plānoto vērtības palielinājumu veido finanšu atbalsta piešķiršana papildu 41 sociālajam uzņēmumam un 6 sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem (plānots, ka no 20 konkursa uzvarētājiem finanšu atbalsta pieteikumus iesniegs 16 sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji, no kuriem 12 projekti saņems labvēlīgu Altum lēmumu, tai skaitā 6 projekti no pašreiz pieejamā finansējuma un 6 projekti no paredzētā finansējuma summas palielinājuma. Pieņēmumi balstīti uz iepriekšējā konkursa rezultātiem, kad projektus Altum iesniedza 8 uzsācēji, no kuriem finanšu atbalstu saņēma 1 uzsācējs. Bet, ņemot vērā to, ka pēdējos gados tika īstenoti vairāki pasākumi, lai palīdzētu uzsācējiem uzlabot savas zināšanas (mācības, vebināri, mācību materiāli), prognozēts, ka turpmāk tiks saņemts indikatīvi divreiz vairāk pieteikumu nekā 2019. un 2020.gadā un ar labāku kvalitāti, kas pozitīvi ietekmēs grantu saņēmēju skaitu).    *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  Ar sociālo uzņēmumu (t.sk. pasākuma dalībnieku) noslēgts līgums par atbalsta piešķiršanu.  *Darbības līmenis –* projekts.  Rādītāju datu uzkrāšana darbību līmenī tiek plānota saskaņā ar tām MK noteikumos par SAM īstenošanu noteiktajām atbalstāmajām darbībām, kuras ir tieši saistītas ar SAM iznākuma rādītāju. Tā ir - sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) un vienreizējas darba algas kompensācijas.  *Darbības, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu*:  Rādītāja vērtības sasniegšanu apstiprina atbalstīto sociālo uzņēmumu (t.sk. pasākuma dalībnieku) skaits, kas ir fiksēts pēc noslēgto granta līgumu vai lēmumu par VSAOI kompensāciju piešķiršanu skaita.  *Iznākuma rādītājiem sasniegšanai paredzētais finansējums:*  17 083 768  EUR | *Starpposma vērtība 2018. gadam:*  1 114 247 EUR  *Mērķis 2023. gadam (vienāds ar*  *100 % no SAM pasākumam paredzētā kopējā finansējuma):*  17 083 768 EUR  Sākotnēji plānotais pasākuma darbību īstenošanas laiks no 2015. gada 3.cet. līdz 2022. gada.4.cet. Projekta īstenošanas periods 2015. gada 21.augusts – 2022. gada 31.decembris.  2020. gada finanšu pārdales ietvaros atbilstoši DP grozījumiem Nr. 6 samazināts pasākuma kopējais finansējums.  2021. gada 1.pusgadā atbilstoši DP grozījumiem Nr.7 palielināts SAM 9.1.1.3. pasākuma kopējais finansējums, veicot pārdali 9.1.1. specifiskā mērķa ietvaros un ieviešot jaunas atbalsta darbības bezdarbniekiem ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, kā arī pagarinot par 6 mēnešiem pasākuma īstenošanas periodu (t.i., līdz 2023. gada 30.jūnijam).  2021.gada 2.pusgadā atbilstoši DP grozījumiem Nr.8, veicot pārdali 9.1.1. specifiskā mērķa ietvaros, palielināts 9.1.1.3. pasākuma kopējais finansējums (par 3 463 562 *euro*) (papildu atbalsta nodrošināšanai sociālajiem uzņēmumiem, projekta īstenošanas perioda pagarināšanai **par 6 mēnešiem (t.i., līdz 2023. gada 31.decembrim)** un jaunas atbalstāmās darbības - pasākumi sociālo uzņēmumu ekosistēmas nostiprināšanai un attīstībai – ieviešanai, mazinot sabiedrības veselības krīzes negatīvo ietekmi) un palielināta iznākuma rādītāja vērtība. |

1. Finanšu rādītāju mērvienība – Starpposma vērtība 2018.gadam ir attiecināmie izdevumi EUR sertificējošās iestādes uzskaites sistēmā līdz 30.06.2019. sertificētie izdevumi, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 31.12.2018. Starpposma vērtības noteikšanā nedrīkst iekļaut snieguma rezerves apjomu 6 %, kamēr mērķis nosakāms iekļaujot rezerves apjomu. Nosakot finanšu rādītājus, izmanto kopējo SAM piešķirot attiecināmo finansējumu (EUR). Finanšu rādītāji tiešā veidā ir saistīti ar piešķirto līdzekļu apguvi un norāda uz progresu, kādā tie tiek apgūti. [↑](#footnote-ref-2)
2. Atbilstoši darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” (DP) grozījumiem Nr.5, un Eiropas Komisijas 2020. gada 28. aprīļa lēmumam Nr. CCI 2014LV16MAOP001, kods CR04; CO01 no DP svītrots, taču vienlaikus saglabājot rādītājus kā kopējo rezultāta rādītāju/ iznākuma rādītāju un nodrošinot tā ziņošanu Eiropas Komisijai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (ES) Nr.1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1081/2006 I pielikumam “Kopējie iznākuma un rezultātu rādītāji ESF investīcijām”. [↑](#footnote-ref-3)
3. Rādītāja definīcija noteikta Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidance document on Monitoring and Evaluation” 1.pielikumā; pieejamas - https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf [↑](#footnote-ref-4)
4. Rādītāja definīcija noteikta Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidance document on Monitoring and Evaluation” 1.pielikumā; pieejamas - https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf [↑](#footnote-ref-5)
5. Jēdziens sociālie uzņēmumi šīs rādītāju pases izpratnē ietver arī pasākuma dalībniekus (atbilstoši MK 11.08.2015. noteikumu Nr. 467 3.1. apakšpunktam - biedrības, nodibinājumi un komersanti (izņemot individuālos komersantus un personālsabiedrības),, kuri iesaistījās pasākumā, kad tika īstenots izmēģinājumprojekts (līdz 2018. gada 1. aprīlim), kas norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros pirms Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā. [↑](#footnote-ref-6)
6. Rādītāja definīcija noteikta Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidance document on Monitoring and Evaluation” 1.pielikumā; pieejamas - https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf [↑](#footnote-ref-7)
7. Rādītāja definīcija noteikta Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidance document on Monitoring and Evaluation” 1.pielikumā; pieejamas - https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf [↑](#footnote-ref-8)
8. Sākotnēji noteiktā 9.1.1.1. pasākuma sasniedzamā uzraudzība rādītāja vērtība [↑](#footnote-ref-9)
9. Rādītāja definīcija noteikta Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidance document on Monitoring and Evaluation” 1.pielikumā; pieejamas - https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf [↑](#footnote-ref-10)
10. Rādītāja definīcija noteikta Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidance document on Monitoring and Evaluation” 1.pielikumā; pieejamas - https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf [↑](#footnote-ref-11)
11. Rādītāja definīcija noteikta Eiropas Komisijas vadlīniju “Guidance document on Monitoring and Evaluation” 1.pielikumā; pieejamas - https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf [↑](#footnote-ref-12)
12. 2011.gada Lielbritānijas Sociālo investīciju konsultācijas aģentūras pārskats par finansējuma apmēriem sociālajiem uzņēmumiem Lielbritānijā (Report “Financing Social Enterprises in the UK”, written by The Social Investment Consultancy Group) - <http://www.tsiconsultancy.com/wp-content/uploads/2012/04/Financing-Social-Enterprises-Mar-2011.pdf>, 4.lp. [↑](#footnote-ref-13)
13. https://www.poundsterlinglive.com/best-exchange-rates/british-pound-to-euro-exchange-rate-on-2012-07-12 [↑](#footnote-ref-14)
14. http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/rupnbuvn/rupnbuvn\_\_ikgad\_\_uzndarb/?tablelist=true&rxid=562c2205-ba57-4130-b63a-6991f49ab6fe [↑](#footnote-ref-15)