## DPP
Pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju progresu līdz 2015.gada 30.jūnijam
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafiks uz 30.06.2015.
SAM/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA | Atbildīgā iestāde | Priekšnosacījumu izpildes termiņš | PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu izpilde | Sākotnējā novērtējuma iesniegšana KIDG/AK 2015.gadā pa mēn. (mēn., kad iesūta KIKD/AK) | Sākotnējā novērtējuma iesniegšana KIDG/AK 2015.gadā pa mēn. (mēn., kad iesūta KIKD/AK) Ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis. | Kritēriju komplekta iesniegšana AK 2015.gadā pa mēn. (mēn., kad iesūta AK) | Kritēriju komplekta iesniegšana AK 2015.gadā pa mēn. (mēn., kad iesūta AK) Ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis. | MK noteikumu izsludināšanas datums VSS 2015.gadā pa mēn. | MK noteikumu izsludināšanas datums VSS 2015.gadā pa mēn. Ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis. | MK noteikumu apstiprināšanas datums (datums, nr.) | Atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) 2015.gadā pa mēn. | Atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) 2015.gadā pa mēn.* Ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis. | Izdevumu attiecināmība 2015.gadā pa mēn. | Līgumu/vienošanās slēgšana par projektu īstenošanu 2015.gadā pa mēn.
1.1.1.1. | Praktiskas ievirzes pētījumi | APIA | IZM | 01.07.2015 | Monitoringa sistēmas izstrāde, t.sk. mehānisms efektīva uzņēmējdarbības atklājumu principa piemērošanā (atbilstoši rīcības plānam, kas apstiprināts PL ietvaros- PL 1.pielikums) Monitoringa sistēmas apraksts tiks izsludināts VSS š.g. 11.jūnijā. PL 1.pielikumā noteiktais termiņš monitoringa sistēmas apstiprināšanai MK (ZTAI īstenošanas rīcības plāns) - š.g. 1.jūlijs | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūlijs | Nav pienācis |  | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | 2016 februāris
1.1.1.2. | Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts | IPIA | IZM | 01.07.2015 |  | 2015 marts | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts | 2015 jūlijs | Nav pienācis |  | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | 2016 februāris
1.1.1.3. | Inovāciju granti studentiem | APIA | IZM | 01.07.2015 |  | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | III cet 2016
1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana | IPIA | IZM | 01.07.2015 |  | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | IV cet 2016
1.1.1.5. | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | IPIA | IZM | 01.07.2015 |  | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | III cet 2016
1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros | APIA | EM | 01.07.2015 |  | 2015.jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūnijs | Ir izpildīts |  | 2015 novembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
1.2.1.2. | Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | APIA | EM | 01.07.2015 |  | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
1.2.1.3. | Inovāciju vaučeri MVK | APIA | EM | 01.07.2015 |  | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
1.2.1.4. | Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā | APIA | EM | 01.07.2015 |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
1.2.2.1. | Atbalsts nodarbināto apmācībām | APIA | EM | 01.07.2015 |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | IPIA | EM | 01.07.2015 |  | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 septembris | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
2.1.1. | Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās | IPIA | SM | 31.07.2015. | Balto teritoriju kartējums pirms ieguldījumu uzsākšanas | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts (ir izpildīts jūlijā) |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 decembris | III cet 2016
2.2.1.1. | Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība | IPIA | VARAM | 31.03.2015. | Vienotās IKT arhitektūras izstrāde | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Nav izpildīts (ir izpildīts jūlijā) |  | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2014 | II cet 2016
2.2.1.2. | Digitalizācija | IPIA | VARAM | 31.03.2015. | Vienotās IKT arhitektūras izstrāde | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 jūlijs | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2014 | III cet 2016
3.1.1.1. | Aizdevumu garantijas | IPIA | EM | 27.02.2015 | SME market Gap assessment apstiprināšana | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | N/A* | N/A | 2015 septembris | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.1.1.2. | Mezanīna aizdevumi | IPIA | EM | 27.02.2015 |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | N/A* | N/A | 2015 augusts | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.1.1.3. | Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds | IPIA | EM | 27.02.2015 |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | N/A* | N/A | 2015 oktobris | Nav pienācis |  | 2015 decembris I cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
3.1.1.4. | Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem | IPIA | EM | 27.02.2015 |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | N/A* | N/A | 2015 augusts | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.1.1.5. | Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai | APIA | EM | __ | __ | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
3.1.1.6. | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators (1.kārta) | APIA | EM | __ | __ | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 augusts | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.1.1.6. | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators (2.kārta) | APIA | KM | __ | __ | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | Nav pienācis |  | III cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
3.1.2.1. | Riska kapitāls | IPIA | EM | 03.02.2015 | SME market Gap assessment apstiprināšana | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | N/A* | N/A | 2015 jūnijs | Nav izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.1.2.2. | Tehnoloģiju akselerators | IPIA | EM | 03.02.2015 |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | N/A* | N/A | 2015 jūnijs | Nav izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.2.1.1. | Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings | APIA | EM | __ | __ | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.2.1.2. | Starptautiskās konkurētspējas veicināšana | IPIA | EM | __ | __ | 2015 maijs | Ir izpildīts | 2015 maijs | Ir izpildīts | 2015 maijs | Ir izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.2.1.3. | Klasteru programma | IPIA | EM | __ | __ | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 jūlijs | Nav pienācis |  | 2015 septembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
3.3.1. | Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām | IPIA | VARAM | __ | __ | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 novembris | Nav pienācis | I cet 2014 | I cet 2016
3.4.1. | Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai | IPIA | TM | 03.03.2015. | Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas plāns 2015.-2020.g. | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | III cet 2016
3.4.2. | Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās | IPIA | VK | 31.05.2015. | Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam un informatīvais ziņojums par Valsts pārvaldes cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu | 2015 marts | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 jūlijs | 2015 septembris
4.1.1. | Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē | IPIA | EM | 30.03.2016. | Market Gap assessment apstiprināšana. Ieguldījumu pienesums Latvijas AER mērķu sasniegšanā, līdzšinējo ieguldījumu analīze. | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | Nav pienācis |  | III cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | I cet 2017
4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās | IPIA | EM | 27.02.2015. | DMS market Gap assessment apstiprināšana | 2015 februāris | Ir izpildīts | 2015 februāris | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | 2015 oktobris
4.2.1.2. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās | IPIA | EM | 30.06.2015. | Teritoriālais kartējums, kas pamatotu investīcijas, ieguldījumu pienesums Latvijas AER mērķu sasniegšanā. | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I - II cet 2016 | I - II cet 2016
4.2.2. | Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās (1.kārta) | IPIA | VARAM | 30.09.2015. | Nepieciešams veikt izvērtējumu par plānoto SAM potenciālo ieguldījumu Latvijas AER mērķa sasniegšanā, īstenojot pašvaldību ēku energoefektivitātes projektu 9 republikas nozīmers attīstības centros ITI ietvaros, kā arī nepieciešams izstrādāt mehānismu priekšatlases nodrošināšanai SAM ietvaros 110 pašvaldībām. | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
4.2.2. | Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās (2.kārta) | IPIA | VARAM | 30.09.2015. |  | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
4.3.1. | Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē | IPIA | EM | 31.12.2015. | Ieguldījumu pienesums Latvijas AER mērķu sasniegšanā, līdzšinējo ieguldījumu analīze, teritoriālais kartējums, kas pamatotu investīcijas. | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
4.4.1. | Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā | IPIA | SM | 30.05.2015. | Teritoriālais kartējums plānotajām uzlādes stacijām, līdzšinējo ieguldījumu analīze. | 2015 maijs | Ir izpildīts | 2015 maijs | Ir izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | I cet 2014 | I cet 2016
4.5.1.1. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) | IPIA | SM | __ | __ | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūlijs | Nav pienācis |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | I cet 2014 | II cet 2016
4.5.1.2. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru | IPIA | SM | 2015-08-31 | Sākotnējam izvērtējumam jāietver analīze par efektīvāko un ekonomiski izdevīgāko transporta veidu. | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
5.1.1. | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (1.kārta) | IPIA | VARAM | __ | __ | __ | Ir izpildīts | __ | Ir izpildīts | 2015 janvāris | Ir izpildīts | 10.02.2015. Nr.71 | 2015 maijs | Ir izpildīts | I cet 2014 | 2015 jūnijs
5.1.1. | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (2.kārta) | IPIA | VARAM | 22.12.2015 | Viena vai vairāku riska scenāriju apraksti, Plūdu riska pārvaldības plāns | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | 2015 jūnijs | II cet 2016
5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | IPIA | ZM | 22.12.2015 | Plūdu riska pārvaldības plāns | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
5.2.1.1. | Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība | APIA | VARAM | 1.07.2015 | Pieņemti vajadzīgie pasākumi, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz sagatavošanos atkārtotai izmantošanai un pārstrādei līdz 2020.gadam saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 2. punktu. | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
5.2.1.2. | Atkritumu pārstrādes un reģenerācijas veicināšana | APIA | VARAM | 1.07.2015 | Pieņemti vajadzīgie pasākumi, lai sasniegtu mērķus attiecībā uz sagatavošanos atkārtotai izmantošanai un pārstrādei līdz 2020.gadam saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 11. panta 2. punktu. | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
5.3.1. | Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas | IPIA | VARAM | 22.12.2015 | a) ERAF un Kohēzijas fonda atbalstītajās nozarēs dalībvalsts ir nodrošinājusi dažādo ūdens izmantojumu ieguldījumu ūdens pakalpojumu izmaksu atgūšanā pa nozarēm saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK ( 5 ) 9. panta 1. punkta pirmo ievilkumu, vajadzības gadījumā ņemot vērā atgūšanas sociālo, vides un ekonomisko ietekmi, kā arī skartā reģiona vai . reģionu ģeogrāfiskos un klimatiskos apstākļus b) Ir pieņemts upju baseinu apsaimniekošanas plāns upju baseinu apgabalam, kas atbilst 13. pantam Direktīvā 2000/60/EK. | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | 2015 jūnijs | II cet 2016
5.4.1.1. | Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās | IPIA | VARAM | __ | __ | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 jūnijs | Nav izpildīts |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
5.4.1.2. | Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai | IPIA | VARAM | 01.01.2017. | Pasākums saistīts ar - 5.4.2.1. pasākumā izstrādātajiem dabas aizsardzības plāniem | II cet 2017 | Nav pienācis | III cet 2017 | Nav pienācis | III cet 2017 | Nav pienācis |  | IV cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2018 | I cet 2018
5.4.2.1. | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi | IPIA | VARAM | __ | __ | 2015 februāris | Ir izpildīts | 2015 februāris | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts |  | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 janvāris | 2015 decembris
5.4.2.2. | Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā | IPIA | VARAM | __ | __ | 2015 maijs | Nav izpildīts | 2015 maijs | Nav izpildīts | 2015 augusts | Nav pienācis |  | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 jūnijs | I cet 2016
5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (1.kārta) | IPIA | KM | 2015-06-18 | Objektiem, kuriem tiks sniegts atbalsts ir jābūt identificētiem attīstības programmās | 2015 aprīlis | Nav izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 septembris | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (2.kārta) | IPIA | KM | 2015-06-18 | Objektiem, kuriem tiks sniegts atbalsts ir jābūt identificētiem attīstības programmās | 2015 aprīlis | Nav izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 septembris | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
5.6.1. | Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu | IPIA | KM | 23.04.2015. | Jābūt izstrādātai teritorijas revitalizācijas stratēģijai | 2015 aprīlis | Nav izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 septembris | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
5.6.2. | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (1.kārta) | IPIA | VARAM | __ | __ | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 novembris | Nav pienācis | I cet 2014 | I cet 2016
5.6.2. | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (2.kārta) | IPIA | VARAM | __ | __ | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 novembris | Nav pienācis | I cet 2014 | I cet 2016
5.6.2. | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (3.kārta) | IPIA | VARAM | __ | __ | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 novembris | Nav pienācis | I cet 2014 | I cet 2016
6.1.1. | Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti | IPIA | SM | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2014 | III cet 2016
6.1.2. | Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” | IPIA | SM | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2014 | III cet 2016
6.1.3.1. | Salu tilta kompleksa rekonstrukcija un Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojums | IPIA | SM | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | __ | __ | III cet 2014 | Ir izpildīts | 2015 augusts | Nav pienācis |  | 2015 novembris | Nav pienācis | I cet 2014 | II cet 2016
6.1.3.2. | Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē | IPIA | SM | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2014 | III cet 2016
6.1.4.1. | Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | IPIA | SM | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2014 | III cet 2016
6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | IPIA | SM | 20.02.2015. 31.10.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai. Izvērtējums, lai noskaidrotu piemērotāko finansējuma saņēmēju – bottleneck izpēte, ekonomiskais pamatojums. | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2014 | III cet 2016
6.1.5. | Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana | IPIA | SM | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | __ | __ | II cet 2014 | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts | 19.05.2015. Nr.243 | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | I cet 2014 | 2015 augusts
6.2.1.1. | Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija | IPIA | SM | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2014 | II cet 2016
6.2.1.2. | Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve | IPIA | SM | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2014 | III cet 2016
6.3.1. | Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti | IPIA | SM | 20.02.2015. 31.10.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai. Teritoriālā analīze, ekonomiskā pienesuma prognoze, projektu prioritizācija. | 2015 decembris | Nav pienācis | III cet 2014 | Ir izpildīts | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2014 | III cet 2016
7.1.1. | Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. | IPIA | LM | __ | __ | IV cet 2014 | Ir izpildīts | IV cet 2014 | Ir izpildīts | IV cet 2014 | Ir izpildīts | 23.12.2014. Nr.836 | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 janvāris | 2015 septembris
7.1.2.1. | EURES tīkla darbības nodrošināšana | IPIA | LM | __ | __ | III cet 2014 | Ir izpildīts | III cet 2014 | Ir izpildīts | III cet 2014 | Ir izpildīts | 17.03.2015. Nr.129 | 2015 maijs | Ir izpildīts | 2015 marts | 2015 septembris
7.1.2.2. | Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana | IPIA | LM | __ | __ | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
7.2.1.1. | Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai (papildus klāt JNI 15 515 561 EUR)* | IPIA | LM | __ | __ | __ | __ | 2014 decembris | Ir izpildīts | IV cet 2014 | Ir izpildīts | 28.04.2015. Nr.207 | 2015 jūlijs | Nav pienācis | I cet 2014 | 2015 oktobris
7.2.1.2. | Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros(papildus klāt JNI 13 495 078 EUR)* | IPIA | LM | __ | __ | __ | __ | 2014 decembris | Ir izpildīts | IV cet 2014 | Ir izpildīts | 28.04.2015. Nr.207 | 2015 jūlijs | Nav pienācis | II cet 2014 | 2015 oktobris
7.2.1.3. | Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada | IPIA | LM | __ | __ | IV cet 2017 | Nav pienācis | IV cet 2017 | Nav pienācis | IV cet 2017 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | IV cet 2018
7.3.1. | Uzlabot darba drošību, it īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos | IPIA | LM | __ | __ | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 augusts | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
7.3.2. | Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību | IPIA | LM | __ | __ | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | Nav pienācis |  | III cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | I cet 2017
8.1.1. | Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu | IPIA | IZM | 31.12.2015. 31.12.2016. | Sākotnējais paplašinātas novērtējums, t.sk. 2007.-2013.g. veikto ieguldījumu augstskolu infrastruktūrā novērtējums un indikatīvais izglītības infrastruktūras kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
8.1.2.1. | Uzlabot vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību vidi | IPIA | IZM | 30.06.2015 31.12.2016. | Sākontējais paplašinātas novērtējums, t.sk. izglītības infrastruktūras kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | 2015 jūnijs | Nav pienācis | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
8.1.2.2. | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi ārpus nacionālas nozīmes attīstības centriem | IPIA | IZM | 30.06.2015 31.12.2016. | Sākontējais paplašinātas novērtējums, t.sk. izglītības infrastruktūras kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | 2015 novembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
8.1.3. | Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu (1.kārta) | IPIA | IZM | 30.06.2015. 31.12.2016. | Indikatīvais investīciju kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | II cet. 2016 | II cet. 2016
8.1.3. | Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu (2.kārta) | IPIA | IZM | 30.06.2015. 31.12.2016. | Indikatīvais investīciju kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis |  | 2015 decembris | Nav pienācis | II cet. 2016 | II cet. 2016
8.1.3. | Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu (3.kārta) | IPIA | IZM | 30.06.2015. 31.12.2016. | Indikatīvais investīciju kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet. 2016 | IV cet.2016
8.1.4. | Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas , studiju mācību vidi koledžās | IPIA | IZM | 30.06.2015. 31.12.2016. | Sākontējais paplašinātas novērtējums, t.sk. 2007.-2013.g. veikto ieguldījumu koledžu infrastruktūrā novērtējums un indikatīvais izglītības infrastruktūras kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | III cet 2016
8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (1.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | IV cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis |  | II cet 2017 | Nav pienācis | III cet 2017 | III cet 2017
8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (2.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | IV cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis |  | II cet 2019 | Nav pienācis | III cet 2019 | III cet 2019
8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (1.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | IV cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis |  | II cet 2017 | Nav pienācis | III cet 2017 | III cet 2017
8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (2.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | IV cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis |  | II cet 2019 | Nav pienācis | III cet 2019 | III cet 2019
8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (3.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | IV cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis |  | IV cet 2019 | Nav pienācis | I cet 2020 | I cet 2020
8.2.3. | Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās | APIA | IZM | __ | __ | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
8.2.4. | Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei | IPIA | IZM | __ | __ | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 septembris | 2015 decembris
8.3.1.1. | Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija | IPIA | IZM | __ | __ | 2015 janvāris | Ir izpildīts | 2015 janvāris | Ir izpildīts | 2015 maijs | Ir izpildīts |  | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 septembris | 2015 septembris
8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (2.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis |  | IV cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | I cet 2017
8.3.2.1. | Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai | IPIA | IZM | __ | __ | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
8.3.2.2. | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (1.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
8.3.2.2. | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (2.kārta) | APIA | IZM | __ | __ | 2015 oktobris | Nav pienācis | III cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | Nav pienācis |  | IV cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | I cet 2017
8.3.3. | Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā | IPIA | IZM | __ | Paplašinātais sākotnējais novērtējums | __ | __ | IV cet 2014 | Ir izpildīts | 2015 janvāris | Ir izpildīts |  | 2015 jūlijs | Nav pienācis | III cet 2014 | 2015 augusts
8.3.4. | Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus | IPIA | IZM | 31.07.2015. | Visaptverošs pētījums par priekšlaicīgas skolas pamešanas iemesliem un priekšlikumi kompensējošiem un preventīviem pasākumiem (01.04.2014) un uz tā pamata veikt sistēmiskus uzlabojumus datu uzskaitē un analīzē Valsts izglītības informācijas sistēmā, paplašinot sistēmas funkcionalitāti. Paplašinātais sākotnējais novērtējums - nav plānots. | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
8.3.5. | uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | IPIA | IZM | 31.12.2015. | Pirms investīciju uzsākšanas Rīcības plānā IAP 2014.-2020.gadam īstenošanai vai citā dokumentā ietvert karjeras pasākumu ieviešanas modeļa aprakstu katrā izglītības līmenī. Paplašinātais sākotnējais novērtējums. | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
8.3.6.1. | Dalība starptautiskos pētījumos | IPIA | IZM | __ | __ | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūlijs | Ir izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 decembris | 2015 decembris
8.3.6.2. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana | IPIA | IZM | __ | __ | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | Nav pienācis |  | I cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2017 | I cet 2017
8.4.1.1. | Izmēģinājumprojekts bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu atbalstam | IPIA | IZM | __ | Paplašinātais sākotnējais novērtējums | 2015 jūlijs | Ir izpildīts | 2015 jūlijs | Ir izpildīts | 2015 augusts | Nav pienācis |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
8.4.1.2. | Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci | IPIA | IZM | 30.09.2015. | Pirms investīciju uzsākšanas: 1. Rīcības plānā IAP 2014.-2020.gadam īstenošanai vai citā dokumentā jāietver pieaugušo izglītības sistēmas un pasākumu ieviešanas aprakstu, t.sk. iekļaujot analīzi par optimālāko un efektīvāko mūžizglītības atbalsta ieviešanas mehānismu, atbildīgo institūciju pienākumu un lomu aprakstu, mērķa grupas sadalījumu un uzraudzības mehānisma aprakstu, kā arī jāizstrādā paplašinātais sākotnējais novērtējums. 2. jāizstrādā paplašinātais sākotnējais novērtējums. | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
8.5.1. | Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā | IPIA | IZM | __ | __ | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 decembris | Nav pienācis |  | I cet. 2016 | Nav pienācis | I cet. 2016 | I cet. 2016
8.5.2. | Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai | IPIA | IZM | __ | __ | 2015 maijs | Ir izpildīts | 2015 maijs | Ir izpildīts | 2015 jūlijs | Ir izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 decembris | 2015 decembris
8.5.3. | Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi | IPIA | IZM | __ | __ | 2015 jūlijs | Ir izpildīts | 2015 jūlijs | Ir izpildīts | 2015 augusts | Ir izpildīts |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 decembris | 2015 decembris
9.1.1.1. | Subsidētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem | IPIA | LM | __ | __ | III cet 2014 | Ir izpildīts | III cet 2014 | Ir izpildīts | III cet 2014 | Ir izpildīts | 23.12.2014. Nr.835 | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 februāris | 2015 septembris
9.1.1.2. | Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi | IPIA | LM | __ | __ | 2015 janvāris | Ir izpildīts | 2015 janvāris | Ir izpildīts | 2015 februāris | Ir izpildīts |  | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 decembris | 2015 decembris
9.1.1.3. | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | IPIA | LM | __ | __ | 2015 februāris | Ir izpildīts | 2015 februāris | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts |  | 2015 septembris | Nav pienācis | 2015 oktobris | I cet 2016
9.1.2. | Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū | IPIA | TM | 01.06.2015. | Pamatnostādnes un pasākumu plāns ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas pilnveidošanai soda izciešanas laikā un pēc atbrīvošanas laika periodam no 2014. līdz 2020.gadam (01.06.2015.) | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
9.1.3. | Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti | IPIA | TM | 01.06.2015. | Pamatnostādnes un pasākumu plāns ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas pilnveidošanai soda izciešanas laikā un pēc atbrīvošanas laika periodam no 2014. līdz 2020.gadam (01.06.2015.) | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | III cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
9.1.4.1. | Profesionālā rehabilitācija | IPIA | LM | __ | __ | 2015 februāris | Ir izpildīts | 2015 februāris | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts |  | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 novembris | 2015 novembris
9.1.4.2. | Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana | IPIA | LM | __ | __ | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
9.1.4.3. | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana | IPIA | LM | __ |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | III cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
9.1.4.4. | Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana) | IPIA | LM | __ | __ | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
9.2.1.1. | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | IPIA | LM | __ | __ | IV cet 2014 | Ir izpildīts | IV cet 2014 | Ir izpildīts | IV cet 2014 | Ir izpildīts | 14.04.2015. Nr.193 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | 2015 oktobris
9.2.1.2. | Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings | IPIA | LM | __ | __ | 2015 marts | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts | 2015 marts | Ir izpildīts |  | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 decembris | 2015 decembris
9.2.1.3. | Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un ar vardarbības ģimenē gadījumiem | IPIA | LM | __ | __ | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūnijs | Ir izpildīts | 2015 jūlijs | Ir izpildīts |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | IPIA | LM | __ | 9.2.2.1.pasākuma deintitucionalizācijas plāni izstrādājami tikai pēc 9.2.3.SAM ietvaros veiktā kartējuma izstrādes. | IV cet 2014 | Ir izpildīts | IV cet 2014 | Ir izpildīts | IV cet 2014 | Ir izpildīts |  | 2015 jūlijs | Nav pienācis | 2015 maijs | 2015 novembris
9.2.2.2. | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | IPIA | LM | __ | __ | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
9.2.3. | Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai | IPIA | VM | __ | __ | __ | __ | __ | __ | I cet 2014 | Ir izpildīts | 28.10.2014. Nr.666 | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | IV cet 2014 | 2015 augusts
9.2.4.1. | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | IPIA | VM | __ | __ | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts |  | 2015 augusts | Nav pienācis | 2015 oktobris | 2015 oktobris
9.2.4.2. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai | APIA | VM | __ | __ | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts | 2015 jūnijs | Nav izpildīts |  | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
9.2.5. | Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas | IPIA | VM | 01.09.2015 | Kartējuma izstrāde | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | II cet 2016 | Nav pienācis | III cet 2016 | III cet 2016
9.2.6. | Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju | IPIA | VM | 01.09.2015 | Kartējuma izstrāde | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 oktobris | Nav pienācis | 2015 novembris | Nav pienācis |  | I cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | II cet 2016
9.3.1.1. | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai | IPIA | LM | __ | Ieguldījumi infrastruktūrā 9.3.1.SAM ietvaros tiek veikti atbilstoši 9.2.2.1.pasākuma ietvaros izstrādātajiem plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas plāniem. | II cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | Nav pienācis | II cet 2016 | Nav pienācis |  | IV cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | I cet 2017
9.3.1.2. | Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei | IPIA | LM | __ | 9.3.1.2.pasākuma, kura ietvaros plānoti papildinoši ERAF ieguldījumi tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas fonda un funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas izveidei nepieciešamo telpu iekārtošanai un aprīkojuma iegādei, īstenošana paredzēta pēc 9.1.4.2.pasākuma ietvaros plānotās funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas sistēmas izveides. | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts | 2015 aprīlis | Ir izpildīts |  | 2015 oktobris | Nav pienācis | I cet 2016 | I cet 2016
9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | IPIA | VM | 01.09.2015 | Kartējuma izstrāde | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2016 | Nav pienācis |  | III cet 2016 | Nav pienācis | IV cet 2016 | IV cet 2016
10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (1.kārta) | IPIA | FM | __ | __ | __ |  | 2015 maijs |  | 2015 jūnijs |  |  | 2015 jūlijs |  | I cet 2016 | 2015 decembris
10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (2.kārta) | IPIA | FM | __ | __ | __ |  | III cet 2018 |  | II cet 2018 |  |  | IV cet 2018 |  | I cet 2019 | I cet 2019
10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (1.kārta) | IPIA | FM | __ | __ | __ |  | 2015 maijs |  | 2015 jūnijs |  |  | 2015 jūlijs |  | I cet 2016 | 2015 decembris
10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (2.kārta) | IPIA | FM | __ | __ | __ |  | III cet 2018 |  | II cet 2018 |  |  | IV cet 2018 |  | I cet 2019 | I cet 2019
11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (1.kārta) | IPIA | FM | __ | __ | __ |  | 2015 maijs |  | 2015 jūnijs |  |  | 2015 jūlijs |  | I cet 2016 | 2015 decembris
11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (2.kārta) | IPIA | FM | __ | __ | __ |  | III cet 2018 |  | II cet 2018 |  |  | IV cet 2018 |  | I cet 2019 | I cet 2019
12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (1.kārta) | IPIA | FM | __ | __ | __ |  | 2015 maijs |  | 2015 jūnijs |  |  | 2015 jūlijs |  | I cet 2016 | 2015 decembris
12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (2.kārta) | IPIA | FM | __ | __ | __ |  | III cet 2018 |  | II cet 2018 |  |  | IV cet 2018 |  | I cet 2019 | I cet 2019
* - Saskaņā ar panākto vienošanos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas 2015.gada 30.aprīļa sēdē finanšu instrumentiem kritēriju komplekti atsevišķi netiks izstrādāti.
Noteiktasi termiņš ir ievērtots
Noteiktasi termiņš nav ievērtots
Noteiktasi termiņš nav pienācis
Noteiktasi termiņš nav ievērots, iesniegts ar kavēšanos
[6 empty] | Finanšu ministra vietā iekšlietu ministrs | [8 empty] | R.Kozlovskis
27.07.2015.
E.Šmidriņa
67083839; Evita.Smidrina@fm.gov.lv

## pa gadiem aktuālais (hidden)
| KF | 1349414695 | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012
| ERAF+ESF | 3039807880 | 378783956 | 396914108 | 416196653 | 433973068 | 452283532 | 471132651 | 490523912
| YEI | 29010639 | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
NR | Fonds | Reģions | 2014, EUR | 2015, EUR | 2016, EUR | 2017, EUR | 2018, EUR | 2019, EUR | 2020, EUR | Kopā, EUR
(1) | ERAF | Mazāk attīstīts reģions | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
(5) | ESF | Mazāk attīstīts reģions | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 75772771 | 79137625 | 82182416 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982741 | 95.23% | 94.91% | 94% | 94% | 94.27%
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 3796255 | 4239900 | 5245685 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572687
(9) | JNI | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Pamatsumma | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Rezerve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
(10) | KF | N/A | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
| Pamatsumma | N/A | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
| Rezerve | N/A | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
(12) | Kopā |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
|  |  | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
|  |  | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
|  |  | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
|  |  | 75772771 | 79137625 | 82182415 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982740
|  |  | 3796255 | 4239900 | 5245686 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572688
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
|  |  | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
|  |  | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
|  |  | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
|  |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE