## DPP
2.pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada aprīlī
2016.gada kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā
1. Informācija par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem, kuru īstenošanas MK noteikumu apstiprināšana tiek kavēta (statuss uz 15.04.2016)
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Atbildīgā iestāde [2] | Fonds [3] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana)
Nr.p.k. | [7 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | Sākotnēji plānotais izsludināšanas datums VSS | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums | MK apstiprināšanas Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis)
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
103 | 4.5.1.1. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) | IPIA | SM | KF | 112941177 | 96000000 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 24.11.2015. | 2016 februāris | Ir izpildīts 11.02.2016 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 [6] | 01.01.2014.
46 | 9.2.4.2. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai | APIA | VM | ESF | 38949860 | 33107381 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 |  | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 3 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
48 | 3.1.1.6. | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | IPIA | EM | ERAF | 32823530 | 27900000 | 2015 augusts | Ir izpildīts 24.09.2015 | 2016-01-13 | 2015 augusts | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS [4] | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2016.
52 | 5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (1.kārta) | IPIA | KM | ERAF | 23753594 | 20190555 | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 decembris | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 februāris | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 3 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014.
65 | 5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (2.kārta) | IPIA | KM | ERAF | 17647059 | 15000000
36 | 9.2.4.1. | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | IPIA | VM | ESF | 16692798 | 14188878 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 |  | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
83 | 8.5.2. | Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai | IPIA | IZM | ESF | 12936510 | 10996033 | 2015 maijs | Ir izpildīts 21.04.2015 |  | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 04.06.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās
4 | 8.5.3. | Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi | IPIA | IZM | ESF | 6490095 | 5516580 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 08.03.2016. | 2015 augusts | Ir izpildīts 13.08.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās
5 | 8.3.2.1. | Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai | IPIA | IZM | ESF | 3287350 | 2794247 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 18.12.2015 | Ir izpildīts 31.03.2016 | 2015 novembris | Ir izpildīts 07.01.2016 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
[11 empty] | Kopā: | 225693674 | 10% no kopā plānotajiem MKN martā | 8 | 34% no kopā plānotajiem MKN martā
2. Informācija par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem, kuru saskaņošana ilgst vairāk kā 2 mēnešus pēc izsludināšanas VSS (statuss uz 15.04.2016)
| Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Atbildīgā iestāde [2] | Fonds [3] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana)
[8 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | Sākotnēji plānotais izsludināšanas datums VSS | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums | MK apstiprināšanas Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
104 | 8.1.2. | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi | IPIA | IZM | ERAF | 162810957 | 138389313 | 2015 decembris | Ir izpildīts 18.12.2015. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 jūnijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās, 01.01.2014. tehniskās dokumentācijas izstrādei
94 | 8.1.3. | Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu | IPIA | IZM | ERAF | 104786645 | 89068648 | 2015 septembris | Izpildīts 01.10.2015 | 2015-11-23 | 2015 oktobris | Izpildīts 08.10.2015. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās
98 | 1.2.1.4. | Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā | APIA | EM | ERAF | 171428571 | 60000000 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 30.04.2015 | 2015-12-18 | 2016 februāris | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās
28 | 3.1.2.1. | Riska kapitāls (Izaugsmes kapitāla fonds) | IPIA | EM | ERAF | 35294118 | 30000000 | N/A | N/A | N/A | 2016 februāris | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 10 | 2017.gada II cet.
43 | 3.1.2.1. | Riska kapitāls (Sēklas un sākuma kapitāla fondi) | IPIA | EM | ERAF | 35294118 | 30000000 | N/A | N/A | N/A | 2016 februāris | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 10 | 2017.gada II cet.
25 | 3.1.1.4. | Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem | IPIA | EM | ERAF | 30000000 | 13000000 | N/A | N/A | N/A | 2015 augusts | Ir izpildīts 22.10.2015. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 0 | Nav pienācis | 1 | 2016 jūnijs
51 | 3.1.1.2. | Mezanīna aizdevumi | IPIA | EM | ERAF | 30000000 | 5000000 | N/A | N/A | N/A | 2015 septembris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 0 | Nav pienācis | 1 | 2016 jūnijs
80 | 1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | IPIA | EM | ERAF | 5648462 | 4801192 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 septembris | Ir izpildīts 14.01.2016 | 2016 aprīlis | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās
95 | 9.1.3. | Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti | IPIA | TM | ESF | 4232693 | 3597789 | 2016 februāris | Ir izpildīts 21.01.2016. |  | 2016 februāris | Ir izpildīts 28.01.2016. | 2016 aprīlis | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
[12 empty] | Kopā | 373856942 | 9
* Pasākums apvienots ar 1.2.1.2. pasākumu "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai
[3] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[4] Atbilstoši KDG 09.03.2016. sēdē panāktajai vienošanās, kā arī Ministru prezidenta 2016,gada rezolūcijai Nr. 1.1.1/10. Ministru kabineta noteikumi būtu saskaņojami 2 mēnešus pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, attiecīgi iesniedzot Ministru kabinetā, savukārt nesaskaņošanas gadījumā, Ministru kabineta komitejas sēdē.
[5] Saskaņā ar panākto vienošanos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas 2015.gada 30.aprīļa sēdē finanšu instrumentiem kritēriju komplekti atsevišķi netiks izstrādāti.
[6] Ņemot vērā, ka SAM ietvaros plānoti lielie projekti, projektu apstiprināšas datums ir indikatīvs, jo jāņem vērā, ka lielais projekts pirms lēmuma par saskaņojams ar Eiropas Komisiju
[11 empty] | Finanšu ministre |  |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Noteiktais uzdevums ir izpildīts
Noteiktais termiņš nav ievērtots
Noteiktais termiņš nav pienācis
22.04.2016.
S.Skladovs
67095699; Salvis.Skladovs@fm.gov.lv

## Sheet1
32823530 | 27900000
17647059 | 15000000
112941177 | 96000000
3287350 | 2794247
12936510 | 10996033
6490095 | 5516580
16692798 | 14188878
38949860 | 33107381
23753594 | 20190555
17647059 | 15000000
5648462 | 4801192
4232693 | 3597789
171428571 | 60000000
30000000 | 5000000
30000000 | 13000000
35294118 | 30000000
35294118 | 30000000
104786645 | 89068648
162810957 | 138389313

## pa gadiem aktuālais (hidden)
| KF | 1349414695 | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012
| ERAF+ESF | 3039807880 | 378783956 | 396914108 | 416196653 | 433973068 | 452283532 | 471132651 | 490523912
| YEI | 29010639 | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
NR | Fonds | Reģions | 2014, EUR | 2015, EUR | 2016, EUR | 2017, EUR | 2018, EUR | 2019, EUR | 2020, EUR | Kopā, EUR
(1) | ERAF | Mazāk attīstīts reģions | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
(5) | ESF | Mazāk attīstīts reģions | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 75772771 | 79137625 | 82182416 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982741 | 95.23% | 94.91% | 94% | 94% | 94.27%
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 3796255 | 4239900 | 5245685 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572687
(9) | JNI | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Pamatsumma | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Rezerve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
(10) | KF | N/A | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
| Pamatsumma | N/A | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
| Rezerve | N/A | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
(12) | Kopā |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
|  |  | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
|  |  | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
|  |  | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
|  |  | 75772771 | 79137625 | 82182415 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982740
|  |  | 3796255 | 4239900 | 5245686 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572688
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
|  |  | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
|  |  | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
|  |  | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
|  |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE