## DPP (hidden)
2.pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada maijā
2016.gada kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā (statuss uz 01.05.2016)
Investīciju plāni sakārtoti secībā pēc plānotā MK noteikumu datuma (14.kolona) sākot ar apstiprinātajiem MK noteikumiem, turpinot ar kavējumiem, noslēdzot ar SAM/pasākumiem, kuriem MK noteikumu apstiprināšanas termiņš vēl nav pienācis.
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Atbildīgā iestāde [2] | Fonds [3] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu |  |  | Sākotnējā novērtējuma iesniegšana KIDG/AK [4] (mēn., kad iesūta KIKD/AK) |  | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība (indikatīvi līdz MKN apstiprināšanai) ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana) | Grupēšana
Nr.p.k. | [18 empty] | Plānotais izpildes termiņš | Definējums | Izpildes progress | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | Sākotnēji plānotais izsludināšanas datums VSS | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums | MK apstiprināšanas Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  |  | Grupēšana
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | x
48 | 3.1.1.6. | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | IPIA | EM | ERAF | 32823530 | 27900000 | 0 | 27900000 | 0 | 85% | 4923530 | 4923530 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 24.09.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 24.09.2015 | 2016-01-13 | 2015 augusts | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2016. | 2016-02-27
103 | 4.5.1.1. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) | IPIA | SM | KF | 112941177 | 96000000 | 96000000 | 0 | 0 | 85% | 16941177 | 0 | 0% | 16941177 | 15% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 24.11.2015. | 2016 februāris | Ir izpildīts 11.02.2016 | 2016 marts | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 [6] | 01.01.2014. | 2016-02-27
4 | 8.5.3. | Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi | IPIA | IZM | ESF | 6490095 | 5516580 | 0 | 0 | 5516580 | 85% | 973515 | 973515 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 08.03.2016. | 2015 augusts | Ir izpildīts 13.08.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-27
80 | 1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | IPIA | EM | ERAF | 5648462 | 4801192 | 0 | 4801192 | 0 | 85% | 847270 | 847270 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 01.07.2015 |  |  | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 03.11.2015 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 septembris | Ir izpildīts 14.01.2016 | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016-04-01 | 2016-02-27
105 | 8.4.1. | Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci | IPIA | IZM | ESF | 27034565 | 22979380 | 0 | 0 | 22979380 | 85% | 4055185 | 4055185 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Pirms investīciju uzsākšanas: Rīcības plānā IAP 2014.-2020.gadam īstenošanai vai citā dokumentā jāietver pieaugušo izglītības sistēmas un pasākumu ieviešanas aprakstu, t.sk. iekļaujot analīzi par optimālāko un efektīvāko mūžizglītības atbalsta ieviešanas mehānismu, atbildīgo institūciju pienākumu un lomu aprakstu, mērķa grupas sadalījumu un uzraudzības mehānisma aprakstu. | IZM sagatavotais plāna projekts"Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015.-2020." ir saskaņošanas procesā | 2016 februāris | Nav izpildīts | 2016 februāris | Ir izpildīts 22.03.2015. |  | 2016 februāris | Ir izpildīts 14.04.2016. | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 maijs | 2016-02-28
5 | 8.3.2.1. | Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai | IPIA | IZM | ESF | 3287350 | 2794247 | 0 | 0 | 2794247 | 85% | 493103 | 493103 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 oktobris | Ir izpildīts 18.12.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 18.12.2015 | Ir izpildīts 31.03.2016 | 2015 novembris | Ir izpildīts 07.01.2016 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
36 | 9.2.4.1. | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | IPIA | VM | ESF | 16692798 | 14188878 | 0 | 0 | 14188878 | 85% | 2503920 | 2503920 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 |  | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
46 | 9.2.4.2. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai | IPIA | VM | ESF | 38949860 | 33107381 | 0 | 0 | 33107381 | 85% | 5842479 | 5842479 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 |  | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 3 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
52 | 5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (1.kārta) | IPIA | KM | ERAF | 23753594 | 20190555 | 0 | 20190555 | 0 | 85% | 3563039 | 3563039 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015-06-18 | Objektiem, kuriem tiks sniegts atbalsts, ir jābūt identificētiem attīstības programmās | Nav izpildīts Pašlaik MK noteikumu projekts paredz priekšatlasi, atlasot konkrētus potenciālos projektus, t.sk. nodrošinot atbilstību attīstības programmām. Projektu sarakstu plānots apstipronāt kā MK rīkjumu pēc MK ntoeikumu apstiprināšanas, kas plānota 2016.gada februārī. | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 decembris | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 februāris | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 3 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-02-27
65 | 5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (2.kārta) | IPIA | KM | ERAF | 17647059 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 85% | 2647059 | 2647059 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015-06-18 |  |  | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 | [11 empty] | 2016-02-27
98 | 1.2.1.4. | Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā | APIA | EM | ERAF | 171428571 | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 35% | 111428571 | 0 | 0% | 0 | 0% | 111428571 | 65% | 01.07.2015 |  |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 21.04.2015 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 30.04.2015 | 2015-12-18 | 2016 februāris | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | PI iesniegšana sadarbības iestādē | 2016-02-27
51 | 3.1.1.2. | Mezanīna aizdevumi | IPIA | EM | ERAF | 30000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 16.67% | 25000000 | 3000000 | 10% | 0 | 0% | 22000000 | 73.33% | 27.02.2015 |  |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 31.03.2015 | N/A | N/A | N/A | 2015 septembris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 0 | Nav pienācis | 1 | 2016 jūnijs | 2016-02-27
25 | 3.1.1.4. | Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem | IPIA | EM | ERAF | 30000000 | 13000000 | 0 | 13000000 | 0 | 43.33% | 17000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17000000 | 56.67% | 27.02.2015 |  |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 31.03.2015 | N/A | N/A | N/A | 2015 augusts | Ir izpildīts 22.10.2015. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 0 | Nav pienācis | 1 | 2016 jūnijs | 2016-02-27
28 | 3.1.2.1. | Riska kapitāls (Izaugsmes kapitāla fonds) | IPIA | EM | ERAF | 35294118 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 85% | 5294118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5294118 | 15% | 03.02.2015 | SME market Gap assessment apstiprināšana | Ir izpildīts Apstiprināts ar UK 2015.gada 30.aprīļa protokolu Nr.P-2015/UK/1 | 2014 aprīlis | Ir izpildīts 31.03.2015 | N/A | N/A | N/A | 2016 februāris | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 10 | 2017.gada II cet. | 2016-02-27
43 | 3.1.2.1. | Riska kapitāls (Sēklas un sākuma kapitāla fondi) | IPIA | EM | ERAF | 35294118 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 85% | 5294118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5294118 | 15% | 03.02.2015 |  |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 31.03.2015 | N/A | N/A | N/A | 2016 februāris | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 10 | 2017.gada II cet. | 2016-02-27
104 | 8.1.2. | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi | IPIA | IZM | ERAF | 162810957 | 138389313 | 0 | 138389313 | 0 | 85% | 24421644 | 0 | 0% | 24421644 | 15% | 0 | 0% | 30.06.2015 31.12.2016. | Sākontējais paplašinātas novērtējums, t.sk. izglītības infrastruktūras kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | Ir izpildīts Sākotnējais novērtējums iesniegts KIDG 22.10.2015. | 2015 novembris | Izpildīts 22.10.2015. | 2015 decembris | Ir izpildīts 18.12.2015. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 jūnijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās, 01.01.2014. tehniskās dokumentācijas izstrādei | 2016-02-27
13 | 6.1.1. | Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti | IPIA | SM | KF | 87191324 | 74112625 | 74112625 | 0 | 0 | 85% | 13078699 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13078699 | 15% | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | Ir izpildīts, SM apstiprināja metodiku 20.02.2015, EK 18.08.2015. vēstule par izpildi. | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.07.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.07.2015 | 31.03.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-05-31
21 | 6.2.1.2. | Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve | IPIA | SM | KF | 126221197 | 107288018 | 107288018 | 0 | 0 | 85% | 18933179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18933179 | 15% | 20.02.2015. |  |  | 2015 augusts | Ir izpildīts 23.07.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 23.07.2015 | Ir izpildīts 25.04.2016 | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav izpildīts | 4 | 01.01.2014. | 2016-05-31
23 | 9.1.2. | Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū | IPIA | TM | ESF | 5175000 | 4398750 | 0 | 0 | 4398750 | 85% | 776250 | 776250 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 01.06.2015. | Pamatnostādnes un pasākumu plāns ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas pilnveidošanai soda izciešanas laikā un pēc atbrīvošanas laika periodam no 2014. līdz 2020.gadam (01.06.2015.) | Ir izpildīts "Pamatnostādnes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam" un "Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam īstenošanai" ir apstiprināti MK 24.09.2015. EK saskaņojums 17.12.2015. | 2016 marts | Ir izpildīts 23.02.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 23.02.2016. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-05-31
26 | 9.1.4.3. | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana | IPIA | LM | ESF | 318054 | 270346 | 0 | 0 | 270346 | 85% | 47708 | 47708 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 maijs | 2016-05-31
127 | 8.5.1. | Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā | IPIA | IZM | ESF | 21937153 | 18646580 | 0 | 0 | 18646580 | 85% | 3290573 | 3290573 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | Rīcības plānā IAP 2014.-2020.gadam īstenošanai vai citā dokumentā jāietver pieaugušo izglītības sistēmas un pasākumu ieviešanas aprakstu, t.sk. iekļaujot analīzi par optimālāko un efektīvāko mūžizglītības atbalsta ieviešanas mehānismu, atbildīgo institūciju pienākumu un lomu aprakstu, mērķa grupas sadalījumu un uzraudzības mehānisma aprakstu | __ | 2016 februāris | Nav izpildīts | 2016 februāris | Ir izpildīts 16.02.2016 |  | 2016 marts | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 jūnijs | 2016-02-29
82 | 8.3.5. | Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | IPIA | IZM | ESF | 23080688 | 19618584 | 0 | 0 | 19618584 | 85% | 3462104 | 3462104 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.12.2015. | Pirms investīciju uzsākšanas Rīcības plānā IAP 2014.-2020.gadam īstenošanai vai citā dokumentā ietvert karjeras pasākumu ieviešanas modeļa aprakstu katrā izglītības līmenī. | "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020. gadam" ir apstirpināts ar 30.12.2015. MK rīkojumu Nr. 821. | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. |  | 2016 februāris | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 jūnijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-06-30
113 | 1.2.2.3. | Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti | IPIA | EM | ERAF | 8127343 | 6908242 | 0 | 6908242 | 0 | 85% | 1219101 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1219101 | 15% | 01.07.2016 |  |  | 2016 janvāris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016 janvāris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016-03-30 | 2016 februāris | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 jūlijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | 3 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-07-31
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai
[3] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[4] Atbilstoši KDG 09.03.2016. sēdē panāktajai vienošanās, kā arī Ministru prezidenta 2016,gada rezolūcijai Nr. 1.1.1/10. Ministru kabineta noteikumi būtu saskaņojami 2 mēnešus pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, attiecīgi iesniedzot Ministru kabinetā, savukārt nesaskaņošanas gadījumā, Ministru kabineta komitejas sēdē.
[5] Saskaņā ar panākto vienošanos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas 2015.gada 30.aprīļa sēdē finanšu instrumentiem kritēriju komplekti atsevišķi netiks izstrādāti.
[6] Ņemot vērā, ka SAM ietvaros plānoti lielie projekti, projektu apstiprināšas datums ir indikatīvs, jo jāņem vērā, ka lielais projekts pirms lēmuma par saskaņojams ar Eiropas Komisiju
[27 empty] | Finanšu ministre |  |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Noteiktais uzdevums ir izpildīts
Noteiktais termiņš nav ievērtots
Noteiktais termiņš nav pienācis
01.05.2016.
S.Skladovs
67095699; Salvis.Skladovs@fm.gov.lv

## MKN neizpilde
2.pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada maijā
2016.gada Ministru kabineta noteikumu virzības kavējumi specifisko atbalsta mērķu/pasākumu laika grafikā
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [2] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu |  |  | Sākotnējā novērtējuma iesniegšana KIDG/AK [4] (mēn., kad iesūta KIKD/AK) |  | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība (indikatīvi līdz MKN apstiprināšanai) ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana) | Grupēšana
Nr.p.k. | [17 empty] | Plānotais izpildes termiņš | Definējums | Izpildes progress | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | Sākotnēji plānotais izsludināšanas datums VSS | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums | MK apstiprināšanas Izpildes statuss uz 01.05.2016. (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | MK apstiprināšanas Izpildes statuss uz 24.05.2016. (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  |  | Grupēšana
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | x
| Satiksmes ministrija |  |  |  | 112941177 | 96000000
48 | 4.5.1.1. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) | IPIA | KF | 112941177 | 96000000 | 96000000 | 0 | 0 | 85% | 16941177 | 0 | 0% | 16941177 | 15% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 24.11.2015. | 2016 februāris | Ir izpildīts 11.02.2016 | 2016 marts | Nav izpildīts | Izpildīts 03.05.2016. | 1900-01-01 | Nav pienācis | 4 [3] | 01.01.2014. | 2016-02-27
| Veselības ministrija |  |  |  | 55642658 | 47296259
80 | 9.2.4.1. | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | IPIA | ESF | 16692798 | 14188878 | 0 | 0 | 14188878 | 85% | 2503920 | 2503920 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 |  | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts | Nav izpildīts | 1900-01-01 | Nav pienācis | 1900-01-03 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
105 | 9.2.4.2. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai | IPIA | ESF | 38949860 | 33107381 | 0 | 0 | 33107381 | 85% | 5842479 | 5842479 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 |  | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts | Nav izpildīts | 1900-01-02 | Nav pienācis | 1900-01-03 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
| Kultūras ministrij |  |  |  | 41400653 | 35190555
5 | 5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (1.kārta) | IPIA | ERAF | 23753594 | 20190555 | 0 | 20190555 | 0 | 85% | 3563039 | 3563039 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015-06-18 | Objektiem, kuriem tiks sniegts atbalsts, ir jābūt identificētiem attīstības programmās | Nav izpildīts Pašlaik MK noteikumu projekts paredz priekšatlasi, atlasot konkrētus potenciālos projektus, t.sk. nodrošinot atbilstību attīstības programmām. Projektu sarakstu plānots apstipronāt kā MK rīkjumu pēc MK ntoeikumu apstiprināšanas, kas plānota 2016.gada februārī. | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 decembris | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 februāris | Nav izpildīts | Izpildīts 24.05.2016 | 1900-01-02 | Nav pienācis | 1900-01-03 | 01.01.2014. | 2016-02-27
36 | 5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (2.kārta) | IPIA | ERAF | 17647059 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 85% | 2647059 | 2647059 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015-06-18 |  |  | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 | [12 empty] | 2016-02-27
| Ekonomikas ministrija |  |  |  | 38471992 | 32701192
| 3.1.1.6. | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | IPIA | ERAF | 32823530 | 27900000 | 0 | 27900000 | 0 | 85% | 4923530 | 4923530 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 24.09.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 24.09.2015 | 2016-01-13 | 2015 augusts | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts | Izpildīts 03.05.2016 | 1900-01-01 | Nav pienācis | 1900-01-03 | 01.01.2016. | 2016-02-27
| 1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | IPIA | ERAF | 5648462 | 4801192 | 0 | 4801192 | 0 | 85% | 847270 | 847270 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 01.07.2015 |  |  | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 03.11.2015 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 septembris | Ir izpildīts 14.01.2016 | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | Izpildīts 10.05.2016 | 1900-01-01 | Nav pienācis | 1900-01-03 | 2016-04-01 | 2016-02-27
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 36812010 | 31290207
46 | 8.5.3. | Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi | IPIA | ESF | 6490095 | 5516580 | 0 | 0 | 5516580 | 85% | 973515 | 973515 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 08.03.2016. | 2015 augusts | Ir izpildīts 13.08.2015 | 2016 marts | Nav izpildīts | Izpildīts 03.05.2016. | 1900-01-01 | Nav pienācis | 1900-01-03 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-27
52 | 8.4.1. | Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci | IPIA | ESF | 27034565 | 22979380 | 0 | 0 | 22979380 | 85% | 4055185 | 4055185 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Pirms investīciju uzsākšanas: Rīcības plānā IAP 2014.-2020.gadam īstenošanai vai citā dokumentā jāietver pieaugušo izglītības sistēmas un pasākumu ieviešanas aprakstu, t.sk. iekļaujot analīzi par optimālāko un efektīvāko mūžizglītības atbalsta ieviešanas mehānismu, atbildīgo institūciju pienākumu un lomu aprakstu, mērķa grupas sadalījumu un uzraudzības mehānisma aprakstu. | IZM sagatavotais plāna projekts"Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2015.-2020." ir saskaņošanas procesā | 2016 februāris | Nav izpildīts | 2016 februāris | Ir izpildīts 22.03.2015. |  | 2016 februāris | Ir izpildīts 14.04.2016. | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | Nav izpildīts | 1900-01-01 | Nav pienācis | 1900-01-03 | 2016 maijs | 2016-02-28
65 | 8.3.2.1. | Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai | IPIA | ESF | 3287350 | 2794247 | 0 | 0 | 2794247 | 85% | 493103 | 493103 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2015 oktobris | Ir izpildīts 18.12.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 18.12.2015 | 2016-03-31 | 2015 novembris | Ir izpildīts 07.01.2016 | 2016 marts | Nav izpildīts | Nav izpildīts | 1900-01-01 | Nav pienācis | 1900-01-03 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
|  | Kopā |  |  | 285268490 | 242478213
|  | Līdz 24.05.2016. izpildīti - 70% no iepriekš kavētajiem |  |  | 199303917 | 169408327
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai
[3] Ņemot vērā, ka SAM ietvaros plānoti lielie projekti, projektu apstiprināšas datums ir indikatīvs, jo jāņem vērā, ka lielais projekts pirms lēmuma par saskaņojams ar Eiropas Komisiju
[26 empty] | Finanšu ministre | [5 empty] | D.Reizniece-Ozola
Noteiktais uzdevums ir izpildīts
Noteiktais termiņš nav ievērtots
Noteiktais termiņš nav pienācis
25.05.2016.
S.Skladovs
67095699; Salvis.Skladovs@fm.gov.lv

## pārsniedz 2 mēn VSS
2.pielikums Informatīvajam ziņojumam par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada maijā
Informācija par MK noteikumiem, kuru saskaņošana ilgst vairāk kā 2 mēnešus pēc izsludināšanas VSS
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [2] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | PL noteikto ex-ante un citu priekšnosacījumu |  |  | Sākotnējā novērtējuma iesniegšana KIDG/AK [4] (mēn., kad iesūta KIKD/AK) |  | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība (indikatīvi līdz MKN apstiprināšanai) ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana) | Grupēšana
Nr.p.k. | [17 empty] | Plānotais izpildes termiņš | Definējums | Izpildes progress | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | Sākotnēji plānotais izsludināšanas datums VSS | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums | MK apstiprināšanas Izpildes statuss uz 01.05.2016. (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) [3] | MK apstiprināšanas Izpildes statuss uz 24.05.2016. (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  |  | Grupēšana
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | x
| Ekonomikas ministrija |  |  |  | 310144150 | 144908242
98 | 1.2.1.4. | Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā | APIA | ERAF | 171428571 | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 35% | 111428571 | 0 | 0% | 0 | 0% | 111428571 | 65% | 01.07.2015 |  |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 21.04.2015 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 30.04.2015 | 2015-12-18 | 2016 februāris | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Ir izpildīts 10.05.2016 | 2 | Nav pienācis | 4 | PI iesniegšana sadarbības iestādē | 2016-02-27
51 | 3.1.1.2. | Mezanīna aizdevumi | IPIA | ERAF | 30000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 16.67% | 25000000 | 3000000 | 10% | 0 | 0% | 22000000 | 73.33% | 27.02.2015 |  |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 31.03.2015 | N/A [4] | N/A | N/A | 2015 septembris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 0 | Nav pienācis | 1 | 2016 jūnijs | 2016-02-27
25 | 3.1.1.4. | Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem | IPIA | ERAF | 30000000 | 13000000 | 0 | 13000000 | 0 | 43.33% | 17000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17000000 | 56.67% | 27.02.2015 |  |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 31.03.2015 | N/A | N/A | N/A | 2015 augusts | Ir izpildīts 22.10.2015. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 0 | Nav pienācis | 1 | 2016 jūnijs | 2016-02-27
28 | 3.1.2.1. | Riska kapitāls (Izaugsmes kapitāla fonds) | IPIA | ERAF | 35294118 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 85% | 5294118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5294118 | 15% | 03.02.2015 | SME market Gap assessment apstiprināšana | Ir izpildīts Apstiprināts ar UK 2015.gada 30.aprīļa protokolu Nr.P-2015/UK/1 | 2014 aprīlis | Ir izpildīts 31.03.2015 | N/A | N/A | N/A | 2016 februāris | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 10 | 2017.gada II cet. | 2016-02-27
43 | 3.1.2.1. | Riska kapitāls (Sēklas un sākuma kapitāla fondi) | IPIA | ERAF | 35294118 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 85% | 5294118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5294118 | 15% | 03.02.2015 |  |  | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 31.03.2015 | N/A | N/A | N/A | 2016 februāris | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 10 | 2017.gada II cet. | 2016-02-27
104 | 1.2.2.3. | Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti | IPIA | ERAF | 8127343 | 6908242 | 0 | 6908242 | 0 | 85% | 1219101 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1219101 | 15% | 01.07.2016 |  |  | 2016 janvāris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016 janvāris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016-03-30 | 2016 februāris | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 jūlijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 3 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-27
| Satiksmes ministrija |  |  |  | 213412521 | 181400643
13 | 6.1.1. | Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti | IPIA | KF | 87191324 | 74112625 | 74112625 | 0 | 0 | 85% | 13078699 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13078699 | 15% | 20.02.2015. | Metodika starpniekinstitūciju un atbalsta saņēmēju spēju sasniegt projekta mērķus stiprināšanai | Ir izpildīts, SM apstiprināja metodiku 20.02.2015, EK 18.08.2015. vēstule par izpildi. | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.07.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.07.2015 | 31.03.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Ir izpildīts 24.05.2016 | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-07-31
21 | 6.2.1.2. | Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve | IPIA | KF | 126221197 | 107288018 | 107288018 | 0 | 0 | 85% | 18933179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18933179 | 15% | 20.02.2015. |  |  | 2015 augusts | Ir izpildīts 23.07.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 23.07.2015 | 2016-04-25 | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav izpildīts | 4 | 01.01.2014. | 2016-05-31
| IZMIzglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 207828798 | 176654477
23 | 8.5.1. | Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā | IPIA | ESF | 21937153 | 18646580 | 0 | 0 | 18646580 | 85% | 3290573 | 3290573 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | Rīcības plānā IAP 2014.-2020.gadam īstenošanai vai citā dokumentā jāietver pieaugušo izglītības sistēmas un pasākumu ieviešanas aprakstu, t.sk. iekļaujot analīzi par optimālāko un efektīvāko mūžizglītības atbalsta ieviešanas mehānismu, atbildīgo institūciju pienākumu un lomu aprakstu, mērķa grupas sadalījumu un uzraudzības mehānisma aprakstu | __ | 2016 februāris | Nav izpildīts | 2016 februāris | Ir izpildīts 16.02.2016 |  | 2016 marts | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 jūnijs | 2016-05-31
26 | 8.3.5. | Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | IPIA | ESF | 23080688 | 19618584 | 0 | 0 | 19618584 | 85% | 3462104 | 3462104 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.12.2015. | Pirms investīciju uzsākšanas Rīcības plānā IAP 2014.-2020.gadam īstenošanai vai citā dokumentā ietvert karjeras pasākumu ieviešanas modeļa aprakstu katrā izglītības līmenī. | "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020. gadam" ir apstirpināts ar 30.12.2015. MK rīkojumu Nr. 821. | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. |  | 2016 februāris | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 jūnijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās
127 | 8.1.2. | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi | IPIA | ERAF | 162810957 | 138389313 | 0 | 138389313 | 0 | 85% | 24421644 | 0 | 0% | 24421644 | 15% | 0 | 0% | 30.06.2015 31.12.2016. | Sākontējais paplašinātas novērtējums, t.sk. izglītības infrastruktūras kartējums Izglītības infrastruktūras ieguldījumu kartējums | Ir izpildīts Sākotnējais novērtējums iesniegts KIDG 22.10.2015. | 2015 novembris | Izpildīts 22.10.2015. | 2015 decembris | Ir izpildīts 18.12.2015. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 jūnijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Ir izpildīts 24.05.2016 | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās, 01.01.2014. tehniskās dokumentācijas izstrādei
| Tieslietu ministrija |  |  |  | 5175000 | 4398750
82 | 9.1.2. | Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū | IPIA | ESF | 5175000 | 4398750 | 0 | 0 | 4398750 | 85% | 776250 | 776250 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 01.06.2015. | Pamatnostādnes un pasākumu plāns ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas pilnveidošanai soda izciešanas laikā un pēc atbrīvošanas laika periodam no 2014. līdz 2020.gadam (01.06.2015.) | Ir izpildīts "Pamatnostādnes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam" un "Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam īstenošanai" ir apstiprināti MK 24.09.2015. EK saskaņojums 17.12.2015. | 2016 marts | Ir izpildīts 23.02.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 23.02.2016. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
| Labklājības ministrija |  |  |  | 318054 | 270346
113 | 9.1.4.3. | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana | IPIA | ESF | 318054 | 270346 | 0 | 0 | 270346 | 85% | 47708 | 47708 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | __ | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Pārsniedz 2 mēn VSS | Pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 maijs
|  | Kopā |  |  | 736878523 | 507632458
|  | Līdz 24.05.2016. izpildīti - 54% no tiem, kas pirms tam pārsniedza 2 mēnešus VSS |  |  | 421430852 | 272501938
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai
[3] Atbilstoši KDG 09.03.2016. sēdē panāktajai vienošanās, kā arī Ministru prezidenta 2016.gada rezolūcijai Nr. 1.1.1/10. Ministru kabineta noteikumi būtu saskaņojami 2 mēnešus pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, attiecīgi iesniedzot Ministru kabinetā, savukārt nesaskaņošanas gadījumā, Ministru kabineta komitejas sēdē.
[4] Saskaņā ar panākto vienošanos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas 2015.gada 30.aprīļa sēdē finanšu instrumentiem kritēriju komplekti atsevišķi netiks izstrādāti.
[25 empty] | Finanšu ministre |  |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Noteiktais uzdevums ir izpildīts
Noteiktais termiņš nav ievērtots
Noteiktais termiņš nav pienācis
25.05.2016.
S.Skladovs
67095699; Salvis.Skladovs@fm.gov.lv

## pa gadiem aktuālais (hidden)
| KF | 1349414695 | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012
| ERAF+ESF | 3039807880 | 378783956 | 396914108 | 416196653 | 433973068 | 452283532 | 471132651 | 490523912
| YEI | 29010639 | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
NR | Fonds | Reģions | 2014, EUR | 2015, EUR | 2016, EUR | 2017, EUR | 2018, EUR | 2019, EUR | 2020, EUR | Kopā, EUR
(1) | ERAF | Mazāk attīstīts reģions | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
(5) | ESF | Mazāk attīstīts reģions | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 75772771 | 79137625 | 82182416 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982741 | 95.23% | 94.91% | 94% | 94% | 94.27%
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 3796255 | 4239900 | 5245685 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572687
(9) | JNI | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Pamatsumma | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Rezerve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
(10) | KF | N/A | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
| Pamatsumma | N/A | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
| Rezerve | N/A | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
(12) | Kopā |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
|  |  | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
|  |  | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
|  |  | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
|  |  | 75772771 | 79137625 | 82182415 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982740
|  |  | 3796255 | 4239900 | 5245686 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572688
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
|  |  | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
|  |  | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
|  |  | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
|  |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE