## DPP
1.pielikums
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu ieviešanas laika grafika statuss uz 01.07.2016
Investīciju plāni sakārtoti sākot ar apstiprinātajiem MK noteikumiem jūnijā, turpinot ar kavējumiem un noslēdzot ar specifiskajiem atbalsta mērķiem/pasākumiem, kuriem MK noteikumu apstiprināšanas termiņš vēl nav iestājies.
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Atbildīgā iestāde [2] | Fonds [3] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR JNI | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Plānotais atlases uzsākšanas datums (sludinājums vai uzaicinājumu nosūtīšana) |  | Projektu apstiprināšana (konkrēts datums/mēneši no atlases izsludināšanas) (faktiskais - ar zaļu) | Izdevumu attiecināmība (indikatīvi līdz MKN apstiprināšanai) ( konkrēts datums/MKN spēkā stāšanās/līguma/vienošanās noslēgšana) | Grupēšana
[19 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | Sākotnēji plānotais izsludināšanas datums VSS | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas datums | MK apstiprināšanas Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) | Sākotnēji plānotā atlases uzsākšana (Konkrēts datums/mēneši no MKN apstiprināšanas) | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  |  | Grupēšana
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | x
9.2.3. | Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai | IPIA | VM | ESF | 4609777 | 3918310 |  | 0 | 0 | 3918310 | 85% | 691467 | 652848 | 14.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | __ | __ | 23.12.2014. | I cet 2014 | Ir izpildīts 01.08.2014 | IV cet 2014 | Ir izpildīts 28.10.2014. Nr.666 | 2015 novembris | Ir izpildīts 30.11.2015 | 2015 decembris | 05.11.2014. MKN spēkā stāšanās | 2014-10-28
7.1.1. | Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. | IPIA | LM | ESF | 96428049 | 81963841 |  | 0 | 0 | 81963841 | 85% | 14464208 | 12185719 | 12.64% | 0 | 0% | 2278489 | 2.363% | IV cet 2014 | Ir izpildīts 02.10.2014 | 23.12.2014. | IV cet 2014 | Ir izpildīts 09.10.2014 | IV cet 2014 | Ir izpildīts 23.12.2014. Nr.836 | 2015 jūnijs | Izpildīts 10.07.2015 | 2015 oktobris | 02.01.2015. | 2014-12-23
9.1.1.1. | Subsidētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem | IPIA | LM | ESF | 29205260 | 24824471 |  | 0 | 0 | 24824471 | 85% | 4380789 | 2625393 | 8.989% | 0 | 0% | 1755396 | 6.011% | III cet 2014 | Ir izpildīts 28.08.2014 | 23.12.2014. | III cet 2014 | Ir izpildīts 11.09.2014 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 23.12.2014. Nr.835 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 23.07.2015 | 2015 septembris | 02.02.2015. | 2014-12-23
5.1.1. | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (1.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 1310848 | 1114221 |  | 0 | 1114221 | 0 | 85% | 196627 | 0 | 0% | 196627 | 15% | 0 | 0% | __ | Ir izpildīts 02.10.2014 | 23.12.2014. | 2015 janvāris | Ir izpildīts 20.11.2014 | 2015 februāris | Ir izpildīts 10.02.2015. | 2015 maijs | Ir izpildīts 08.05.2015 | 2015 jūnijs | 01.01.2014. | 2015-02-10
7.1.2.1. | EURES tīkla darbības nodrošināšana | IPIA | LM | ESF | 504300 | 428655 |  | 0 | 0 | 428655 | 85% | 75645 | 75645 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2014 | Ir izpildīts 28.08.2014 | 23.12.2014. | III cet 2014 | Ir izpildīts 11.09.2014 | 2015 marts | Ir izpildīts 17.03.2015. Nr.129 | 2015 maijs | Ir izpildīts 05.06.2015 | 2015 septembris | 25.03.2015. MKN spēkā stāšanās | 2015-03-17
9.2.1.1. | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | IPIA | LM | ESF | 8526615 | 7247622 |  | 0 | 0 | 7247622 | 85% | 1278993 | 1278993 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | IV cet 2014 | Ir izpildīts 21.11.2014 | 16.02.2015. | IV cet 2014 | Ir izpildīts 27.11.2014 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 14.04.2015. Nr.193 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 27.06.2015 | 2015 septembris | 21.04.2015. MKN spēkā stāšanās | 2015-04-14
7.2.1.1. | Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai (t.sk. JNI 15 515 561 EUR) | IPIA | LM | ESF+JNI | 33977162 | 31207922 | 15515561 | 0 | 0 | 15692361 | 85% | 2769240 | 1625667 | 8.806% | 0 | 0% | 1143573 | 3.366% | 2014 decembris | Ir izpildīts 27.10.2014 | 18.12.2014. | IV cet 2014 | Ir izpildīts 23.12.2014 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 28.04.2015. Nr.207 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 15.07.2015 | 2015 novembris | 01.01.2014. | 2015-04-28
7.2.1.2. | Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros(t.sk. JNI 13 495 078 EUR) | IPIA | LM | ESF+JNI | 36184218 | 32780847 | 13495078 | 0 | 0 | 19285769 | 85% | 3403371 | 3403371 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 decembris | Ir izpildīts 27.10.2015 | 18.12.2014. | IV cet 2015 | Ir izpildīts 23.12.2015 | 2016 aprīlis | Ir izpildīts 28.04.2015. Nr.207 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 15.07.2015 | 2015 novembris | 01.01.2014. | 2015-04-28
6.1.5. | Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana | IPIA | SM | KF | 256999769 | 218449803 |  | 218449803 | 0 | 0 | 85% | 38549966 | 38549966 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | II cet 2014 | Ir izpildīts 16.01.2015 | 23.12.2014. | 2015 marts | Ir izpildīts 26.03.2015 | 2015 marts | Ir izpildīts 19.05.2015. | 2015 jūnijs | Izpildīts 13.07.2015 | 2015 augusts | 01.01.2014. | 2015-05-19
9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | IPIA | LM | ESF | 47209260 | 40127871 |  | 0 | 0 | 40127871 | 85% | 7081389 | 7081389 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | IV cet 2014 | Ir izpildīts 22.10.2014 | 17.04.2015. | IV cet 2014 | Ir izpildīts 30.10.2014 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 16.06.2015. Nr.313 | 2015 septembris | Ir izpildīts 01.09.2015 | 2015 novembris | 01.07.2015. MKN spēkā stāšanās | 2015-06-16
9.1.4.1. | Profesionālā rehabilitācija | IPIA | LM | ESF | 1252127 | 1064308 |  | 0 | 0 | 1064308 | 85% | 187819 | 187819 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 26.02.2015 | 17.04.2015. | 2015 marts | Ir izpildīts 05.03.2015 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 30.06.2015. Nr.352 | 2016 janvāris | Ir izpildīts 12.01.2016. | 2016 maijs | 04.07.2015. MKN spēkā stāšanās | 2015-06-30
8.3.3. | Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā | IPIA | IZM | ESF | 9000000 | 7650000 |  | 0 | 0 | 7650000 | 85% | 1350000 | 1350000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | IV cet 2014 | n/a | 18.12.2014. | 2015 janvāris | Ir izpildīts 22.01.2015 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 07.07.2015. Nr.385 | 2015 septembris | Ir izpildīts 17.09.2015 | 2015 novembris | 01.09.2014. | 2015-07-07
9.2.1.2. | Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings | IPIA | LM | ESF | 1079960 | 917966 |  | 0 | 0 | 917966 | 85% | 161994 | 161994 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 marts | Ir izpildīts 17.03.2015 | 11.06.2015. | 2015 marts | Ir izpildīts 26.03.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 07.07.2015. Nr.386 | 2015 septembris | Ir izpildīts 14.09.2015 | 2015 novembris | 16.07.2015. MKN spēkā stāšanās | 2015-07-07
3.4.2. | Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās (1. kārta) | IPIA | VK | ESF | 8601167 | 7310992 |  | 0 | 0 | 7310992 | 85% | 1290175 | 1290175 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 marts | Ir izpildīts 26.02.2015 | 02.07.2015. | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 16.04.2015 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 14.07.2015. | 2015 oktobris | Ir izpildīts 29.09.2015 | 2015 decembris | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2015-07-14
9.1.1.2. | Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi | IPIA | LM | ESF | 40043677 | 34037125 |  | 0 | 0 | 34037125 | 85% | 6006552 | 6006552 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 janvāris | Ir izpildīts 29.01.2015 | 11.06.2015. | 2015 februāris | Ir izpildīts 05.02.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 11.08.2015. Nr.468 | 2015 septembris | Ir izpildīts 30.09.2015 | 2015 novembris | 22.08.2015. MKN spēkā stāšanās | 2015-08-11
9.1.1.3. | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | IPIA | LM | ESF | 19920206 | 16932175 |  | 0 | 0 | 16932175 | 85% | 2988031 | 2988031 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 02.03.2015 | 04.08.2015. | 2015 marts | Ir izpildīts 12.03.2015 | 2015 septembris | Ir izpildīts 11.08.2015. Nr.467 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 28.09.2015 | 2015 novembris | 21.08.2015. MKN spēkā stāšanās | 2015-08-11
8.2.4. | Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei | IPIA | IZM | ESF | 1500000 | 1275000 |  | 0 | 0 | 1275000 | 85% | 225000 | 225000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 18.03.2015 | 30.04.2015. | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 16.04.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 18.08.2015 Nr.479 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 06.10.2015 | 2016 februāris | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2015-08-18
10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (1.kārta) | IPIA | FM | ESF | 5300000 | 4505000 |  | 0 | 0 | 4505000 | 85% | 795000 | 795000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 maijs | Ir izpildīts 25.05.2015 | 02.07.2015. | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 17.08.2015 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 25.08.2015. Nr.485 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.09.2015 | 2015 decembris | 01.01.2015. | 2015-08-25
10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (1.kārta) | IPIA | FM | ESF | 3000000 | 2550000 |  | 0 | 0 | 2550000 | 85% | 450000 | 450000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 maijs | Ir izpildīts 25.05.2015 | 02.07.2015. | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 17.08.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 25.08.2015. Nr.485 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.09.2015 | 2015 decembris | 01.01.2015. | 2015-08-25
11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (1.kārta) | IPIA | FM | ERAF | 23047385 | 19590277 |  | 0 | 19590277 | 0 | 85% | 3457108 | 3457108 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 maijs | Ir izpildīts 25.05.2015 | 02.07.2015. | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 17.08.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 25.08.2015. Nr.485 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.09.2015 | 2015 decembris | 01.01.2015. | 2015-08-25
12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (1.kārta) | IPIA | FM | KF | 23950418 | 20357855 |  | 20357855 | 0 | 0 | 85% | 3592563 | 3592563 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 maijs | Ir izpildīts 25.05.2015 | 02.07.2015. | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 17.08.2015 | 2015 augusts | Ir izpildīts 25.08.2015. Nr.485 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.09.2015 | 2015 decembris | 01.01.2015. | 2015-08-25
9.2.1.3. | Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un ar vardarbības ģimenē gadījumiem | IPIA | LM | ESF | 2347737 | 1995577 |  | 0 | 0 | 1995577 | 85% | 352160 | 352160 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 03.11.2015. | 2015 jūlijs | Izpildīts 02.07.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 06.10.2015. Nr.575 | 2015 novembris | Ir izpildīts 12.01.2016. | 2016 aprīlis | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2015-10-06
4.4.1. | Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā | IPIA | SM | ERAF | 8344235 | 7092599 |  | 0 | 7092599 | 0 | 85% | 1251636 | 1251636 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 maijs | Ir izpildīts 14.05.2015 | 2015-07-02 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 06.08.2015 | 2015 septembris | Ir izpildīts 03.11.2015. | 2015 novembris | Ir izpildīts 21.12.2015 | 2016 marts | 01.01.2015. | 2015-11-03
3.2.1.2. | Starptautiskās konkurētspējas veicināšana | IPIA | EM | ERAF | 60944589 | 51802900 |  | 0 | 51802900 | 0 | 85% | 9141689 | 4024041 | 6.603% | 0 | 0% | 5117648 | 8.397% | 2015 maijs | Ir izpildīts 14.05.2015 | 2015-04-30 | 2015 maijs | Ir izpildīts 21.05.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 01.12.2015. | 2016-03-01 | Ir izpildīts 02.02.2016 | 2016 marts | 01.01.2014. | 2015-12-01
1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (1.kārta) | APIA | EM | ERAF | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 1000000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 2015-11-24 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 02.07.2015 | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.01.2016 | 2016-04-05 | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 aprīlis | PI iesniegšana sadarbības iestādē | 2016-01-05
9.1.4.2. | Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana | IPIA | LM | ESF | 1323271 | 1124780 |  | 0 | 0 | 1124780 | 85% | 198491 | 198491 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 28.05.2015 | 02.07.2015. | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 07.05.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 20.10.2015. Nr.601 | 2015 novembris | Ir izpildīts 17.12.2015 | 2016 jūnijs | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2015-10-20
9.3.1.2. | Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei | IPIA | LM | ERAF | 4077075 | 3465513 |  | 0 | 3465513 | 0 | 85% | 611562 | 611562 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 28.05.2015 | 02.07.2015. | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 07.05.2015 | 2015 septembris | Ir izpildīts 20.10.2015. Nr.600 | 2015 novembris | Ir izpildīts 21.12.2015 | 2016 jūnijs | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2015-10-20
1.2.2.1. | Atbalsts nodarbināto apmācībām | APIA | EM | ERAF | 21176471 | 18000000 |  | 0 | 18000000 | 0 | 85% | 3176471 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3176471 | 15% | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 21.04.2015 | 2015-07-02 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 30.04.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 27.10.2015 | 2015 novembris | Ir izpildīts 22.01.2016. | 2016 maijs | Vienošanās noslēgšana | 2015-10-27
2.1.1. | Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās | IPIA | SM | ERAF | 51734253 | 43974115 |  | 0 | 43974115 | 0 | 85% | 7760138 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7760138 | 15% | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 21.04.2015 | 2015-07-02 | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 09.07.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 24.11.2015. | 2016-02-01 | Ir izpildīts 28.01.2016 | 2016 maijs | 09.12.2015. MKN spēkā stāšanās | 2015-11-24
3.4.1. | Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai | IPIA | TM | ESF | 11759617 | 9995674 |  | 0 | 0 | 9995674 | 85% | 1763943 | 1763943 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 novembris | Ir izpildīts 20.08.2015 | 24.11.2015. | 2015 novembris | Ir izpildīts 27.08.2015 | 2015 decembris | Ir izpildīts 08.12.2015. | 2016-03-08 | Ir izpildīts 10.02.2016 | 2016 maijs | MKN spēkā stāšanās 19.12.2015. | 2015-12-08
8.3.1.1. | Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija | IPIA | IZM | ESF | 13960884 | 11866751 |  | 0 | 0 | 11866751 | 85% | 2094133 | 2094133 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 janvāris | Ir izpildīts 30.12.2014 | 02.07.2015. | 2015 maijs | Ir izpildīts 11.06.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 24.11.2015. Nr.670 | 2016 janvāris | Ir izpildīts 27.01.2016 | Tika plānots 27.04.2016. 05.07.2016.tika sagatavots SI lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2015-11-24
2.2.1.1. | Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība | IPIA | VARAM | ERAF | 137540840 | 116909714 |  | 0 | 116909714 | 0 | 85% | 20631126 | 20631126 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 21.04.2015 | 2015-07-02 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 16.07.2015 | 2015 novembris | Ir izpildīts 17.11.2015. | 2016-03-17 | Ir izpildīts 05.04.2016 | 2016-08-05 | 01.01.2015. | 2015-11-17
5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | IPIA | ZM | ERAF | 43390019 | 36881516 |  | 0 | 36881516 | 0 | 85% | 6508503 | 6508503 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | I cet 2016 | Ir izpildīts 29.06.2015 | 27.01.2016. | I cet 2016 | Ir izpildīts 30.11.2015 | II cet 2016 | Ir izpildīts 5.01.2016. | 2016-04-08 | Ir izpildīts 22.03.2016 | 22.07.2016. | 01.01.2014. | 2016-01-05
1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (2.kārta) | APIA | EM | ERAF | 32062500 | 25650000 |  | 0 | 25650000 | 0 | 80% | 6412500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6412500 | 20% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 |  | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 02.07.2015 | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.01.2016 | 2016-03-14 | Ir izpildīts 11.03.2016 | 2016-07-16 | MK noteikumos noteiktajā kārtībā | 2016-01-05
1.1.1.1. | Praktiskas ievirzes pētījumi | APIA | IZM | ERAF | 76512873 | 65035942 |  | 0 | 65035942 | 0 | 85% | 11476931 | 1851931 | 2.42% | 0 | 0% | 9625000 | 12.58% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 29.06.2015 | 2015-11-24 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 23.07.2015 | 2015 septembris | Ir izpildīts 12.01.2016 | 2016-04-12 | Ir izpildīts 07.04.2016 | 2016-08-07 | MK noteikumos noteiktajā kārtībā | 2016-01-12
1.1.1.2. | Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts | IPIA | IZM | ERAF | 64029231 | 54424846 |  | 0 | 54424846 | 0 | 85% | 9604385 | 6404385 | 10% | 0 | 0% | 3200000 | 4.998% | 2015 marts | Ir izpildīts 18.03.2015 | 2015-04-30 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 09.07.2015 | 2015 septembris | Ir izpildīts 19.01.2016 | 2016-04-19 | Ir izpildīts 18.03.2016 | 18.07.2016. | Vienošanās noslēgšana | 2016-01-19
8.3.6.1. | Dalība starptautiskos pētījumos | IPIA | IZM | ESF | 6190000 | 5312500 |  | 0 | 0 | 5312500 | 85.82% | 877500 | 877500 | 14.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 15.05.2015 | 24.11.2015. | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 04.06.2015 | 2016 janvāris | Ir izpildīts 26.01.2016 Nr.68 | 2016-03-26 | Ir izpildīts 18.03.2016 | 2016-07-18 | 2016-01-01 | 2016-01-26
6.3.1. | Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti | IPIA | SM | ERAF | 277032428 | 235477563 |  | 0 | 235477563 | 0 | 85% | 41554865 | 41554865 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2014 | Ir izpildīts 14.08.2014 | 23.12.2014. | 2016-01-21 | Ir izpildīts 21.01.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 09.02.2016. | 2016-04-09 | Ir izpildīts 08.03.2016. | 2016-07-08 | 01.01.2014. | 2016-02-09
9.1.4.4. | Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana) | IPIA | LM | ESF | 6813045 | 5791088 |  | 0 | 0 | 5791088 | 85% | 1021957 | 1021957 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 novembris | Ir izpildīts 11.11.2015 | 08.03.2016. | 2015 novembris | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 09.02.2016. Nr.102 | 2016-04-09 | Ir izpildīts 13.04.2016 | 2016-08-13 | 2016 janvāris | 2016-02-09
9.2.2.2. | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | IPIA | LM | ESF | 4727073 | 4018012 |  | 0 | 0 | 4018012 | 85% | 709061 | 709061 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 oktobris | Ir izpildīts 03.11.2015 | 20.01.2016. | 2015 oktobris | Ir izpildīts 12.11.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 09.02.2016. Nr.91 | 2016-04-09 | Ir izpildīts 04.04.2016 | 2016-08-04 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-09
7.1.2.2. | Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana | IPIA | LM | ESF | 1487720 | 1264562 |  | 0 | 0 | 1264562 | 85% | 223158 | 223158 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 oktobris | Ir izpildīts 03.11.2015 | 20.01.2016. | 2015 novembris | Ir izpildīts 12.11.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 01.03.2016 | 2016-05-01 | Ir izpildīts 15.04.2016 | 2016-08-15 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-26
6.1.3.1. | Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība | IPIA | SM | KF | 88364076 | 75109464 |  | 75109464 | 0 | 0 | 85% | 13254612 | 0 | 0% | 13254612 | 15% | 0 | 0% | III cet 2014 | Ir izpildīts 14.08.2014 | 23.12.2014. | 2015 septembris | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 15.03.2016 | 15.05.2016. | Ir izpildīts 27.04.2016 | 2016-08-27 | 01.01.2014. | 2016-02-26
7.3.1. | Uzlabot darba drošību, it īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos | IPIA | LM | ESF | 12643472 | 10746951 |  | 0 | 0 | 10746951 | 85% | 1896521 | 1896521 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 18.08.2015 | 24.11.2015. | 2015 augusts | Ir izpildīts 06.08.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 01.03.2016 | 2016-05-01 | Ir izpildīts 13.04.2016 | 2016-08-13 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-26
3.3.1. | Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (2.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 12837215 | 10911633 |  | 0 | 10911633 | 0 | 85% | 1925582 | 0 | 0% | 1925582 | 15% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 26.02.2015 | 2015-04-30 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 23.04.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 13.10.2015 | 2016-05-13 | Ir izpildīts 15.06.2016 | 2016-10-15 | 01.01.2014. | 2015-10-13
3.3.1. | Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (3. kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 43757031 | 37193476 |  | 0 | 37193476 | 0 | 85% | 6563555 | 0 | 0% | 6563555 | 15% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 26.02.2015 | 2015-04-30 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 23.04.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 13.10.2015 | 2016-05-13 | Ir izpildīts 17.06.2016 | 2016-10-17 | 01.01.2014. | 2015-10-13
5.6.2. | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (2.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 108398439 | 92138673 |  | 0 | 92138673 | 0 | 85% | 16259766 | 0 | 0% | 16259766 | 15% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 26.02.2015 | 2015-04-30 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 23.04.2015 | 2014 novembris | Ir izpildīts 10.11.2015 | 2016-05-10 | Ir izpildīts 16.06.2016 | 2016-10-16 | 01.01.2014. | 2015-11-10
5.4.2.1. | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi | IPIA | VARAM | KF | 9500000 | 8075000 |  | 8075000 | 0 | 0 | 85% | 1425000 | 1425000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 02.02.2015 | 27.01.2016. | 2015 marts | Ir izpildīts 12.03.2015 | 2016 marts | Ir izpildīts 08.03.2016 | 2016-05-08 | Ir izpildīts 19.05.2016 | 2016-09-19 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-26
4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās | IPIA | EM | ERAF | 176470588 | 150000000 |  | 0 | 150000000 | 0 | 85% | 26470588 | 26470588 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 27.02.2015 | 2015-04-30 | 2015 marts | Ir izpildīts 12.03.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 15.03.2016 | 2016-05-15 | Ir izpildīts 26.05.2016 | 2016-09-26 | 2016 jūnijs | 2016-02-26
6.1.4.1. | Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | IPIA | SM | KF | 54603887 | 46413304 |  | 46413304 | 0 | 0 | 85% | 8190583 | 0 | 0% | 8190583 | 15% | 0 | 0% | 2015 oktobris | Ir izpildīts 21.08.2015 | 24.11.2015. | I cet 2016 | Ir izpildīts 10.12.2015. | 2016 februāris | Ir izpildīts 22.03.2016 | 22.05.2016. | Ir izpildīts 03.06.2016 | 2016-10-03 | 01.01.2014. | 2016-02-26
3.2.1.1. | Klasteru programma | IPIA | EM | ERAF | 7294119 | 6200001 |  | 0 | 6200001 | 0 | 85% | 1094118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1094118 | 15% | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 20.08.2015 | 2015-10-21 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 29.10.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 05.04.2016 | 05.06.2016. | Ir izpildīts 16.05.2016 | 2016-09-16 | 2016-01-01 | 2016-02-26
3.1.1.5. | Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai | APIA | EM | ERAF | 29241343 | 24855142 |  | 0 | 24855142 | 0 | 85% | 4386201 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4386201 | 15% | 2015 septembris | Ir izpildīts 24.09.2015 | 2016-01-27 | 2015 septembris | Ir izpildīts 08.10.2015 | 2016 aprīlis | Ir izpildīts 12.04.2016 | 2016-05-31 | Ir izpildīts 03.06.2016 | 2016-10-03 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-26
3.1.1.4. | Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem | IPIA | EM | ERAF | 30000000 | 13000000 |  | 0 | 13000000 | 0 | 43.33% | 17000000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17000000 | 56.67% | N/A | N/A | N/A | 2015 augusts | Ir izpildīts 22.10.2015. | 2016 maijs | Ir izpildīts 31.05.2016 | 2016-05-31 | Ir izpildīts 07.06.2016. | 2016-10-07 | 2016 jūnijs | 2016-02-27
8.5.3. | Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi | IPIA | IZM | ESF | 6490095 | 5516580 |  | 0 | 0 | 5516580 | 85% | 973515 | 973515 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 08.03.2016. | 2015 augusts | Ir izpildīts 13.08.2015 | 2016 marts | Ir izpildīts 03.05.2016 | 2016-07-03 | Ir izpildīts 16.06.2016 | 2016-10-16 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-27
3.1.1.1. | Aizdevumu garantijas | IPIA | EM | ERAF | 23529411 | 20000000 |  | 0 | 20000000 | 0 | 85% | 3529411 | 3529411 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | N/A[5] | N/A | N/A | 2016 februāris | Ir izpildīts 01.03.2016 (iesniegti grozījumi MK 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 | 2016 jūnijs | Ir izpildīts 31.05.2016 | 0 | Ir izpildīts 07.06.2016. | 2016-10-07 | 2016 jūlijs | 2016-06-30
5.6.2. | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (1.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 108398439 | 92138673 |  | 0 | 92138673 | 0 | 85% | 16259766 | 0 | 0% | 16259766 | 15% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 26.02.2015 | 2015-04-30 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 23.04.2015 | 2014 novembris | Ir izpildīts 10.11.2015 | 10.04.2016*/priekšnosacījums - EK atbilde par valsts atbalsta jautājumiem | *Nav izpildīts - EK vēstule tika saņemta 30.05.16. Pilsētas gatavo nolikumus. | 4 | 01.01.2014. | 2015-11-10
5.6.2. | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (3.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 61467090 | 52247026 |  | 0 | 52247026 | 0 | 85% | 9220064 | 0 | 0% | 9220064 | 15% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 26.02.2015 | 2015-04-30 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 23.04.2015 | 2014 novembris | Ir izpildīts 10.11.2015 | 2016-05-10 | Ir izpildīts 30.06.2016 | 2016-10-30 | 01.01.2014. | 2015-11-10
3.3.1. | Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (1.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 12837216 | 10911633 |  | 0 | 10911633 | 0 | 85% | 1925583 | 0 | 0% | 1925583 | 15% | 0 | 0% | 2015 februāris | Ir izpildīts 26.02.2015 | 2015-04-30 | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 23.04.2015 | 2015 oktobris | Ir izpildīts 13.10.2015 | 2016-04-13 | Ir izpildīts - Valmiera 07.07.16. | 4 | 01.01.2014. | 2015-10-13
2.2.1.2. | Digitalizācija | IPIA | VARAM | ERAF | 14000000 | 11900000 |  | 0 | 11900000 | 0 | 85% | 2100000 | 2100000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 novembris | Ir izpildīts 11.11.2015. | 2016-01-27 | 2015 decembris | Ir izpildīts 03.12.2015 | 2016 marts | Ir izpildīts 08.03.2016 | 08.05.2016*/ pēc projektu aprakstu apstiprināšanas | *Nav izpildīts, jo MK nav apstiprināti projekta apraksti | 4 | 01.01.2015. | 2016-02-26
5.6.1. | Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu | IPIA | KM | ERAF | 94567990 | 80382791 |  | 0 | 80382791 | 0 | 85% | 14185199 | 14185199 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 novembris | Ir izpildīts 10.11.2015 | 2016-06-22 | 2015 decembris | Ir izpildīts 5.11.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 29.03.2016 | 29.05.2016*/ pēc DP un MKN grozījumu apstiprināšanas | *Nav izpildīts, jo nav apstiprināti DP un MKN grozījumi | 4 | 01.01.2014. | 2016-02-26
4.2.2. | Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās (1.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 18466858 | 15696829 |  | 0 | 15696829 | 0 | 85% | 2770029 | 0 | 0% | 2770029 | 15% | 0 | 0% | 2015 decembris | Ir izpildīts 30.12.2015 | 2016-03-30 | 2015 decembris | Izpildīts 5.01.2016. (kā MK lieta) | 2016 februāris | Izpildīts 08.03.2016. | 08.06.2016*/ pēc projektu ideju priekšatlases noslēguma | *Nav izpildīts, jo nav pabeigta projektu ideju priekšatlase | 4 | 01.01.2014. | 2016-02-26
4.2.2. | Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās (2.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 18466858 | 15696829 |  | 0 | 15696829 | 0 | 85% | 2770029 | 0 | 0% | 2770029 | 15% | 0 | 0% | 2015 decembris | Ir izpildīts 30.12.2015 | 2016-03-30 | 2015 decembris | Izpildīts 5.01.2016. (kā MK lieta) | 2016 februāris | Izpildīts 08.03.2016. | 2016-11-08 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-02-26
1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (4.kārta) | APIA | EM | ERAF | 32062500 | 25650000 |  | 0 | 25650000 | 0 | 80% | 6412500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6412500 | 20% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 |  | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 02.07.2015 | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.01.2016 | 2018 jūlijs | Nav pienācis | 4 | 2019 janvāris | 2016-01-05
3.1.2.2. | Tehnoloģiju akselerators | IPIA | EM | ERAF | 17647059 | 15000000 |  | 0 | 15000000 | 0 | 85% | 2647059 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2647059 | 15% | N/A | N/A | N/A | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 27.08.2015. | 2016 marts | Ir izpildīts 12.04.2016. | 12.06.2016*/priekšnosacījums-publiskā iepirkuma kritēriju saskaņošana | *Nav izpildīts, jo iepirkuma kritēriji nav saskaņoti | 10 | 2017.gada I cet. | 2016-02-27
8.1.3. | Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu | IPIA | IZM | ERAF | 104786645 | 89068648 |  | 0 | 89068648 | 0 | 85% | 15717997 | 15717997 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 septembris | Izpildīts 01.10.2015 | 2015-11-23 | 2015 oktobris | Izpildīts 08.10.2015. | 2016 maijs | Izpildīts 19.04.2016. | 19.06.2016*/priekšnosacījums-nolikuma apstiprināšana, kura kavējas, jo ieilga CBA metodijas apstiprināšana | *Nav izpildīts, jo nav saskaņots nolikums | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-27
8.5.2. | Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai | IPIA | IZM | ESF | 12936510 | 10996033 |  | 0 | 0 | 10996033 | 85% | 1940477 | 1940477 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 maijs | Ir izpildīts 21.04.2015 | 02.06.2016. | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 04.06.2015 | 2016 marts | Ir izpildīts 25.04.2016 | 25.06.2016*/pēc nolikuma apstiprināšanas | *Nav izpildīts, jo nav saskaņots nolikums | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-27
3.4.2. | Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās (2. kārta) | IPIA | VK | ESF | 300000 | 255000 |  | 0 | 0 | 255000 | 85% | 45000 | 45000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 marts | Ir izpildīts 26.02.2015 | 02.07.2015. | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 16.04.2015 | 2015 jūlijs | Ir izpildīts 14.07.2015.* Grozījumi 17.05.2016. | 2016 jūlijs | Nav pienācis | 2016-10-04 | Līguma/vienošanās noslēgšana
9.1.3. | Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti | IPIA | TM | ESF | 4232693 | 3597789 |  | 0 | 0 | 3597789 | 85% | 634904 | 634904 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Ir izpildīts 21.01.2016. | 02.06.2016. | 2016 februāris | Ir izpildīts 28.01.2016. | 2016 aprīlis | Ir izpildīts 25.04.2016 | 2016-06-25 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
3.1.1.6. | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | IPIA | EM | ERAF | 32823530 | 27900000 |  | 0 | 27900000 | 0 | 85% | 4923530 | 4923530 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 augusts | Ir izpildīts 24.09.2015 | 2016-01-13 | 2015 augusts | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 marts | Ir izpildīts 03.05.2016 | 2016-07-03 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2016. | 2016-02-27
4.5.1.1. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) | IPIA | SM | KF | 112941177 | 96000000 |  | 96000000 | 0 | 0 | 85% | 16941177 | 0 | 0% | 16941177 | 15% | 0 | 0% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 | 24.11.2015. | 2016 februāris | Ir izpildīts 11.02.2016 | 2016 marts | Ir izpildīts 03.05.2016 | 2016-07-03 | Nav pienācis | 4 [6] | 01.01.2014. | 2016-02-27
1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | IPIA | EM | ERAF | 5648462 | 4801192 |  | 0 | 4801192 | 0 | 85% | 847270 | 847270 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 septembris | Ir izpildīts 14.01.2016 | 2016 aprīlis | Ir izpildīts 10.05.2016 | 2016-07-10 | Nav pienācis | 4 | 2016-04-01 | 2016-02-27
1.2.1.4. | Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā | APIA | EM | ERAF | 171428571 | 60000000 |  | 0 | 60000000 | 0 | 35% | 111428571 | 0 | 0% | 0 | 0% | 111428571 | 65% | 2015 aprīlis | Ir izpildīts 30.04.2015 | 2015-12-18 | 2016 februāris | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Ir izpildīts 10.05.2016. | 2016-07-10 | Nav pienācis | 4 | PI iesniegšana sadarbības iestādē | 2016-02-27
9.2.4.1. | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | IPIA | VM | ESF | 16692798 | 14188878 |  | 0 | 0 | 14188878 | 85% | 2503920 | 2503920 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 | 02.06.2016. | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.11.2015 | 2016 marts | Ir izpildīts 17.05.2016 | 2016-07-17 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
9.2.4.2. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai | IPIA | VM | ESF | 38692398 | 32888538 |  | 0 | 0 | 32888538 | 85% | 5803860 | 5803860 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 oktobris | Ir izpildīts 11.11.2015 | 02.06.2016. | 2015 novembris | Ir izpildīts 05.11.2015 | 2016 marts | Ir izpildīts 17.05.2016 | 2016-08-17 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
9.1.2. | Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū | IPIA | TM | ESF | 5175000 | 4398750 |  | 0 | 0 | 4398750 | 85% | 776250 | 776250 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 marts | Ir izpildīts 23.02.2016. | 02.06.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Ir izpildīts 17.05.2016 | 2016-07-17 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana
9.1.4.3. | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana | IPIA | LM | ESF | 318054 | 270346 |  | 0 | 0 | 270346 | 85% | 47708 | 47708 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. | 02.06.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Ir izpildīts 17.05.2016 | 2016-07-17 | Nav pienācis | 4 | 2016 maijs
5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (1.kārta) | IPIA | KM | ERAF | 23753594 | 20190555 |  | 0 | 20190555 | 0 | 85% | 3563039 | 3563039 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 decembris | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 24.05.2016 | 2016-08-24 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-02-27
5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (2.kārta) | IPIA | KM | ERAF | 17647059 | 15000000 |  | 0 | 15000000 | 0 | 85% | 2647059 | 2647059 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 novembris | Ir izpildīts 03.11.2015 |  | 2015 decembris | Ir izpildīts 19.11.2015 | 2016 februāris | Ir izpildīts 24.05.2016 | 2016-08-24 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-02-27
6.1.1. | Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti | IPIA | SM | KF | 87191324 | 74112625 |  | 74112625 | 0 | 0 | 85% | 13078699 | 0 | 0% | 0 | 0% | 13078699 | 15% | 2015 oktobris | Ir izpildīts 23.07.2015 | 31.03.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Ir izpildīts 24.05.2016 | 2016-07-24 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-02-27
8.1.2. | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi | IPIA | IZM | ERAF | 162810957 | 138389313 |  | 0 | 138389313 | 0 | 85% | 24421644 | 0 | 0% | 24421644 | 15% | 0 | 0% | 2015 decembris | Ir izpildīts 18.12.2015. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 jūnijs | Ir izpildīts 24.05.2016 | 2016-07-24 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās, 01.01.2014. tehniskās dokumentācijas izstrādei | 2016-05-31
8.3.2.1. | Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai | IPIA | IZM | ESF | 3287350 | 2794247 |  | 0 | 0 | 2794247 | 85% | 493103 | 493103 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 oktobris | Ir izpildīts 18.12.2015 | Ir izpildīts 31.03.2016 | 2015 novembris | Ir izpildīts 07.01.2016 | 2016 marts | Ir izpildīts 31.05.2016 | 2016-07-31 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-27
8.3.5. | Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | IPIA | IZM | ESF | 23080688 | 19618584 |  | 0 | 0 | 19618584 | 85% | 3462104 | 3462104 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Ir izpildīts 23.02.2016. | 02.06.2016. | 2016 februāris | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 jūnijs | Ir izpildīts 07.06.2016 | 2016-08-07 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-06-30
1.2.2.3. | Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti | IPIA | EM | ERAF | 8127343 | 6908242 |  | 0 | 6908242 | 0 | 85% | 1219101 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1219101 | 15% | 2016 janvāris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016-03-30 | 2016 februāris | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 jūlijs | Ir izpildīts 14.06.2016 | 2016-09-14 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās
6.2.1.2. | Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve | IPIA | SM | KF | 126221197 | 107288018 |  | 107288018 | 0 | 0 | 85% | 18933179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18933179 | 15% | 2015 augusts | Ir izpildīts 23.07.2015 | Ir izpildīts 25.04.2016 | 2016 marts | Ir izpildīts 25.02.2016 | 2016 maijs | Ir izpildīts 21.06.2016 | 2016-08-21 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-05-31
5.3.1. | Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 1.kārta | IPIA | VARAM | KF | 148910808 | 126574186 |  | 126574186 | 0 | 0 | 85% | 22336622 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22336622 | 15% | 2016 marts | Ir izpildīts 29.01.2016 | 02.06.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 14.04.2016. | 2016 maijs | Ir izpildīts 21.06.2016 | 2016-08-21 | Nav pienācis | 4 | 01.11.2014. | 2016-02-28
3.1.1.2. | Mezanīna aizdevumi | IPIA | EM | ERAF | 30000000 | 5000000 |  | 0 | 5000000 | 0 | 16.67% | 25000000 | 3000000 | 10% | 0 | 0% | 22000000 | 73.33% | N/A | N/A | N/A | 2015 septembris | Ir izpildīts 21.01.2016 | 2016 maijs | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 0 | Nav pienācis | 1 | 2016 jūnijs | 2016-02-27
3.1.2.1. | Riska kapitāls (Izaugsmes kapitāla fonds) | IPIA | EM | ERAF | 65294118 | 60000000 |  | 0 | 60000000 | 0 | 91.89% | 5294118 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5294118 | 8.108% | N/A | N/A | N/A | 2016 februāris | Ir izpildīts 07.01.2016. | 2016 maijs | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 10 | 2017.gada II cet. | 2016-02-27
4.2.1.2. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās | IPIA | EM | ERAF | 115127027 | 97857972 |  | 0 | 97857972 | 0 | 85% | 17269055 | 17269055 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2015 septembris | Ir izpildīts 03.11.2015 | 2016-06-22 | 2016 marts | Ir izpildīts 24.03.2016. | 2016 maijs | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-05-31
8.5.1. | Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā | IPIA | IZM | ESF | 21937153 | 18646580 |  | 0 | 0 | 18646580 | 85% | 3290573 | 3290573 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Ir izpildīts 16.02.2016 |  | 2016 marts | Ir izpildīts 18.02.2016 | 2016 maijs | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 jūnijs | 2016-02-29
8.3.4. | Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus | IPIA | IZM | ESF | 39812375 | 33840519 |  | 0 | 0 | 41588653 | 85% | 5971856 | 5971856 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 marts | Ir izpildīts 22.03.2015. |  | 2016 marts | Ir izpildīts 14.04.2016. | 2016 jūnijs | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-02-28
6.1.2. | Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” | IPIA | SM | KF | 13511489 | 11484765 |  | 11484765 | 0 | 0 | 85% | 2026724 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2026724 | 15% | 2015 septembris | Ir izpildīts 11.11.2015 | 08.03.2016. | 2016 aprīlis | Ir izpildīts 28.04.2016. | 2016 jūnijs | Nav izpildīts + pārsniedz 2 mēn VSS | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-06-30
8.1.4. | Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas , studiju mācību vidi koledžās | IPIA | IZM | ERAF | 14185198 | 12057418 |  | 0 | 12057418 | 0 | 85% | 2127780 | 2127780 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Izpildīts 21.04.2016. |  | 2016 marts | Izpildīts 21.04.2016. | 2016 jūlijs | pārsniedz 2 mēn VSS | 3 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-29
8.4.1. | Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci | IPIA | IZM | ESF | 27034565 | 22979380 |  | 0 | 0 | 22979380 | 85% | 4055185 | 4055185 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Ir izpildīts 22.03.2015. | 2016-06-22 | 2016 februāris | Ir izpildīts 14.04.2016. | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 maijs | 2016-02-28
5.2.1.1. | Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība | APIA | VARAM | KF | 15651680 | 5478088 |  | 5478088 | 0 | 0 | 35% | 10173592 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10173592 | 65% | 2016 marts | Ir izpildīts 22.03.2015. | 02.06.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 12.05.2016. | 2016 maijs | Nav izpildīts | 5 | Nav pienācis | 4 | 2016 decembris | 2016-02-28
5.2.1.2. | Atkritumu pārstrādes veicināšana | APIA | VARAM | KF | 76228329 | 26679915 |  | 26679915 | 0 | 0 | 35% | 49548414 | 0 | 0% | 0 | 0% | 49548414 | 65% | 2016 marts | Ir izpildīts 22.03.2015. | 02.06.2016. | 2016 marts | Ir izpildīts 12.05.2016. | 2016 maijs | Nav izpildīts | 5 | Nav pienācis | 4 | 2016 decembris | 2016-02-28
8.3.2.2. | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (1.kārta) | APIA | IZM | ESF | 34345390 | 29193581 |  | 0 | 0 | 18470857 | 85% | 5151809 | 5151809 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 marts | Ir izpildīts 13.05.2016 |  | 2016 marts | Ir izpildīts 19.05.2016 | 2016 maijs | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-03-01
5.1.1. | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (2.kārta) | IPIA | VARAM | ERAF | 32733629 | 27823584 |  | 0 | 27823584 | 0 | 85% | 4910045 | 0 | 0% | 3273364 | 10% | 1636681 | 5% | 2016 marts | Ir izpildīts 21.04.2015 |  | 2016 marts | Izpildīts 02.06.2016. | 2016 maijs | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 janvāris | 2016-02-29
5.4.1.1. | Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās | IPIA | VARAM | ERAF | 4000000 | 3400000 |  | 0 | 3400000 | 0 | 85% | 600000 | 0 | 0% | 600000 | 15% | 0 | 0% | 2016 marts | Ir izpildīts 21.04.2015 | 2016-06-22 | 2016 aprīlis | Ir izpildīts 26.05.2016 | 2016 jūlijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-03-01
7.3.2. | Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību | IPIA | LM | ESF | 10596211 | 9006779 |  | 0 | 0 | 9006779 | 85% | 1589432 | 1589432 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 jūnijs | Ir izpildīts 12.05.2016 |  | 2016 jūnijs | Ir izpildīts 19.05.2016 | 2016 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-08-31
1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana | IPIA | IZM | ERAF | 115252616 | 97964724 |  | 0 | 97964724 | 0 | 85% | 17287892 | 17287892 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 marts | Ir izpildīts 26.04.2016 |  | 2016 marts | Izpildīts 09.06.2016. | 2016 augusts | Nav pienācis | 3 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-29
4.1.1. | Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē | IPIA | EM | KF | 38300036 | 32555030 |  | 32555030 | 0 | 0 | 85% | 5745006 | 5745006 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 marts | Izpildīts 21.04.2016. |  | 2016 maijs | Izpildīts 09.06.2016. | 2016 septembris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2015. | 2016-03-01
6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | IPIA | SM | KF | 44357210 | 37703628 |  | 37703628 | 0 | 0 | 85% | 6653582 | 4620148 | 10.42% | 2033434 | 4.584% | 0 | 0% | 2016 aprīlis | Izpildīts 20.04.2016. |  | 2016 jūnijs | Ir izpildīts 30.06.2016 | 2016 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-08-31
1.2.1.2. | Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | APIA | EM | ERAF | 37058823 | 31500000 |  | 0 | 31500000 | 0 | 85% | 5558823 | 4323529 | 11.67% | 0 | 0% | 1235294 | 3.333% | 2016 marts | Ir izpildīts 31.03.2016. | 02.06.2016. | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | 2016 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-08-31
6.1.3.2. | Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē | IPIA | SM | KF | 8345106 | 7093340 |  | 7093340 | 0 | 0 | 85% | 1251766 | 0 | 0% | 1251766 | 15% | 0 | 0% | 2016 marts | Nav izpildīts |  | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | 2016 jūnijs | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2014. | 2016-03-01
9.2.6. | Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju | IPIA | VM | ESF | 22765950 | 19351057 |  | 0 | 0 | 19351057 | 85% | 3414893 | 3414893 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | 2016 jūnijs | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-06-30
9.2.5. | Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas | IPIA | VM | ESF | 9960103 | 8466087 |  | 0 | 0 | 8466087 | 85% | 1494016 | 1494016 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | 2016 jūnijs | Nav izpildīts | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-06-30
1.1.1.5. | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās | IPIA | IZM | ERAF | 32552786 | 27669868 |  | 0 | 27669868 | 0 | 85% | 4882918 | 4882918 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 februāris | Ir izpildīts 22.06.2016 |  | 2016 februāris | Nav izpildīts | 2016 jūlijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2016. | 2016-02-29
1.1.1.6. | RIS3 pārvaldības atbalsts (jauns) | IPIA | IZM | ERAF | Tiks precizēts | Tiks precizēts |  | 0 | Tiks precizēts | 0 | 85% | Tiks precizēts | Tiks precizēts | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 aprilis | Nav izpildīts | 2016 jūlijs | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | 01.01.2016. | 2016-07-31
8.1.1. | Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu | IPIA | IZM | ERAF | 44641656 | 37945407 |  | 0 | 37945407 | 0 | 85% | 6696249 | 6696249 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 marts | Nav izpildīts |  | 2016 marts | Nav izpildīts | 2016 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-02-29
4.3.1. | Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē | IPIA | EM | KF | 62581758 | 53194494 |  | 53194494 | 0 | 0 | 85% | 9387264 | 0 | 0% | 0 | 0% | 9387264 | 15% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 maijs | Nav izpildīts | 2016 augusts | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-08-31
9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | IPIA | VM | ERAF | 178983828 | 152136253 |  | 0 | 152136253 | 0 | 85% | 26847575 | 16199965 | 9.051% | 0 | 0% | 10647610 | 5.949% | 2016 aprīlis | Nav izpildīts |  | 2016 aprīlis | Nav izpildīts | 2016 septembris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | 2016 aprīlis | 2016-09-30
9.3.1.1. | Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai | IPIA | LM | ERAF | 44441977 | 37775681 |  | 0 | 37775681 | 0 | 85% | 6666296 | 4188081 | 9.424% | 2478215 | 5.576% | 0 | 0% | 2016 jūnijs | Ir izpildīts 20.06.2016 |  | 2016 jūlijs | Nav pienācis | 2016 septembris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-09-30
5.4.2.2. | Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā | IPIA | VARAM | KF | 16643483 | 14146960 |  | 14146960 | 0 | 0 | 85% | 2496523 | 2496523 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016 jūlijs | Nav pienācis |  | 2016 jūlijs | Nav pienācis | 2016 septembris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2016-09-30
4.5.1.2. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru | IPIA | SM | KF | 14725609 | 12516768 |  | 12516768 | 0 | 0 | 85% | 2208841 | 0 | 0% | 2208841 | 15% | 0 | 0% | 2016 jūlijs | Nav pienācis | 24.11.2015. | 2016 augusts | Nav pienācis | 2016 septembris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2016-09-30
6.2.1.1. | Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija | IPIA | SM | KF | 407810999 | 346639348 |  | 346639348 | 0 | 0 | 85% | 61171651 | 0 | 0% | 0 | 0% | 61171651 | 15% | 2016 augusts | Nav pienācis |  | 2016 septembris | Nav pienācis | 2016 oktobris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 [6] | 01.01.2014. | 2016-10-31
1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (3.kārta) | APIA | EM | ERAF | 25018615 | 20014892 |  | 0 | 20014892 | 0 | 80% | 5003723 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5003723 | 20% | 2015 jūnijs | Ir izpildīts 26.06.2015 |  | 2016 oktobris | Nav pienācis | 2017 janvāris | Nav pienācis | 2017 marts | Nav pienācis | 4 | 2017 marts | 2017-01-31
3.1.1.3. | Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds | IPIA | EM | ERAF | 15784135 | 13416515 |  | 0 | 13416515 | 0 | 85% | 2367620 | 2367620 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | 2016 februāris | Nav izpildīts | 2017 janvāris | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 6 | 2017.gada III cet. | 2017-01-31
1.1.1.3. | Inovāciju granti studentiem | APIA | IZM | ERAF | 34000000 | 28900000 |  | 0 | 28900000 | 0 | 85% | 5100000 | 1972000 | 5.8% | 0 | 0% | 3128000 | 9.2% | 2016 augusts | Nav pienācis |  | I cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | MKN spēkā stāšanās | 2017-03-31
8.3.6.2. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana | IPIA | IZM | ESF | 4874359 | 4092205 |  | 0 | 0 | 4092205 | 83.95% | 782154 | 782154 | 16.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2016 | Nav pienācis |  | III cet 2016 | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-03-31
5.2.1.3. | Atkritumu reģenerācijas veicināšana | APIA | VARAM | KF | 26240711 | 9184249 |  | 9184249 | 0 | 0 | 35% | 17056462 | 0 | 0% | 0 | 0% | 17056462 | 65% | 2016 oktobris | Nav pienācis |  | 2016 oktobris | Nav pienācis | I cet 2017 | Nav pienācis | 5 | Nav pienācis | 4 | I cet 2017 | 2017-03-31
8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (1.kārta) | APIA | IZM | ESF | 5407500 | 4596375 |  | 0 | 0 | 4596375 | 85% | 811125 | 811125 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | I cet 2017 | Nav pienācis |  | I cet 2017 | Nav pienācis | II cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-06-30
8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (2.kārta) | APIA | IZM | ESF | 5407500 | 4596375 |  | 0 | 0 | 4596375 | 85% | 811125 | 811125 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | I cet 2017 | Nav pienācis |  | I cet 2017 | Nav pienācis | II cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-06-30
8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (1.kārta) | APIA | IZM | ESF | 11446897 | 9729862 |  | 0 | 0 | 9729862 | 85% | 1717035 | 1717035 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | I cet 2017 | Nav pienācis |  | I cet 2017 | Nav pienācis | II cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-06-30
8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (2.kārta) | APIA | IZM | ESF | 11446895 | 9729861 |  | 0 | 0 | 9729861 | 85% | 1717034 | 1717034 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | I cet 2017 | Nav pienācis |  | I cet 2017 | Nav pienācis | II cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-06-30
8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (3.kārta) | APIA | IZM | ESF | 11446893 | 9729860 |  | 0 | 0 | 9729860 | 85% | 1717033 | 1717033 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | I cet 2017 | Nav pienācis |  | I cet 2017 | Nav pienācis | II cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-06-30
8.2.3. | Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās | APIA | IZM | ESF | 20000000 | 17000000 |  | 0 | 0 | 17000000 | 85% | 3000000 | 3000000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | I cet 2017 | Nav pienācis |  | I cet 2017 | Nav pienācis | II cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-06-30
5.4.1.2. | Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai | IPIA | VARAM | ERAF | 13647059 | 11600000 |  | 0 | 11600000 | 0 | 85% | 2047059 | 2047059 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2017 | Nav pienācis |  | III cet 2017 | Nav pienācis | IV cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-12-31
8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1.kārta) | APIA | IZM | ESF | 3090262 | 2626723 |  | 0 | 0 | 2626723 | 85% | 463539 | 0 | 0% | 0 | 0% | 463539 | 15% | III cet 2017 | Nav pienācis |  | III cet 2017 | Nav pienācis | IV cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-12-31
8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (2.kārta) | APIA | IZM | ESF | 1130925 | 961286 |  | 0 | 0 | 961286 | 85% | 169639 | 0 | 0% | 0 | 0% | 169639 | 15% | III cet 2017 | Nav pienācis |  | III cet 2017 | Nav pienācis | IV cet 2017 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2017-12-31
7.2.1.3. | Jauniešu garantijas pasākumu īstenošana pēc 2018.gada | IPIA | LM | ESF | 3258896 | 2770061 |  | 0 | 0 | 2770061 | 85% | 488835 | 488835 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | IV cet 2017 | Nav pienācis |  | IV cet 2017 | Nav pienācis | I cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2018-03-31
12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (2.kārta) | IPIA | FM | KF | 23950418 | 20357855 |  | 20357855 | 0 | 0 | 85% | 3592563 | 3592563 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2018-09-30
10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (2.kārta) | IPIA | FM | ESF | 4200048 | 3570041 |  | 0 | 0 | 3570041 | 85% | 630007 | 630007 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2018-09-30
11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (2.kārta) | IPIA | FM | ERAF | 23047384 | 19590276 |  | 0 | 19590276 | 0 | 85% | 3457108 | 3457108 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2018-09-30
10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (2.kārta) | IPIA | FM | ESF | 12700000 | 10795000 |  | 0 | 0 | 10795000 | 85% | 1905000 | 1905000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | III cet 2018 | Nav pienācis |  | II cet 2018 | Nav pienācis | IV cet 2018 | Nav pienācis | 2 | Nav pienācis | 4 | Līguma/vienošanās noslēgšana | 2018-09-30
[1] IPIA - ierobežota projektu iesniegumu atlase, APIA - atklāta projektu iesniegumu atlase
[2] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai
[3] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
[4] Atbilstoši KDG 09.03.2016. sēdē panāktajai vienošanās, kā arī Ministru prezidenta 2016,gada rezolūcijai Nr. 1.1.1/10. Ministru kabineta noteikumi būtu saskaņojami 2 mēnešus pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, attiecīgi iesniedzot Ministru kabinetā, savukārt nesaskaņošanas gadījumā, Ministru kabineta komitejas sēdē.
[5] Saskaņā ar panākto vienošanos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas 2015.gada 30.aprīļa sēdē finanšu instrumentiem kritēriju komplekti atsevišķi netiks izstrādāti.
[6] Ņemot vērā, ka SAM ietvaros plānoti lielie projekti, projektu apstiprināšas datums ir indikatīvs, jo jāņem vērā, ka lielais projekts pirms lēmuma par saskaņojams ar Eiropas Komisiju
[22 empty] | Finanšu ministre |  |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Noteiktais uzdevums ir izpildīts
Noteiktais termiņš nav ievērtots
Noteiktais termiņš nav pienācis
25.07.2016.
S.Skladovs
67095699; Salvis.Skladovs@fm.gov.lv

## pa gadiem aktuālais (hidden)
| KF | 1349414695 | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012
| ERAF+ESF | 3039807880 | 378783956 | 396914108 | 416196653 | 433973068 | 452283532 | 471132651 | 490523912
| YEI | 29010639 | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
NR | Fonds | Reģions | 2014, EUR | 2015, EUR | 2016, EUR | 2017, EUR | 2018, EUR | 2019, EUR | 2020, EUR | Kopā, EUR
(1) | ERAF | Mazāk attīstīts reģions | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
(5) | ESF | Mazāk attīstīts reģions | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
| Pamatsumma | Mazāk attīstīts reģions | 75772771 | 79137625 | 82182416 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982741 | 95.23% | 94.91% | 94% | 94% | 94.27%
| Rezerve | Mazāk attīstīts reģions | 3796255 | 4239900 | 5245685 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572687
(9) | JNI | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Pamatsumma | N/A | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
| Rezerve | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
(10) | KF | N/A | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
| Pamatsumma | N/A | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
| Rezerve | N/A | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
(12) | Kopā |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | 299214930 | 313536583 | 328768552 | 342810774 | 357274862 | 372164452 | 387482299 | 2401252452
|  |  | 281262034 | 294724388 | 309042439 | 322242128 | 335838370 | 349834585 | 364233361 | 2257177305
|  |  | 17952896 | 18812195 | 19726113 | 20568646 | 21436492 | 22329867 | 23248938 | 144075147
|  |  | 79569026 | 83377525 | 87428101 | 91162294 | 95008670 | 98968199 | 103041613 | 638555428
|  |  | 75772771 | 79137625 | 82182415 | 85692556 | 89308150 | 93030107 | 96859116 | 601982740
|  |  | 3796255 | 4239900 | 5245686 | 5469738 | 5700520 | 5938092 | 6182497 | 36572688
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | 16298112 | 12712527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29010639
|  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0
|  |  | 167454594 | 175995293 | 185012112 | 193047173 | 200965711 | 209486800 | 217453012 | 1349414695
|  |  | 157407318 | 165435575 | 173911385 | 181464343 | 188907768 | 196917592 | 204405831 | 1268449812
|  |  | 10047276 | 10559718 | 11100727 | 11582830 | 12057943 | 12569208 | 13047181 | 80964883
|  |  | 562536662 | 585621928 | 601208765 | 627020241 | 653249243 | 680619451 | 707976924 | 4418233214
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
|  |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE