## Nolikuma izstrādes termiņi
2.pielikums
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atlašu izsludināšana un projektu iesniegumu izvērtēšana
Dati uz 10.03.2017.
SAM/ SAM pasākuma numurs | SAM pasākuma nosaukums/ atlases kārta | Atlases veids | MKN spēkā stāšanās datums | Atlases izsludināšanas datums | d/d no MKN spēkā stāšanās datuma līdz atlases izsludināšanas datumam* | Plānotais projektu iesniegumu (PI) izvērtēšanas termiņš, d/d | Faktiskais d/d PI izvērtēšanai līdz 1.lēmumam | d/d PI izvērtēšanai līdz apstiprināšanai vai noraidīšanai | d/d līgumu noslēgšanai | Komentāri priekšnosacījumi atlases uzsākšanai vai pamatojums projektu iesniegumu izvērtēšanas termiņiem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.1.1.1. | Praktiskas ievirzes pētījumi (1.kārta) | APIA | 2016-01-22 | 2016-04-07 | 53 | 106 | 106 | 116 | 20 | Pieņemti 2 lēmumi par vērtēšanas termiņa pagarinājumu līdz 30.11.2017. jeb par 53 dd, līdz ar to termiņa kavējuma nav
1.1.1.2. | Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts | IPIA | 2016-01-29 | 2016-03-18 | 36 | 44 | 32 | 63 | 8
1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (1.kārta) | IPIA | 2016-01-21 | 2016-02-25 | 26 | 66 | 8 | 28 | 18
1.2.1.1. | Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros (2.kārta) | APIA | 2016-01-21 | 2016-03-14 | 37 | 66 | 46 | 78 | 16
1.2.1.2. | Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai | IPIA | 2016-11-09 | 2016-11-25 | 12 | 22 | 8 | 13 | 9
1.2.1.4. | Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā | APIA | 2016-05-25 | 2016-07-12 | 33 | 66 | 65 | 74 | 36
1.2.2.1. | Atbalsts nodarbināto apmācībām (1.kārta) | APIA | 2015-11-07 | 2016-01-25 | 51 | 66 | 47 | 58 | 13
1.2.2.2. | Inovāciju motivācijas programma | IPIA | 2016-05-13 | 2016-07-05 | 36 | 22 | 20 | 52 | 22
1.2.2.3. | Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībā, lai sekmētu investoru piesaisti | IPIA | 2016-06-17 | 2016-08-03 | 32 | 44 | 37 | 57 | 20
2.1.1. | Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (1.kārta) | IPIA | 2015-12-09 | 2016-01-29 | 34 | 66 | 12 | 60 | 29
2.2.1.1. | Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība (1.kārta) | IPIA | 2015-12-05 | 2016-04-05 | 81 | 66 | 45 | 71 | 13 | Ar MK rīkojumu jāapstiprina IKT mērķarhitektūra.
2.2.1.2. | Digitalizācija | IPIA | 2016-03-24 | 2016-12-29 | 194 | 66 |  |  |  | Projekta iesniegums jāiekļauj IKT mērķarhitektūrā, apstiprinot to ar MK rīkojumu.
3.1.1.5. | Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai | APIA | 2016-04-20 | 2016-06-03 | 32 | 66 | 66 | 83 | 22
3.1.1.6. | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | IPIA | 2016-05-12 | 2016-07-07 | 39 | 44 | 24 | 41 | 9
3.2.1.1. | Klasteru programma (1.kārta) | APIA | 2016-04-12 | 2016-05-16 | 24 | 79 | 79 | 107 | 25 | PI vērtēšanas termiņš tika pagarināts par 12 dd (līdz 01.11.2017.), līdz ar to nav kavējuma
3.2.1.2. | Starptautiskās konkurētspējas veicināšana | IPIA | 2015-12-05 | 2016-02-02 | 38 | 22 | 9 | 21 | 12
3.3.1. | Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (2.kārta) | IPIA | 2015-11-24 | 2016-06-15 | 140 | 66 | 56 | 103 | 13 | No Eiropas Komisijas jāsaņem apstiprinājums par pasākuma atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
3.3.1. | Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām (3.kārta) | IPIA | 2015-11-24 | 2016-06-17 | 142 | 66 | 64 |  |  | No Eiropas Komisijas jāsaņem apstiprinājums par pasākuma atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
3.4.1. | Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai | IPIA | 2015-12-19 | 2016-02-10 | 34 | 44 | 18 | 48 | 13
3.4.2. | Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās (1.kārta) | IPIA | 2015-07-17 | 2015-09-29 | 53 | 44 | 27 | 35 | 17
3.4.2.2. | Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā | IPIA | 2016-09-21 | 2016-11-08 | 35 | 44 | 38 |  |  | Lēmuma pieņemšanas termiņš ir divu mēnešu laikā pēc PI iesniegšanas beigu datuma, ja no Eiropas Komisijas ir saņemts lēmums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma
4.1.1. | Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē | APIA | 2016-09-09 | 2016-12-13 | 67
4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās | IPIA | 2016-04-06 | 2016-05-26 | 36 | 22 | 11 | 31 | 3
4.2.1.2. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (1.kārta) | IPIA | 2016-08-26 | 2016-09-19 | 17 | 66 | 39
4.2.2. | Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās (2.kārta) | IPIA | 2016-03-24 | 2016-11-30 | 174 | 66 | 40 |  |  | RAKP jāveic projektu ideju konceptu priekšatlase un pēc tam MK ar rīkojumu jāapstiprina projektu iesniedzēju saraksts, tikai pēc tam var izsludināt atlasi.
4.4.1. | Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā | IPIA | 2015-11-11 | 2015-12-21 | 28 | 66 | 11 | 18 | 18
4.5.1.1. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) | IPIA | 2016-05-11 | 2016-08-25 | 75 | 66 | 49 | 95
4.5.1.2. | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru | IPIA | 2016-12-24 | 2017-02-20 | 40 | 66
5.1.1. | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (1.kārta) | IPIA | 2015-02-18 | 2015-05-11 | 56 | 22 | 9 | 25 | 10
5.1.1. | Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās (2.kārta) | IPIA | 2016-08-13 | 2016-10-11 | 42 | 66
5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | IPIA | 2016-01-21 | 2016-03-22 | 44 | 66 | 30 | 51 | 20
5.2.1.1. | Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība | APIA | 2017-01-01 | 2017-02-02 | 24 | 66 |  |  |  | No Eiropas Komisijas jāsaņem apstiprinājums par pasākuma atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
5.3.1. | Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas (1.kārta) | IPIA | 2016-07-07 | 2016-08-25 | 36 | 66 | 38 | 77 | 11
5.4.1.1. | Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās | APIA | 2016-08-10 | 2016-10-03 | 39 | 66
5.4.2.1. | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi | IPIA | 2016-03-24 | 2016-05-19 | 38 | 66 | 48 | 92 | 6
5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (1. kārta) | IPIA | 2016-06-09 | 2017-03-07 | 190 | 66 |  |  |  | MK apstiprināts projektu iesniedzēju saraksts, kas izveidots pēc KM veiktās projektu ideju priekšatlases.
5.5.1. | Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus (2.kārta) | IPIA | 2016-06-09 | 2017-03-07 | 190 | 66 |  |  |  | MK apstiprināts projektu iesniedzēju saraksts, kas izveidots pēc KM veiktās projektu ideju priekšatlases.
5.6.1. | Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu | IPIA | 2016-04-14 | 2016-11-10 | 148 | 66 |  |  |  | Palielināts slieksnis investīcijām maza mēroga infrastruktūrā no 5 milj. uz 15 milj. euro, kā rezultātā veikti grozījumi SAM īstenošanu regulējošos dokumentos.
5.6.2. | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (2.kārta) | IPIA | 2015-12-05 | 2016-06-16 | 132 | 66 | 61 |  |  | No Eiropas Komisijas jāsaņem apstiprinājums par pasākuma atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
5.6.2. | Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām (3.kārta) | IPIA | 2015-12-05 | 2016-06-30 | 140 | 66 | 57 | 57 | 2 | No Eiropas Komisijas jāsaņem apstiprinājums par pasākuma atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem.
6.1.1. | Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti | IPIA | 2016-06-01 | 2016-07-21 | 35 | 66 | 11 | 11
6.1.2. | Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” | IPIA | 2016-08-10 | 2016-09-22 | 32 | 66 | 22 | 35 | 12
6.1.3.1. | Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība | IPIA | 2016-03-25 | 2016-04-27 | 22 | 66 | 38 | 92 | 12
6.1.4.1. | Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā | IPIA | 2016-04-08 | 2016-06-03 | 40 | 66
6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | IPIA | 2016-09-21 | 2016-11-14 | 39 | 66
6.1.5. | Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana | IPIA | 2015-05-29 | 2015-07-13 | 30 | 66 | 21 | 25 | 14
6.2.1.2. | Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve | IPIA | 2016-07-07 | 2016-08-22 | 33 | 66 | 46
6.3.1. | Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti | IPIA | 2016-02-12 | 2016-03-08 | 18 | 66 | 13 | 16 | 11
7.1.1. | Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. | IPIA | 2015-01-09 | 2015-07-10 | 126 | 22 | 12 | 32 | 24 | Veikti grozījumi SAM īstenošanu regulējošos dokumentos.
7.1.2.1. | EURES tīkla darbības nodrošināšana | IPIA | 2015-03-25 | 2015-06-05 | 50 | 22 | 15 | 29 | 13
7.1.2.2. | Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana | IPIA | 2016-03-04 | 2016-04-15 | 29 | 44 | 22 | 51 | 16
7.2.1.1. | Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai (papildus klāt JNI 15 515 561 EUR) | IPIA | 2015-05-20 | 2015-07-15 | 39 | 22 | 15 | 47 | 29
7.2.1.2. | Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros(papildus klāt JNI 13 495 078 EUR) | IPIA | 2015-05-20 | 2015-07-15 | 39 | 22 | 16 | 32 | 36
7.3.1. | Uzlabot darba drošību, it īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos | IPIA | 2016-03-04 | 2016-04-13 | 27 | 44 | 18 | 89 | 29
7.3.2. | Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību | IPIA | 2016-08-05 | 2016-09-21 | 34 | 22 | 21 | 42 | 14
8.1.2 | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi (2.kārta) | IPIA | 2016-06-03 | 2017-02-17 | 182 |  |  |  |  | Lai atlasi izsludinātu - RAKP bija jāapstiprina pašvaldību investīciju attīstības programmas un ideju koncepti.
8.1.2 | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi (3.kārta) | IPIA | 2016-06-03 | 2017-02-17 | 182 |  |  |  |  | Lai atlasi izsludinātu - RAKP bija jāapstiprina pašvaldību investīciju attīstības programmas un ideju koncepti.
8.1.3. | Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu (1.kārta) | IPIA | 2016-04-29 | 2016-08-29 | 84 | 66 | 34 | 42 | 13 | IZM un KM bija jāizstrādā izmaksu- ieguvumu analīzes metodikas. Atlasi izsludināja, kad tas tika izdarīts
8.1.3. | Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu (2.kārta) | IPIA | 2016-04-29 | 2016-08-29 | 84 | 66 | 33 | 33 | 5 | IZM un KM bija jāizstrādā izmaksu- ieguvumu analīzes metodikas. Atlasi izsludināja, kad tas tika izdarīts
8.1.4. | Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas , studiju mācību vidi koledžās | IPIA | 2016-08-31 | 2016-10-13 | 32 | 66
8.2.4. | Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei | IPIA | 2015-08-29 | 2015-10-06 | 27 | 66 | 17 | 70 | 14
8.3.1.1. | Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija | IPIA | 2015-12-03 | 2016-01-27 | 36 | 44 | 25 | 57 | 17
8.3.2.1 | Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai | IPIA | 2016-06-10 | 2016-07-27 | 32 | 66 | 25 | 36 | 12
8.3.2.2. | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | IPIA | 2016-09-09 | 2016-10-20 | 30 | 66 | 14 | 23 | 6
8.3.3. | Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā | IPIA | 2015-07-29 | 2015-09-17 | 37 | 22 | 10 | 16 | 11
8.3.4. | Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus | IPIA | 2016-07-21 | 2016-09-16 | 42 | 66 | 25 | 87
8.3.5. | Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | IPIA | 2016-06-22 | 2016-07-27 | 24 | 66 | 24 | 53 | 18
8.3.6.1. | Dalība starptautiskos pētījumos | IPIA | 2016-02-09 | 2016-03-18 | 29 | 44 | 22 | 46 | 22
8.4.1. | Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci | IPIA | 2016-07-23 | 2016-08-25 | 24 | 66 | 17 | 48 | 18
8.5.1. | Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā | IPIA | 2016-07-26 | 2016-08-31 | 27 | 66 | 26 | 70 | 16
8.5.2. | Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai | IPIA | 2016-05-04 | 2016-07-25 | 56 | 44 | 25 | 54 | 29 | Kritēriji UK apstiprināti 18.05.2017., līdz ar to faktiski atlase izsludināta 46 dd pēc kritēriju apstiprināšanas
8.5.3. | Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi | IPIA | 2016-05-11 | 2016-06-16 | 27 | 44 | 31 | 65 | 20
9.1.1.1. | Subsidētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošajiem bezdarbniekiem | IPIA | 2015-01-09 | 2015-07-22 | 134 | 22 | 14 | 28 | 22 | Veikti grozījumi SAM īstenošanu regulējošos dokumentos.
9.1.1.2. | Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi | IPIA | 2015-08-22 | 2015-09-30 | 28 | 22 | 15 | 15 | 27
9.1.1.3. | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | IPIA | 2015-08-21 | 2015-09-25 | 26 | 22 | 18 | 18 | 29
9.1.2. | Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū | IPIA | 2016-05-20 | 2016-07-12 | 36 | 44 | 28 | 74 | 14
9.1.3. | Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti | IPIA | 2016-05-07 | 2016-07-12 | 45 | 44 | 28 | 74 | 14
9.1.4.1. | Profesionālā rehabilitācija | IPIA | 2015-07-04 | 2015-08-26 | 38 | 22 | 18 | 48 | 20
9.1.4.2. | Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana | IPIA | 2015-10-24 | 2015-12-17 | 38 | 44 | 23 | 98 | 29
9.1.4.3. | Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana | IPIA | 2016-05-26 | 2016-07-19 | 37 | 44 | 26 | 57 | 27
9.1.4.4. | Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana) | IPIA | 2016-02-12 | 2016-04-13 | 42 | 28 | 28 | 54 | 7 | Pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 29.pantu, tika paziņots Projekta iesniedzējam par to, ka, izvērtējot Sabiedrības integrācijas fonda 2016.gada 12.maija projekta iesniegumu Nr.9.1.4.4./16/I/001 “Dažādības veicināšana” un ņemot vērā atbildīgās iestādes lūgumu par projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sēdes pārcelšanu, CFLA pagarināja lēmuma pieņemšanas termiņu līdz 20.06.2016.
9.2.1.1. | Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās | IPIA | 2015-04-21 | 2015-07-27 | 67 | 22 | 14 | 27 | 15
9.2.1.2. | Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings | IPIA | 2015-07-16 | 2015-09-14 | 43 | 22 | 13 | 25 | 15
9.2.1.3. | Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un ar vardarbības ģimenē gadījumiem | IPIA | 2015-10-14 | 2016-01-12 | 60 | 44 | 12 | 37 | 8
9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | IPIA | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 45 | 22 | 19 | 38 | 18
9.2.2.2. | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | IPIA | 2016-02-12 | 2016-04-04 | 35 | 44 | 20 | 39 | 21
9.2.3. | Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai | IPIA | 2014-11-05 | 2015-11-30 | 267 | 66 | 8 | 8 | 25 | SAM atlases uzsākšana atkarīga no ES struktūrfondu regulējošo vispārīgo normatīvo aktu spēkā stāšanās.
9.2.4.1. | Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi | IPIA | 2016-05-31 | 2016-07-04 | 23 | 23 | 23 | 51 | 15 | PI vērtēšanas termiņš nav kavēts, jo 2016.gada augusta mēnesī ir 23 darba dienas un atbilstoši pasākuma īstenošanas regulējošo noteikumu nosacījumiem PI izvērtēts mēneša laikā
9.2.4.2. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (1.kārta) | IPIA | 2016-05-31 | 2016-07-12 | 29 | 66 | 59 | 104 | 18
9.3.1.2. | Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei | IPIA | 2015-10-24 | 2015-12-21 | 40 | 44 | 19 | 96 | 29
10.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Palielināt KP fondu izvērtēšanas kapacitāti (1.kārta) | IPIA | 2015-09-04 | 2015-09-23 | 14 | 66 | 31 | 31 | 13
10.1.2. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ESF ieviešanai un vadībai” Paaugstināt informētību par KP fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem (1.kārta) | IPIA | 2015-09-04 | 2015-09-23 | 14 | 66 | 30 | 32 | 18
11.1.1. | Tehniskā palīdzība „Atbalsts ERAF ieviešanai un vadībai” Atbalstīt un pilnveidot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli (1.kārta) | IPIA | 2015-09-04 | 2015-09-23 | 14 | 66 | 27 | 28 | 21
12.1.1. | Tehniskā palīdzība “Atbalsts KF ieviešanai un vadībai” Uzlabot KP fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-kohēziju (1.kārta) | IPIA | 2015-09-04 | 2015-09-23 | 14 | 66 | 23 | 23 | 19
*izslēdzot atkārtotās atlases un atlašu kārtas, neņemot vērā atsevišķu SAM specifiku
projekti apstiprināti mazāk kā 10 darba dienās
[5 empty] | Finanšu ministre |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Ziepniece, 67095614
Ieva.Ziepniece@fm.gov.lv

## BRIVDIENAS (hidden)
2012-04-06
2012-04-09
2012-05-01
2012-05-04
2012-11-19
2012-12-24
2012-12-25
2012-12-26
2012-12-31
2013-01-01
2013-03-29
2013-04-01
2013-05-01
2013-06-24
2013-11-18
2013-12-24
2013-12-25
2013-12-26
2013-12-31
2014-01-01
2014-04-18
2014-04-21
2014-05-01
2014-05-05
2014-06-23
2014-06-24
2014-11-18
2014-12-24
2014-12-25
2014-12-26
2014-12-31
2015-01-01
2015-04-03
2015-04-06
2015-05-01
2015-01-04
2015-06-23
2015-06-24
2015-11-18
2015-12-24
2015-12-25
2015-12-31
2016-01-01
2016-03-25
2016-03-27
2016-03-28
2016-05-01
2016-05-04
2016-05-08
2016-06-23
2016-06-24
2016-11-18
2016-12-24
2016-12-25
2016-12-26
2016-12-31