## Sheet1
2017-03-28 |  |  |  | Pielikums Nr.4 |  |  | 2017-03-20 |  |  |  | Pielikums Nr.4 | [31 empty] | 4.pielikums
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni 2017.gada februārim un neizpilde kumulatīvi
Informācija par specifisko atbalsta mērķi |  |  |  |  | Projekta Nr. | Nr.p.k. | Iestāde, kuras padotībā ir iesniedzējs [1] | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš vai projekta statuss, ja projekts ir iesniegts | Projekta iesnieguma statusa datums | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  | 2017 | [14 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Projekta finansēšanas plāns (ES fondu daļa), euro | Kopā IPIA piešķīrums / Projekta finansējums no IPIA piešķīruma, % | Paskaidrojumi
Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Pasākuma numurs | Specifiskā atbasta mērķa/pasākuma nosaukums | Kārtas numurs | Atbildīgā nozares ministrija [1] | [10 empty] | janvāris | janvāris izpilde | februāris | februāris izpilde | janvāris-februāris plānots | janvāris-februāris izpilde | janvāris-februāris izpilde neizpilde +/- | janvāris-februāris izpilde neizpilde % | marts | aprīlis | maijs | jūnijs | jūlijs | augusts | septembris | oktobris | novembris | decembris | kopā
[9 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts | [7 empty] | 21583904.19 | 9082229.52 | 47001868.8 | 31611461.51 | -11829729.2 | % | [18 empty] | 204276566.2
[9 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts par vairāk kā 200 tūkst. euro |  | Kopā | 0 | 0 | 5267549.69 | 1874825.49 | 1909564.77 | 10832694.1 | 855401.58 | 12707519.59 | 2764966.35 | -9942553.24 |  | 0 | 2031398.07 | 4125425.49 | 0 | 16493758.48 | 2970249.99 | 0 | 10001844.76 | 2970248.29 | 0 | 51300444.67 | 61827017.68 | 64906204.34 | 68989073.4 | 38895694.09 | 10348902.73 | 4703302.79 | 960976.31 |  | 3974426569
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 11 | 37 | 12
4.2.1. | 4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās | __ | EM | 4.2.1.1/16/I/001 | 1 | EM | Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem | Līgums | 2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 327263.24 | 0 | 4253000 | 258668.68 | 4580263.24 | 258668.68 | -4321594.56 | 5.647% | 0 | 732565.72 | 0 | 0 | 13870028.58 | 0 | 0 | 5127960.01 | 0 | 0 | 24310817.55 | 41185718.38 | 50063541.36 | 57289330.06 | 31775405.28 | 5125301.04 | 534302.92 | 0 | 107361816.59 | 2.701% | Maksājuma pieprasījumu (MP) iesniegšana pārplānota uz martu un aprīli, jo projekti uzsākti 2017.gadā, nevis 2016.gadā, kā tas tika plānots, ņemot vērā daudzdzīvokļu māju projektu tehnisko dokumentāciju zemo kvalitāti.
3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas | __ | EM | 3.2.1.2/16/I/001 | 2 | EM | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Starptautiskās konkurētspējas veicināšana | Līgums | 2016-03-14 | 0 | 0 | 3338010.74 | 0 | 0 | 2271391.75 | 0 | 2271391.75 | 0 | -2271391.75 | 0% | 0 | 0 | 1402350.62 | 0 | 0 | 1402350.62 | 0 | 0 | 1402350.62 | 0 | 6478443.61 | 5609402.48 | 5609402.48 | 5609402.48 | 2097712.01 | 927148.53 | 927148.53 | 231787.14 | 30828458 | 0.7757% | 01.03.2017. iesniegts MP par 2 581 749.15 EUR.
8.3.3. | 0.8.3.3. | Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā | __ | IZM | 8.3.3.0/15/I/001 | 3 | IZM | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | “PROTI un DARI!” | Līgums | 2015-11-02 | 0 | 0 | 234516.74 | 0 | 0 | 1031998.6 | 61726 | 1031998.6 | 61726 | -970272.6 | 5.981% | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 0 | 654746.5 | 0 | 2996241.5 | 3524130.33 | 895090.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649978.91 | 0.1925% | Finansējuma saņēmējs (JSPA) ir informējis, ka līdz projekta beigām (31.12.2018.) uzraudzības rādītāji tiks sasniegti tikai ~63% apmērā (proporcionāli projektā izlietotajam finansējumam). Rādītāju neizpilde saistīta ar būtiski novēlotu projekta atbalstāmo darbību uzsākšanu un līdz ar to novēloti uzsākts darbs ar mērķa grupu – pašvaldībām un to iesaisti projektā. Lai nodrošinātu rādītāju sasniegšanu, JSPA ir ierosinājusi pagarināt projekta īstenošanas termiņu. Atbildīgā iestāde (IZM) 10.01.2017. progresa sanāksmē ar CFLA solīja izvērtēt projekta īstenošanas gaitu un š.g. jūnijā sniegt savu viedokli par iespējamo turpmāko rīcību. 28.02.2017.: FS ir pazeminājis uzraudzības rādītāju izpildes prognozi uz ~57%. Paredzams, ka projektā kā sadarbības partneri tiks iesaistītas tikai ~76 pašvaldības (projekta vērtēšanas kritērijs paredzēja, ka projektā jāiesaista vismaz 80% pašvaldību), jo pašvaldībām trūkst kapacitātes dalībai projektā vai arī to teritorijā nav atbilstošas mērķa grupas.
[6 empty] | 4 | SM | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki – Nereta – Subate posma Krasti - Ērberģe km 29,20-40,33 pārbūve (tilts) | Līgums | 2016-06-28 | 0 | 0 | 1527720.37 | 0 | 1802524.51 | 2540969.6 | 0 | 2540969.6 | 1802524.51 | -738445.09 | 70.94% | 0 | 36821.15 | 0 | 0 | 206568.7 | 0 | 0 | 2456638.55 | 0 | 0 | 5240998 | 920435.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689153.7 | 0.1935% | Finansējuma saņēmējs atbilstoši faktiskajai būvdarbu izpildei februārī plānoto maksājuma pieprasījumu iesniedza agrāk - 13.01.2017 un aktualizēja plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, kurā nākamo MP iesniegšanu plāno aprīlī.
9.1.1. | 9.1.1.3. | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | __ | LM | 9.1.1.3/15/I/001 | 5 | LM | Labklājības ministrija | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | Līgums | 42373 | 0 | 0 | 78759.69 | 787919.15 | 107040.26 | 0 | 0 | 787919.15 | 107040.26 | -680878.89 | 0.13585 | 0 | 1262011.2 | 0 | 0 | 1262011.2 | 0 | 0 | 1262011.2 | 0 | 0 | 4573952.75 | 2828660.56 | 1640190.55 | 1245641.79 | 1151206.8 | 940179.01 | 223583.85 | 0 | 12682175 | 0.0031909 | 07.02.2017. iesniegts aktualizēts plānoto MP iesniegšanas grafiks, precizēts 2017.gada finansējums, samazinot par 1.7 milj. euro, kas tiek pārcelts uz 2018.gadu. LM skaidrojums - 15.12.2016. LR Saeimā pirmajā lasījumā pieņemts Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekts, kas paredz, ka sociālā uzņēmuma statusu Latvijā varēs iegūt komersants. Biedrībām un nodibinājumiem, kā vienai no projekta mērķa grupām būs nepieciešama pārreģistrācija LR Uzņēmumu reģistrā, pārreģistrējoties par komersantu. Nepieciešami grozījumi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumos ( MK 11.08.2015. noteikumos Nr.467). Kopumā secināms, ka ieviešana notiks ilgākā laikā un ar mazāk intensīvu naudas plūsmu 2017.-2018. gados.
8.3.1. | 8.3.1.1. | Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija | __ | IZM | 8.3.1.1/16/I/002 | 6 | IZM | Valsts izglītības satura centrs | Kompetenču pieeja mācību saturā | Līgums | 2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735334.15 | 180011.9 | 735334.15 | 180011.9 | -555322.25 | 24.48% | 0 | 0 | 913151.17 | 0 | 0 | 913151.17 | 0 | 0 | 913151.17 | 0 | 3474787.66 | 3749927.98 | 2998177.78 | 1255880.93 | 387976.65 | 0 | 0 | 0 | 11866751 | 0.2986% | 13.02.2017. iesniegts plānoto MP iesniegšanas grafiks, kurā samazināta MP summa, jo projekta uzsākšana sākās vēlāk nekā bija plānots, darbu nav uzsākuši sadarbības partneri, ekspertu atlase aizkavējās, jo bija ļoti liels pretendentu skaits.
3.1.1. | 3.1.1.6. | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | - | EM | 3.1.1.6/16/I/001 | 7 | EM | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators | Līgums | 2016-10-05 | 0 | 0 | 88542.15 | 759643.1 | 0 | 0 | 354995 | 759643.1 | 354995 | -404648.1 | 0% | 0 | 0 | 1155175.5 | 0 | 1155150 | 0 | 0 | 1155235 | 0 | 0 | 4225203.6 | 4008742.62 | 3699801.83 | 3588818.14 | 3483393.35 | 3356274.15 | 3018267.49 | 729189.17 | 26198233 | 0.6592% | 17.02.2017. LIAA iesniedzis aktualizētu plānu, kur janvāra plāns pārcelts uz martu, ņemot vērā ievērojamu pamatojošās dokumentācijas (rēķinu) apkopošanu. Pieprasāmā summa samazināta līdz 355 973.10 EUR (iepriekš prognozēts 759 643 EUR). LIAA izmaiņas skaidro ar iepirkumu plānu aktualizāciju.
[1] EM - Ekonomikas ministrija; FM - Finanšu ministrija; IZM - Izglītības un zinātnes ministrija; KM - Kultūras ministrija; LM - Labklājības ministrija; SM - Satiksmes ministrija; TM - Tieslietu ministrija; VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija; VK - Valsts kanceleja; VM - Veselības ministrija; ZM - Zemkopības ministrija
| Finanšu ministre | D.Reizniece-Ozola
[18 empty] | Finanšu ministre | [22 empty] | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470 | [6 empty] | Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv | [6 empty] | Ints.Pelnis@fm.gov.lv