## Iesniegšanas kavējumi
2017-05-15 | [5 empty] | 3.pielikums
Līdz 13.05.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti
N.p.k. | SAM | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | Fianansējuma saņēmēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1.1.1. | Vidzemes Augstskola | Vidzemes Augstskola | 2017-04-13 |  | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM.
2 | 3.3.1. | Liepājas pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārta | 2017-04-21 | 2017-06-02 | Viens no ieinteresētajiem komersantiem ir lielais uzņēmums un nepieciešams atrast vietā citu komersantu.
3 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru i kārta. Viļakas ielas pārbūve | 2017-04-28 | 2017-06-22 | Problēmas ar projektētāju, kas aizkavējis projekta izstrādi
4 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru ii kārta. Komunālās ielas pārbūve | 2017-04-28 | 2017-06-22 | Problēmas ar projektētāju, kas aizkavējis projekta izstrādi
5 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 2017-04-28 | 2017-08-15 | Projekta iesnieguma izstrādei nepieciešama papildus speciālistu piesaiste.
6 | 4.2.2. | Aglonas novada pašvaldība | Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 2017-04-30 | 2017-06-30 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
7 | 4.2.2. | Ogres novada pašvaldība | Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām (SAM 4.2.2.) | 2017-04-30 | 2017-06-22 | Projekta iesniegumu plāno iesniegt pēc pašvaldību vēlēšanām.
8 | 4.2.2. | Viļānu novada pašvaldība | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | 2017-04-30 | 2017-05-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
9 | 4.2.2. | Viļānu novada pašvaldība | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē | 2017-04-30 | 2017-05-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
10 | 5.3.1. | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | 2017-04-30 | 2017-06-15 | Projekta iesniedzējs vēl gaida atsevišķu projekta iesniegumu pamatojošo dokumentāciju - ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentus un Līvānu novada domes lēmumu par līdzfinansējumu.
11 | 6.1.1. | Ventspils brīvostas pārvalde | Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana | 2017-04-30 | 2017-06-30 | Projekta iesniegumu precizē, ņemot vērā, ka ir ierosināti grozījumi MKN par 6.1.1.SAM īstenošanu un pieejams lielāks finansējums. Paralēli notiek ar komercdarbības atbalstu saistītu jautājumu saskaņošana.
12 | 6.1.4. | Jelgavas pilsētas dome | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai (~2 km) | 2017-04-30 | 2017-07-31 | Projekta iesniegumu precizē, ņemot vērā, ka ir ierosināti grozījumi MKN par 6.1.4.2.SAM īstenošanu, palielinot finansējumu Jelgavas pilsētai un attiecīgi paredzot papildus aktivitātes projektā.
13 | 8.1.1. | Latvijas Kultūras akadēmija | Latvijas Kultūras akadēmija | 2017-04-30 | 2017-05-31 | Projekta iesniegumu plāno iesniegt 2 nedēļu laikā
14 | 8.1.1. | Vidzemes Augstskola | Vidzemes Augstskola | 2017-04-30 |  | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM.
15 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums | Ventspils tehnikums | 2017-04-30 |  | Ieilgusi iepērkamā aprīkojuma saraksta saskaņošana ar nozares ekspertu padomi un līdz ar to aizkavējusies arī stratēģijas saskaņošana. Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas.
16 | 8.1.3. | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija | 2017-04-30 | 2017-06-30 | Projekta iesniegumu plāno iesniegt pēc grozījumu SAM MKN veikšanas, ar kuriem plānots pārdalīt finansējumu. Izmaiņas MK noteikumos - palielinās attiecināmo izmaksu summa. Pēc domes sēdes tiks iesniegts
* Indikatīvais plāns uz 30.04.2017.
** Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmas dati uz 13.05.2017.
|  |  | Finanšu ministre |  |  | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv