## PI_neizpildes_FS_saraksts
2017-07-10 |  |  | 3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017.gada 10.jūlijam.
N.p.k. |  | Projekta iesniedzējs | Kavēto projektu ES fondu finansējums
|  | KOPĀ neiesniegtie projekti plānotajos termiņos | 107662699.0589 | 100%
1 |  | Daugavpils pilsētas dome | 19529144.3741 | 18.14%
79 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
84 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
90 | 8.1.3. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
15 | 3.3.1. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
83 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
27 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
30 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
29 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
28 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
26 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | 0%
2 |  | Jelgavas pilsētas dome | 19169464.4774 | 17.81%
82 | 6.1.4. | Jelgavas pilsētas dome |  | 0%
85 | 8.1.2. | Jelgavas pašvaldība |  | 0%
33 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  | 0%
34 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  | 0%
3 |  | Siguldas novada dome | 5634000 | 5.233%
75 | 5.5.1. | Siguldas novada dome |  | 0%
4 |  | Rīgas pilsētas pašvaldība | 4911915 | 4.562%
38 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
39 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
40 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
41 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
42 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
43 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
44 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
45 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
46 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
47 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
48 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
49 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
50 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
51 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
52 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
53 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
54 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
55 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
56 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
57 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
58 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
59 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
60 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
61 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
62 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
63 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | 0%
5 |  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | 4239553 | 3.938%
80 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | 0%
18 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | 0%
37 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | 0%
6 |  | VRAA | 4250000.0049 | 3.948%
12 | 2.2.1. | VRAA |  | 0%
11 | 2.2.1. | VRAA |  | 0%
7 |  | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs | 4225500.01 | 3.925%
76 | 5.5.1. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs |  | 0%
8 |  | Ventspils pašvaldība | 3636684 | 3.378%
87 | 8.1.2. | Ventspils pašvaldība |  | 0%
9 |  | Valsts kanceleja | 3400000 | 3.158%
8 | 2.2.1. | Valsts kanceleja |  | 0%
9 | 2.2.1. | Valsts kanceleja |  | 0%
10 |  | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | 3316362 | 3.08%
71 | 5.3.1. | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība |  | 0%
11 |  | Lielvārdes Remte, SIA | 3130057 | 2.907%
73 | 5.3.1. | Lielvārdes Remte, SIA |  | 0%
12 |  | Jelgavas Amatu vidusskola | 3110951 | 2.89%
88 | 8.1.3. | Jelgavas Amatu vidusskola |  | 0%
13 |  | Liepājas pašvaldība | 3043686 | 2.827%
17 | 3.3.1. | Liepājas pašvaldība |  | 0%
86 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība |  | 0%
14 |  | Jūrmalas pilsētas dome | 2948459.58 | 2.739%
74 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome |  | 0%
15 |  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | 2754000 | 2.558%
68 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | 0%
67 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | 0%
69 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | 0%
70 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | 0%
16 |  | Tiesu administrācija | 2697048.79 | 2.505%
7 | 2.2.1. | Tiesu administrācija |  | 0%
17 |  | Carnikavas novada dome | 2381180 | 2.212%
77 | 5.5.1. | Carnikavas novada dome |  | 0%
18 |  | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 1.934%
89 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums |  | 0%
19 |  | Saulkrastu novada pašvaldība | 1688762 | 1.569%
21 | 3.3.1. | Saulkrastu novada pašvaldība |  | 0%
66 | 4.2.2. | Saulkrastu novada pašvaldība | ` | #VALUE!
20 |  | Talsu novada pašvaldība | 1615000 | 1.5%
81 | 5.6.2. | Talsu novada pašvaldība |  | 0%
21 |  | Būvniecības valsts kontroles birojs | 1445000 | 1.342%
1 | 2.2.1. | Būvniecības valsts kontroles birojs |  | 0%
22 |  | Gulbenes novada pašvaldība | 1000000 | 0.9288%
32 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība |  | 0%
31 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība |  | 0%
23 |  | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 935000 | 0.8685%
4 | 2.2.1. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |  | 0%
24 |  | Alojas novada pašvaldība | 837250 | 0.7777%
13 | 3.3.1. | Alojas novada pašvaldība |  | 0%
25 |  | Prokuratūra | 789650.1965 | 0.7334%
6 | 2.2.1. | Prokuratūra |  | 0%
26 |  | Dundaga, SIA «Ziemeļkurzeme» | 644334 | 0.5985%
72 | 5.3.1. | Dundaga, SIA «Ziemeļkurzeme» |  | 0%
27 |  | Cesvaines novada pašvaldība | 618250 | 0.5742%
14 | 3.3.1. | Cesvaines novada pašvaldība |  | 0%
28 |  | Salacgrīvas novada pašvaldība | 475326 | 0.4415%
19 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība |  | 0%
20 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība |  | 0%
29 |  | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 425000 | 0.3948%
3 | 2.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |  | 0%
30 |  | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 403749.363 | 0.375%
2 | 2.2.1. | Ieslodzījuma vietu pārvalde |  | 0%
31 |  | Probācijas dienests | 359549.363 | 0.334%
5 | 2.2.1. | Probācijas dienests |  | 0%
32 |  | Bauskas novada pašvaldība | 301743 | 0.2803%
78 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība |  | 0%
33 |  | Rucavas novada pašvaldība | 285000 | 0.2647%
64 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība |  | 0%
34 |  | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs | 255000 | 0.2369%
10 | 2.2.1. | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs |  | 0%
35 |  | Sējas novada dome | 207364 | 0.1926%
65 | 4.2.2. | Sējas novada dome |  | 0%
36 |  | Tērvetes novada pašvaldība | 170000 | 0.1579%
22 | 3.3.1. | Tērvetes novada pašvaldība |  | 0%
37 |  | Pļaviņu novada dome | 165100 | 0.1533%
36 | 4.2.2. | Pļaviņu novada dome |  | 0%
38 |  | Balvu novada pašvaldība | 159338 | 0.148%
25 | 4.2.2. | Balvu novada pašvaldība |  | 0%
39 |  | Baldones novada pašvaldība | 157500 | 0.1463%
24 | 4.2.2. | Baldones novada pašvaldība |  | 0%
40 |  | Limbažu novada pašvaldība | 143400 | 0.1332%
35 | 4.2.2. | Limbažu novada pašvaldība |  | 0%
41 |  | Aglonas novada pašvaldība | 80512 | 0.07478%
23 | 4.2.2. | Aglonas novada pašvaldība |  | 0%
42 |  | Dundagas novada pašvaldība | 41000 | 0.03808%
16 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība
|  | KOPĀ neiesniegtie projekti plānotajos termiņos | 107662699.0589 | 100%
|  | Finanšu ministre | D.Reizniece-Ozola
Kārkliņš, 67095473
Harijs.Kārkliņš@fm.gov.lv

## Projektu_iesniegumu_neizpildes (hidden)
2017-07-10 | [6 empty] | 3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017.gada 10.jūlijam.
N.p.k. | SAM | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | ES fondu finansējums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | Fianansējuma saņēmēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 2.2.1. | Būvniecības valsts kontroles birojs | Būvniecības procesu un IS attīstība | 1445000 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM.
2 | 2.2.1. | Ieslodzījuma vietu pārvalde | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 403749.363 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
3 | 2.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 425000 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM.
4 | 2.2.1. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 935000 | 2017-06-30 | 2017-09-01 | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu. Galvenais kavēšanās iemesls - cilvēkresursu trūkums. Nākamnedēļ (24.07.-28.07.) plānota iekšējā sanāksme par projekta iesniegumu, tad vienosies par termiņiem, pagaidām nezina, vai paspēs iesniegt ātrāk par 01.09. Pēc sanāksmes attiecīgā persona sazināsies, uzdos interesējošos jautājumus par projekta iesniegumu. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
5 | 2.2.1. | Probācijas dienests | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 359549.363 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
6 | 2.2.1. | Prokuratūra | Prokuratūras IS ProIS attīstība | 789650.1965 | 2017-05-31 | 2017-09-01
7 | 2.2.1. | Tiesu administrācija | Tiesu IS attīstība | 2697048.79 | 2017-05-31 | 2017-09-01
8 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Personāla vadības platforma | 1700000 | 2017-05-31 | 2017-09-01
9 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 1700000 | 2017-06-30 | 2017-09-01 | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu, plāno šonedēļ (19.07.-21.07.) nosūtīt pirmreizējai saskaņošanai. No savas puses termiņus nav kavējuši, lielākā problēma bija tā, ka sākotnēji projekts bija iekļauts 1.projektu sarakstā, pēc tam pārcelts uz 2.sarakstu, un tikai 2016.g.22.novembrī iekļauts atpakaļ 1.projektu sarakstā. No tā brīža 5 mēnešu (līdz 22.04.17) laikā iesniedzējam bija VARAM jāiesniedz detalizētais projekta apraksts, kas tika izdarīts. Projekta iesniegums ir gandrīz gatavs. Ņemot vērā, ka tagad projekta iesniedzējs ir uzaicināts, un CFLA var uzsākt vērtēšanu pirms MK rīkojuma apstiprināšanas, tādējādi ātrāk virzot projekta gaitu, plāno iesniegt projektu iespējami drīz, noteikti pirms 01.09., bet konkrētu datumu vēl nevar pateikt (atsaucas uz pašreizēju cilvēkresursu trūkumu). Ir ieinteresēti iesniegt projektu iespējami ātri, jo cer līdz decembrim noslēgt vienošanos ar CFLA. Kārto piekļuves tiesības KP VIS, plāno projektu iesniegt tajā. Ir informēti par iespējām saņemt konsultācijas, piefiksēja kontaktpersonas tālruni turpmākai saziņai. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
10 | 2.2.1. | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 255000 | 2017-06-30 | 2017-09-01 | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. MK rīkojuma projekts bija pirmreizējā saskaņošanā līdz 13.07., ir saņemti iebildumi, un iesniedzējs gatavo Izziņu. Šodien (19.07.) plānots saskaņot precizēto informāciju ar VARAM un tātad drīzumā virzīt MK rīkojumu atkārtotai saskaņošanai. Kā galveno problēmu norāda neziņu par to, kas notiek/notiks ar pārējiem Veselības ministrijas projektiem, jo starp tiem un šo projektu ir zināmas atkarības. Tās projekta vadītāja mēģina iespēju robežās novērst. Plāno drīzumā (nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, 24.07.-04.08.) pieteikties konsultācijai par atsevišķiem jautājumiem, kas radušies, gatavojot projekta iesniegumu. Pagaidām nezina, vai paspēs projektu iesniegt ātrāk par 01.09. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
11 | 2.2.1. | VRAA | Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība | 850000 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
12 | 2.2.1. | VRAA | Vienotā datu telpa | 3400000.0049 | 2017-06-02 | 2017-09-01 | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, MK rīkojuma projekts nosūtīts pirmreizējai saskaņošanai. Projekta vadītāja jūnija beigās atgriezusies no ilgstošas prombūtnes, līdz ar to nevar komentēt, kādas problēmas kavējušas projekta virzību. Projekta iesniegums ir sagatavots, tiek precizēti sadarbības partneru apliecinājumi. Pašreizējais iekšējais termiņš pabeigt iesniegumu ir līdz 26.07., ja tajā iekļausies, pēc tam pēdējās veiktās izmaiņas jāsaskaņo iekšēji, un projektu varēs iesniegt (augusta sākumā-vidū). Par iespēju saņemt konsultācijas ir informēti, vērsīsies, ja būs neskaidri jautājumi. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
13 | 3.3.1. | Alojas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā | 837250 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ, kā arī iepirkuma procedūra nenotika atbilstoši plānotajam.
14 | 3.3.1. | Cesvaines novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā | 618250 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Tika saņemts atzinums no CFLA par citu iepriekš iesniegtu projekta iesniegumu, kurā nepieciešams veikt dažādas korekcijas, līdz ar to projekta vadības personāls vēlas novērst iepriekš konstatētās kļūdas arī šajā.
15 | 3.3.1. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai | 1658546.4977 | 2017-06-30 | 2017-09-29 | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana.
16 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 41000 | 2017-04-30 | 2017-08-15 | Projekta iesnieguma izstrādei nepieciešama papildus speciālistu piesaiste.
17 | 3.3.1. | Liepājas pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārta | 1572032 | 2017-04-28 | 2017-07-31 | ITI projekts. PI tiek gatavots. Bija problēmas ar rezultatīvo rādītāju - labumu guvušie uzņēmumi (bija jāsaskaņo ar uzņēmumiem). * no komersantiem, kuri bija ieinteresēti izrādījās lielie - jāatrod 8 atbilstoši.
18 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru i kārta. Viļakas ielas pārbūve | 1289553 | 2017-04-30 | 2017-07-30 | Projekts ir sagatavots KPVIS, bet iesniegt nevarot, jo trūkstot dok. no projektētājiem. Projekts tiks ievadīts KP VIS līdz 30.07.2017., kad tiks saņemts no projektētāja atbilstošs dokumenta veids ievietošanai sistēmā.
19 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā | 313749 | 2017-06-30 |  | uz 14.07.2017. atbilde no finansējuma saņēmēja nav saņemta
20 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā | 161577 | 2017-06-30
21 | 3.3.1. | Saulkrastu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā | 1688762 | 2017-06-30 | 2017-09-04 | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros un izmaksu ieguvumu analīzes un finanšu analīzes sagatvošanu.
22 | 3.3.1. | Tērvetes novada pašvaldība | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā | 170000 | 2017-05-31 | 2017-09-04 | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze.
23 | 4.2.2. | Aglonas novada pašvaldība | Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 80512 | 2017-04-28 | 2017-07-31 | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā saistībā ar iepirkumu procedūras kavēšanos. Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
24 | 4.2.2. | Baldones novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā "Baldone" | 157500 | 2017-06-30 |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
25 | 4.2.2. | Balvu novada pašvaldība | Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" | 159338 | 2017-06-30 | 2017-11-29
26 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | 96903 | 2017-06-30 | 2017-09-29 | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
27 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī | 1183895 | 2017-06-30 | 2017-09-29
28 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī | 340000 | 2017-06-30 | 2017-09-29
29 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī | 486055 | 2017-06-30 | 2017-09-29
30 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (būvprojekta aktualizācija top, dati ir provizoriski) | 579550 | 2017-06-30 | 2017-09-29
31 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 153000 | 2017-05-31 | 2017-07-14 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
32 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana | 847000 | 2017-06-30 | 2017-08-31
33 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 | 09.2017. | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
34 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 | 08.2017.
35 | 4.2.2. | Limbažu novada pašvaldība | Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 143400 | 2017-06-16 | 2017-08-25
36 | 4.2.2. | Pļaviņu novada dome | Pļaviņu novada pašvaldības strukturvienību ēkas ,,Kūlīši", Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana. | 165100 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vēlas saņemt konsultāciju un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus. Plāno piedalīties 20.06.2017. VARAM rīkotajā seminārā. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
37 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Rēzeknē, Metālistu ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšana | 450000 | 2017-06-01 | 2017.12.29. | Precizētais iesniegšanas termiņš norādīts Rēzeknes pilsētas domes 27.06.2017 vēstulē "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" Finanšu ministrijai, kurā lūdz pagarināt SAM 4.2.2. projektu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 29.decembrim. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
38 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28 | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
39 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
40 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā, Jelgavas ielā 86A, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
41 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
42 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
43 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
44 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
45 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
46 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
47 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
48 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
49 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garajā ielā 24, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
50 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garajā ielā 31, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
51 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
52 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Iļģuciema ielā 4, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
53 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
54 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
55 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
56 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
57 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
58 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
59 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
60 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
61 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
62 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
63 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā | 180767 | 2017-06-01 | 2017-07-28
64 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 285000 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
65 | 4.2.2. | Sējas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 207364 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | Projekta sagatavošanai piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs.
66 | 4.2.2. | Saulkrastu novada pašvaldība | Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana | ` | 2017-05-31 | 2017-11-01 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika izsludināts iepirkums, kurā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi.
67 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ošas 1. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 935000 | 2017-06-30 | 2017.08.31. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša.
68 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ošas 2. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 986000 | 2017-06-30 | 2017.08.31.
69 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastā, Viļakas novadā un Liepnas pagastā, Alūksnes novadā | 484500 | 2017-06-30 | 2017.09.31. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Nav VVD tehniskie noteikumi, nav būvprojekts minimālā sastāvā
70 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01, pik. 08/00-128/30; pik. 343/50-359/80; pik. 384/60-416/00 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā | 348500 | 2017-06-30 | 30.09.2017. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām, kā arī nav saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. Nav saskaņojuma ar pašvaldībām, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam.
71 | 5.3.1. | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | 3316362 | 2017-04-30 | 2017-08-03 | Projekta ietvaros Valsts vides dienests pieprasīja veikt ietekmi uz vides sākotnējo izvērtējumu. Līvānu novada domes sēde par galvojuma sniegšanu notika 2017.gada 14.jūnijā, kā rezultātā tiek kavēts plānotais iesniegšanas termiņš.
72 | 5.3.1. | Dundaga, SIA «Ziemeļkurzeme» | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta | 644334 | 2017-06-30 | 2017-08-03 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo vēl nav sagatavoti visi PI pamatojošie dokumenti, t.sk.,notiek iepirkuma procedūra. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
73 | 5.3.1. | Lielvārdes Remte, SIA |  | 3130057 | 2017-06-30 | 2017-08-04
74 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2948459.58 | 2017-06-30 | 2017-07-30 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo notiek stratēģiju saskņošana ar sadarbības partneriem. Projekta iesnieguma un tā pielikumu izstrādei nepieciešams vairāk laika kā sākotnēji tika plānots. Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc visu nepieciešamo dokumentu izstrādes pabeigšanas un kopīgā sadarbības projekta stratēģijas un sadarbības līguma apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē, ievērojot domes sēžu jūnija grafiku. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
75 | 5.5.1. | Siguldas novada dome | Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos (projekta idejas nosaukums) | 5634000 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo projekta sadarbības parnteri skaidro jautājumus par valsts atbalsta normu piemērošanu. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
76 | 5.5.1. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs | Ziemeļkurzemes kultūrvēsturis-kā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (projekta idejas nosaukums) | 4225500.01 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas sadarbības līgumu slēgšana. Sadarbības partnera atteikums dalībai projektā ierobežotu finanšu resursu dēļ aizkavējis iesniegšanu prognozētajā termiņā. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
77 | 5.5.1. | Carnikavas novada dome | Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" (projekta idejas nosaukums) | 2381180 | 2017-06-30 | 2017-07-30 | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā , jo tiek risināti jautājumi saistībā ar būvatļaujas saņemšanu. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
78 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 301743 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
79 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās | 9112716.56 | 2017-06-30 | 31.12.2017. | Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai (Ilūkstes novada domes 29.06.2017. vēstule Nr.763, adresēta FM, CFLA, LPR, DP, DND - CFLA saņemta 04.07.2017.)
80 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2500000 | 2017-05-30 | 2017-09-30 | Projekta iesniegums netika iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes.
81 | 5.6.2. | Talsu novada pašvaldība | Talsu pilsētas tirgus pārbūve | 1615000 | 2017-06-30 | 2017-09-25 | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
82 | 6.1.4. | Jelgavas pilsētas dome | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai(~2 km) | 12004303 | 2017-04-30 | 2017-08-18 | 2017.gada 6.jūnija tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos ar kuriem Jelgavas pilsētai tika piešķirts papildus finansējums projekta īstenošanai. Ieviešanas nosacījumi paredz, ka projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projektu. Līdz ar to, vienojoties ar SM, tika pieņemts lēmums neiesniegt sagatavoto projekta iesniegumu 30.04.2017., bet gaidīt minēto grozījumu spēkā stāšanos. Atbilstoši papildus piešķirtajam finansējumam nepieciešams aktualizēt ieņēmumu - izdevumu analīzi un projekta iesniegumu. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
83 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija | 1471656 | 2017-06-30 |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu jaunu PI datumu.
84 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām (3.vsk., 13.vsk., 16.vsk., Krievu vsk.-licejs, Saskaņas psk.) | 2795505.2164 | 2017-06-30
85 | 8.1.2. | Jelgavas pašvaldība | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 6315161.4774 | 2017-06-30 |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu plānoto projektu iesniegšanas datumu. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
86 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEm un IKT jomā | 1471654 | 2017-05-30 | 2017-07-03 | Projekta iesniegums gatavs iesniegšanai Liepājas pašvaldībā pēc projekta apstiprināšanas Reģionālās attīstības konsultatīvajā padomē (RAKP) . Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
87 | 8.1.2. | Ventspils pašvaldība | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 3636684 | 2017-05-31 | 2017-09-30 | Projekta ietvaros jau norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā MK noteikumu grozījumu projekta izstrādi, saskaņošanu un spēkā stāšanās laika grafiku (02.06.2017.).
88 | 8.1.3. | Jelgavas Amatu vidusskola | Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 3110951 | 2017-06-30 | 2017-08-30 | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 30.08.2017. PI plāno projektu iesniegt augusta sākumā. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
89 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 2017-04-30 | 2017-07-30 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas NEP saskaņojuma saņemšana. Paredzamas maksājumu prūsmas nobīdes, jo 2017. gadā plāno tikai administratīvos izdevumus, savukārt iegādes plānotas 2018.gadā.
90 | 8.1.3. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijas II kārtas īstenošana un kultūrizglītības reģionālā metodiskā centra izveidošana | 1804317.1 | 2017-06-30 | 2017-12-20 | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 20.12.2017. PI plāno projektu iesniegt līdz septembrim. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
|  |  | Kopā ES finansējums kavētiem projektu iesniegumiem | 107662699.0589
|  |  |  | Finanšu ministre |  | D.Reizniece-Ozola
Kārkliņš, 67095473
Harijs.Kārkliņš@fm.gov.lv

## PI_neizpildes_FS_projekti (hidden)
2017-07-10 | [7 empty] | 3. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti līdz 2017.gada 10.jūlijam.
N.p.k. | SAM | Projekta iesniedzējs | Kavēto projektu ES fonda finasējums | Projekta nosaukums | ES fondu finansējums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | Projekta iesniedzēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Daugavpils pilsētas dome | 19529144.3741
79 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās | 9112716.56 | 2017-06-30 | 31.12.2017. | Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai (Ilūkstes novada domes 29.06.2017. vēstule Nr.763, adresēta FM, CFLA, LPR, DP, DND - CFLA saņemta 04.07.2017.)
84 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām (3.vsk., 13.vsk., 16.vsk., Krievu vsk.-licejs, Saskaņas psk.) | 2795505.2164 | 2017-06-30 |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu jaunu PI datumu.
90 | 8.1.3. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijas II kārtas īstenošana un kultūrizglītības reģionālā metodiskā centra izveidošana | 1804317.1 | 2017-06-30 | 2017-12-20 | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 20.12.2017. PI plāno projektu iesniegt līdz septembrim. Kavējumam nav būtiska ietekme uz 2017.gadā plānotajiem maksājumiem.
15 | 3.3.1. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai | 1658546.4977 | 2017-06-30 | 2017-09-29 | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana.
83 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija | 1471656 | 2017-06-30 |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu jaunu PI datumu.
27 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī | 1183895 | 2017-06-30 | 2017-09-29 | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
30 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (būvprojekta aktualizācija top, dati ir provizoriski) | 579550 | 2017-06-30 | 2017-09-29
29 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī | 486055 | 2017-06-30 | 2017-09-29
28 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī | 340000 | 2017-06-30 | 2017-09-29
26 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | 96903 | 2017-06-30 | 2017-09-29
|  | Jelgavas pilsētas dome | 19169464.4774
82 | 6.1.4. | Jelgavas pilsētas dome |  | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai(~2 km) | 12004303 | 2017-04-30 | 2017-08-18 | 2017.gada 6.jūnija tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos ar kuriem Jelgavas pilsētai tika piešķirts papildus finansējums projekta īstenošanai. Ieviešanas nosacījumi paredz, ka projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projektu. Līdz ar to, vienojoties ar SM, tika pieņemts lēmums neiesniegt sagatavoto projekta iesniegumu 30.04.2017., bet gaidīt minēto grozījumu spēkā stāšanos. Atbilstoši papildus piešķirtajam finansējumam nepieciešams aktualizēt ieņēmumu - izdevumu analīzi un projekta iesniegumu.
85 | 8.1.2. | Jelgavas pašvaldība |  | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 6315161.4774 | 2017-06-30 |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu plānoto projektu iesniegšanas datumu.
33 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  | Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 | 09.2017. | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
34 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība |  | Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-06-30 | 08.2017.
|  | Siguldas novada dome | 5634000
75 | 5.5.1. | Siguldas novada dome |  | Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos (projekta idejas nosaukums) | 5634000 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo projekta sadarbības parnteri skaidro jautājumus par valsts atbalsta normu piemērošanu.
|  | Rīgas pilsētas pašvaldība | 4911915
38 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28 | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
39 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
40 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā, Jelgavas ielā 86A, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
41 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
42 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
43 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 2017-07-28
44 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
45 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
46 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
47 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
48 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
49 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garajā ielā 24, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
50 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garajā ielā 31, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
51 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
52 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Iļģuciema ielā 4, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
53 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
54 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
55 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
56 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
57 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
58 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
59 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
60 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
61 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
62 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 2017-07-28
63 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība |  | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā | 180767 | 2017-06-01 | 2017-07-28
|  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | 4239553
80 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2500000 | 2017-05-30 | 2017-09-30 | Projekta iesniegums netika iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes.
18 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru i kārta. Viļakas ielas pārbūve | 1289553 | 2017-04-30 | 2017-07-30 | Projekts ir sagatavots KPVIS, bet iesniegt nevarot, jo trūkstot dok. no projektētājiem. Projekts tiks ievadīts KP VIS līdz 30.07.2017., kad tiks saņemts no projektētāja atbilstošs dokumenta veids ievietošanai sistēmā.
37 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Rēzeknē, Metālistu ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšana | 450000 | 2017-06-01 | 2017.12.29. | Precizētais iesniegšanas termiņš norādīts Rēzeknes pilsētas domes 27.06.2017 vēstulē "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" Finanšu ministrijai, kurā lūdz pagarināt SAM 4.2.2. projektu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 29.decembrim.
|  | VRAA | 4250000.0049
12 | 2.2.1. | VRAA |  | Vienotā datu telpa | 3400000.0049 | 2017-06-02 | 2017-09-01 | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, MK rīkojuma projekts nosūtīts pirmreizējai saskaņošanai. Projekta vadītāja jūnija beigās atgriezusies no ilgstošas prombūtnes, līdz ar to nevar komentēt, kādas problēmas kavējušas projekta virzību. Projekta iesniegums ir sagatavots, tiek precizēti sadarbības partneru apliecinājumi. Pašreizējais iekšējais termiņš pabeigt iesniegumu ir līdz 26.07., ja tajā iekļausies, pēc tam pēdējās veiktās izmaiņas jāsaskaņo iekšēji, un projektu varēs iesniegt (augusta sākumā-vidū). Par iespēju saņemt konsultācijas ir informēti, vērsīsies, ja būs neskaidri jautājumi.
11 | 2.2.1. | VRAA |  | Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība | 850000 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
|  | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs | 4225500.01
76 | 5.5.1. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs |  | Ziemeļkurzemes kultūrvēsturis-kā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (projekta idejas nosaukums) | 4225500.01 | 2017-06-30 | 2017-07-14 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas sadarbības līgumu slēgšana. Sadarbības partnera atteikums dalībai projektā ierobežotu finanšu resursu dēļ aizkavējis iesniegšanu prognozētajā termiņā.
|  | Ventspils pašvaldība | 3636684
87 | 8.1.2. | Ventspils pašvaldība |  | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 3636684 | 2017-05-31 | 2017-09-30 | Projekta ietvaros jau norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā MK noteikumu grozījumu projekta izstrādi, saskaņošanu un spēkā stāšanās laika grafiku (02.06.2017.).
|  | Valsts kanceleja | 3400000
8 | 2.2.1. | Valsts kanceleja |  | Personāla vadības platforma | 1700000 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
9 | 2.2.1. | Valsts kanceleja |  | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 1700000 | 2017-06-30 | 2017-09-01 | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu, plāno šonedēļ (19.07.-21.07.) nosūtīt pirmreizējai saskaņošanai. No savas puses termiņus nav kavējuši, lielākā problēma bija tā, ka sākotnēji projekts bija iekļauts 1.projektu sarakstā, pēc tam pārcelts uz 2.sarakstu, un tikai 2016.g.22.novembrī iekļauts atpakaļ 1.projektu sarakstā. No tā brīža 5 mēnešu (līdz 22.04.17) laikā iesniedzējam bija VARAM jāiesniedz detalizētais projekta apraksts, kas tika izdarīts. Projekta iesniegums ir gandrīz gatavs. Ņemot vērā, ka tagad projekta iesniedzējs ir uzaicināts, un CFLA var uzsākt vērtēšanu pirms MK rīkojuma apstiprināšanas, tādējādi ātrāk virzot projekta gaitu, plāno iesniegt projektu iespējami drīz, noteikti pirms 01.09., bet konkrētu datumu vēl nevar pateikt (atsaucas uz pašreizēju cilvēkresursu trūkumu). Ir ieinteresēti iesniegt projektu iespējami ātri, jo cer līdz decembrim noslēgt vienošanos ar CFLA. Kārto piekļuves tiesības KP VIS, plāno projektu iesniegt tajā. Ir informēti par iespējām saņemt konsultācijas, piefiksēja kontaktpersonas tālruni turpmākai saziņai.
|  | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | 3316362
71 | 5.3.1. | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība |  | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | 3316362 | 2017-04-30 | 2017-08-03 | Projekta ietvaros Valsts vides dienests pieprasīja veikt ietekmi uz vides sākotnējo izvērtējumu. Līvānu novada domes sēde par galvojuma sniegšanu notika 2017.gada 14.jūnijā, kā rezultātā tiek kavēts plānotais iesniegšanas termiņš.
|  | Lielvārdes Remte, SIA | 3130057
73 | 5.3.1. | Lielvārdes Remte, SIA |  |  | 3130057 | 2017-06-30 | 2017-08-04 | Projekta iesniegums nav iesniegts atkārtoti precizētājā termiņā, jo kavējas projekta iesnieguma finanšu sadaļas sagatavošana . Projekta iesniegumu varēs iesniegt pēc Lielvārdes novada Domes sēdes, kura plānota jūlija pēdējās nedēļā.
|  | Jelgavas Amatu vidusskola | 3110951
88 | 8.1.3. | Jelgavas Amatu vidusskola |  | Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 3110951 | 2017-06-30 | 2017-08-30 | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 30.08.2017. PI plāno projektu iesniegt augusta sākumā.
|  | Liepājas pašvaldība | 3043686
17 | 3.3.1. | Liepājas pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārta | 1572032 | 2017-04-28 | 2017-07-31 | ITI projekts. PI tiek gatavots. Bija problēmas ar rezultatīvo rādītāju - labumu guvušie uzņēmumi (bija jāsaskaņo ar uzņēmumiem). * no komersantiem, kuri bija ieinteresēti izrādījās lielie - jāatrod 8 atbilstoši.
86 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība |  | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEm un IKT jomā | 1471654 | 2017-05-30 | 2017-07-03 | Projekta iesniegums gatavs iesniegšanai Liepājas pašvaldībā pēc projekta apstiprināšanas Reģionālās attīstības konsultatīvajā padomē (RAKP) .
|  | Jūrmalas pilsētas dome | 2948459.58
74 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome |  | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2948459.58 | 2017-06-30 | 2017-07-30 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo notiek stratēģiju saskņošana ar sadarbības partneriem. Projekta iesnieguma un tā pielikumu izstrādei nepieciešams vairāk laika kā sākotnēji tika plānots. Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc visu nepieciešamo dokumentu izstrādes pabeigšanas un kopīgā sadarbības projekta stratēģijas un sadarbības līguma apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē, ievērojot domes sēžu jūnija grafiku.
|  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | 2754000
68 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Ošas 2. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 986000 | 2017-06-30 | 2017.08.31. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša.
67 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Ošas 1. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 935000 | 2017-06-30 | 2017.08.31.
69 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastā, Viļakas novadā un Liepnas pagastā, Alūksnes novadā | 484500 | 2017-06-30 | 2017.09.31. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Nav VVD tehniskie noteikumi, nav būvprojekts minimālā sastāvā
70 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01, pik. 08/00-128/30; pik. 343/50-359/80; pik. 384/60-416/00 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā | 348500 | 2017-06-30 | 30.09.2017. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām, kā arī nav saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. Nav saskaņojuma ar pašvaldībām, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam.
|  | Tiesu administrācija | 2697048.79
7 | 2.2.1. | Tiesu administrācija |  | Tiesu IS attīstība | 2697048.79 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
|  | Carnikavas novada dome | 2381180
77 | 5.5.1. | Carnikavas novada dome |  | Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" (projekta idejas nosaukums) | 2381180 | 2017-06-30 | 2017-07-30 | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā , jo tiek risināti jautājumi saistībā ar būvatļaujas saņemšanu.
|  | Ventspils tehnikums | 2081865.9
89 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums |  | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 2017-04-30 | 2017-07-30 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas NEP saskaņojuma saņemšana. Paredzamas maksājumu prūsmas nobīdes, jo 2017. gadā plāno tikai administratīvos izdevumus, savukārt iegādes plānotas 2018.gadā.
|  | Saulkrastu novada pašvaldība | 1688762
21 | 3.3.1. | Saulkrastu novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā | 1688762 | 2017-06-30 | 2017-09-04 | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros un izmaksu ieguvumu analīzes un finanšu analīzes sagatvošanu.
66 | 4.2.2. | Saulkrastu novada pašvaldība | ` | Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana | ` | 2017-05-31 | 2017-11-01 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika izsludināts iepirkums, kurā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi.
|  | Talsu novada pašvaldība | 1615000
81 | 5.6.2. | Talsu novada pašvaldība |  | Talsu pilsētas tirgus pārbūve | 1615000 | 2017-06-30 | 2017-09-25 | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Būvniecības valsts kontroles birojs | 1445000
1 | 2.2.1. | Būvniecības valsts kontroles birojs |  | Būvniecības procesu un IS attīstība | 1445000 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM.
|  | Gulbenes novada pašvaldība | 1000000
32 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība |  | Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana | 847000 | 2017-06-30 | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
31 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība |  | Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 153000 | 2017-05-31 | 2017-07-14
|  | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | 935000
4 | 2.2.1. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs |  | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 935000 | 2017-06-30 | 2017-09-01 | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu. Galvenais kavēšanās iemesls - cilvēkresursu trūkums. Nākamnedēļ (24.07.-28.07.) plānota iekšējā sanāksme par projekta iesniegumu, tad vienosies par termiņiem, pagaidām nezina, vai paspēs iesniegt ātrāk par 01.09. Pēc sanāksmes attiecīgā persona sazināsies, uzdos interesējošos jautājumus par projekta iesniegumu.
|  | Alojas novada pašvaldība | 837250
13 | 3.3.1. | Alojas novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā | 837250 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ, kā arī iepirkuma procedūra nenotika atbilstoši plānotajam.
|  | Prokuratūra | 789650.1965
6 | 2.2.1. | Prokuratūra |  | Prokuratūras IS ProIS attīstība | 789650.1965 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
|  | Dundaga, SIA «Ziemeļkurzeme» | 644334
72 | 5.3.1. | Dundaga, SIA «Ziemeļkurzeme» |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta | 644334 | 2017-06-30 | 2017-08-03 | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo vēl nav sagatavoti visi PI pamatojošie dokumenti, t.sk.,notiek iepirkuma procedūra.
|  | Cesvaines novada pašvaldība | 618250
14 | 3.3.1. | Cesvaines novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā | 618250 | 2017-05-31 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Tika saņemts atzinums no CFLA par citu iepriekš iesniegtu projekta iesniegumu, kurā nepieciešams veikt dažādas korekcijas, līdz ar to projekta vadības personāls vēlas novērst iepriekš konstatētās kļūdas arī šajā.
|  | Salacgrīvas novada pašvaldība | 475326
19 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā | 313749 | 2017-06-30 |  | uz 14.07.2017. atbilde no finansējuma saņēmēja nav saņemta
20 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā | 161577 | 2017-06-30 |  | uz 14.07.2017. atbilde no finansējuma saņēmēja nav saņemta
|  | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | 425000
3 | 2.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra |  | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 425000 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM.
|  | Ieslodzījuma vietu pārvalde | 403749.363
2 | 2.2.1. | Ieslodzījuma vietu pārvalde |  | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 403749.363 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
|  | Probācijas dienests | 359549.363
5 | 2.2.1. | Probācijas dienests |  | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 359549.363 | 2017-05-31 | 2017-09-01 | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
|  | Bauskas novada pašvaldība | 301743
78 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība |  | Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 301743 | 2017-05-01 | 2017-07-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Rucavas novada pašvaldība | 285000
64 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība |  | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 285000 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs | 255000
10 | 2.2.1. | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs |  | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 255000 | 2017-06-30 | 2017-09-01 | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. MK rīkojuma projekts bija pirmreizējā saskaņošanā līdz 13.07., ir saņemti iebildumi, un iesniedzējs gatavo Izziņu. Šodien (19.07.) plānots saskaņot precizēto informāciju ar VARAM un tātad drīzumā virzīt MK rīkojumu atkārtotai saskaņošanai. Kā galveno problēmu norāda neziņu par to, kas notiek/notiks ar pārējiem Veselības ministrijas projektiem, jo starp tiem un šo projektu ir zināmas atkarības. Tās projekta vadītāja mēģina iespēju robežās novērst. Plāno drīzumā (nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, 24.07.-04.08.) pieteikties konsultācijai par atsevišķiem jautājumiem, kas radušies, gatavojot projekta iesniegumu. Pagaidām nezina, vai paspēs projektu iesniegt ātrāk par 01.09.
|  | Sējas novada dome | 207364
65 | 4.2.2. | Sējas novada dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 207364 | 2017-05-31 | 2017-08-31 | Projekta sagatavošanai piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs.
|  | Tērvetes novada pašvaldība | 170000
22 | 3.3.1. | Tērvetes novada pašvaldība |  | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā | 170000 | 2017-05-31 | 2017-09-04 | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze.
|  | Pļaviņu novada dome | 165100
36 | 4.2.2. | Pļaviņu novada dome |  | Pļaviņu novada pašvaldības strukturvienību ēkas ,,Kūlīši", Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana. | 165100 | 2017-05-15 | 2017-07-31 | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vēlas saņemt konsultāciju un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus. Plāno piedalīties 20.06.2017. VARAM rīkotajā seminārā.
|  | Balvu novada pašvaldība | 159338
25 | 4.2.2. | Balvu novada pašvaldība |  | Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" | 159338 | 2017-06-30 | 2017-11-29 | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Baldones novada pašvaldība | 157500
24 | 4.2.2. | Baldones novada pašvaldība |  | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā "Baldone" | 157500 | 2017-06-30 |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Limbažu novada pašvaldība | 143400
35 | 4.2.2. | Limbažu novada pašvaldība |  | Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 143400 | 2017-06-16 | 2017-08-25 | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
|  | Aglonas novada pašvaldība | 80512
23 | 4.2.2. | Aglonas novada pašvaldība |  | Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 80512 | 2017-04-28 | 2017-07-31 | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā saistībā ar iepirkumu procedūras kavēšanos. Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
|  | Dundagas novada pašvaldība | 41000
16 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība |  | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 41000 | 2017-04-30 | 2017-08-15 | Projekta iesnieguma izstrādei nepieciešama papildus speciālistu piesaiste.
|  |  | 107662699.0589 | Kopā ES finansējums kavētiem projektu iesniegumiem
|  |  | Finanšu ministre |  | D.Reizniece-Ozola
Kārkliņš, 67095473
Harijs.Kārkliņš@fm.gov.lv