## IPIA_MP_kavējumi
[7 empty] | 2017-08-24 | [47 empty] | 2. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektiem noteikto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plānu līdz 2017.gada 1.augustam neizpildes
Informācija par specifisko atbalsta mērķi |  |  |  |  | Fonds | Projekta Nr. | Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums | Plānotā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas prognoze (ES fondu līdzfinansējums) | [42 empty] | Projekta līguma ES fondu līdzfinansējums, euro | Skaidrojums
Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Pasākuma numurs | Specifiskā atbasta mērķa/pasākuma nosaukums | Kārtas numurs | Atbildīgā nozares ministrija [1] | [6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 janvāris |  |  | 2017 februāris |  |  | 2017 marts |  |  | 2017 aprīlis |  |  | 2017 maijs |  |  | 2017 jūnijs |  |  | 2017 jūlijs |  |  | Kumulatīvi no 2017 gada janvāra līdz 2017 gada 1. augustam** |  |  |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017.gads | 2017.gads |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
[14 empty] | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Plānots | Izpilde | Izpilde(+)/Neizpilde(-) | Izpilde % | augusts | septembris | oktobris | novembris | decembris | kopā | Īstenotāja aktualizēts* | Izmaiņas***
[10 empty] | Projekti, kuriem plānoti vai veikti maksājumi |  | 4984583.01 | 89123688.55 | 12162632.7 | 10641181.84 | -1521450.86 | 8853190.72 | 9111994.01 | 258803.29 | 5086864.29 | 6626789.34 | 1539925.05 | 10177761.51 | 6890457.9548 | -3287303.5552 | 8895473.26 | 2514936.86 | -6380536.4 | 7394436 | 1346654.07 | -6047781.93 | 33759646.92 | 12554719.23 | -21204927.69 | 167819511.55 | 147127284.6248 | -20590807.4052 | 87.67% | 2852314.7 | 10958210.63 | 40719864.9 | 5233061.05 | 6831247.44
[10 empty] | Projekti, kuriem plāns nav izpildīts par vairāk kā 200 tūkst. euro | [24 empty] | 80319327.77 | 41268991.5748 | -39050336.1952 | 51.38% | [5 empty] | 152924704.12 | 119080247.9229 | -32614456.1971
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 6 | 7=6-5 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5*100 | x | x | x | x | x | 9 | 10 | 11=10-9 | [7 empty] | 12 | 13 | bar: 2018 to 2024
4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 4.2.1.1/16/I/001 | 1 | 4.2.1. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258668.68 | 258668.68 |  | 0 | 0 | 350666.58 |  | -350666.58 | 6379500 | 0 | -6379500 | 0 | 349094.28 | 349094.28 | 1191537 | 93398.54 | -1098138.46 | 7921703.58 | 701161.5 | -7220542.08 | 8.851% | 0 | 0 | 10004144.77 | 0 | 0 | 17925848.35 | 2570056.07 | -15355792.28 | 52171854.43 | 37239329.68 | 17268048.51 | 2427223.94 | 0 | 2427223.94 | 0 | 107361816.59 | Š.g. augustā ALTUM ir iesniedzis samazinātu prognozi 2017.gadam. Kopumā maksājumu plūsmas pārplānošana uz turpmākiem gadiem rada ievērojami negatīvu ietekmi uz 2018.gada snieguma ietvara mērķu sasniegšanas iespējām. EM ir uzdots sadarbībā ar ALTUM un CFLA nekavējoši rast risinājumu būtiskiem uzlabojumeim ieviešanas mehānismā. Secināms, ka ALTUM plāni bijuši pārāk optimistiski. ALTUM kavējumus skaidro, galvenokārt, ar māju projektu virzītāju ilgstošu tehniskās dokumentācijas izstrādi un iepirkumu saskaņošanu un procesu.
3.1.2. | 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.2.2. | Riska kapitāls | - | EM | ERAF | 3.0.0.0/16/FI/001 | 2 | 3.1.2. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Fondu fonda un Finanšu instrumentu īstenošanu Nr. 3.0.0.0/16/FI/001 | 0 | 0 | 31597272.49 | 1501559.09 | 0 | -1501559.09 | 0 | 0 | 0 |  | 1501559.09 | 1501559.09 | 3992857.16 | 1940102.2548 | -2052754.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3992857.16 | 2574239 | -1418618.16 | 9487273.41 | 6015900.3448 | -3471373.0652 | 63.41% | 0 | 0 | 3992857.16 | 0 | 0 | 13480130.57 | 11072047.0029 | -2408083.5671 | 20906461.89 | 22533376.98 | 16659423.53 | 13537217.08 | 11600459.26 | 13994522.06 | 3741136.13 | 118439999.99 | Š.g. augustā ALTUM ir iesniedzis samazinātu prognozi 2017.gadam. ALTUM kavējumus skaidro, galvenokārt, jo Biznesa enģeļu ko-investīciju fonda programma tika atcelta un to neīstenos, Mikrokreditēšanas tirgū aktīvi darbojas arī banku sektors, līdz ar to pieprasījums pēc pakalpojuma nav tik liels kā sākotnēji plānots, kavējumi iepirkumos Tehnoloģiju akseleratoriem.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/019 | 3 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 44,15 – 57,54 (posma Bašķi – Preiļi) pārbūve (tilts) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3389904.55 | 157.25 | -3389747.3 | 3389904.55 | 157.25 | -3389747.3 | 0.004639% | 0 | 0 | 2428013.1 | 0 | 0 | 5817917.65 | 4731162.05 | -1086755.6 | 5792863.9 | 2343305.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13954086.91 | Iepirkuma rezultātā piedāvājuma summa pārsniedza plānoto līgumcenu, SM vērtēja iespējas nepieciešamo papildus finansējumu novirzīt no kopējās ceļu projektu "aploksnes" (t.sk. citu projektu ietaupījumi), tādēļ Līgums noslēgts tikai jūlijā un, ņemot vērā, ka maksājuma pieprasījumos iekļauj finansējumu atbilstoši faktiski paveiktajiem darbiem, iesniegtā maksājuma pieprasījuma summa ir būtiski mazāka salīdzinājumā ar plānoto.
7.1.1. | 0.7.1.1. | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | - | LM | ESF | 7.1.1.0/15/I/001 | 4 | 7.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Atbalsts bezdarbnieku izglītībai | 0 | 4864051.64 | 13006349.91 | 0 | 0 | 0 | 3455343.62 | 3455344.39 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 1683885.4 | 1683885.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | -3158128.7 | 8297357.72 | 5139229.79 | -3158127.93 | 61.94% | 0 | 0 | 3158128.7 | 0 | 0 | 11455486.42 | 11455458.52 | -27.9 | 12362969.69 | 11931082.07 | 11249549.1 | 9707930.49 | 3179752.56 | 0 | 0 | 77757171.88 | Tehniskas problēmās informācijas sistēmā BURVIS, kad nevarēja eksportēt jauno izglītības iestāžu un programmu sarakstus. Bezdarbnieku iesaiste atsevišķos apmācību pasākumos tika uzsākta otrajā ceturksnī. 2017.gadā apmācībās iesaistāmo skaitu samazināt nav plānots, līdz ar to netiek identificēta negatīva ietekme uz projekta darbību īstenošanu. Turpmāk kavējumi nav plānoti
4.5.1. | 4.5.1.1. | Tramvaji | - | SM | KF | 4.5.1.1/16/I/001 | 5 | 4.5.1. | Liepājas tramvajs, SIA | Tramvaja līnijas un piegulošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija” | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2195195.29 | 0 | -2195195.29 | 566011.41 | 101387.71 | -464623.7 | 2761206.7 | 101387.71 | -2659818.99 | 3.672% | 0 | 0 | 947797.13 | 0 | 950513 | 4659516.83 | 4659516.84 | 0.01 | 6299753.45 | 1915683.74 | 1515770.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12195529.41 | Plānotais avansa pieprasījums pārcelts no 2017.gada jūnija uz augustu saistībā ar ieilgušo būvniecības iepirkuma procedūru, kuras ietvaros saņemtas sūdzības no pretendentiem. Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija pieņēmusi lēmumu, kas pasūtītājam aizliedz slēgt iepirkuma līgumu un uzdod veikt iesniegto piedāvājumu pārvērtēšanu. Līdz ar to, kamēr nav saņemts komisijas lēmums par iesnieguma izskatīšanas rezultātiem, ir aizkavējusies būvdarbu līguma slēgšana un būvdarbu uzsākšana.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/012 | 6 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P89 Ķekava – Skaistkalne posma Bārbele – Lietuvas robeža km 47,05 – 55,80 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 1715140.56 | 1246672.71 | 1246672.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172266.95 | 2650.67 | -169616.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160138.15 | 564281.09 | -1595857.06 | 3579077.81 | 1813604.47 | -1765473.34 | 50.67% | 0 | 0 | 1211532.2 | 0 | 0 | 4790610.01 | 5576234.02 | 785624.01 | 1145015.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650766.01 | Izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem līdz jūlijam bija mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Augustā būvdarbi tiks pabeigti. Pprojektā varētu būt ietaupījums virs 1 milj. euro.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 6.1.5.0/15/I/010 | 7 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka), km 60,20 – 79,45 segas pārbūve | 0 | 0 | 8074353.87 | 5856968.28 | 5857002.28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103003.9 | 108297.12 | 5293.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006000 | 367273.9 | -1638726.1 | 7965972.18 | 6332573.3 | -1633398.88 | 79.5% | 0 | 0 | 1292850 | 0 | 598508.95 | 9857331.13 | 9857331.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17931685 | Sagaidāms ietaupījums indikatīvi 1,86 milj.
1.2.1. | 1.2.1.2. | Tehnoloģiju pārneses sistēma | - | EM | ERAF | 1.2.1.2/16/I/001 | 8 | 1.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Tehnoloģiju pārneses programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75022 | 74073.88 | -948.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602066.61 | 93250.18 | -1508816.43 | 1677088.61 | 167324.06 | -1509764.55 | 9.977% | 0 | 1899564.7 | 0 | 0 | 0 | 3576653.31 | 3575705.19 | -948.12 | 4401609.84 | 3382428.76 | 2096360.24 | 1704466.11 | 1672868.98 | 415587.26 | 0 | 17249974.5 | Samaksa par sniegtajiem ekspertu pakalpojumiem un citām aktivitātēm projektā tiks veikta nākošajā starpposmā. Vaučeru programmā nav iesniegti tik daudz pieteikumi kā sākotnēji bija plānots, līdz ar to netiek pieaicināti eksperti, kā arī līdz šim nav bijis pieprasījuma pēc tirgus pētījumiem pētniecības organizācijās.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/17/I/001 | 9 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P37 Pļaviņas - Madona - Gulbene posma km 71,50 - 80,43 pārbūve (tunelis) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1273054.35 | 0 | -1273054.35 | 1273054.35 | 0 | -1273054.35 | 0% | 0 | 0 | 581343.9 | 0 | 0 | 1854398.25 | 1540395.5 | -314002.75 | 4345000.25 | 593128.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792527.01 | Tiek kavēta būvdarbu līguma noslēgšana, jo iepirkuma rezultāti pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzībs birojam. Plānots, ka labvēlīga lēmuma gadījumā projekta ietvaros līdz gada beigām varētu tikt izmaksāts avanss.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/002 | 10 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00-24/67) atjaunošana | 0 | 0 | 59957.56 | 41064.23 | 41064.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360059 | 326491.13 | -1033567.87 | 1401123.23 | 367555.36 | -1033567.87 | 26.23% | 0 | 1347335 | 0 | 1228765.96 | 148785.71 | 4126009.9 | 5318921.22 | 1192911.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798609.87 | Aizkavējās būvniecības līguma noslēgšana un būvdarbi ir uzsākušies nesen, un plānoto avansa maksājumu plānots ieniegt mēnesi vēlāk.
9.1.1. | 9.1.1.2. | Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem | - | LM | ESF | 9.1.1.2/15/I/001 | 11 | 9.1.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) | Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem | 0 | 0 | 678549.26 | 366419.21 | 366419.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328818.88 | 328818.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356466.55 | 526302.4 | -830164.15 | 2051704.64 | 1221540.49 | -830164.15 | 59.54% | 0 | 0 | 3072194.1 | 0 | 0 | 5123898.74 | 2973313.92 | -2150584.82 | 9729228.33 | 9541597.47 | 4541928.73 | 3963019.9 | 458902.59 | 0 | 0 | 34037125.02 | NVA kavējas iepirkuma līguma slēgšana "Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi", iepirkums atsevišķās iepirkuma priekšmeta daļās noslēdzies bez rezultāta, tādēļ 30.06.2017. projekts izsludināja atkārtotu iepirkumu. Projekts plāno iesniegtos pretendentu piedāvājumus izvērtēt pēc iespējas īsākā laikā. Ja neiestājas neparedzēti apstākļi (piem., pārsūdzības), tad bezdarbnieku iesaisti pasākumā plānots uzsākt 2017.gada septembrī.
8.3.5. | 0.8.3.5. | Karjeras pieejas uzlabošana | - | IZM | ESF | 8.3.5.0/16/I/001 | 12 | 8.3.5. | Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) | Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | 0 | 0 | 114482.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94929.43 | 94929.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336443.58 | 527548.48 | -808895.1 | 0 | 0 | 0 | 1431373.01 | 622477.91 | -808895.1 | 43.49% | 0 | 1404765.99 | 0 | 0 | 0 | 2836139 | 1712388.63 | -1123750.37 | 5006016.69 | 4494972.21 | 4461679.96 | 1485307.79 | 0 | 0 | 0 | 18398598 | 29.06.2017 ir aktualizēts plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks, jo ieilgusi sadarbības partneru iesniegto karjeras atbalsta plānu pārbaude un apstiprināšana, kā arī vairāki sadarbības partneri nav varējuši nodrošināt MK noteikumu prasību - piesaistīt vienu pedagogu-karjeras konsultantu uz 700 izglītojamiem. IZM veic grozījumus MK noteikumos, paredzot izņēmumus šīs prasības piemērošanā. Lai paātrinātu maksājumu veikšanas procesus, CFLA ir vienojušies ar VIAA par ārpuskārtas maksājuma pieprasījuma iesniegšanu novembrī, lai veicinātu 2017.g. mērķa izpildi.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/015 | 13 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka - Talsi posma Apšuciems - P131 km 24,48 - 32,02 pārbūve | 0 | 0 | 2125547.64 | 2803078.19 | 2803078.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436640.75 | 0 | -436640.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904127.15 | 617893.66 | -286233.49 | 4143846.09 | 3420971.85 | -722874.24 | 82.56% | 0 | 0 | 765623.9 | 0 | 0 | 4909469.99 | 3635818.7 | -1273651.29 | 263737.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7298755.39 | Jūlija maksājuma summa ir mazāka salīdzinājumā ar plānoto saistībā ar faktisko būvdarbu izpildi. Projekts ir pabeigts, atbilstoši faktiskajai gala izpildei projektā varētu būt ietaupījums virs 1 milj. euro.
9.3.1. | 9.3.1.2. | Infrastruktūra funkcionalitātes novērtēšanai un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmai | - | LM | ERAF | 9.3.1.2/16/I/001 | 14 | 9.3.1. | Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari" | VSIA NRC „Vaivari” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju apmaiņas fonda izveidei | 0 | 0 | 34582.57 | 22502.37 | 2576.52 | -19925.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29663.95 | 0 | -29663.95 | 0 | 0 | 0 | 332350 | 0 | -332350 | 259607.65 | 0 | -259607.65 | 644123.97 | 2576.52 | -641547.45 | 0.4% | 0 | 0 | 8857.65 | 680491.3 | 0 | 1333472.92 | 1333472.92 | 0 | 2238773.72 | 898337.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465514 | Aizkavējusies 9.1.4.2.pasākuma “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” ieviešana, kas ir priekšnoteikums šī pasākuma uzsākšanai. "Vaivari" līdz 31.08.2017. jāiesniedz CFLA aktualizēts rīcības plānu. Papildus procesus ietekmē LM stingrāka iesaiste, pirms iepirkumu sludināšanas izskatot / skaņojot dokumentāciju.
9.1.1. | 9.1.1.3. | Sociālā uzņēmējdarbība | - | LM | ESF | 9.1.1.3/15/I/001 | 15 | 9.1.1. | Labklājības ministrija | Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai | 0 | 0 | 78759.69 | 107040.26 | 107040.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63756.1 | 63756.09 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685480.12 | 59739.98 | -625740.14 | 856276.48 | 230536.33 | -625740.15 | 26.92% | 0 | 0 | 1297763.85 | 0 | 0 | 2154040.33 | 1528300.18 | -625740.15 | 4644266.8 | 2329497.41 | 1160641.81 | 1151206.8 | 940179.01 | 223583.15 | 0 | 12682175 | Nav uzsākta plānotā projekta darbība "Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošana un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošana", kas saistīts ar grozījumiem MK noteikumos Nr.467 (stājušies spēkā 02.06.2017). LM skaņo vienošanos pie 29.08.2016. sadarbības līguma ar Altum, kas ietekmē projekta darbību uzsākšanu. LM maksājuma pieprasījumus pārceļ uz 22.01.2018. Risks nesasniegt finanšu rādītāju 2018. gadā. LM uzdots š.g. septembra laikā pārskatīt ieviešanas mehānismu un virzīt risinājumu būtiskam snieguma uzlabojumam.
9.2.4. | 9.2.4.2. | Veselības veicināšana pašvaldībās | 1 | VM | ESF | 9.2.4.2/16/I/021 | 16 | 9.2.4. | Rīgas Domes Labklājības departaments | Mēs par veselīgu Rīgu! – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 29585.44 | 29585.44 | 0 |  | 0 | 0 | 23495.16 | 5700.11 | -17795.05 | 595000 | 0 | -595000 | 648080.6 | 35285.55 | -612795.05 | 5.445% | 0 | 300390 | 0 |  | 374964.92 | 1323435.52 | 959340.94 | -364094.58 | 888135.75 | 1090514.16 | 297500.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975000 | Avansa maksājuma pieprasījuma termiņš no jūlija sākuma pārcelts uz augustu. Atbilstoši plānotajam 03.08.2017. ir iesniegts par ESF finansējumu 425 000 euro apmērā.
8.3.1. | 8.3.1.1. | Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija | - | IZM | ESF | 8.3.1.1/16/I/002 | 17 | 8.3.1. | Valsts izglītības satura centrs | Kompetenču pieeja mācību saturā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180011.9 | 180011.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247862.35 | 247861.04 | -1.31 | 0 | 0 | 0 | 1008607.29 | 0 | -1008607.29 | 0 | 504405.18 | 504405.18 | 1436481.54 | 932278.12 | -504203.42 | 64.9% | 0 | 983819.1 | 0 | 0 | 983819.1 | 3404119.74 | 2983951.18 | -420168.56 | 3820595.91 | 2998177.78 | 1255880.93 | 387976.64 | 0 | 0 | 0 | 11866751 | Aizkavējusies sadarbības līgumu slēgšana ar projekta sadarbības partneriem, ko ietekmē, piemēram viena no sadarbības partneriem - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācija, kā arī tas, ka citu sadarbības partneru darbinieki - augstskolu docētāji atvaļinājuma laikā, kas iekrīt vasarā, nevar veikt darba pienākumus projektā. Tāpat īstenotājs skaidro, ka IKT jomas iepirkumi tiek pakārtoti Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu grafikam, jo vairākiem Izglītības un zinātnes ministrijas ESF projektiem ir līdzīgi iepirkuma priekšmeti un tiek plānota vienota iepirkumu procedūra.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/005 | 18 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Vārpas poldera sūkņu stacijas Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175928.76 | 175928.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507503.57 | 4749.85 | -502753.72 | 0 | 0 | 0 | 683432.33 | 180678.61 | -502753.72 | 26.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 412417.41 | 1095849.74 | 1095849.71 | -0.03 | 186573.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725005.09 | Būvniecība norit lēnākos tempos kā plānots, nākamais avansa pieprasījums no augusta pārcelts uz septembri.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/003 | 19 | 9.2.2. | Vidzemes plānošanas reģions | Vidzeme iekļauj | 0 | 0 | 89609.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100597.22 | 100597.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528871.1 | 30004 | -498867.1 | 0 | 0 | 0 | 629468.32 | 130601.22 | -498867.1 | 20.75% | 0 | 282167.63 | 0 | 0 | 282167.63 | 1193803.58 | 1193803.58 | 0 | 540316.38 | 457747.09 | 454049.84 | 454049.84 | 454049.84 | 37837.49 | 0 | 3681463.9 | Maksājuma pieprasījums iesniegts par mazāku summu, jo nācies meklēt un piesaistīt jaunus ekspertus pieaugušo personu ar garīga rakstura traucējumiem vajadzību novērtēšanai - iepriekš iesaistītie eksperti nepagarināja līgumu. Mērķa grupas individuālo vajadzību izvērtēšanas termiņš attiecīgi pagarināts, kas, savukārt, aizkavējis deinstitucionalizācijas plāna iepirkumu.
7.2.1. | 7.2.1.1. ESF/JNI | Jauniešu garantijas | - | LM | ESF | 7.2.1.1/15/I/001 | 20 | 7.2.1. | Nodarbinātības valsts aģentūra | Jauniešu garantijas | 0 | 120531.37 | 13513992.23 | 0 | 0 | 0 | 2617244.76 | 2617244.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552076.4 | 1552076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2710461.04 | 2216972 | -493489.04 | 6879782.2 | 6386293.16 | -493489.04 | 92.83% | 0 | 0 | 2710461.04 | 0 | 0 | 9590243.24 | 9096630.64 | -493612.6 | 39521.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31207922 | Iesaistes uzsākšanu pasākumos “Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām mērķa grupā)”, “Pirmā darba pieredze jaunietim” un “Neformālās izglītības programmu īstenošanu” aizkavēja grozījumi MK noteikumos Nr.75 un MK noteikumos par pasākuma īstenošanu Nr.207, kuras stājās spēkā 03.03.2017., kā arī tehniskas problēmas ar NVA sistēmu BURVIS. Izvērtējot šī brīža situāciju projekts nesaskata risku nesasniegt projekta mērķi, ka arī projekts CFLA ir iesniedzis projekta grozījumus Nr.4, ar priekšlikumu veikt izmaiņas iesaistāmo bezdarbnieku skaitam starp pasākumiem, tādējādi veicinot projekta mērķa sasniegšanu.
4.4.1. | 0.4.4.1. | Elektrotransporta infrastruktūra | - | SM | ERAF | 4.4.1.0/16/I/001 | 21 | 4.4.1. | Satiksmes ministrija | Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveidošana. | 0 | 0 | 17789.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 11046.09 | -3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471100.6 | 0 | -471100.6 | 482150.6 | 11046.09 | -471104.51 | 2.291% | 0 | 0 | 138747.2 | 0 | 0 | 620897.8 | 300046.6 | -320851.2 | 3030445.82 | 1547000 | 1334500 | 109350.51 | 0 | 0 | 0 | 6659984 | Vairāku iepirkumu rezultātu pārsūdzības Iepirkumu uzraudzībs birojam, kā arī vairāku iepirkumu pārtraukšana un izsludināšana no jauna, kas radījusi līgumu noslēgšanas aizkavēšanos. Atbilstoši samazinājumam lielāka maksājuma pieprasījuma summa ir ieplānota 2018.gada jūlijā.
8.3.3. | 0.8.3.3. | NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstīšana | - | IZM | ESF | 8.3.3.0/15/I/001 | 22 | 8.3.3. | Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra | “PROTI un DARI!” | 0 | 0 | 234516.74 | 0 | 0 | 0 | 61726 | 61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569993.85 | 0 | -569993.85 | 0 | 121115.38 | 121115.38 | 0 | 0 | 0 | 631719.85 | 182841.38 | -448878.47 | 28.94% | 654748.2 | 0 | 0 | 654748.2 | 0 | 1941216.25 | 619146.94 | -1322069.31 | 3608882.98 | 1865362.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7649978.91 | Finansējuma saņēmējs ir aktualizējis maksājumu prognozi (26.05.2017.), pamatojoties uz sadarbības partneru (pašvaldību) iesniegtajām prognozēm par projektā iesaistāmo mērķa grupas dalībnieku skaitu.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/17/I/002 | 23 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka - Ogre posma km 20,54 - 25,00 pārbūve |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 602383.1 | 166213.55 | -436169.55 | 602383.1 | 166213.55 | -436169.55 | 27.59% | 0 | 0 | 2383648.2 | 0 | 0 | 2986031.3 | 2549946.75 | -436084.55 | 990484.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976516.05 | Būvdarbu izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem ir mazāka nekā sākotnēji bija plānota.
8.5.2. | 0.8.5.2. | Profesionālās izglītības kvalifikācijsa atbilstība Eiropas prasībām | - | IZM | ESF | 8.5.2.0/16/I/001 | 24 | 8.5.2. | Valsts izglītības satura centrs | Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37292 | 37292.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 52038 | 52037.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465122.55 | 88546.52 | -376576.03 | 554452.55 | 177876.36 | -376576.19 | 32.08% | 0 | 0 | 705330 | 0 | 0 | 1259782.55 | 953516.45 | -306266.1 | 5140322 | 2126881.9 | 996482.2 | 692400.65 | 96372.5 | 0 | 0 | 10312241.8 | Ietekmē novēlotā projekta īstenošanas uzsākšana. Kavējas arī iepirkumu līgumu slēgšana, jo vienu no iepirkumiem nācies izsludināt atkārtoti. Šobrīd finansējuma saņemējs ir iesniedzis
8.3.2. | 8.3.2.2. | Individuālo kompetenču attīstība | - | IZM | ESF | 8.3.2.2/16/I/001 | 25 | 8.3.2. | Valsts izglītības satura centrs | Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32218 | 32215.77 | -2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425000 | 48692.98 | -376307.02 | 457218 | 80908.75 | -376309.25 | 17.7% | 0 | 0 | 1254786.15 | 0 | 0 | 1712004.15 | 1335759.76 | -376244.39 | 6800000 | 8796856.55 | 7998320.65 | 1897228 | 0 | 0 | 0 | 27204409.35 | Projektā aizkavējusies iepirkumu veikšana - iepirkumi tiek pakārtoti Izglītības un zinātnes ministrijas vienotajam iepirkumam, ņemot vērā līdzīgos iepirkuma priekšmetus. Attiecīgi kavējas arī pārējo projektā plānoto pasākumu uzsākšana. Lai intensificētu plānoto maksājumu plūsmu, finansējuma saņēmējs ir precizējis plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku, paredzot 2017. gada nogalē tos iesniegt biežāk.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/017 | 26 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne - Gulbene km 3,98 - 12,25 (posma Rēzekne - Audriņi) pārbūve | 0 | 0 | 0 | 11935.73 | 11935.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433538.6 | 1068495.69 | -365042.91 | 1445474.33 | 1080431.42 | -365042.91 | 74.75% | 0 | 0 | 1095854 | 0 | 0 | 2541328.33 | 2130994.02 | -410334.31 | 2127234.82 | 1407111.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075674.69 | Būvdarbu izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem ir mazāka nekā sākotnēji bija plānota. Būvdarbi uzsākti 22.06.2017. 11.07.2017. apstiprinātajā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā - 2017.gadā samazinātā summa ieplānota 2018.gada janvārī.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/004 | 27 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Kalnciema poldera sūkņu stacijas Valgundes pagastā, Jelgavas novadā pārbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152803.27 | 152803.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428364.24 | 103060.27 | -325303.97 | 0 | 0 | 0 | 581167.51 | 255863.54 | -325303.97 | 44.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 350905.08 | 932072.59 | 932072.59 | 0 | 261411.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611948.92 | Ieilgušās iepirkuma procedūras dēļ būvniecības līgums ir noslēgts tikai augustā un nebija pamatojuma avansa maksājuma pieprsasījumam. Saņēmējs paredzējis septembrī sniegt maksājuma pieprasījumus.
5.4.2. | 5.4.2.1. | Biotopu un sugu kartēšana | 1 | VARAM | KF | 5.4.2.1/16/I/001 | 28 | 5.4.2. | Dabas aizsardzības pārvalde | Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā | 0 | 0 | 0 | 52289.6 | 52289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25194.14 | 25194.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668171.78 | 347924.35 | -320247.43 | 745655.52 | 425408.09 | -320247.43 | 57.05% | 0 | 0 | 628831.59 | 0 | 0 | 1374487.11 | 1054239.68 | -320247.43 | 2539951.93 | 2305179.48 | 1855381.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075000 | Iepirkumam “Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām teritorijām” sākotnēji izsludinātajā konkursā iesniegtie piedāvājumi pārsniedza paredzēto cenu. Iepirkums tiek izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, jo, atkārtoti izsludinot, tas beidzies bez rezultāta. Maksājums pārcelts uz 2018. gadu.
10.1.1. | 0.10.1.1. | TP KP fondu izvērtēšanas kapacitātei | 1 | FM | ESF | 10.1.1.0/15/TP/001 | 29 | 10.1.1. | Finanšu ministrija | Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas nodrošināšana un kapacitātes palielināšana Latvijā ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā | 0 | 0 | 5037.17 | 16094.52 | 16094.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106250 | 4470.14 | -101779.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 7808.1 | -204691.9 | 334844.52 | 28372.76 | -306471.76 | 8.473% | 0 | 0 | 284201.02 | 0 | 0 | 619045.54 | 147372.76 | -471672.78 | 2059156.07 | 655922.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3339161.25 | Atbilstoši aktualizētajam iepirkumu plānam samazinātas 2017.gada 2 pusgada un 2018.gada 1 ceturkšņa maksājuma pieprasījumu summas, bet palielināts noslēguma pieprasījums, kuru plāno iesniegt 2019.gada janvārī.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 3.3.1.0/16/I/005 | 30 | 3.3.1. | Valmieras pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikācijas pārbūve Cempu un Paula Valdena ielu industriālo teritoriju attīstībai | 0 | 0 | 2754851.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955000 | 1993365.96 | 38365.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386623.51 | 49134.6 | -337488.91 | 0 | 0 | 0 | 2341623.51 | 2042500.56 | -299122.95 | 87.23% | 0 | 719322.26 | 0 | 0 | 0 | 3060945.77 | 3060945.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060945.77 | Darbu uzsākšanu kavēja klimatiskie apstākļi un darbi tika atsākti ievērojami vēlāk.
3.2.1. | 3.2.1.2. | Starptautiskā konkurētspēja | - | EM | ERAF | 3.2.1.2/16/I/002 | 31 | 3.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā | 0 | 0 | 3191192.29 | 0 | 0 | 0 | 349727.79 | 349727.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | -575970.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284835.74 | 284835.74 | 925698.11 | 634563.53 | -291134.58 | 68.55% | 575970.33 | 0 | 0 | 575970.32 | 0 | 2077638.76 | 1362852.59 | -714786.17 | 2303881.28 | 2303881.28 | 2303881.28 | 1698563.48 | 1496790.89 | 1496790.89 | 942000.85 | 17814621 | Projektā plānotās reklāmas aktivitātes daļēji pārceltas uz vēlāku laiku.
4.2.1. | 4.2.1.1. | Daudzīvokļu māju energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 4.2.1.1/16/FI/001 | 32 | 4.2.1. | Attīstības finanšu institūcija Altum, AS | Finansēšanas nolīgums par Finanšu instrumenta īstenošanu Nr.4.2.1.1/16/FI/001 | 0 | 0 | 4713874.35 | 0 | 0 | 0 | 47940.49 | 48074.1 | 133.61 | 0 | 0 | 0 | 10084.06 | 0 | -10084.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7383.79 | 7383.79 | 293778.7 | 34659.74 | -259118.96 | 351803.25 | 90117.63 | -261685.62 | 25.62% | 0 | 0 | 435626.02 | 0 | 0 | 787429.27 | 272204.18 | -515225.09 | 2557402.1 | 3631878.58 | 3923187.43 | 6047552.51 | 6268510.98 | 2245503.95 | 38535.18 | 25500000 | Š.g.augustā Altum iesniedza precizētas prognozes, ar kurām samazināti izpildes plāni. Kavējuma iemesli ir skatāmi kopā ar ALTUM īstenotā projekta "Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem" īstenošanu kavējošiem faktoriem. Kā arī aizdevumu izsniegšanā nav sākotnēji prognozētās intensitātes, jo komercbankas aktīvi kreditē lielāko daļu projektu. Aizdevumiem plānotais finansējums varētu tikt novirzīts garantijām vai grantiem gadījumā, ja bankas turpina kreditēt projektus un Altum aizdevumi nav nepieciešami.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 5.1.2.0/16/I/006 | 33 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123689.55 | 123689.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404441.56 | 148863.31 | -255578.25 | 0 | 0 | 0 | 528131.11 | 272552.86 | -255578.25 | 51.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 326964.44 | 855095.55 | 855095.55 | 0 | 292316.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577773.65 | Būvniecība norit lēnākos tempos kā sākotnēji plānots un maksājuma pieprasījumi iesniegti par mazākām summam, kas pagaidām ir pietiekamas, lai apmaksātu tekošo darbu izpildi. Septembra mēnesī plānoti lielāki maksājumi, kā arī projektu iespējams realizēs par mazāku finansējumu, kā sākumā plānots.
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 6.1.1.0/17/I/002 | 34 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība | 2017-05-12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 246000 | 0 | -246000 | 246000 | 0 | -246000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 984000 | 1230000 | 0 | 0 | 3936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5094278.79 | Līgums par projekta īstenošanu vēl nav noslēgts. 27.07.2017 projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumiem, kuru izpildes termiņš ir 28.08.2017.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/006 | 35 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma Augšlīgatne - Nītaure km 0,006 – 13,96 pārbūve (tilts) | 0 | 0 | 3402729.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787670.64 | 787670.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242540.7 | 0 | -242540.7 | 0 | 0 | 0 | 1030211.34 | 787670.64 | -242540.7 | 76.46% | 0 | 4020845.95 | 0 | 0 | 1418201.2 | 6469258.49 | 6469258.49 | 0 | 1486724.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358712.06 | Maksājuma pieprasījums pārcelts uz septembri, jo būvdarbu veikšanas laikā bija tehnoloģiskais pārtraukums un tika atsākti ar kavēšanos tikai 15.05.2017. dēļ nelabvēlīgiem klimatiskie apstākļiem maija sākumā.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/005 | 36 | 9.2.2. | Latgales plānošanas reģions | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā | 0 | 0 | 62464.83 | 37926.76 | 37926.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56536.59 | 56536.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319338.7 | 88839.39 | -230499.31 | 413802.05 | 183302.74 | -230499.31 | 44.3% | 0 | 0 | 319338.74 | 0 | 0 | 733140.79 | 541017.81 | -192122.98 | 1481699.19 | 1306075.3 | 1224829.24 | 1122829.24 | 884829.27 | 221207.34 | 0 | 7037075.2 | Ieildzis iepirkums - veikti grozījumi un pagarināti pieteikumu iesniegšanas termiņi, arī iepirkumus regulējošās likumdošanas izmaiņas ietekmēja projekta finanšu plūsmu. Pastāv risks, ka uz 31.12.2018. netiks sasniegts plānotais finanšu rādītājs, jo aizkavējās iepirkumu izsludināšana par mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanu un individuālo atbalsta plānu izstrādi, deinstitucionalizācijas plāna izstrādi un reorganizācijas plānu izstrādi un attiecīgi arī līgumi tika noslēgti vēlāk nekā sākotnēji plānots. Sakarā ar projekta darbību īstenošanas aizkavēšanos paredzētajā apjomā nav uzsāktas arī projekta aktivitātes: “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem”, darbības “Sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” un "Informatīvi un izglītojoši pasākumi."
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 6.3.1.0/16/I/018 | 37 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils posma km 33,45 – 38,43 pārbūve (tilts) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1020612 | 795900.87 | -224711.13 | 1020612 | 795900.87 | -224711.13 | 77.98% | 0 | 0 | 1190495.55 | 0 | 0 | 2211107.55 | 1875679.67 | -335427.88 | 2170504.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381612.23 | Izpilde atbilstoši paveiktajiem darbiem mazāka nekā sākotnēji tika plānots. Būvdarbi uzsākti 24.05.2017. Ieildzis iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas laiks, aizkavējās līguma slēgšana un avansa maksājums.
8.5.3. | 0.8.5.3. | Profesionālās izglītības pārvaldība | - | IZM | ESF | 8.5.3.0/16/I/001 | 38 | 8.5.3. | Valsts izglītības satura centrs | Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide | 0 | 0 | 0 | 32952.8 | 32952.88 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256394.85 | 115962.45 | -140432.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178701.45 | 102371.93 | -76329.52 | 468049.1 | 251287.26 | -216761.84 | 53.69% | 0 | 0 | 153296.65 | 0 | 0 | 621345.75 | 440113.43 | -181232.32 | 886513.45 | 960999.8 | 1039217.65 | 807905.45 | 714584.8 | 142963.1 | 0 | 5173530 | Plānotas intensificētas darbības rudenī. Pedagogiem un iesaistītajam personālam darba grafiks ir pakārtots mācību gadam un vasara ir atvaļinājumu laiks.
|  |  |  | SM | KF |  | 39 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga - Ventspils, km 57,76 – 68,60 segas pārbūve (rotācijas aplis) | 0 | 0 | 3552987.47 | 0 | 0 | 0 | 2103904.16 | 2103904.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451799.67 | 1451799.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103904.16 | 3555703.83 | 1451799.67 | 169% | 1534009.6 | 0 | 0 | 1216849.25 | 0 | 4854763.01 | 3467186.22 | -1387576.79 | 971149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9378900 | Izmaiņas skaidrojamas ar projekta attiecināmo izmaksu iespējamu samazināšanu (jautājums vēl tiek starp līguma pusēm precizēts).
[7 empty] | 40 | 5.3.1. | Mārupes komunālie pakalpojumi, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148667 | 2148667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1370009.09 | 1063137.19 | -306871.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281637.48 | 1281637.48 | 3518676.09 | 4493441.67 | 974765.58 | 127.7% | 87586.57 | 0 | 0 | 876236.02 | 0 | 4482498.68 | 3430304.48 | -1052194.2 | 2896175.08 | 2173508.08 | 622277.32 | 568875.84 | 0 | 0 | 0 | 8594668 | Atbilstoši noslēgtajiem būvdarbu līgumiem un faktiski veiktajiem darbiem.
9.2.2. | 9.2.2.1. | Deinstitucionalizācija | 1 | LM | ESF | 9.2.2.1/15/I/002 | 41 | 9.2.2. | Rīgas Plānošanas reģions | Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem | 0 | 0 | 99647.64 | 66128.95 | 66128.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109468.43 | 109466.41 | -2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212500 | 193000.87 | -19499.13 | 388097.38 | 368596.23 | -19501.15 | 94.98% | 0 | 0 | 658142.28 | 0 | 0 | 1046239.66 | 412796.24 | -633443.42 | 2170881.19 | 2017976.56 | 3056215.68 | 3402436.96 | 3402436.79 | 850609.17 | 0 | 16046443.65 | Atbilstoši faktiskajai projektu darbību izpildei. Projekta darbības "Projekta mērķa grupas individuālo vajadzību izvērtēšana" īstenošanas temps ir lēnāks. Izmaksas darbībā "Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā" netika veiktas - iepirkuma līgums ar pilnsabiedrību ”Civitta Latvija un Civitta Lietuva” ar 2017.gada 14.jūniju ir izbeigtas.
* visiem projektiem pēdējais apstiprinātais plānoto maksājumu pieprasījumu grafiks līdz 08.08.2017.
** izcelti (iekrāsoti) samazinājumi virs 200 000 euro. Informācija par visiem projektiem pieejama interneta tīmekļa vietnē www. esfondi.lv http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
*** izcelti (iekrāsoti) samazinājumi virs 500 000 euro. Informācija par visiem projektiem pieejama interneta tīmekļa vietnē www. esfondi.lv http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde
[36 empty] | Finanšu ministre | [7 empty] | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv