## PI_neizpildes_FS_kopsummas
3. pielikuma 1. tabula Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Līdz 15.12.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) termiņā neiesniegto projektu kopsummas un īpatsvars kopējā neizpildē.
N.p.k. | Projekta iesniedzējs | Kavēto projektu ES fondu finansējums
| KOPĀ neiesniegtie projekti plānotajos termiņos | 108541361.8018 | 100%
1 | Daugavpils pilsētas dome | 19314345 | 17.79%
2 | Rīga, SIA “Rīgas ūdens” | 9932725 | 9.151%
4 | Liepājas pašvaldība | 9311437 | 8.579%
3 | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | 8751353.11 | 8.063%
5 | Krāslavas novada pašvaldība | 7832154 | 7.216%
6 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | 6987000 | 6.437%
7 | Alūksnes novada pašvaldība | 6329337.0357 | 5.831%
8 | Valmieras pilsētas pašvaldība | 6093771 | 5.614%
9 | Satiksmes ministrija | 4930000 | 4.542%
10 | Rīgas pašvaldība | 4872583 | 4.489%
11 | Pļaviņas, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" | 2923830 | 2.694%
12 | Smiltenes novada pašvaldība | 2656295 | 2.447%
13 | Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra | 2600000 | 2.395%
14 | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | 2500000 | 2.303%
15 | Olaines novada pašvaldība | 2336650 | 2.153%
16 | Aizkraukles novada pašvaldība | 1955896.6294 | 1.802%
17 | Madonas novada pašvaldība | 1869241.5412 | 1.722%
18 | Ķegums, SIA „Ķeguma stars” | 1356692 | 1.25%
19 | Ropažu novada pašvaldība | 1146746 | 1.057%
20 | Saldus novada pašvaldība | 1078490.1363 | 0.9936%
21 | Bauskas novada pašvaldība | 961209 | 0.8856%
22 | Limbažu novada pašvaldība | 650340.14 | 0.5992%
23 | Lielvārdes novada pašvaldība | 583525 | 0.5376%
24 | Baložu komunālā saimniecība, SIA | 383010 | 0.3529%
25 | Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas komunālā saimniecība | 326400 | 0.3007%
26 | Rucavas novada pašvaldība | 285000 | 0.2626%
27 | Ludzas novada pašvaldība | 212500 | 0.1958%
28 | Preiļi, SIA "PREIĻU NAMSAIMNIEKS" | 102510 | 0.09444%
29 | Baldones novada pašvaldība | 102000 | 0.09397%
30 | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 79050 | 0.07283%
31 | Dundagas novada pašvaldība | 41000 | 0.03777%
32 | Līvānu novada dome | 36270 | 0.03342%
| Finanšu ministre | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv

## Projektu_iesniegumi
3. pielikuma 2. tabula Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Līdz 15.12.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju iesniegtie un prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti
[6 empty] | Kopā ES finansējums plānotajiem projektu iesniegumiem |  |  |  | 1347304580.4089
[6 empty] | Kopā ES finansējums kavētiem projektu iesniegumiem |  |  |  | 108541361.8018
[6 empty] | Kopā ES finansējums pirms termiņa iesniegtajiem projektiem |  |  |  | 483204895.99
Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Pasākums | Pasākuma nosaukums | Kārta | AI | Fonds | N.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Projekta nosaukums/Specifiskā atbalsta mērķa kopējā kavējumu summa | ES fondu finansējums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | mēnesis | Aprīļa MK ziņojumā precizētais termiņš | Maija MK ziņojumā precizētais termiņš | Jūnija MK ziņojumā precizētais termiņš | Jūlija MK ziņojumā precizētais termiņš | Augusta MK ziņojumā precizētais termiņš | Septembra MK ziņojumā precizētais termiņš | Projekta iesnieguma termiņu pagarinājumi | Izpilde - faktiskais iesniegšanas datums ** | mēnesis | Fianansējuma saņēmēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi aprīļa MK ziņojumā | Projektu iesniedzēju skaidrojumi maija MK ziņojumā | Projektu iesniedzēju skaidrojumi jūnija MK ziņojumā | Projektu iesniedzēju skaidrojumi jūlija MK ziņojumā | Projektu iesniedzēju skaidrojumi septembra ziņojumā | Projektu iesniedzēju skaidrojumi septembra MK ziņojumā | Projektu iesniedzēju skaidrojumi par kavēšanās iemesliem oktobra ziņojumā | Projektu iesniedzēju skaidrojumi par kavēšanās iemesliem
a | b | c | d | x | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 6a | 6b | 6c | 6d | 6g |  | 7 | 7a |  | 8 | [5 empty] | 8 | 9 | 9
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | APP Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta pilotiekārtu parka un ventilācijas sistēmas izveide | 2991569.05 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Daugavpils Universitāte | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un institucionālās kapacitātes stiprināšana Daugavpils Universitātē | 2478770 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-14 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Elektronikas un datorzinātņu institūts | Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieciskās infrastruktūras attīstība | 758995 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās | 2380031 | 2017-05-30 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana. | 13502330 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-06-06 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Latvijas Organiskās sintēzes institūts | Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā - biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas | 8147502 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-14 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Latvijas Universitāte | Latvijas Universitātes pētniecības infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija viedās specializācijas jomās | 24016598 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība | 12072166.1 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-05-25 | 5
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" | Pētniecības infrastruktūras attīstīšana Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā "Silava" | 5158030 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" | Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana | 5208902.1 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-12 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Rīgas Stradiņa universitāte | Rīgas Stradiņa universitātes farmācijas jomas pētniecības infrastruktūras attīstība | 3013420 | 2017-06-01 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Rīgas Tehniskā universitāte | Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās. | 21445879.95 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-08 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Ventspils Augstskola | Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas 3. kārta | 1332539.9 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
1.1.1. | 1.1.1.4. | P&A infrastruktūras attīstība | - | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Vidzemes Augstskola | Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai | 457983.8 | 2017-04-21 | 4 | [7 empty] | 2017-06-09 | 6 |  | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM.
1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 1 | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Izglītības un zinātnes ministrija | Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā | 5684870 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-10-30 | 10
1.1.1. | 1.1.1.5. | Starptautiskās sadarbība P&I | 1 | IZM | ERAF | 1 | 1.1.1. | Valsts izglītības attīstības aģentūra | Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai | 4910359.33 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-10-30 | 10
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Būvniecības valsts kontroles birojs | Būvniecības procesu un IS attīstība | 1445000 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 2017-08-30 | 8 |  |  | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM. | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM. | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017. Pašlaik ir izveidota padome, kura uzrauga procesu, izstrādātas darba grupas un attiecīgās institūcijas ir iesaistītas.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Ekonomikas ministrija | Vienotās darba vides izveide visā EM resorā | 2125000 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | IeM Informācijas centrs | Loģiski vienotais datu centrs | 3825000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | IeM Informācijas centrs | Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei | 4250000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Ieslodzījuma vietu pārvalde | Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana | 403749.363 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 2017-08-22 | 8 |  |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Projekts iesniegts 22.08.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Izglītības un zinātnes ministrija | VIIS attīstība - izglītības monitoringa sistēmas izveide | 850000 | 2017-07-03 | 7 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Labklājības ministrija | Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide | 1020000 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-08-31 | 8
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Labklājības ministrija | Labklājības nozares IKT centralizācija | 1699999.915 | 2017-06-01 | 6 | [7 empty] | 2017-07-17 | 7
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra | Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma | 425000 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 2017-09-01 | 9 |  |  | Detalizētais projekta apraksts vēl nav saskaņots ar VARAM. |  | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VSIA | E-identitātes un E-paraksta risinājuma attīstība | 2975000 | 2017-05-02 | 5 | [7 empty] | 2017-05-18 | 5
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VSIA | LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa" | 1700000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-08-28 | 8
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | Informācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem | 935000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 9 |  |  |  | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu. Galvenais kavēšanās iemesls - cilvēkresursu trūkums. Nākamnedēļ (24.07.-28.07.) plānota iekšējā sanāksme par projekta iesniegumu, tad vienosies par termiņiem, pagaidām nezina, vai paspēs iesniegt ātrāk par 01.09. Pēc sanāksmes attiecīgā persona sazināsies, uzdos interesējošos jautājumus par projekta iesniegumu. | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Nacionālais veselības dienests | Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu | 4250000 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Nacionālais veselības dienests | Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju | 4250000 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests | Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta) | 850000 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde | Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija | 4250000 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-07-07 | 7
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Probācijas dienests | Probācijas lietu uzskaites sistēmas pilnveidošana | 359549.363 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 2017-08-22 | 8 |  |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Projekts iesniegts 22.08.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Prokuratūra | Prokuratūras IS ProIS attīstība | 789650.1965 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 2017-08-22 | 8 |  |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Projekts ir iekļauts elites programmā, tāpēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Probācijas dienesta, Prokuratūras un Tiesu administrācijas projekti tiks iesniegti vienlaikus. Tā kā šī ir elites programma, bija jāorganizē vairākas tikšanās, lai visu iestāžu intereses un nepieciešamības saprastu un apkopotu.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrs | Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums | 3825000 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-11-28 | 11 | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Satiksmes ministrija | Starptautisko kravu loģistikas IS (SKLOIS 2) | 1700000 | 2017-07-01 | 7 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Tiesu administrācija | Tiesu IS attīstība | 2697048.79 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 2017-08-22 | 8 |  |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Projekts iesniegts 22.08.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Personāla vadības platforma | 1700000 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 2017-08-30 | 8 |  |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinājums tika saņemts tikai jūlija sākumā. Projekta apraksta sagatavošana problēmas nav radījusi.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma | 1700000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-08-28 | 8 |  |  |  | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, iesniedzējs gatavo MK rīkojuma projektu, plāno šonedēļ (19.07.-21.07.) nosūtīt pirmreizējai saskaņošanai. No savas puses termiņus nav kavējuši, lielākā problēma bija tā, ka sākotnēji projekts bija iekļauts 1.projektu sarakstā, pēc tam pārcelts uz 2.sarakstu, un tikai 2016.g.22.novembrī iekļauts atpakaļ 1.projektu sarakstā. No tā brīža 5 mēnešu (līdz 22.04.17) laikā iesniedzējam bija VARAM jāiesniedz detalizētais projekta apraksts, kas tika izdarīts. Projekta iesniegums ir gandrīz gatavs. Ņemot vērā, ka tagad projekta iesniedzējs ir uzaicināts, un CFLA var uzsākt vērtēšanu pirms MK rīkojuma apstiprināšanas, tādējādi ātrāk virzot projekta gaitu, plāno iesniegt projektu iespējami drīz, noteikti pirms 01.09., bet konkrētu datumu vēl nevar pateikt (atsaucas uz pašreizēju cilvēkresursu trūkumu). Ir ieinteresēti iesniegt projektu iespējami ātri, jo cer līdz decembrim noslēgt vienošanos ar CFLA. Kārto piekļuves tiesības KP VIS, plāno projektu iesniegt tajā. Ir informēti par iespējām saņemt konsultācijas, piefiksēja kontaktpersonas tālruni turpmākai saziņai. | Projektam tika piešķirts papildus finansējums, līdz ar to jāprecizē projekts - gan detalizētais apraksts, gan projekta iesniegums, gan MK rīkojumu projekts.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts kanceleja | Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls | 850000 | 2017-07-01 | 7 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-08-25 | 8 |  |  |  |  | Metodikas izmaiņu dēļ radusies novirze no termiņiem - jāmaina informācija dokumentos.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | E-Iepirkumu un e-Izsoļu platformas attīstība | 1700000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-21 | 4
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma | 3825000 | 2017-07-24 | 7 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-08-25 | 8 |  |  |  |  | Projekta pavadošās dokumentācijas izstrāde, tai skaitā, MK rīkojuma projektu anotācijās iekļaujamās un precizējamās informācijas sagatavošana un sadarbības apliecinājumu saskaņošana ar projektu partneriem, ir laikietilpīgāka nekā sākotnēji tika plānots. 2017.g. plānotie izdevumi 252 516 euro apmērā pārceļas uz nāmakajiem gadiem. 2018.g. plānotie izdevumi samazinās par 111 551 euro, 2019.g. par 40 256 euro, bet 2020. gadā palielinās par 404 323 euro. 28.08.2017. proejts ievadīts KP VIS sistēmā.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība | 850000 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-01 | [5 empty] | 2017-08-11 | 8 |  |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā. |  | Notiek saskaņošanas process projekta apraksta iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts reģionālās attīstības aģentūra | Vienotā datu telpa | 3400000.0049 | 2017-06-02 | 6 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 8 |  |  |  | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, MK rīkojuma projekts nosūtīts pirmreizējai saskaņošanai. Projekta vadītāja jūnija beigās atgriezusies no ilgstošas prombūtnes, līdz ar to nevar komentēt, kādas problēmas kavējušas projekta virzību. Projekta iesniegums ir sagatavots, tiek precizēti sadarbības partneru apliecinājumi. Pašreizējais iekšējais termiņš pabeigt iesniegumu ir līdz 26.07., ja tajā iekļausies, pēc tam pēdējās veiktās izmaiņas jāsaskaņo iekšēji, un projektu varēs iesniegt (augusta sākumā-vidū). Par iespēju saņemt konsultācijas ir informēti, vērsīsies, ja būs neskaidri jautājumi. | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt iesniegumu. Detalizētais projekta apraksts ir saskaņots VARAM, MK rīkojuma projekts nosūtīts pirmreizējai saskaņošanai. Projekta vadītāja jūnija beigās atgriezusies no ilgstošas prombūtnes, līdz ar to nevar komentēt, kādas problēmas kavējušas projekta virzību. Projekta iesniegums ir sagatavots, tiek precizēti sadarbības partneru apliecinājumi. Pašreizējais iekšējais termiņš pabeigt iesniegumu ir līdz 26.07., ja tajā iekļausies, pēc tam pēdējās veiktās izmaiņas jāsaskaņo iekšēji, un projektu varēs iesniegt (augusta sākumā-vidū). Par iespēju saņemt konsultācijas ir informēti, vērsīsies, ja būs neskaidri jautājumi.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs | Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība | 255000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-01 |  |  |  |  | 2017-09-01 | 9 |  |  |  | Projekta iesniedzējs 2017.gada 14.jūlijā ir uzaicināts iesniegt PI. MK rīkojuma projekts bija pirmreizējā saskaņošanā līdz 13.07., ir saņemti iebildumi, un iesniedzējs gatavo Izziņu. Šodien (19.07.) plānots saskaņot precizēto informāciju ar VARAM un tātad drīzumā virzīt MK rīkojumu atkārtotai saskaņošanai. Kā galveno problēmu norāda neziņu par to, kas notiek/notiks ar pārējiem Veselības ministrijas projektiem, jo starp tiem un šo projektu ir zināmas atkarības. Tās projekta vadītāja mēģina iespēju robežās novērst. Plāno drīzumā (nākamajā vai aiznākamajā nedēļā, 24.07.-04.08.) pieteikties konsultācijai par atsevišķiem jautājumiem, kas radušies, gatavojot projekta iesniegumu. Pagaidām nezina, vai paspēs projektu iesniegt ātrāk par 01.09. | Notiek process, lai iesniegtu līdz 01.09.2017.
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts vides dienests | Valsts vides dienesta informācijas sistēmas “TULPE” pilnveide | 340000.01 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-08-31 | 8
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Ventspils digitālais centrs | Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām | 1275000 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Veselības ministrija | Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts | 2975000 | 2017-09-01 | 9 | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
[7 empty] | 2.2.1. | Ieguldījumi IKT | 2600000
2.2.1. | 2.2.1.1. | Ieguldījumi IKT | 1 | VARAM | ERAF | 1 | 2.2.1. | Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra | Elektroniskas sociālās nodrošināšanas informācijas apmaiņas ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas kompetentajām institūcijām ieviešana Latvijā | 2600000 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [8 empty] | Tiek gaidīta atbilde par finansējumu no cita fonda (INEA), jo tiek prognozēts, ka ERAF finansējums šim projektam nebūs nepieciešams un ar MK lēmumu tiks sadalīts citiem projektiem. 30.10.2017. VSAA saņēma indikatīvu paziņojumu, ka projekts ir iekļauts atbalstāmo projektu sarakstā, taču, kamēr saraksts nav apstiprināts Eiropas Komisijā, finansējuma saņemšanas fakts nav drošs.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 2 | 3.3.1. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai | 1658546.4977 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-29 |  | Precizētais termiņš vēl nav iestājies |  |  | 2017-09-29 | 9 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Aizkavējusies dokumentācijas sagatavošana. Notiek komunikācija ar finansējuma saņēmēju, lai noskaidrotu projekta iesniegšanas termiņu.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 2 | 3.3.1. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai, I kārta | 269188 | 2017-04-30 | 4 | [7 empty] | 2017-05-19 | 5
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 2 | 3.3.1. | Jēkabpils novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jēkabpils novada Kalna pagastā | 67957.89 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-08-10 | 8
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 2 | 3.3.1. | Liepājas pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, II kārta | 1572032 | 2017-04-28 | 4 | 2017-06-02 |  | 2017-07-31 | 2017-08-22 | 30.09.2017 |  |  | 2017-10-02 | 10 |  | Viens no ieinteresētajiem komersantiem ir lielais uzņēmums un nepieciešams atrast vietā citu komersantu. |  | ITI projekts. PI tiek gatavots. Bija problēmas ar rezultatīvo rādītāju - labumu guvušie uzņēmumi (bija jāsaskaņo ar uzņēmumiem). * no komersantiem, kuri bija ieinteresēti izrādījās lielie - jāatrod 8 atbilstoši. | Radās novirzes no termiņa, jo bija grūtības ar ieguvumu izdevumu analīzes sagatavošanu. Visdrīzāk ietekme uz naudas plūsmu nebūs, jo būvdarbu līgums jau ir noslēgts. | Konstatētas kļūdas projekta iesniegumam pievienotajos dokumentos. Ir ietekme uz finanšu plūsmu un lielākā daļa izmaksu pārceltas uz 2018.gadu.
[7 empty] | 3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 5596967.1801
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 2 | 3.3.1. | Liepājas pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, III kārta | 632135.0095 | 2017-10-31 | 10 | [6 empty] | 1. 31.10.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-10-31 | nav iesūtījuši info | [5 empty] | Pašvaldība šobrīd izvērtē sociālekonomisko pamatojumu projektā plānotās Fēniksa ielas rekonstrukcijas nepieciešamībai un izvērtē iespējams jaunu projekta ideju iekļaušanai SAM 3.3.1., kas ļautu sasniegt SAM 3.3.1. ietvaros plānotos rezultatīvos rādītājus. Šobrīd Fēniksa ielai pieguļošajā teritorijā nenotiek aktīva uzņēmējdarbības attīstība, kā tas iepriekš tika paredzēts, līdz ar to pašvaldība izvērtē iespējas finansējuma ieguldīšanai citās pilsētas teritorijās, kas spētu nodrošināt rezultātu sasniegšanu. | Pašvaldība šobrīd izvērtē sociālekonomisko pamatojumu projektā plānotās Fēniksa ielas rekonstrukcijas nepieciešamībai un izvērtē iespējams jaunu projekta ideju iekļaušanai SAM 3.3.1., kas ļautu sasniegt SAM 3.3.1. ietvaros plānotos rezultatīvos rādītājus. Šobrīd Fēniksa ielai pieguļošajā teritorijā nenotiek aktīva uzņēmējdarbības attīstība, kā tas iepriekš tika paredzēts, līdz ar to pašvaldība izvērtē iespējas finansējuma ieguldīšanai citās pilsētas teritorijās, kas spētu nodrošināt rezultātu sasniegšanu.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 3 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru i kārta. Viļakas ielas pārbūve | 1289553 | 2017-04-30 | 4 | 2017-06-22 |  |  | 2017-09-15 | Precizētais termiņš vēl nav iestājies |  |  | 2017-09-21 | 9 |  | Problēmas ar projektētāju, kas aizkavējis projekta izstrādi |  | Projekts ir sagatavots KPVIS, bet iesniegt nevarot, jo trūkstot dok. no projektētājiem. Projekts tiks ievadīts KP VIS līdz 30.07.2017. Saņemts no projektētāja atbilstošs dokumenta veids ievietošanai sistēmā. | Tiek gaidīts aktualizēts tehniskais projekts. Pārejā projekta dokumentācija ir sagatavota - pieteikums, izmaksu ieguvumu analīze, budžets sagatavots. Par ietekmi uz finansiālo plūsmu informēs tuvākajā laikā.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 3 | 3.3.1. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komercdarbības attīstībai, atjaunojot industriālajām vajadzībām nepieciešamo publisko infrastruktūru, II kārta | 1658358.0907 | 2017-04-30 | 4 | 2017-06-22 | [6 empty] | 2017-05-18 | 5 |  | Problēmas ar projektētāju, kas aizkavējis projekta izstrādi
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 1 | VARAM | ERAF | 3 | 3.3.1. | Ventspils novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā | 426909 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-05 | 4
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 3 | 3.3.1. | Aizkraukles novada pašvaldība | Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām | 391616.6294 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 4 | 3.3.1. | Balvu novada pašvaldība | Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā. | 676713.5 | 2017-09-29 | 9 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 4 | 3.3.1. | Bauskas novada pašvaldība | Privāto investīciju palielināšana Bauskas pilsētas dienvidu aglomerācijā uzņēmējdarbības veicināšanai. | 473855.61 | 2017-04-30 | 4 | [7 empty] | 2017-05-16 | 5
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 4 | 3.3.1. | Gulbenes novada pašvaldība | Infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā | 473855.6051 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 4 | 3.3.1. | Limbažu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstība Skultes pagasta Mandegu ciemā, palielinot pieejamo elektroenerģijas jaudu | 147973.9553 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-06-22 | [5 empty] | 2017-06-22 | 6 |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies Limbažu novada pašvaldības projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 4 | 3.3.1. | Ludzas novada pašvaldība | Transporta infrastruktūras attīstība Ludzas pilsētā | 744090.5 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 4 | 3.3.1. | Madonas novada pašvaldība | Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē. | 521241.5412 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [7 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 5 | 3.3.1. | Preiļu novada pašvaldība | Preiļu novada uzņēmējdarbības vides attīstība | 1101025 | 2017-09-04 | 9 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 5 | 3.3.1. | Smiltenes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā | 504636 | 2017-09-04 | 9 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 5 | 3.3.1. | Smiltenes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā | 111078 | 2017-09-04 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Talsu novada pašvaldība | Transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā | 417055 | 2017-09-04 | 9 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 2 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Tukuma novada pašvaldība | Rūpnieciskās zonas attīstība Jauntukuma rajonā | 430777.8228 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-06-30 | [5 empty] | 2017-06-21 | 6 |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ, kā arī vēl nav veikti nepieciešamie aprēķini.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Carnikavas novada dome | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā | 2989155 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Alojas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Staiceles pilsētā un pagastā | 693060.2 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-07-31 |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-09-04 | 9 |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ, kā arī iepirkuma procedūra nenotika atbilstoši plānotajam. |  | Projekta iesnieguma sagatavošanā nācās piesaistīt ārpakalpojuma sniedzējus, jo pašvaldības speciālistem, kapacitāte un zināšanas nav pietiekošas, lai šo dokumentu sagatavotu pietiekami kvalitatīvi. Tāpat ilgāku laiku prasījusi citas projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana un atzinumu saņemšana no iestādēm. Iepriekš plānotie 2017.gada izdevumi tiek pārcelti uz 2018.gadu.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Alsungas novada dome | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras pārbūve Alsungas novadā | 59809.49 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Apes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā | 486625 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Apes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos | 193800 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Baldones novada pašvaldība | Teritorijas Klapukrogā publiskās infrastruktūras attīstība | 263071 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 6 | 3.3.1. | Baldones novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai publiskās infrastruktūras – Reiskatu ceļa attīstība pie Marnoriem. | 102000 | atsaukts | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 7 | 3.3.1. | Cesvaines novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Cesvaines pilsētā | 618250 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-07-31 | [5 empty] | 2017-08-10 | 8 |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Tika saņemts atzinums no CFLA par iepriekš iesniegtu projekta iesniegumu , kurā nepieciešams veikt dažādas korekcijas, līdz ar to projekta vadības personāls vēlas novērst iepriekš konstatētās kļūdas arī šajā.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 7 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 41000 | 2017-04-30 | 4 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 8 | 3.3.1. | Engures novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība Engures novadā | 497265 | 2017-09-01 | 9 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 8 | 3.3.1. | Engures novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstība Smārdes pagastā | 157038 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-07-13 | 7
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 8 | 3.3.1. | Ilūkstes novada pašvaldība | Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā | 114750 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-08-28 |  |  |  | 2017-08-30 | 8 |  |  |  |  | Būvprojekta izstrāde ieilga. Darba izpilde vēl ir procesā. Finanšu plūsmā izmaiņas nav.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 8 | 3.3.1. | Inčukalna novada dome | Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai | 2150500 | 2017-09-01 | 9 | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 8 | 3.3.1. | Ķekavas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā | 42806.34 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-06-19 | 6
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 8 | 3.3.1. | Lielvārdes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagastā | 314500 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 9 | 3.3.1. | Lielvārdes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā | 650250 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 9 | 3.3.1. | Lielvārdes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā | 450500 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 9 | 3.3.1. | Līgatnes novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides sakārtošana Augšlīgatnē | 225250 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-10-31 |  |  |  | 2017-09-04 | 9 |  |  |  |  | Novirze no termiņiem radusies projektētāju dēļ. Projektētāju izstrādātais piedāvājums pašvaldībai nav bijis pieņemams un pašlaik projekts tiek pārstrādāts. Finanšu plūsmā izmaiņas neradīs.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 9 | 3.3.1. | Olaines novada pašvaldība | Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Birzniekos, Olaines novadā | 2336650 | 2017-08-20 | 8 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 10 | 3.3.1. | Olaines novada pašvaldība | Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Rūpnīcu ielā, Olaines novadā | 663189.55 | 2017-08-20 | 8 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 10 | 3.3.1. | Ozolnieku novada dome | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstīšana Ozolnieku novada Ozolnieku pagastā | 426020 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-13 | 4
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 10 | 3.3.1. | Pāvilostas novada pašvaldība | Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā | 425000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-24 | 4
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 10 | 3.3.1. | Ropažu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Muceniekos | 739075 | 2017-09-01 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 11 | 3.3.1. | Ropažu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā | 407671 | 2017-09-01 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 12 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagasta Svētciemā | 161577 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-08-16 | 8 |  |  |  | uz 14.07.2017. atbilde no finansējuma saņēmēja nav saņemta
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 12 | 3.3.1. | Salacgrīvas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā | 313749 | 2017-06-30 | 6 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  |  | 2017-08-24 | 8 |  |  |  | uz 14.07.2017. atbilde no finansējuma saņēmēja nav saņemta | Problēmas ar vietējiem uzņēmumiem, kas iesniedza rezultātus. Daži vairs neatrodas konkrētajā teritorijā, citi skeptiski noskaņoti pret apliecinājuma parakstīšanu un dokumentu iesniegšanu. Informāciju par ietekmi uz finansiālo plūsmu iesniegs atsevišķi.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 12 | 3.3.1. | Saulkrastu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā | 1688762 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-04 |  |  |  |  | 2017-09-04 | 9 |  |  |  | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros un izmaksu ieguvumu analīzes un finanšu analīzes sagatvošanu. | Ieilga objektu būvprojektu izstrāde un izmaksu ieguvumu analīzes un finanšu analīzes sagatvošana.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 12 | 3.3.1. | Stopiņu novada pašvaldība | Eksportētāju, uzņēmēju attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve stopiņu novada Līču un Ulbrokas ciemos | 1273782 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-08-30 | 8 |  |  |  |  | Saņemot uzaicinājumu, projekta iesniedzējs koncentrējies uz maksimālo projekta iesniegšanas termiņu t.i. 04.09.2017. Daļa 2017.g. plānoto izdevumu augustā, septembrī un novembrī tiek pārcelti uz decembri, kā arī daļa uz 2018.gadu, t.i., 2017.g. izdevumu apjoms būs mazāks, bet 2018.g. palielināsies.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 12 | 3.3.1. | Tērvetes novada pašvaldība | Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Tērvetes novadā | 170000 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-04 | 2017-09-04 |  |  |  |  | 2017-08-31 | 8 |  |  | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze. | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze. | Tiek precizēta ar finansēm saistītā informācija, kā arī nav veikta ieņemumu-izdevumu analīze.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 12 | 3.3.1. | Vecpiebalgas novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Inešu pagastā | 340000 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-08-25 |  |  |  | 2017-09-01 | 9 |  |  |  |  | Novirze no termiņiem radusies sakarā ar projektu vadītājas došanos pirmsdzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā un jaunas projektu vadītājas stāšanos darbā. Finanšu plūsmā izmaiņas - iepriekš visi izdevumi bija plānoti 2018.g., tagad tie sadalīti 2018. un 2019.g.
3.3.1. | 0.3.3.1. | Pašvaldību inftasruktūras attīstība uzņēmējdarbībai. | 3 | VARAM | ERAF | 12 | 3.3.1. | Ventspils novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Popes pagastā | 99600 | 2017-09-03 | 9 | [7 empty] | 2017-09-04 | 9
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Daugavpils medicīnas koledža | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26 a. | 113900 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-06-30 | 6
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Daugavpils Universitāte | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcai Parādes ielā 11, Daugavpilī | 574107 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-03 | 4
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Daugavpils Universitāte | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes mācību korpusam Parādes ielā 1, Daugavpilī | 2043493.5 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-06-26 | 6
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Daugavpils Universitāte | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils Universitātes mācību korpusam Vienības ielā 13, Daugavpilī | 1006778.25 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-06-30 | 6
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra | Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti | 286377.87 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-29 | 9
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | Energoefektivitātes paaugstināšana LLU 9.dienesta viesnīcā K.Helmaņa ielā 2, Jelgavā | 499 115.36 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-10 | 11
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts | Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta laboratoriju ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 266900 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-05-12 | 5
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Liepājas Universitāte | Liepājas Universitātes ēkas pārbūve | 511700 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-06-21 | 6
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Daugavpils Būvniecības tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšana Profesionālās izglītības kompetences centra IPĪV “Dagda” | 187000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-04 | 4
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs “Priekuļu tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšanas darbi Priekuļu tehnikuma ēkā Tehniķu ielā 4 | 138550 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-03 | 4
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ogres tehnikums” | "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Ogres tehnikuma dienesta viesnīcā" | 555900 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-06-30 | 6
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā | 297500 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-07-12 | 7
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā | 631550 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-07-12 | 7
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā | 880600 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-07-12 | 7
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Rīgas Stradiņa universitāte | Energoefektivitātes pasākumi Rīgā, Hipokrāta ielā 3 | 795909.09 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-10-17 | 10
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts sociālās aprūpes centrs „Kurzeme” | Energoefektivitātes paaugstināšana VSAC "Kurzeme" filiālē "Liepāja", Apšu ielā 3A, Liepājā | 419693.45 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-07-28 | 7
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC „Latgale” filiālē „Krastiņi” | 244190.55 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-13 | 9
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” | „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Baldone” ēkai Mežvidu ielā 17, Baldonē, Baldones novadā” | 745221.35 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-07 | 9
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte | - | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga” | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāles “Jugla” ēkai Pāles ielā 12, Rīgā | 877123.5 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-07 | 9
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra | Paaugstināt valsts ēkas Piebalgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu novadā, energoefektivitāti | 261796.25 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra | Paaugstināt valsts ēkas Rīgas ielā 14, Olainē, Olaines novadā, energoefektivitāti | 441419.88 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts vides dienests | VVD Jelgavas RPV ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi | 105020.05 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-12-12 | 12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra | Paaugstināt valsts ēkas Inženieru ielā 1, Ventspilī, energoefektivitāti | 304983.65 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-12-15 | 12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Smilšu ielā 1, Rīgā (kadastra apz. Nr. 0100 006 0025 001, 0100 006 0025 002, 0100 006 0025 003) | 2384253 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-12-15 | 12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Smilšu ielā 1, Rīgā (kadastra apz. Nr. 0100 006 0025 004) | 402170 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-12-15 | 12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Smilšu ielā 1, Rīgā (kadastra apz. Nr. 0100 006 0025 005) | 449782 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-12-15 | 12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" | Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Brīvības bulvārī 36, Rīgā | 2983364 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-12-15 | 12
4.2.1. | 4.2.1.2. | Valsts ēku energoefektivitāte |  | EM | ERAF | 12 | 4.2.1. | Rīgas Tehniskā universitāte | Rīgas Tehniskās universitātes Inzenierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6B, Rīgā | 590750 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-10-31 | 10
[7 empty] | 4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 3829783.66
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 12 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (būvprojekta aktualizācija top, dati ir provizoriski) | 579550 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-30 |  |  | 2018-03-25 | 1. 30.09.2017 2. 25.03.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-03-29 |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka tiek gatavota būvniecības un cita dokumentācija. | Daugavpils dome 15.08.2017. vēstulē Finanšu ministrijai norāda, ka projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, saistībā ar to, ka tiek gatavota būvniecības u.c. dokumentācija. | Tiek gatavota būvniecības un cita dokumentācija. | Tiek gatavota būvniecības un cita dokumentācija.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 13 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādē Tautas ielā 7, Daugavpilī | 500000.01 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 1. 31.12.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2017-12-29
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 14 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 27, Daugavpilī | 486055 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29 | 9 |  |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | 0
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 14 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354A, Daugavpilī | 1086359.5 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-11-30 |  | 1. 30.11.2017 | 2017-11-30 | 11 | 2017-11-30
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 14 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās 18.novembra ielā 354V, Daugavpilī | 96903 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29 | 9 |  |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Daugavpils dome 27.07.2017. vēstulē Nr. 1.6.-3.1/25 informē Finanšu ministriju, ka lielākai daļai būvprojektu izpildes termiņi ir kavēti un, lai sekmētu projektu iesniegumu kvalitatīvāku sagatavošanu, lūdz atlases iesniegšanas termiņa pagarināšanu līdz 25.01.2018. Neietekmēs projekta iesniedzēja plānoto finanšu plūsmu. | Daugavpils dome 15.08.2017. vēstulē Finanšu ministrijai norāda, ka projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, saistībā ar to, ka tiek gatavota būvniecības u.c. dokumentācija. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka būvprojekta izstrāde nav pabeigta līgumā noteiktajā termiņā. Ietekmi uz finanšu plūsmu neradīs.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 14 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī | 1205290.65 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-10-31 |  | 1. 31.10.2017 2. 31.03.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-03-31 | [6 empty] | Būvprojekta izstrādes laikā tika konstatēts, ka radušās pārāk lielas neattiecināmās izmaksas. Daugavpils pilsētas dome vēl lems, vai šo projektu ir iespējams realizēt. | Būvprojekta izstrādes laikā tika konstatēts, ka radušās pārāk lielas neattiecināmās izmaksas. Daugavpils pilsētas dome vēl lems, vai šo projektu ir iespējams realizēt.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.32 - Malu ielā 7, Daugavpilī | 1183895 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  | 2017-09-29 | 9 |  |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | 0
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē Nr.2 - Mihoelsa ielā 4, Daugavpilī | 803476.1 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31 | 10
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī | 340000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-09-30 |  |  | 2017-09-29 | 9 |  |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | 0
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana | 115593 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 09.2017. | 2017-09-30 | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-31 | 10 |  |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. | Būvprojekta izstrāde nav pabeigta līgumā noteiktajā termiņā. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka būvprojekta izstrāde nav pabeigta līgumā noteiktajā termiņā, taču ietekmi uz finanšu plūsmu tas neradīs.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ”Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana | 379353 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 08.2017. | 2017-08-31 | 2017-09-30 | 2017-10-31 |  | 2017-10-31 | 10 |  |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana. | Novirze no termiņa, jo būvprojekta izstrāde nav pabeigta līgumā noteiktajā termiņā. | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka aizkavējusies būvprojekta izstrāde. Ir ietekme uz finanšu plūsmu – 2017. gadā plānotais finansējums netiks izlietots, tas tiek pārplānots uz 2018 .gadu, precizēta ES fondu daļa (samazināta) atbilstoši aktualizētajam energoaudita pārskatam. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar būvprojekta izstrādi. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - visi izdevumi pārcelti uz 2018.gadu.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 613479.44 | 2017-11-01 | 11 | [7 empty] | 2017-12-15 | 12 | [8 empty] | Būvvaldē un nav izsniegta apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kas ir obligāta projekta iensieguma sastāvdaļa.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana | 78780.1 | 2017-11-15 | 11 | [7 empty] | 2017-12-15 | 12 | [8 empty] | Būvvaldē un nav izsniegta apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kas ir obligāta projekta iensieguma sastāvdaļa.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Dzintariņš” Dzintaru ielā 90, Liepājā | 389500 | 2017-04-28 | 4 | Vērtēšanas procesā | [6 empty] | 2017-10-13 | 10
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana stadiona „DAUGAVA” ģērbtuvju ēkā, Liepājā | 176338 | 2017-04-28 | 4 | Vērtēšanas procesā. | [6 empty] | 2017-05-25 | 5
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas dome | Bērnu sociālo pakalpojumu centra ēkas Viļānu ielā 10, Rēzeknē, energoefektivitātes paaugstināšana | 185648.54 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-07 | 4
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, Rēzeknē, Metālistu ielā 2 energoefektivitātes paaugstināšana | 450000 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-12-29 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 2017-11-01 |  | 2017-09-29 | 9 | 2017-11-01 |  |  | Precizētais iesniegšanas termiņš norādīts Rēzeknes pilsētas domes 27.06.2017 vēstulē "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" Finanšu ministrijai, kurā lūdz pagarināt SAM 4.2.2. projektu iesniegšanas termiņu līdz 2017.gada 29.decembrim. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība 27.06.2017. vēstulē Finanšu ministrijai "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasi" norāda aktualizēto projekta iesniegšanas termiņu - 01.09.2017. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar būvprojekta izstrādi. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - visi izdevumi pārcelti uz 2018.gadu.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes ēkas Rēzeknē, 18.Novembra ielā 39 energoefektivitātes uzlabošana | 290000 | 2017-07-01 | 7 |  |  |  | 2017-09-01 | 2017-11-01 |  | 1. 01.09.2017 2. 01.11.2017 3. 30.11.2017 | 2017-12-01 | 12 | [5 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar būvprojekta izstrādi. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - visi izdevumi pārplānoti uz 2018.gadu. |  | Kavējās būvprojekta izstrāde. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - visi izdevumi pārplānoti uz 2018.gadu. | Kavējās būvprojekta izstrāde. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - visi izdevumi pārplānoti uz 2018.gadu.
[6 empty] | 15 | 4.2.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zāles ēkas P.Brieža ielā 28, Rēzeknē, energoefektivitātes uzlabošana | 84000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-12-01 | 12
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 104.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Slokas ielā 207, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 106.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ūnijas ielā 83, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 14.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vircavas ielā 2, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-05 | 7
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 154.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Andromedas gatvē 3, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 197.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Birzes ielā 44, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Usmas ielā 10, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 7
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 220.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Aglonas ielā 4A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 224.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Prūšu ielā 82, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Kurzemes prospektā 86C, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 243.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Saktas ielā 3A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 255.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 5, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 259.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jāņa Grestes ielā 3, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 261.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Jaunrozes ielā 12, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 266.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Pļavnieku ielā 4, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 270.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Salnas ielā 18, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Ilūkstes ielā 101 k-4, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 46.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Vecumnieku ielā 5A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 7
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 62.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Alīses ielā 19, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 7
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 80.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Garajā ielā 24, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas 94.pirmsskolas izglītības iestādes ēkā Krišjāņa Barona ielā 97B, Rīgā | 180767 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Annele" ēkā Anniņmuižas bulvārī 78, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dardedze" ēkā Slokas ielā 209, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzirnaviņas" ēkā Tālavas gatvē 7, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Imanta" ēkā Vecumnieku ielā 7, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kadiķītis" ēkā Garajā ielā 31, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" ēkā Slokas ielā 126A, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" ēkā Iļģuciema ielā 4, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Laismiņa" ēkā Slokas ielā 211, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Margrietiņa" ēkā Slokas ielā 126, Rīgā | 180910 | 2017-06-01 | 6 | [7 empty] | 2017-07-05 | 7
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Māra" ēkā Zebiekstes ielā 1, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka pašvaldība veic atkārtotu iepirkuma procedūru, jo pirmā tika pārtraukta. Īstenošana notiks nākamajā gadā - kas atbilst iepriekš plānotajai finanšu plūsmai.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Kompleksi energoefektivitātes pasākumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" ēkā, Jelgavas ielā 86A, Rīgā | 215643 | 2017-06-01 | 6 |  |  | 2017-07-28 |  |  |  |  | 2017-07-17 | 7 |  |  |  | ITI projekts. PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Ir ietekme uz naudas plūsmu. Iepriekš plānotie 2017.g. izdevumi tiek pārcelti uz 2018.g., t.i., izdevumu apjoms 2018.g. palielinās.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils bērnu veselības centrs" | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18.novembra ielā 19, Daugavpilī | 536229 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-03 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 15 | 4.2.2. | Valmieras pilsētas pašvaldība | Ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 282320 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [8 empty] | Termiņš pagarināts, ņemot vērā prognozējamo tehnisko projektu izstrādes termiņus.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 1 | VARAM | ERAF | 16 | 4.2.2. | Valmieras pilsētas pašvaldība | Ēkas Ausekļa ielā 25C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 380778 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Aglonas novada pašvaldība | Aglonas novada centrālās bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 80512 | 2017-04-28 | 4 | 2017-06-30 |  | 2017-07-31 | 2017-09-05 |  | 2017-11-01 | 1. 30.06.2017 2. 31.07.2017 3. 05.09.2017 4. 01.11.2017 | 2017-11-16 | 11 | 2017-11-29 | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  | Projekta iesnieguma nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā saistībā ar iepirkumu procedūras kavēšanos. Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Novirze no termiņa dēļ ilgāka iepirkuma procesa. | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka iepirkuma komisija pašlaik vērtē būvniecības darbu iepirkumu. Tiklīdz iepirkuma rezultāti būs zināmi, tiks precizētas izmaksas un plānots projektu iesniegt līdz novembra beigām. |  | Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā tika iesniegts nepareizajā kārtā. Tehniskā kļūda tuvākajās dienās tiks novērsta un projekts tiks iesniegts. | Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā tika iesniegts nepareizajā kārtā. Tehniskā kļūda tuvākajās dienās tiks novērsta un projekts tiks iesniegts.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Alūksnes novada pašvaldība | Energoefektivitātes uzlabošana P/A “Spodra” administratīvajā ēkā un ēkas pārbūve | 95640 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-21 | 4
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Alūksnes novada pašvaldība | Energoefektivitātes uzlabošana Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā | 309000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Amatas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā - Drabešu sākumskolā | 187000 | 2017-11-29 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Apes novada dome | Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 159318 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Auces novada pašvaldība | Auces novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | 87896 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-11-29 | 1. 29.11.2017 | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka šobrīd vēl tiek izstrādāta ēkas vienkāršotas fasādes atjaunināšanas karte, kas nepieciešama, lai sagatavotu projekta iesniegumu. Tā tiks saņemta tuvākajā laikā, un secīgi pēc tam tiks sagatavots projekta iesniegums. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. |  | Tiek izstrādāta ēkas vienkāršotās fasādes atjaunināšanas karte, kas nepieciešama, lai sagatavotu projekta iesniegumu. Tā tiks saņemta tuvākajā laikā, un secīgi pēc tam tiks sagatavots projekta iesniegums. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. | Tiek izstrādāta ēkas vienkāršotās fasādes atjaunināšanas karte, kas nepieciešama, lai sagatavotu projekta iesniegumu. Tā tiks saņemta tuvākajā laikā, un secīgi pēc tam tiks sagatavots projekta iesniegums. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Ādažu novada pašvaldība | Ādažu pimsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana | 451000 | 2017-11-29 | 11 | [7 empty] | 2017-11-23 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Baldones novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālajā aprūpes centrā "Baldone" | 157500 | 2017-06-30 | 6 |  |  |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-29 | 1. 29.11.2017 | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 |  |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Pašvaldība veic atkārtotu iepirkuma procedūru, pirmā tika pārtraukta. Nav ietekmes uz naudas plūsmu. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka pašvaldība veic atkārtotu iepirkuma procedūru, jo pirmā tika pārtraukta. Īstenošana notiks nākamajā gadā - kas atbilst iepriekš plānotajai finanšu plūsmai. |  | Pašvaldība veic atkārtotu iepirkuma procedūru, jo pirmā tika pārtraukta. Īstenošana notiks nākamajā gadā - kas atbilst iepriekš plānotajai finanšu plūsmai. | Pašvaldība veic atkārtotu iepirkuma procedūru, jo pirmā tika pārtraukta. Īstenošana notiks nākamajā gadā - kas atbilst iepriekš plānotajai finanšu plūsmai.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Balvu novada pašvaldība | Samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa" | 159338 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-11-29 |  |  | 2017-11-29 | 1. 29.11.2017 | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 |  |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Ir ietekme uz naudas plūsmu. Iepriekš plānotie 2017.g. izdevumi tiek pārplānoti uz 2018.g., t.i., izdevumu apjoms 2018.g. palielinās. |  | Projekta iesniegums aizkavējusies personāla noslogotības dēļ. Ir ietekme uz naudas plūsmu. Iepriekš plānotie 2017.g. izdevumi tiek pārplānoti uz 2018.g., t.i., izdevumu apjoms 2018.g. palielinās. | Projekta iesniegums aizkavējusies personāla noslogotības dēļ. Ir ietekme uz naudas plūsmu. Iepriekš plānotie 2017.g. izdevumi tiek pārplānoti uz 2018.g., t.i., izdevumu apjoms 2018.g. palielinās.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Daugavpils novada pašvaldība | Naujenes bērnu nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 169714 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-11-29 | 1. 29.11.2017 | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka šobrīd notiek darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes. Maksājumi pārceļās uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots |  | Šobrīd notiek darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots | Šobrīd notiek darbs pie tehniskās dokumentācijas izstrādes. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Daugavpils novada pašvaldība | Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 466171 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-11-29 | 1. 29.11.2017 | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Dundagas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkā "Zītari" | 59500 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-11-28 | 11 | 2017-11-29 |  |  |  |  | Notiek diskusijas par projekta līdzfinansējuma iespējām. Pastāv risks, ka projektu nerealizēs. Lēmumu par projekta realizāciju plānots pieņemt līdz 27.10.2017. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika pārtraukta iepirkuma procedūra par ēkas pārbūvi. Šobrīd ir izsludināts atkārtots iepirkums par būvniecību un projekta pieteikumu plānots iesniegt, tiklīdz būs noslēgts iepirkuma līgums par būvniecību. Izmaiņas finanšu plūsmā - daļa 2017.gada izdevumu pārcelti uz 2018.gadu. | Pašvaldībai trīs mēnešus nebija projektu vadītāja un līdz ar to projekta iesnieguma sagatavošana ir ieilgusi. | Pašvaldībai trīs mēnešus nebija projektu vadītāja un līdz ar to projekta iesnieguma sagatavošana ir ieilgusi.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Engures novada dome | Engures Dienas sociālā palīdzības centra energoefektivitātes paaugstināšana | 80580 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-11-15 | 11 | 2017-11-28 | [5 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo notiek būvprojekta izstrāde. Nav ietekmes uz naudas plūsmu. | Kavējās projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde. Projekta īstenošana pārcelta uz 2018.gadu. | Kavējās projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde. Projekta īstenošana pārcelta uz 2018.gadu.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Engures novada dome | Engures novada Smārdes pagasta sociālās mājas energoefektivitātes paaugstināšana | 55760 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-08-08 | 8
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Engures novada dome | Šlokenbekas muižas administratīvā korpusa energoefektivitātes paaugstināšana | 83958.75 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-11-27 | 11 | 2017-11-28 | [5 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka pakalpojuma sniedzējs kavē būvniecības ieceres dokumentu izstrādes termiņu. Nav ietekmes uz naudas plūsmu. | Kavējās projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde. Projekta īstenošana pārcelta uz 2018.gadu. | Kavējās projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde. Projekta īstenošana pārcelta uz 2018.gadu.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Grobiņas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādei "Čiekuriņš" ēkai | 134770 | 2017-09-29 | 9 | [5 empty] | 2017-11-29 | 1. 29.11.2017 | 2017-11-28 | 11 | 2017-11-29 | [6 empty] | Izstrādāti nekvalitatīvi būvprojekti. To koriģēšana ir plānota līdz 31.10.2017, un iesniegšana plānota līdz 29.11.2017. Maksājumi pārceļās uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots. | Izstrādāti nekvalitatīvi būvprojekti. To koriģēšana ir plānota līdz 31.10.2017, un iesniegšana plānota līdz 29.11.2017. Maksājumi pārceļās uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Grobiņas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšanai ēkai "Āmuļi" | 120810 | 2017-09-29 | 9 | [5 empty] | 2017-11-29 | 1. 29.11.2017 | 2017-11-28 | 11 | 2017-11-29 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka tika saņemti nekvalitatīvi būvprojekti. To koriģēšana ir plānota līdz 31.10.2017, līdz ar to projekta iesnieguma iesniegšana plānota līdz 29.11.2017. Maksājumi pārceļās uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Gulbenes novada sociālā dienesta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 153000 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-07-14 |  | 2017-08-31 |  |  |  | 2017-08-11 | 8 |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Gulbenes novada pašvaldība | Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana | 847000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-08-31 |  | 2017-11-29 |  | 1. 31.08.2017 2. 29.11.2017 | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 |  |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika pārtraukta iepirkuma procedūra par ēkas pārbūvi. Šobrīd ir izsludināts atkārtots iepirkums par būvniecību un projekta pieteikumu plānots iesniegt, tiklīdz būs noslēgts iepirkuma līgums par būvniecību. Izmaiņas finanšu plūsmā - daļa 2017.gada izdevumu pārplānoti uz 2018.gadu. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs kavēja līgumā noteiktos termiņus. Šobrīd tā ir saņemta un projekta iesniegums tiks iesniegts līdz oktobra beigām. Izmaiņas finanšu plūsmā - visas izmaksas pārceltas uz 2018.gadu. | Tika pārtraukta iepirkuma procedūra par ēkas pārbūvi. Šobrīd ir izsludināts atkārtots iepirkums par būvniecību un projekta pieteikumu plānots iesniegt, tiklīdz būs noslēgts iepirkuma līgums par būvniecību. Izmaiņas finanšu plūsmā - daļa 2017.gada izdevumu pārplānoti uz 2018.gadu. | Tika pārtraukta iepirkuma procedūra par ēkas pārbūvi. Šobrīd ir izsludināts atkārtots iepirkums par būvniecību un projekta pieteikumu plānots iesniegt, tiklīdz būs noslēgts iepirkuma līgums par būvniecību. Izmaiņas finanšu plūsmā - daļa 2017.gada izdevumu pārplānoti uz 2018.gadu.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Ilūkstes novada pašvaldība | Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra "Ilūkste" jaunajā korpusā | 233384 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  | 1. 30.10.2017 | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-24 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo notiek būvprojekta izstrāde. Nav ietekmes uz naudas plūsmu. |  | Būvprojekta izstrādes termiņš pagarināts. | Būvprojekta izstrādes termiņš pagarināts.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Jaunjelgavas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunjelgavas novada ēkā. | 148800 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-08-27 | 8 | [6 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar iepirkuma problēmām. Paredzētais būvnieks līgumu izbeidza, tāpēc tika izsludināts jauns iepirkums un maijā noslēgts līgums.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Kandavas novada dome | Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" energoefektivitātes paaugstināšana | 458150 | 2017-11-17 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Kocēnu novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana izglītības iestādē, Nākotnes ielā 1, Vaidavā | 773328 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 | [6 empty] | Kavējās projektēšanas pamatojošās dokumentācijas sagatavošana. | Kavējās projektēšanas pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Kocēnu novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Kocēnu novada domes ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos | 207498 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 | [5 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo iepirkuma piedāvājumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Krustpils novada pašvaldība | Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes paaugstināšanai | 356691 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Ķeguma novada dome | Ķeguma novada pašvaldības ēkas "Senliepas 1" energoefektivitātes paaugstināšana | 147845 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 | [5 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo šobrīd notiek būvprojekta izstrāde. Pašvaldība plāno iesniegt projekta iesniegumu 2017.gada novembrī un kopā ar projekta iesniegumu plāno iesniegt būvvaldē akceptētu būvprojektu kultūras nama pārbūvei. | Kavējās projektēšanas pamatojošās dokumentācijas sagatavošana. | Kavējās projektēšanas pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Lielvārdes novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā | 236725 | 2017-11-24 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 17 | 4.2.2. | Lielvārdes novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā | 109480 | 2017-11-24 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [8 empty] | Projekts netiks īstenots!
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 18 | 4.2.2. | Lielvārdes novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālo dzīvokļu mājā Lēdmanē, Lielvārdes novadā | 159545 | 2017-11-24 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [8 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 19 | 4.2.2. | Limbažu novada pašvaldība | Pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 309187 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-11-29 |  | 1. 29.11.2017 | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka pakalpojuma sniedzējs kavē būvniecības ieceres dokumentu izstrādes termiņu. Nav ietekmes uz naudas plūsmu. |  | Pakalpojuma sniedzējs kavē būvniecības ieceres dokumentu izstrādi. Nav ietekmes uz naudas plūsmu. | Pakalpojuma sniedzējs kavē būvniecības ieceres dokumentu izstrādi. Nav ietekmes uz naudas plūsmu.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 19 | 4.2.2. | Limbažu novada pašvaldība | Viļķenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 143400 | 2017-06-16 | 6 |  |  | 2017-08-25 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 8 |  |  |  | ITI projekts. PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 19 | 4.2.2. | Līvānu novada dome | Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Rudzātu pagasta ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana). | 36270 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [8 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 20 | 4.2.2. | Līvānu novada dome | Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Projekts Nr.2.) | 139701 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | 2017-11-06 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 20 | 4.2.2. | Ludzas novada pašvaldība | Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 425000 | 2017-11-29 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 20 | 4.2.2. | Ludzas novada pašvaldība | Ludzas poliklīnikas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 212500 | 2017-11-29 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [8 empty] | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Madonas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā | 481006 | 2017-11-15 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Madonas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē | 134810 | 2017-11-15 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Mērsraga novada pašvaldība | Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Mērsraga novada Tautas namā | 59500 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-13 | 4
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Naukšēnu novada pašvaldība | Naukšēnu novada pašvaldības administratīvās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 107000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Ogres novada pašvaldība | Ēkas Ogrē, Upes prospektā 16 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot Ogres novada Sociālā dienesta un tā struktūrvienību vajadzībām | 386200 | 2017-04-28 | 4 | 2017-06-22 | [6 empty] | 2017-06-29 | 6 |  | Projekta iesniegumu plāno iesniegt pēc pašvaldību vēlēšanām.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Olaines novada pašvaldība | Olaines novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādes izveidei | 244182 | 2017-11-20 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Olaines novada pašvaldība | Olaines novada Sociālā aprūpes centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 158185 | 2017-11-20 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Pļaviņu novada dome | Pļaviņu novada pašvaldības strukturvienību ēkas ,,Kūlīši", Pļaviņu novadā energoefektivitātes paaugstināšana. | 165100 | 2017-05-15 | 5 |  | 2017-06-30 | [5 empty] | 2017-07-14 | 7 |  |  | Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vēlas saņemt konsultāciju un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus. Plāno piedalīties 20.06.2017. VARAM rīkotajā seminārā. | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vēlas saņemt konsultāciju un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus. Plāno piedalīties 20.06.2017. VARAM rīkotajā seminārā.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Preiļu novada pašvaldība | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Raiņa bulvārī 19, Preiļos | 240952 | 2017-11-29 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Preiļu novada pašvaldība | Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes uzlabošana Rēzeknes ielā 26, Preiļos | 102987 | 2017-11-29 | 11 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Rēzeknes novada pašvaldība | Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana | 218080 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | 2017-11-27 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 21 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 285000 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-08-31 |  |  | 2017-10-31 |  | 1. 31.08.2017 2. 31.10.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | Netiks īstenots |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies tehniskās dokumentācijas izstrādes un projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs kavēja līgumā noteiktos termiņus. Šobrīd tā ir saņemta un projekta iesniegums tiks iesniegts līdz oktobra beigām. Izmaiņas finanšu plūsmā - visas izmaksas pārceltas uz 2018.gadu. |  | Projekts netiks īstenots! | Projekts netiks īstenots!
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 22 | 4.2.2. | Rundāles novada pašvaldība | Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana iesniegts | 109730.6 | 2017-05-15 | 5 | [7 empty] | 2017-06-02 | 6 |  |  |  |  | Rundāles novada dome 05.07.2017. vēstulē CFLA lūdz pagarināt projektu iesniegšanas termiņu līdz 29.11.2017. Ja nav būtiskas ietekmes uz naudas plūsmu šādi pieņemams.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 22 | 4.2.2. | Rundāles novada pašvaldība | Viesturu kultūras centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 272213 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-11-29 |  |  | 1. 29.11.2017 | 2017-11-29 | 11 |  |  |  |  | Rundāles novada dome 05.07.2017. vēstulē CFLA lūdz pagarināt projektu iesniegšanas termiņu līdz 29.11.2017. Ja nav būtiskas ietekmes uz naudas plūsmu šādi pieņemams. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar iepirkuma problēmām. Paredzētais būvnieks līgumu izbeidza, tāpēc tika izsludināts jauns iepirkums un maijā noslēgts līgums. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo ir nepieciešams ilgāks laika posms gan projekta pieteikuma un tā pielikumu, gan iepirkuma tehniskās specifikācijas kvalitatīvai sagatavošanai, ņemot vērā, projekta ietvaros plānoto sabiedriskā transporta transportlīdzekļu iegādes tehnisko sarežģītību. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. | Būvniecības iepirkuma problēmām. Paredzētais būvnieks līgumu izbeidza, tāpēc tika izsludināts jauns iepirkums un maijā noslēgts līgums. | Būvniecības iepirkuma problēmām. Paredzētais būvnieks līgumu izbeidza, tāpēc tika izsludināts jauns iepirkums un maijā noslēgts līgums.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 22 | 4.2.2. | Salacgrīvas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana Salacgrīvas novada domes ēkā | 108970 | 2017-09-30 | 9 | [6 empty] | 2017-11-01 | 2017-11-29 | 11 | [5 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka septembra pēdējā nedēļā Salacgrīvas novada būvvaldē tika iesniegts ēkas siltināšanas būvprojekts, kurš jāpievieno projekta pieteikumam. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. |  | Septembra pēdējā nedēļā Salacgrīvas novada būvvaldē tika iesniegts ēkas siltināšanas būvprojekts, kurš jāpievieno projekta pieteikumam. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. | Septembra pēdējā nedēļā Salacgrīvas novada būvvaldē tika iesniegts ēkas siltināšanas būvprojekts, kurš jāpievieno projekta pieteikumam. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 22 | 4.2.2. | Saulkrastu novada pašvaldība | Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos energoefektivitātes paaugstināšana | 206125 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-11-01 |  |  |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-28 | 11 | 2017-11-29 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo tika izsludināts iepirkums, kurā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi. |  | Iepirkumā pieteikumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo iepirkuma piedāvājumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi. |  | Iepirkuma piedāvājumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi. | Iepirkuma piedāvājumi būtiski pārsniedza paredzēto finansējumu. Tiks izsludināts jauns iepirkums un meklēti citi tehniskie risinājumi.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 22 | 4.2.2. | Sējas novada dome | Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Loja", Lojā, Sējas novadā | 207364 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-06-30 |  | 2017-08-31 | 29.11.2017. |  | 1. 30.06.2017 2. 31.08.2017 3. 29.11.2017 | 2017-11-30 | 11 | 2017-11-29 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo šobrīd notiek būvprojekta izstrāde. Pašvaldība plāno iesniegt projekta iesniegumu 2017.gada novembrī un kopā ar projekta iesniegumu plāno iesniegt būvvaldē akceptētu būvprojektu kultūras nama pārbūvei. |  | Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde. Pašvaldība plāno iesniegt projekta iesniegumu 2017.gada novembrī un kopā ar projekta iesniegumu plāno iesniegt būvvaldē akceptētu būvprojektu kultūras nama pārbūvei. | Šobrīd notiek būvprojekta izstrāde. Pašvaldība plāno iesniegt projekta iesniegumu 2017.gada novembrī un kopā ar projekta iesniegumu plāno iesniegt būvvaldē akceptētu būvprojektu kultūras nama pārbūvei.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 22 | 4.2.2. | Tukuma novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Vālodzīte” | 267070 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 | [6 empty] | Neveiksmīgs projektēšanas iepirkums. Būvprojekta izstrāde nav pabeigta, ir nodots ekspertīzei. Būvdarbus plānots uzsākt 2019. gadā, jo nebūs iespējams uz būvdarbu laiku aizvērt divus bērnu dārzus vienā gadā. | Neveiksmīgs projektēšanas iepirkums. Būvprojekta izstrāde nav pabeigta, ir nodots ekspertīzei. Būvdarbus plānots uzsākt 2019. gadā, jo nebūs iespējams uz būvdarbu laiku aizvērt divus bērnu dārzus vienā gadā.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 22 | 4.2.2. | Tukuma novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana PII „Pasaciņa” | 291975 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-11-29 | 11 | 2017-11-29 | [6 empty] | Nav pabeigta būvprojekta izstrāde (tiek kavēta no izstrādātāja puses), ir nodots ekspertīzei. | Nav pabeigta būvprojekta izstrāde (tiek kavēta no izstrādātāja puses), ir nodots ekspertīzei.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 22 | 4.2.2. | Vecpiebalgas novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālā dzīvojamā mājā "Veļķi" Vecpiebalgas pagastā | 79050 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-10-10 | 1. 10.10.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | Netiks īstenots |  |  |  |  | Saistībā ar projekta sadārdzinājumu, Vecpiebalgas novada dome nolēma šo projektu neīstenot. |  | Projekts netiks īstenots! | Projekts netiks īstenots!
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 23 | 4.2.2. | Ventspils novada pašvaldība | Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā | 281683 | 2017-11-01 | 11 | [7 empty] | 2017-11-28 | 11
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 23 | 4.2.2. | Viļānu novada pašvaldība | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu Mūzikas un mākslas skolā | 70430 | 2017-04-30 | 4 | 2017-05-31 | 2017-07-14 | [5 empty] | 2017-07-14 | 7 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Nepieciešams aktualizēt projekta iesniegumu, jo sākotnēji bija paredzēti citi risinājumi un projekta izstrādātājs atradās atvaļinājumā.
4.2.2. | 0.4.2.2. | Pašvaldību ēku energoefektivitāte | 2 | VARAM | ERAF | 23 | 4.2.2. | Viļānu novada pašvaldība | Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē | 322300 | 2017-04-30 | 4 | 2017-05-31 | [6 empty] | 2017-05-31 | 5 |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ.
4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | 23 | 4.5.1. | Autobusu parks Jūrmala - SV, SIA | Videi draudzīga sabiedriskā transporta (autobusu) iegāde | 1274000 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-05-30 | 5
4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | 23 | 4.5.1. | Jelgavas autobusu parks | Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība | 1445000 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-11-15 | 1. 15.11.2017 | 2017-11-14 | 11 | 2017-11-15 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka pašvaldībā sākotnēji tika izvērtētas divas projekta alternatīvas – jaunu videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu iegāde vai esošo transportlīdzekļu aprīkošana ar elektrību un saspiesto dabasgāzi videi draudzīgākai darbībai. Līdz ar to bija nepieciešams termiņa pagarinājums, lai kvalitatīvi izvērtētu ekonomiski pamatotāko risinājumu un pieņemtu atbilstošu lēmumu. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - precizēta ES fondu daļa, sadalot finansējumu uz 2018. un 2019. gadu. |  | Pašvaldībā sākotnēji tika izvērtētas divas projekta alternatīvas – jaunu videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu iegāde vai esošo transportlīdzekļu aprīkošana ar elektrību un saspiesto dabasgāzi videi draudzīgākai darbībai. Līdz ar to bija nepieciešams termiņa pagarinājums, lai kvalitatīvi izvērtētu ekonomiski pamatotāko risinājumu un pieņemtu atbilstošu lēmumu. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - precizēta ES fondu daļa, sadalot finansējumu uz 2018. un 2019. gadu. | Pašvaldībā sākotnēji tika izvērtētas divas projekta alternatīvas – jaunu videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu iegāde vai esošo transportlīdzekļu aprīkošana ar elektrību un saspiesto dabasgāzi videi draudzīgākai darbībai. Līdz ar to bija nepieciešams termiņa pagarinājums, lai kvalitatīvi izvērtētu ekonomiski pamatotāko risinājumu un pieņemtu atbilstošu lēmumu. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - precizēta ES fondu daļa, sadalot finansējumu uz 2018. un 2019. gadu.
4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | 23 | 4.5.1. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Videi draudzīgu autobusu iegāde Jēkabpils pilsētai | 1128825 | 2017-09-29 | 9 | [7 empty] | 2017-09-29 | 9
4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | 23 | 4.5.1. | Rēzeknes pilsētas dome | Videi draudzīga Rēzeknes pilsētas sabiedriskā transporta attīstība | 1360000 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-05-23 | 5
4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | 23 | 4.5.1. | Ventspils reiss, PSIA | Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru Ventspilī (eBuss) | 4628250 | 2017-11-15 | 11 | [7 empty] | 2017-11-13 | 11
4.5.1. | 4.5.1.2. | Videi draudzīgi autobusi | 1 | SM | KF | 23 | 4.5.1. | VTU Valmiera, SIA | Deviņu jaunu videi draudzīgāku sabiedriskā transprta transportlīdzekļu (autobusi) iegāde | 1906322 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-11-15 |  | 1. 15.11.2017 | 2017-11-15 | 11 | 2017-11-15 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo ir nepieciešams ilgāks laika posms gan projekta pieteikuma un tā pielikumu, gan iepirkuma tehniskās specifikācijas kvalitatīvai sagatavošanai, ņemot vērā, projekta ietvaros plānoto sabiedriskā transporta transportlīdzekļu iegādes tehnisko sarežģītību. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. |  | Nepieciešams ilgāks laika posms gan projekta pieteikuma un tā pielikumu, gan iepirkuma tehniskās specifikācijas kvalitatīvai sagatavošanai, ņemot vērā, projekta ietvaros plānoto sabiedriskā transporta transportlīdzekļu iegādes tehnisko sarežģītību. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. | Nepieciešams ilgāks laika posms gan projekta pieteikuma un tā pielikumu, gan iepirkuma tehniskās specifikācijas kvalitatīvai sagatavošanai, ņemot vērā, projekta ietvaros plānoto sabiedriskā transporta transportlīdzekļu iegādes tehnisko sarežģītību. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu.
[7 empty] | 5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2550000
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 23 | 5.1.1. | Daugavpils pilsētas dome | Sūkņu stacijas izbūve Lauceses upes rajonā | 2550000 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [7 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 24 | 5.1.1. | Daugavpils pilsētas pašvaldība | Daugavpils pilsētas aizsargdambja būvniecība Daugavas upes labajā krastā, Nometņu ielas rajonā, plūdu apdraudētajā teritorijā | 4777000 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-10-10 | 10
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 24 | 5.1.1. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Jelgavas lidlauka poldera dambja rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai | 1814750 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-10-10 | 10
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 24 | 5.1.1. | Jelgavas pilsētas pašvaldība | Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās | 1785765 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-10-10 | 10
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 24 | 5.1.1. | Jūrmalas pilsētas dome | Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros | 3230000 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-10-10 | 10
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 24 | 5.1.1. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Būnas izbūve Baltijas jūrā | 4675000 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-10-10 |  |  | 2017-10-06 | 10 | [5 empty] | Projekts tiks iesniegts pēc Liepājas pilsētas domes lēmuma par projekta īstenošanu (Domes sēde plānota 14.09.2017.) Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2019.gadā paredzētie izdevumi tiek pārdalīti starp 2019. un 2020. gadu.
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 24 | 5.1.1. | Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments | Bolderājas pretplūdu pasākumi | 3846000 | 2017-10-10 | 10 | [7 empty] | 2017-10-10 | 10
5.1.1. | 0.5.1.1. | Plūdu risku samazināšana blīvi apdzīvotās teritorijās | 2 | VARAM | ERAF | 24 | 5.1.1. | Ventspils pilsētas pašvaldība | Plūdu riska samazināšanas pasākumi Ventspils pilsētā | 1485986 | 2017-05-01 | 5 | [7 empty] | 2017-05-12 | 5
[7 empty] | 5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 6987000
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 24 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Bārtas kreisā krasta aizsargdambja, pik. 00/00-48/00 atjaunošana Nīcas pagastā, Nīcas novadā | 816000 | 2017-10-30 | 10 | [6 empty] | 1. 28.09.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-09-28 | [6 empty] | Projektā paredzēti sarežģīti būvniecības darbi, kā arī kavējas projektēšanas nosacījumu izstrādāšana. | Projektā paredzēti sarežģīti būvniecības darbi, kā arī kavējas projektēšanas nosacījumu izstrādāšana.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 25 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Malmutas ūdensnoteka PIK 00/00 - 234/06, Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā, Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā | 467500 | 2017-09-29 | 9 | [5 empty] | 2018-01-30 | 1. 30.01.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-01-30 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies , ko kavējas saistītais Meirānu kanāla projekts, ja netiek īstenots Meirānu projekts, tad šo projektu īstenot nav lietderīgi. Maksājumi pārceļās uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots |  | Kavējas Meirānu kanāla projekts un, ja netiek īstenots Meirānu projekts, tad šo projektu īstenot nav lietderīgi. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots | Kavējas Meirānu kanāla projekts un, ja netiek īstenots Meirānu projekts, tad šo projektu īstenot nav lietderīgi. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 26 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ošas 1. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 935000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 8 |  |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 26 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Ošas 2. poldera sūkņu stacija, Rožupes pagasts, Līvānu novads | 986000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-08-31 |  |  |  |  | 2017-08-18 | 8 |  |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 26 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Silzemnieku poldera Sūkņu stacijas pārbūve Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, | 1020000 | 2017-10-30 | 10 | [6 empty] | 1. 29.06.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-06-29 | [6 empty] | Projektā paredzēti sarežģīti būvniecības darbi, kā arī kavējas projektēšanas nosacījumu izstrādāšana. | Projektā paredzēti sarežģīti būvniecības darbi, kā arī kavējas projektēšanas nosacījumu izstrādāšana.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 27 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods 4254:01, pik. 444/00-671/50 atjaunošana Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā, Susāju, Kupravas, Žīguru pagastā, Viļakas novadā un Liepnas pagastā, Alūksnes novadā | 484500 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  |  | 2017-09-22 | 9 |  |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Nav VVD tehniskie noteikumi, nav būvprojekts minimālā sastāvā | Nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām. Trūkst tehniskie noteikumi, nav būvprojekts minimālā sastāvā.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 27 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Durbe, ŪSIK kods 3546:01, pik. 448/16-573/26 atjaunošana Tadaiķu un Dunalkas pagastā, Durbes novadā | 272000 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-10-31 |  |  | 2017-10-05 | 10 | [5 empty] | Projekta iesniegums aizkavējies, jo veicot inženierizpēti tika konstatēts ievērojami lielāks izpildāmo darbu apjoms un aizkavējās būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un būvatļaujas saņemšana. Darbus kavēja arī augstais ūdenslīmenis ūdensnotekā un projekta skaņošana ar zemes īpašniekiem. Ir ietekme uz finanšu plūsmu, un projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz 2019.gadam.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 27 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas - Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 pārbuve Ādažu pagastā, Ādažu novadā | 1700000 | 2017-09-29 | 9 | [5 empty] | 2018-02-28 | 1. 28.02.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-02-28 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo bija nepieciešams ekspertu novērtējums par projekta ietekmi uz Mazā Baltezera un Gaujas ūdens kvalitāti, kas aizkavēja būvprojektēšanas uzsākšanu. Maksājumi pārceļās uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots |  | Projektā nepieciešams ekspertu novērtējums par projekta ietekmi uz Mazā Baltezera un Gaujas ūdens kvalitāti, kas aizkavēja būvprojektēšanas uzsākšanu. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots | Projektā nepieciešams ekspertu novērtējums par projekta ietekmi uz Mazā Baltezera un Gaujas ūdens kvalitāti, kas aizkavēja būvprojektēšanas uzsākšanu. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 28 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik. 13/70-197/90 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jelgavas, Ozolnieku novadā | 875500 | 2017-10-30 | 10 | [6 empty] | 1. 28.09.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-09-28 | [6 empty] | Projektā paredzēta komplicēta būvniecība (šāda apjoma būves hidromelioratīvajā būvniecībā pēdējo 30 gadu laikā Latvijā nav būvētas). Projekta izstrādes iepirkumam, kas tika izsludināts 04.10.2017. nepieteicās neviens pretendents. Pašlaik tiek gatavots jauns projektēšanas iepirkums. | Projektā paredzēta komplicēta būvniecība (šāda apjoma būves hidromelioratīvajā būvniecībā pēdējo 30 gadu laikā Latvijā nav būvētas). Projekta izstrādes iepirkumam, kas tika izsludināts 04.10.2017. nepieteicās neviens pretendents. Pašlaik tiek gatavots jauns projektēšanas iepirkums.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 29 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Īdeņas kanāls, ŪSIK kods 42344:01, pik. 00/00-148/10 atjaunošana Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā; Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecmalta, ŪSIK kods 423444:01, pik. 00/00-37/00 atjaunošana Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā | 1793500 | 2017-09-29 | 9 | [5 empty] | 2018-09-28 | 1. 28.09.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-09-28 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo aizkavējusies biotopu eksperta atzinuma sagatavošana. Eksperta atzinumu plānots sagatavot līdz 2017. gada novembra beigām, tad dokumentus iesniegs Valsts vides dienestā tehnisko noteikumu saņemšanai. Ir ietekme uz finanšu plūsmu. |  | Aizkavējusies biotopu eksperta atzinuma sagatavošana. Eksperta atzinumu plānots sagatavot līdz 2017. gada novembra beigām, tad dokumentus iesniegs Valsts vides dienestā tehnisko noteikumu saņemšanai. Ir ietekme uz finanšu plūsmu. | Aizkavējusies biotopu eksperta atzinuma sagatavošana. Eksperta atzinumu plānots sagatavot līdz 2017. gada novembra beigām, tad dokumentus iesniegs Valsts vides dienestā tehnisko noteikumu saņemšanai. Ir ietekme uz finanšu plūsmu.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 30 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, pik. 32/55-148/00; 204/10-310/55 atjaunošana Staiceles, Alojas un Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā | 314500 | 2017-09-29 | 9 | [5 empty] | 2018-02-28 | 1. 28.02.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-02-28 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo sākotnējais būvprojekta projektēšanas līgums tika lauzts. 2017. gada jūlijā noslēgts jauns līgums par būvprojekta izstrādi. Maksājumi pārceļās uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots. |  | Sākotnējais būvprojekta projektēšanas līgums tika lauzts. 2017. gada jūlijā noslēgts jauns līgums par būvprojekta izstrādi. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots. | Sākotnējais būvprojekta projektēšanas līgums tika lauzts. 2017. gada jūlijā noslēgts jauns līgums par būvprojekta izstrādi. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 31 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Meirānu kanāls, ŪSIK kods 4234:01, pik. 113/33-241/93 atjaunošana Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Murmastienes, Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā | 425000 | 2017-09-29 | 9 | [5 empty] | 2018-11-30 | 1. 30.11.2018 | 2017-11-13 | 11 | 13.11.2017 (Iesniegts) |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo 2017. gada oktobrī Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde pieprasīja papildus eksperta atzinumu par īpaši aizsargājamiem bezmugurkaulniekiem un būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošana aizkavējas par gadu. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - palielināsies projekta izmaksas sakarā ar to, ka nepieciešama grunts izvešana, lai nebojātu bioloģiski vērtīgu zālāju. |  | 2017. gada oktobrī Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde pieprasīja papildus eksperta atzinumu par īpaši aizsargājamiem bezmugurkaulniekiem un būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošana aizkavējas par gadu. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - palielināsies projekta izmaksas sakarā ar to, ka nepieciešama grunts izvešana, lai nebojātu bioloģiski vērtīgu zālāju. | 2017. gada oktobrī Valsts vides dienesta Madonas reģionālā vides pārvalde pieprasīja papildus eksperta atzinumu par īpaši aizsargājamiem bezmugurkaulniekiem un būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošana aizkavējas par gadu. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - palielināsies projekta izmaksas sakarā ar to, ka nepieciešama grunts izvešana, lai nebojātu bioloģiski vērtīgu zālāju.
5.1.2. | 0.5.1.2. | Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās | 1 | ZM | ERAF | 31 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | Valsts nozīmes ūdensnotekas Vircava, ŪSIK kods 38532:01, pik. 08/00-128/30; pik. 343/50-359/80; pik. 384/60-416/00 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jaunsvirlaukas, Vircavas, Elejas, Sesavas pagastā, Jelgavas novadā | 348500 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  |  | 2017-09-27 | 9 |  |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām, kā arī nav saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. Nav saskaņojuma ar pašvaldībām, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. | Nepieciešams saņemt būvatļauju projektā plānotajām darbībām, kā arī nav saskaņojuma ar attiecīgo pašvaldību, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam funkcionālajam zonējumam. Būvprojekta minimālais sastāvs iesniegts būvvaldē 03.07.2017.,līdz ar to nav būvatļaujas, kas varētu būt pēc mēneša. | Projekta iesniegums aizkavējies, jo Jelgavas novada būvvalde pieprasa papildus informāciju par topogrāfiju apbūves teritorijās, informācija tiek gatavota.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 31 | 5.3.1. | Aizputes komunālais uzņēmums, SIA | Kanalizācijas tīklu, spiedvadu un KSS izbūve Aizputē | 682760 | 2017-07-20 | 7 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 31 | 5.3.1. | Alūksne, SIA "Rūpe" | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārta | 413655.65 | 2017-07-01 | 7 | [7 empty] | 2017-08-02 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 31 | 5.3.1. | Auce, SIA "Auces komunālie pakalpojumi" | Kanalizācijas tīklu pārbūve un paplašināšana Aucē | 1551470 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-03 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 31 | 5.3.1. | Ādažu Ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta | 164668 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-07-28 | 7
[7 empty] | 5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 15025167.383
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 31 | 5.3.1. | Baložu komunālā saimniecība, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, III kārta | 383010 | 2017-08-01 | 8 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Baltezers, SIA "Garkalnes ūdens" | "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, 2.kārta" | 895377 | 2017-07-31 | 7 | [7 empty] | 2017-08-02 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Balvu novada pašvaldības aģentūra "SAN-TEX" | Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 527454.43 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-01 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Bauska, SIA "Bauskas ūdens" | Bauskas ūdenssaimniecības attīstība III kārta | 383480 | 2017-08-01 | 8 | [7 empty] | 2017-08-03 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Carnikavas Komunālserviss, P/A | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta | 409360 | 2017-07-10 | 7 | [7 empty] | 2017-08-03 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Dundaga, SIA «Ziemeļkurzeme» | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā, II kārta | 644334 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-04 | 8 |  |  |  | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo vēl nav sagatavoti visi PI pamatojošie dokumenti, t.sk.,notiek iepirkuma procedūra.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Iecava SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” | “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā II kārta” | 1874760 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-03 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Ikšķiles māja, PSIA | "Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta" | 5034788 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Īslīces ūdens, SIA | Būvdarbi "Kanalizācijas tīklu paplašināšana Īslīces pagasts Bērzkalnu un Rītausmas ciemos" | 180115 | 2017-08-01 | 8 | [7 empty] | 2017-08-02 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Jaunolaine, SIA „Zeiferti” | Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta | 935022 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-02 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 32 | 5.3.1. | Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas komunālā saimniecība |  | 326400 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 33 | 5.3.1. | Kandavas komunālie pakalpojumi, SIA | “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas Kandavas pilsētā” | 841303 | 2017-08-01 | 8 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 33 | 5.3.1. | Kārsavas namsaimnieks, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Kārsavā, 2.kārta | 387628 | 2017-07-20 | 7 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 33 | 5.3.1. | Ķegums, SIA „Ķeguma stars” | Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pašvaldībā | 1356692 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 34 | 5.3.1. | Lielvārdes Remte, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta | 3130057 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-08-02 | 8 |  |  |  | Projekta iesniegums nav iesniegts atkārtoti precizētājā termiņā, jo kavējas projekta iesnieguma finanšu sadaļas sagatavošana . Projekta iesniegumu varēs iesniegt pēc Lielvārdes novada Domes sēdes, kura plānota jūlija pēdējās nedēļā.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 34 | 5.3.1. | Līvāni, SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība | Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta | 3316362 | 2017-04-30 | 4 |  | 2017-07-16 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 7 |  | Projekta iesniedzējs vēl gaida atsevišķu projekta iesniegumu pamatojošo dokumentāciju - ietekmes uz vidi novērtējuma dokumentus un Līvānu novada domes lēmumu par līdzfinansējumu. | Projekta ietvaros Valsts vides dienests pieprasīja veikt ietekmi uz vides sākotnējo izvērtējumu. Līvānu novada domes sēde par galvojuma sniegšanu notika 2017.gada 14.jūnijā, kā rezultātā tiek kavēts plānotais iesniegšanas termiņš. | Projekta ietvaros Valsts vides dienests pieprasīja veikt ietekmi uz vides sākotnējo izvērtējumu. Līvānu novada domes sēde par galvojuma sniegšanu notika 2017.gada 14.jūnijā, kā rezultātā tiek kavēts plānotais iesniegšanas termiņš.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 34 | 5.3.1. | Ludzas apsaimniekotājs, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ludzas pilsētā | 1947021 | 2017-07-31 | 7 | [7 empty] | 2017-08-02 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 34 | 5.3.1. | Malta, PSIA''Maltas DzKSU'' | 'Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta'' | 593300 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 34 | 5.3.1. | Ozolnieku KSDU | Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā | 1077423 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-02 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 34 | 5.3.1. | Pašvaldības SIA Rūjienas siltums | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, II kārta | 231065 | 2017-07-31 | 7 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 34 | 5.3.1. | Pļaviņas, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" |  | 2923830 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 35 | 5.3.1. | Preiļi, SIA "PREIĻU NAMSAIMNIEKS" | Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Preiļu pilsētā | 102510 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Priekules nami, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta | 1752710 | 2017-07-31 | 7 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Rojas DzKU, SIA | Ūdenssaimniecības attīstība Rojā, III kārta | 285367 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BROCĒNU SILTUMS" | Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība, 2.kārta | 380248 | 2017-07-15 | 7 | [7 empty] | 2017-07-07 | 7 | [6 empty] | Projekta iesniegums aizkavējies, jo projektēšanas iepirkums izludināts atkārtoti, jo finanšu piedāvājumi pārsniedza plānoto budžeta summu, kā arī kavējās būvprojekta izstrāde un īpašumtiesību sakārtošana. Pašvaldība papildus veica būvprojekta izstrādi dzelzceļa posma atjaunošanai. Šim projektam nepieciešams triju būvprojektu saskaņošana. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārcelti uz nākamajiem gadiem.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪKS" | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā | 1874301.75 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-01 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Salacgrīvas ūdens, SIA | Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Salacgrīvas pilsētā 3.kārta | 1148278 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-06-30 | [5 empty] | 2017-07-05 | 7 |  |  | Projekta dokumentācijas sagatavošanā iesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs, kurš nenodrošina darbu izpildi plānotajos termiņos. |  |  |  | Projekta iesniegums kavēts īpašumtiesību sakārtošanas dēļ. Uz šo brīdi ēkas būvprojekts ir izstrādāts un tiek plānots sludināt būvniecības darbu konkursu. Ceļu būvprojekti izstrādāti un iesniegti Būvvaldei atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai. Izmaiņas naudas plūsmā - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārlikti uz nākamajiem gadiem.
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Saulkrastu komunālserviss, SIA | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta | 3136976 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8 | [6 empty] | Projekta iesniegums aizkavējies, jo kavējas projektēšanas darbu uzsākšana (meklējot efektīvākos risinājumus elektroenerģijas nodrošināšanai).
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Smiltenes NKUP, SIA | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta | 1238789 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-07-13 | 7
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Talsu ūdens, SIA (Stende) | Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta | 1522563 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Valka, Valkas novada pašvaldība | „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” | 422790 | 2017-08-04 | 8 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 2 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Viļāni, Viļānu namsaimnieks | Viļānu ūdenssaimniecības attīstības 4.kārta | 308401 | 2017-08-01 | 8 | [7 empty] | 2017-08-04 | 8
5.3.1. | 0.5.3.1. | Ūdenssaimniecība | 3 | VARAM | KF | 36 | 5.3.1. | Rīga, SIA “Rīgas ūdens” | Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos | 9932725.383 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | 29.12.2017. | [6 empty] | Uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu tika saņemts tikai 13.11.2017. | Uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu tika saņemts tikai 13.11.2017.
5.4.2. | 5.4.2.2. | Vides monitorings | 1 | VARAM | KF | 37 | 5.4.2. | Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija | Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru | 5945241 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-06-30 | 6
5.4.2. | 5.4.2.2. | Vides monitorings | 1 | VARAM | KF | 37 | 5.4.2. | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs | Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība | 5911990 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-06-14 | 6
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 37 | 5.5.1. | Jēkabpils pilsētas dome | Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā (projekta idejas nosaukums) | 1408500 | 2017-08-21 | 8 | [7 empty] | 2017-08-22 | 8
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 37 | 5.5.1. | Alūksnes novada dome | Gaismas ceļš caur gadsimtiem | 1878000.12 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-05-26 | 5
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 37 | 5.5.1. | Daugavpils pilsētas dome | Rīteiropas vērtības | 4695000 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-09-01 |  |  |  | 2017-09-01 | 9
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 37 | 5.5.1. | Jelgavas pilsētas dome | Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā (projekta idejas nosaukums) | 2347500 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-07-07 | 7
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 37 | 5.5.1. | Kuldīgas novada dome | Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti (projekta idejas nosaukums) | 2957850 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-10-06 |  |  | 2017-09-29 | 9 | [5 empty] | Aizkavējums saistībā ar to, ka projekta partneri identificējuši neskaidrības par projekta darbībām, līdz ar to tiek kavēta informācijas sniegšana projekta iesniedzējam. Paralēli vēl tiek papildināts un gatavots projekta iesniegums. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu.
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 1 | KM | ERAF | 37 | 5.5.1. | Siguldas novada dome | Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos (projekta idejas nosaukums) | 5634000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-07-14 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 7 |  |  |  | Projekta iesniegums nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo projekta sadarbības parnteri skaidro jautājumus par valsts atbalsta normu piemērošanu.
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | 37 | 5.5.1. | Carnikavas novada dome | Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme" (projekta idejas nosaukums) | 2381180 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-07-30 | 2017-08-18 |  |  |  | 2017-08-25 | 8 |  |  |  | PI nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā , jo tiek risināti jautājumi saistībā ar būvatļaujas saņemšanu. | Kavēšanās notika nepareizās ieņēmumu izdevumu matricas aizpildīšanas dēļ. Notiek ieņēmumu izdevumu matrias saskņošana ar Kultūras ministriju. Finanšu plūsmā izmaiņas nav plānotas.
[7 empty] | 5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2948459.58
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | 37 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2948459.58 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-06-30 |  | 2017-09-15 |  | 2017-11-13 | 1. 30.06.2017 2. 15.09.2017 3. 13.11.2017 4. 30.11.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts |  |  | Projekta iesnieguma un tā pielikumu izstrādei nepieciešams vairāk laika kā sākotnēji tika plānots. Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc visu nepieciešamo dokumentu izstrādes pabeigšanas un kopīgā sadarbības projekta stratēģijas un sadarbības līguma apstiprināšanas Jūrmalas pilsētas domē, ievērojot domes sēžu jūnija grafiku. |  | Projekta iesniegums tiek izstrādātas un projekts tiks īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām. Līdz ar to projekta pamatojošās dokumentācijas ( tai skaitā būvniecības izmaksu tāmes) sagatavošana ir laikietiplīga. Projekta īstenošana sākas nākamajā gadā un turpinās līdz 2020.g. (ieskaitot), kā tas paredzēts finanšu plūsmā, līdz ar to finansiālas ietekmes nav. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka būvprojekta izstrādes ietvaros apzinātās būvdarbu izmaksas pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas, kā rezultātā tiek veikti precizējumi projekta iesniegumu pielikumos – Objekta darbības stratēģijas rīcības plāna sadaļā, izmaksu un ieguvumu analīzē. Papildus tiek veikti precizējumi Jūrmalas pilsētas domes Investīciju plānā 2017.-2019.gadam. Precizētie dokumenti tiks virzīti apstiprināšanai 26.10.17. Jūrmalas pilsētas domes sēdē. Projekta iesniegumu plānots iesniegt līdz 2017. gada 13. novembrim. Ir ietekme uz finašu plūsmu. | Būvprojekta izstrādes ietvaros apzinātās būvdarbu izmaksas pārsniedz sākotnēji plānotās izmaksas, kā rezultātā tiek veikti precizējumi projekta iesniegumu pielikumos – Objekta darbības stratēģijas rīcības plāna sadaļā, izmaksu un ieguvumu analīzē. Papildus tiek veikti precizējumi Jūrmalas pilsētas domes Investīciju plānā 2017.-2019.gadam. Precizētie dokumenti tiks virzīti apstiprināšanai 26.10.17. Jūrmalas pilsētas domes sēdē. Projekta iesniegumu plānots iesniegt līdz 2017. gada 13. novembrim. Ir ietekme uz finašu plūsmu. | Engures novada dome ir papildinājusi ieceri par infrastruktūras izbūvi pludmalē, iekļaujot papildus teritoriju. Papildus, atbilstoši nolikumam, šobrīd tiek veiktas ieceres būvniecības izmaksu aplēses, lai noteiktu kopējās attiecināmās izmaksas. | Projekta iesniegšanas termiņš pagarināts saistībā ar būvniecības dokumentācijas izstrādi. Projekts tiks iesniegts 29.12.2017., kas ir 2. projektu iesniegumu atlases kārtas noslēguma termiņš.
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | 38 | 5.5.1. | Liepājas pilsētas dome | Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem (projekta idejas nosaukums) | 4507200 | 2017-07-30 | 7 |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-30 |  |  | 2017-10-13 | 10 |  |  |  |  | Ņemot vērā iesaistīto sadarbības partneru skaitu, nepieciešams ilgāks laiks informācijas apkopošanai, projekta iesnieguma veidlapas un izmaksu – ieguvumu analīzes sagatavošanai, nekā tas sākotnēji tika paredzēts. Sagatavošanas darbu apjoms ir lielāks un līdz ar to arī savstarpējais saskaņošanas process ir laikietilpīgāks nekā gadījumos, kad projektu īsteno tikai projekta iesniedzējs. | Aizkavējums saistīts ar to, ka radās neskaidrības par valsts atbalsta jautājumiem, par kuriem CFLA tiek uzdoti precizējoši jautājumi. Tāpat arī projektā ir iesaistīti daudz sadarbības partneri un dokumentu sagatavošana ir ļoti laikietilpīga. Jaunais termiņš tiek noteikts ar rezervi. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gadā paredzētie izdevumi tiek pārcelti un palielina izdevumus 2018. un 2019.gadā.
5.5.1. | 0.5.5.1. | Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā | 2 | KM | ERAF | 38 | 5.5.1. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde Ventspils muzejs | Ziemeļkurzemes kultūrvēsturis-kā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība (projekta idejas nosaukums) | 4225500.01 | 2017-05-30 | 5 |  | 2017-06-30 | [5 empty] | 2017-07-19 | 7 |  |  | Sadarbības partnera atteikums dalībai projektā ierobežotu finanšu resursu dēļ aizkavējis iesniegšanu prognozētajā termiņā.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 38 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils pilsētas Križu rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstība | 6106506.3179 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-12-01 |  | 1. 01.12.2017 | 2017-12-01 | 12 | 2017-12-01 |  |  |  |  | Projekta iesniegums aizkavējies, jo projektēšanas iepirkums izludināts atkārtoti, jo finanšu piedāvājumi pārsniedza plānoto budžeta summu, kā arī kavējās būvprojekta izstrāde un īpašumtiesību sakārtošana. Pašvaldība papildus veica būvprojekta izstrādi dzelzceļa posma atjaunošanai. Šim projektam nepieciešams triju būvprojektu saskaņošana. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārcelti uz nākamajiem gadiem. |  | Projektēšanas iepirkums izsludināts atkārtoti, jo finanšu piedāvājumi pārsniedza plānoto budžeta summu, kā arī kavējās būvprojekta izstrāde un īpašumtiesību sakārtošana. Pašvaldība papildus veica būvprojekta izstrādi dzelzceļa posma atjaunošanai. Šim projektam nepieciešams triju būvprojektu saskaņošana. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārcelti uz nākamajiem gadiem. | Projektēšanas iepirkums izsludināts atkārtoti, jo finanšu piedāvājumi pārsniedza plānoto budžeta summu, kā arī kavējās būvprojekta izstrāde un īpašumtiesību sakārtošana. Pašvaldība papildus veica būvprojekta izstrādi dzelzceļa posma atjaunošanai. Šim projektam nepieciešams triju būvprojektu saskaņošana. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārcelti uz nākamajiem gadiem.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 38 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta | 3338375 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-12-01 |  | 1. 01.12.2017 | 2017-12-01 | 12 | 2017-12-01 |  |  |  |  | Projekta iesniegums kavēts īpašumtiesību sakārtošanas dēļ. Uz šo brīdi ēkas būvprojekts ir izstrādāts un tiek plānots sludināt būvniecības darbu konkursu. Ceļu būvprojekti izstrādāti un iesniegti Būvvaldei atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai. Izmaiņas naudas plūsmā - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārlikti uz nākamajiem gadiem. |  | Projekta iesniegums kavēts īpašumtiesību sakārtošanas dēļ. Uz šo brīdi ēkas būvprojekts ir izstrādāts un tiek plānots sludināt būvniecības darbu konkursu. Ceļu būvprojekti izstrādāti un iesniegti Būvvaldei atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai. Izmaiņas naudas plūsmā - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārlikti uz nākamajiem gadiem. | Projekta iesniegums kavēts īpašumtiesību sakārtošanas dēļ. Uz šo brīdi ēkas būvprojekts ir izstrādāts un tiek plānots sludināt būvniecības darbu konkursu. Ceļu būvprojekti izstrādāti un iesniegti Būvvaldei atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai. Izmaiņas naudas plūsmā - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārlikti uz nākamajiem gadiem.
[7 empty] | 5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 34561348.1987
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 38 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Ražošanai nozīmīgas publiskās infrastruktūras sakārtošana Spaļu ielā, Ziemeļu rūpnieciskajā zonā | 2878412 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 30.09.2017. | Nesniegs 1. kārtā |  | nav iesniegts | nav iesniegts | Nesniegs 1. kārtā |  |  |  |  | Ņemot vērā to, ka projektam ir problēmas ar iznākuma rādītāju nodrošināšanu, tika nolemts šo ideju pārcelt uz Latgales programmas projektiem kā rezerves ideju. Šo projektu nesniegs 1.atlases kārtā. | Projekta iesniegums aizkavējies, jo būvprojekta izstrādei nepieciešams pagarinājums, lai saskaņotu būvprojektu ar citiem izstrādes zonā esošiem būvprojektiem. Projektu plānots iesniegt 2018. gada sākumā. | Projektam ir problēmas ar iznākuma rādītāju nodrošināšanu, tika nolemts šo ideju pārcelt uz Latgales programmas projektiem kā rezerves ideju. Šo projektu nesniegs 1.atlases kārtā. | Projekts netiks iesniegts 1. kārtā!
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 39 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā | 1870242 | 2017-10-31 | 10 | [6 empty] | 1. 29.12.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2017-12-29 | [6 empty] | Projekta iesniegšanas termiņš pagarināts projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitātes trūkuma dēļ. Šobrīd notiek aktīva projekta pieteikuma gatavošana iesniegšanai un izmaksu - ieguvumu analīzes izstrāde. | Termiņš pagarināts projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitātes trūkuma dēļ. Šobrīd notiek aktīva projekta pieteikuma gatavošana iesniegšanai un izmaksu - ieguvumu analīzes izstrāde.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 40 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā | 427060 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2018-03-30 |  |  | 1. 30.03.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-03-30 |  |  |  | Kavējas projektēšanas darbu uzsākšana ( meklējot efektīvākos risinājumus elektroenerģijas nodrošinšanai). Finanšu plūsmā varētu būt izmaiņas, tiks precizēts. | Projekta iesniegums aizkavējies, jo kavējas projektēšanas darbu uzsākšana (meklējot efektīvākos risinājumus elektroenerģijas nodrošināšanai). |  | Projekta iesniegums aizkavējies, jo kavējas projektēšanas darbu uzsākšana (meklējot efektīvākos risinājumus elektroenerģijas nodrošināšanai). | Kavējas projektēšanas darbu uzsākšana (meklējot efektīvākos risinājumus elektroenerģijas nodrošināšanai).
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 41 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība | Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā | 1000000 | 2017-10-31 | 10 | [6 empty] | 1. 31.10.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-10-31 | [6 empty] | Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts ēkai Dārza ielā. Pēc projektētāju veiktajiem aprēķiniem, projekta kopējās izmaksas 2x pārsniedz projektam plānoto finansējumu, ir nepieciešams veikt papildus plānoto darbu izvērtējumu, pie plānotajām projekta izmaksām nav iespējams sasniegt projektā ietvaros plānotos rezultātus. Pašvaldība apsver iespējas finansējuma ieguldīšanu citās pilsētas teritorijās, palielinot SAM 5.6.2. plānoto projektu skaitu, kas spētu nodrošināt rezultātu sasniegšanu. | Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts ēkai Dārza ielā. Pēc projektētāju veiktajiem aprēķiniem, projekta kopējās izmaksas 2x pārsniedz projektam plānoto finansējumu, ir nepieciešams veikt papildus plānoto darbu izvērtējumu, pie plānotajām projekta izmaksām nav iespējams sasniegt projektā ietvaros plānotos rezultātus. Pašvaldība apsver iespējas finansējuma ieguldīšanu citās pilsētas teritorijās, palielinot SAM 5.6.2. plānoto projektu skaitu, kas spētu nodrošināt rezultātu sasniegšanu.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 42 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2500000 | 2017-05-30 | 5 |  | 2017-09-30 |  |  |  |  | 1. 30.09.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2017-03-01 |  | Projekta iesniegums netika iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā ņemot vērā objektu būvprojektu izstrādes ieilgšanu projekta ietvaros. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes. |  | Objektu būvprojektu izstrāde ieilga. Nnotiek aktīvs darbs pie tehnisko projektu dokumentācijas izstrādes. | Projekta iesniegums aizkavējies būvprojekta izstrādes kavējuma, kas radiesprojektētāju noslogotības un darbaspēka trūkuma dēļ. Teniskā projekta dokumentācija ir izstrādē. |  | Kavējas būvprojekta izstrāde, kas radusies projektētāju noslogotības un darbaspēka trūkuma dēļ. Tehniskā projekta dokumentācija ir izstrādē. | Kavējas būvprojekta izstrāde, kas radusies projektētāju noslogotības un darbaspēka trūkuma dēļ. Šobrīd tiek izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 1 | VARAM | ERAF | 43 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | Degradēto teritoriju atjaunošana, izveidojot biroja telpu un ražošanai paredzēto publisko infrastruktūru | 910759 | 2017-04-30 | 4 | [7 empty] | 2017-05-13 | 5
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 43 | 5.6.2. | Alūksnes novada pašvaldība | Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā | 4003755.0357 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 44 | 5.6.2. | Balvu novada pašvaldība | Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā | 4924480.332 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  |  | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 44 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas | 2560163.14 | 2017-09-01 | 9 | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 44 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai | 127500 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 45 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Brīvības bulvāra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 246743 | 2017-09-01 | 9 | [7 empty] | 2017-09-13 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 45 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā | 833709.65 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 46 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Teritorijas revitalizācija Codes pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 301743 | 2017-05-01 | 5 |  | 2017-07-31 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  | 2017-09-14 | 9 |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. |  | Novirze no termiņa radusies projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitātes dēļ. Projekta iesniegums ir sagatavots augstas gatavības pakāpē. Tehniskais projekts ir saņemts. Sagatvota Izmaksu ieguvumu analīze, izsludināti 2 iepirkumi (lēmumi vēl nav pieņemti). Finanšu plūsmā varētu būt izmaiņas.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 46 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība | Teritorijas revitalizācija Gailīšu pagastā, rekonstruējot vietējā autoceļa posmu | 350000 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-09-13 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 46 | 5.6.2. | Cēsu novada pašvaldība | Degradeto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā 2. kārta | 762470.7 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-05-12 | 5 | [6 empty] | Projekta iesniegums aizkavējies, jo Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 46 | 5.6.2. | Krāslavas novada pašvaldība | Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju sakārtošana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei I (20.3.) | 425000 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [6 empty] | Projekta iesniegums aizkavējies, jo nav saņemts ēkas pārbūves būvprojekts. Projektēšanas gaitā radās neparedzēti apstākļi un panākta vienošanās par būvprojekta termiņa pagarinājumu. Ir ietekme uz naudas plūsmu - 2017.gadā plānotie izdevumi tiek pārcelti uz nākamajiem gadiem. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 47 | 5.6.2. | Kuldīgas novada pašvaldība | Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai | 3288604 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 47 | 5.6.2. | Limbažu novada pašvaldība | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pagastā, uzlabojot pieejamību | 199879.04 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  |  | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 47 | 5.6.2. | Limbažu novada pašvaldība | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas | 565340.14 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  | 1. 25.09.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 48 | 5.6.2. | Limbažu novada pašvaldība | Lādezera ciemata revitalizācija | 85000 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  | 1. 25.09.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 49 | 5.6.2. | Madonas novada pašvaldība | Madonas biznesa attīstības centra izveide, pārbūvējot degeradētu ēku. | 1348000 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [7 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 50 | 5.6.2. | Madonas novada pašvaldība | Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem | 365432 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-08-09 | 8
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 50 | 5.6.2. | Ogres novada pašvaldība | Degradētās teritorijas Akmeņu ielā 74, Ogrē revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai | 4476823.5 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-25 |  |  | 2017-09-22 | 9 |  |  |  |  | Projekts ir gandrīz gatavs, tiek strādāts pie projekta iesnieguma finanšu daļas. Pirms projekta iesniegšanas to prezentēs domes deputātiem 21.09.2017. Nav ietekmes uz naudas plūsmu. |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitātes trūkumu. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 50 | 5.6.2. | Saldus novada pašvaldība | Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai. | 486150 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-08-31 |  | 1. 31.08.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 51 | 5.6.2. | Saldus novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas Dienvidu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru | 1769000 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  |  | 2017-09-22 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 51 | 5.6.2. | Saldus novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas Ziemeļu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru | 592340.1363 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2018.g. |  | 2018.g. | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 52 | 5.6.2. | Smiltenes novada pašvaldība | Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai | 261460 | 2017-08-30 | 8 | [7 empty] | 2017-09-19 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 52 | 5.6.2. | Smiltenes novada pašvaldība | Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I.kārta | 1333910.1 | 2017-09-25 | 9 | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 52 | 5.6.2. | Smiltenes novada pašvaldība | Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II.kārta | 612264 | 2017-09-25 | 9 | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 52 | 5.6.2. | Smiltenes novada pašvaldība | Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I.kārta | 669562 | 2017-09-25 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Smiltenes novada pašvaldība | Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, II.kārta | 633658 | 2017-09-25 | 9 | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Talsu novada pašvaldība | Stendes pilsētas industriālās teritorijas revitalizācija | 2488755.0357 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Talsu novada pašvaldība | Talsu pilsētas tirgus pārbūve | 1615000 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-09-25 |  | 2017-09-25 |  |  | 2017-09-25 | 9 |  |  |  | PI sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies projekta vadības personāla noslogotības dēļ. | Projekta iesniegums iesniegts 25.09.2017
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Tukuma novada pašvaldība | Degradētās teritorijas sakārtošana Jauntukuma mikrorajonā (Slocenes iela) | 600000 | 2017-07-31 | 7 | [7 empty] | 2017-07-31 | 7
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Tukuma novada pašvaldība | Degradētās teritorijas sakārtošana zonā Lauktehnika - Tukums II (Stacijas-Mārtiņa-Kandavas ielas; Vilkājas-Purva ielas) | 3241558 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-05-30 | 5
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Valkas novada pašvaldība | Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai | 1300000 | 2017-09-20 | 9 | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 2 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Valkas novada pašvaldība | Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Karķu pagastā | 203755.0357 | 2017-09-20 | 9 | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Balvu novada pašvaldība | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | 4293663.9819 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-09-25 | 2017-09-25 |  |  | 2017-09-25 | 9 |  |  |  |  | Iesniedzējs pārplāno iespējas un orientējas uz maksimālo nolikumos noteikto termiņu visos projektos. | Projekta iesniegums aizkavējies, jo pašvaldība orientējās uz atlases noslēguma datumu.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 53 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils pilsētas degradēto objektu revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai | 2488376.0756 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-12-29 |  | 1. 29.12.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 54 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās | 9112716.56 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-12-31 |  |  |  | 1. 31.12.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts |  |  |  | Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai (Ilūkstes novada domes 29.06.2017. vēstule Nr.763, adresēta FM, CFLA, LPR, DP, DND - CFLA saņemta 04.07.2017.) | Ilūkstes novada domei nepieciešams termiņa pagarinājums tehniskā projekta izstrādei papildus iekļaujamajai darbībai | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 55 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome | Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai | 3661825.25 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-12 | 4
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 55 | 5.6.2. | Krāslavas novada pašvaldība | Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (19.1.) | 2507596.92 | 2017-09-29 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 56 | 5.6.2. | Krāslavas novada pašvaldība | Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (19.2.) | 2640587.6812 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [5 empty] | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts. | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5.6.2. | 0.5.6.2. | Degradēto teritoriju revitalizācija | 3 | VARAM | ERAF | 57 | 5.6.2. | Preiļu novada dome | Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Viduslatgales reģiona novados | 1217755.71 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-25 | 9
5.6.3. | 0.5.6.3. | Inčukalna sanācija | - | VARAM | ERAF | 57 | 5.6.3. | Valsts vides dienests | “Vēsturiski piesārņoto vietu “Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” II posms | 24869088.389 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-05-31 | 5
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 57 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana | 2535693 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-13 | 9
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 57 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība | 5166000 | 2017-05-12 | 5 | [7 empty] | 2017-05-17 | 5
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 57 | 6.1.1. | Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde | Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana | 12978208 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-11-15 |  | 1. 31.08.2017 2. 15.11.2017 | 2017-11-16 | 11 | 2017-11-15 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitātes trūkumu. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. |  | Aizkavējums personāla noslogotības dēļ. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. | Aizkavējums personāla noslogotības dēļ. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu.
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 57 | 6.1.1. | Rīgas brīvostas pārvalde | Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu | 23175842 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-29 | 11
6.1.1. | 0.6.1.1. | Atbalsts lielajām ostām | - | SM | KF | 57 | 6.1.1. | Ventspils Brīvostas pārvalde | Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana | 15421178.12 | 2017-04-30 | 4 | 2017-06-30 | [6 empty] | 2017-07-06 | 7 |  | Projekta iesniegumu precizē, ņemot vērā, ka ir ierosināti grozījumi MKN par 6.1.1.SAM īstenošanu un pieejams lielāks finansējums. Paralēli notiek ar komercdarbības atbalstu saistītu jautājumu saskaņošana.
6.1.3. | 6.1.3.1. | Salu tilta rekonstrukcija | - | SM | KF | 57 | 6.1.3. | Rīgas pilsētas pašvaldība | Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2.kārta | 11194970.12 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-09-30 |  |  |  | 2017-09-29 | 9 |  |  |  |  | Projekta pieteikuma iesniegšanai un tā veiksmīgai apstiprināšanai nepieciešams pieteikumam pievienot Būvvaldes apstiprinātus būvprojektus. Projekta ietvaros izbūvējamiem objektiem izstrādātie būvprojekti ir iesniegti Būvvaldē uz apstiprināšanu. Tuvākajā laikā projektam tiks aktualizēta arī naudas plūsma, tādēļ koriģēts projektu saraksts tiks nosūtīts vēlreiz, līdzko Rīgas dome pašvaldība apstiprinās jauno naudas plūsmu projektam. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka projekta pieteikuma iesniegšanai un tā veiksmīgai apstiprināšanai nepieciešams pieteikumam pievienot Būvvaldes apstiprinātus būvprojektus. Projekta ietvaros izbūvējamiem objektiem izstrādātie būvprojekti ir iesniegti Būvvaldē uz apstiprināšanu.
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 57 | 6.1.4. | Daugavpils pilsētas dome | Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņas ielu krustojumam Daugavpilī | 7648420 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-09-29 | 9
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 57 | 6.1.4. | Jelgavas pilsētas dome | Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas administratīvajai robežai | 12004303 | 2017-04-30 | 4 |  | 2017-08-18 | [5 empty] | 2017-07-27 | 7 |  |  | 2017.gada 6.jūnija tika apstiprināti grozījumi MK noteikumos ar kuriem Jelgavas pilsētai tika piešķirts papildus finansējums projekta īstenošanai. Ieviešanas nosacījumi paredz, ka projekta iesniedzējs var iesniegt tikai vienu projektu. Līdz ar to, vienojoties ar SM, tika pieņemts lēmums neiesniegt sagatavoto projekta iesniegumu 30.04.2017., bet gaidīt minēto grozījumu spēkā stāšanos. Atbilstoši papildus piešķirtajam finansējumam nepieciešams aktualizēt ieņēmumu - izdevumu analīzi un projekta iesniegumu.
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 57 | 6.1.4. | Jēkabpils pilsētas pašvaldība | Sēlijas pieslēgums TEN-T tīklam - Dienvidu tranzīta loka izveidošana Jēkabpils pilsētā - Brīvības ielas pārbūve | 3987067 | 2017-09-29 | 9 | [7 empty] | 2017-09-29 | 9
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 57 | 6.1.4. | Jūrmalas pilsētas dome | Apvedceļa Kauguri – Sloka izbūve I kārta (pieslēgums A10/E22) un II kārta (pieslēgums Kolkas ielai) | 2711205 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-05-31 | 5
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 57 | 6.1.4. | Valmieras pilsētas pašvaldība | Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība - L.Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu | 2870688 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-09-29 | 9
6.1.4. | 6.1.4.2. | Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā | - | SM | KF | 57 | 6.1.4. | Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" | Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī | 5047626 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-19 | 4
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 57 | 6.1.5. | LR Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne), km 12,48 - 19,66 segas pārbūve | 4930000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-06 | 4
[7 empty] | 6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | 4930000
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 57 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene), km 88,10 - 95,20 segas pārbūve | 4930000 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-11-30 | 1. 30.11.2017 2. 31.12.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2017-12-31 |  |  |  |  | Projekta iesniegumu būs iespējams iesniegt tikai, kad ietaupījuma rezultātā atbrīvosies finansējums projektā Nr.6.1.5.0/15/I/003 (projektā kavējās zemes jautājumu sakārtošana). | Projekta iesniegumu būs iespējams iesniegt tikai, kad ietaupījuma rezultātā atbrīvosies finansējums projektā Nr.6.1.5.0/15/I/003 (projektā kavējās zemes jautājumu sakārtošana). | Projektam pieejamais finansējums ir nepietiekams. Tiek plānots šim projektam novirzīt finansējumu, kas veidosies no citu projektu ietaupītā finansējuma. | Projektam pieejamais finansējums ir nepietiekams. Tiek plānots šim projektam novirzīt finansējumu, kas veidosies no citu projektu ietaupītā finansējuma.
6.1.5. | 0.6.1.5. | Valsts galveno ceļu rekonstrukcija | - | SM | KF | 58 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija | Valsts galvenā autoceļa A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne), km 12,48 - 19,68 segas pārbūve | 4930000 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-06 | 4 | [6 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo par veikto iepirkumu saņemtas sūdzības. (Notiks izskatīšana.) Tika pārsūdzēts iepirkums projektā “Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām”, līdz ar to, Daugavpils pilsētas dome neiesniedza projektu, kamēr netika precizēta informācija par projekta finanšu plūsmu. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gada izdevumi tiek pārcelti uz 2018.gadu un 2019.gadu.
6.2.1. | 6.2.1.1. | Elektrifikācija | - | SM | KF | 58 | 6.2.1. | Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" | LATVIJAS DZELZCEĻA TĪKLA ELEKTRIFIKĀCIJAS PROJEKTS | 318556362 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-28 | 4 | [6 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo aizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā. Izsludināšana aizkavējusies saistībā ar ilgu saskaņošanas procesu - projektu atlases nolikums tika apstiprināts tikai 28.08.2017. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | LR Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 47,20 – 60,29 pārbūve (tilts) | 9656505 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-26 | 4
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | LR Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma km 61,265 – 71,271 pārbūve (tilts) | 8046854.2 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-05-09 | 5 | [6 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar tehniskās dokumentācijas izstrādi.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | LR Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona km 88,00 – 99,53 pārbūve | 8544348 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-26 | 4
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļa P93 Jelgava – Iecava posma km 3,27 – 8,94 pārbūve | 5673102.37 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-10-18 | 10
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļaP111 Ventspils (Leči) - Grobiņa Labraks - Vērgale km 43.20 63.00 | 9579603 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-11-30 | 1. 30.11.2017 | 2017-11-23 | 11 | 2017-11-30 | [6 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts, jo radās kavējumi būvprojektu ekspertīžu saņemšanas laika grafikā. (Projekta iesniegums tiks gatavots tikai pēc ekspertīžu rezultātu saņemšanas). Turklāt, ņemot vērā, ka atbilstoši izmaiņām publisko iepirkumu regulējumā, tika sagatavots jauns iepirkuma nolikums, kas ministru prezidenta rezolūcijai tika nodots saskaņošanai institūcijām, tad attiecīgi tika lemts par projekta iesnieguma iesniegšanu pēc iepirkumu izsludināšanas. Visiem ERAF projektiem iepirkumi ir izsludināti, taču daudzo piegādātāju jautājumu dēļ ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Līdz ar to maza iespēja, ka vēl šogad to ietvaros varētu tikt iesniegti maksājuma pieprasījumi. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017. gadā plānotā summa ir pārplānota uz 2018. gadu. | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts, jo radās kavējumi būvprojektu ekspertīžu saņemšanas laika grafikā. (Projekta iesniegums tiks gatavots tikai pēc ekspertīžu rezultātu saņemšanas). Turklāt, ņemot vērā, ka atbilstoši izmaiņām publisko iepirkumu regulējumā, tika sagatavots jauns iepirkuma nolikums, kas ministru prezidenta rezolūcijai tika nodots saskaņošanai institūcijām, tad attiecīgi tika lemts par projekta iesnieguma iesniegšanu pēc iepirkumu izsludināšanas. Visiem ERAF projektiem iepirkumi ir izsludināti, taču daudzo piegādātāju jautājumu dēļ ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Līdz ar to maza iespēja, ka vēl šogad to ietvaros varētu tikt iesniegti maksājuma pieprasījumi. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017. gadā plānotā summa ir pārplānota uz 2018. gadu.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļaP32 Augšlīgatne - Skrīveri Madliena - P80 47.20 60.29 | 9656505 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-27 | 4 | [6 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo pašvaldībai nav būvatļaujas, kurā būtu atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Alūksnes novada pašvaldība ir paredzējusi projekta ietvaros veikt ne tikai projektā attiecināmās darbības, bet arī papildus darbus, kas nepieciešami skolu ēku kopējā tehniskā stāvokļa uzlabošanai un dienestu prasību nodrošināšanai, šim mērķim paredzot arī ievērojamu pašvaldības līdzfinansējumu – līdz 40% no attiecināmajām izmaksām. Lai realizētu iecerētos darbus, katrai ēkai nepieciešama būvprojekta izstrāde un tā ekspertīzes veikšana. Būvprojekta izstrādātājs ievērojami kavē līgumā noteiktos termiņus un kopš š.g. jūnija sākuma nav veicis būvprojekta ekspertīzē konstatēto kļūdu novēršanu.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļaP35 Gulbene - Balvi - Viļaka Gulbene - Litene km 2.14 12.68 | 7005148.98 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-11-30 | 1. 30.11.2017 | 2017-11-23 | 11 | 2017-11-30
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļaP36 Rēzekne - Gulbene Audriņi - Dricāni km 12.25 20.90 | 5413771 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 43069 |  | 2017-10-18 | 10 | 2017-11-30 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka radās kavējumi būvprojektu ekspertīžu saņemšanas laika grafikā. (Projekta iesniegums tiks gatavots tikai pēc ekspertīžu rezultātu saņemšanas). Turklāt, ņemot vērā, ka atbilstoši izmaiņām publisko iepirkumu regulējumā, tika sagatavots jauns iepirkuma nolikums, kas ministru prezidenta rezolūcijai tika nodots saskaņošanai institūcijām, tad attiecīgi tika lemts par projekta iesnieguma iesniegšanu pēc iepirkumu izsludināšanas. Visiem ERAF programmas projektiem iepirkumi ir izsludināti, taču daudzo piegādātāju jautājumu dēļ ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Līdz ar to maza iespēja, ka vēl šogad to ietvaros varētu tikt iesniegti maksājuma pieprasījumi. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gadā plānotā summa ir pārplānota uz 2018.gadu.
6.3.1. | 0.6.3.1. | Reģionālo ceļu rekonstrukcija | - | SM | ERAF | 58 | 6.3.1. | Satiksmes ministrija | Valsts reģionālā autoceļaP98 Jelgava (Tušķi) - Tukums Tušķi - tilts pār Auci km 0.00 5.30 | 4442126.6 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-11-30 | 1. 30.11.2017 | 2017-11-23 | 11 | 2017-11-30
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Latvijas Lauksaimniecības universitāte | LLU STEM studiju programmu modernizācija | 2877818.05 | 2017-05-01 | 5 | [7 empty] | 2017-06-06 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Daugavpils Universitāte | STEM, veselības aprūpes un mākslu studiju programmu modernizēšana Daugavpils Universitātē | 1137479.35 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-14 | 6 | [6 empty] | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka Krāslavas pašvaldība vēl nav saņēmusi atzinumu par projekta idejas apstiprināšanu. Pēc apstiprināšanas projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš 2- 3 mēnešu laikā. Ir ietekme uz finanšu plūsmu, izmaksas paredzētas arī 2021.gadā. Līdz 26.09.2017. balsstiesīgajām institūcijām jāsniedz atzinums Reģionālās attīstības koordinācijas padomei par Krāslavas, novada SAM 8.1.2. projektu ideju saskaņošanu rakstiskā procedūrā.
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija | Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas īstenoto radošo industriju studiju programmu modernizācija | 421152 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-12 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Latvijas Kultūras akadēmija | Latvijas Kultūras akadēmijas un Latvijas Kultūras koledžas STEM studiju programmu modernizēšana | 570186.8 | 2017-04-13 | 4 | 2017-05-31 | [6 empty] | 2017-06-15 | 6 |  | Projekta iesniegumu plāno iesniegt 2 nedēļu laikā
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Latvijas Mākslas akadēmija | Latvijas Mākslas akadēmijas STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšana | 546148.8 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija | Modernizētās LSPA STEM studiju programmas veselības aprūpē | 709606.35 | 2017-06-16 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Latvijas Universitāte | Latvijas Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija | 10396847 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Liepājas Universitāte | Liepājas Universitātes STEM studiju programmu modernizācija | 824987.9 | 2017-05-30 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lāzertehnoloģiju, mehatronikas un mašīnbūves studiju programmu modernizācija | 820179.45 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Rīgas Tehniskā universitāte | Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai. | 9358414.15 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-08 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Transporta un sakaru institūts | Transporta un sakaru institūta STEM studiju programmu modernizācija | 998060.65 | 2017-06-15 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Ventspils Augstskola | Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija | 1507662 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.1. | 0.8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Vidzemes Augstskola | Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija | 478843.4 | 2017-04-21 | 4 | [7 empty] | 2017-06-09 | 6 |  | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM.
8.1.1. | 8.1.1. | Ieguldījumi augstskolu STEM infrastruktūrā | - | IZM | ERAF | 58 | 8.1.1. | Rīgas Stradiņa universitāte | Studiju vides attīstība Rīgas Stradiņa universitātē | 4983531.3 | 2017-06-01 | 6 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 58 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils Valsts ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija | 1471656 | 2017-06-30 | 6 |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-09-30 |  |  | 2017-09-29 | 9 |  |  |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu jaunu PI datumu. | Novirze no termiņa, jo aizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā. Dokumenti paralēli jau tiek gatavoti. Lielākā daļa jau sagatavota. Par ietekmi uz finanšu plūsmu informācija vēl tiks sniegta | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka aizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā.Azkavējusies saistībā ar MK noteikumu grozījumiem, pēc kuriem tika precizēts projektu atlases nolikums, kuru atkal bija nepieciešams saskaņot, līdz ar to, projektu iesniegumu atlase sākās tikai 04.08.2017. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gada izdevumi pārceļas uz 2018.gadu un 2019.gadu.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 58 | 8.1.2. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām (3.vsk., 13.vsk., 16.vsk., Krievu vsk.-licejs, Saskaņas psk.) | 2795505.2164 | 2017-06-30 | 6 |  |  |  | 2017-09-30 | 2017-10-31 |  |  | 2017-11-01 | 11 |  |  |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu plānoto projektu iesniegšanas datumu. | Ir bijis viens konkurss, bet daļai pretendentu pretī ir iesniegta sūdzība. Notiks izskatīšana. 2 skolās notiek projektēšanas piezīmju kārtošana. Ekspertīze vērtē. Par ietekmi uz finanšu plūsmu vēl precizēs. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo par veikto iepirkumu saņemtas sūdzības. Ir ietekme uz finanšu plūsmu - 2017.gada izdevumi tiek pārplānoti uz 2018.gadu un 2019.gadu.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 58 | 8.1.2. | Jelgavas pašvaldība | Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā | 6315161.4774 | 2017-06-30 | 6 |  |  |  | 2017-11-30 |  |  | 1. 30.11.2017 | 2017-11-30 | 11 | 2017-11-30 |  |  | Sakarā ar grozījumiem SAM īstenošanas noteikumos pilsētas, kas veic atlasi ITI ietvaros, nav izsludinājušas atlases plānotajā laikā, attiecīgi PI tiks iesniegti ar laika nobīdi. FS nav iesniedzis aktualizētu plānoto projektu iesniegšanas datumu. | Aizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā. Nerada ietekmi uz finanšu plūsmu. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo aizkavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā, ņemot vērā ieilgušo saskaņošanas procesu - projektu atlases nolikums tika apstiprināts tikai 28.08.2017. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. |  | Kavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā, ņemot vērā ieilgušo saskaņošanas procesu - projektu atlases nolikums tika apstiprināts tikai 28.08.2017. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu. | Kavējās projekta atlases izsludināšana pašvaldībā, ņemot vērā ieilgušo saskaņošanas procesu - projektu atlases nolikums tika apstiprināts tikai 28.08.2017. Nav ietekmes uz finanšu plūsmu.
[7 empty] | 8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 29512635.8
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 58 | 8.1.2. | Jūrmalas pašvaldība | Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un infrastruktūras pilnveide, metodiskā centra izveide Raiņa ielā 55, Jūrmalā | 5802893.53 | 2017-10-02 | 10 | [6 empty] | 1. 30.03.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-03-30 | [6 empty] | Trīs SAM 8.1.2. projektus apvieno vienā, lai intensificētu projektu ieviešanas gaitu. Projektu apvienošana un termiņa pagarinājums nerada negatīvu ietekmi uz kopējo finanšu plūsmu. Projekta idejas nosaukums precizēts ar JPD 20.07.17. lēmumu Nr.334. | Trīs SAM 8.1.2. projektus apvieno vienā, lai intensificētu projektu ieviešanas gaitu. Projektu apvienošana un termiņa pagarinājums nerada negatīvu ietekmi uz kopējo finanšu plūsmu. Projekta idejas nosaukums precizēts ar JPD 20.07.17. lēmumu Nr.334.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 59 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība | Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEm un IKT jomā | 1471654 | 2017-05-30 | 5 |  | 2017-07-03 |  | 2017-08-31 | 2017-09-30 | 2017-10-31 |  | 2017-10-27 | 10 |  |  | Projekta iesniegums gatavs iesniegšanai Liepājas pašvaldībā pēc projekta apstiprināšanas Reģionālās attīstības konsultatīvajā padomē (RAKP) . |  | Notiek darbs pie projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas, tai skaita pielikumu sagatavošanas. | Iepriekš konstatētās kļūdas izstrādātajos pievienojamos dokumentos ir novērstas. Šobrīd tiek veikti pēdējie precizējumi un projekta pieteikuma pārbaude atbilstoši projekta aizpildīšanas metodikai un vērtēšanas kritēriju metodikai.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 59 | 8.1.2. | Liepājas pašvaldība | Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija | 5382000 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-12-29 |  |  | 1. 29.12.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2017-12-29 |  |  |  | Aizkavēšanās projektētāju dēļ saistībā ar tehnisko dokumentāciju. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar tehniskās dokumentācijas izstrādi. |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar tehniskās dokumentācijas izstrādi. | Kavējās tehniskās dokumentācijas izstrāde.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 60 | 8.1.2. | Rīgas pašvaldība | Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, mācību vides ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana un sporta laukumu iekārtošana | 4872582.92 | 2017-09-30 | 9 | [5 empty] | 2017-12-20 | 1. 20.12.2017 2. 01.02.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-02-01 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka būvprojekts vēl tiek saskaņots ar ekspertiem. Plānots projektu iesniegt 2017.gada decembrī. Ir ietekme uz finanšu plūsmu. |  | Tiek saskaņots būvprojekts, kas kavē izsludināt iepirkumu un uzsākt projektā paredzētos būvdarbus. | Tiek saskaņots būvprojekts, kas kavē izsludināt iepirkumu un uzsākt projektā paredzētos būvdarbus.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 61 | 8.1.2. | Rīgas pašvaldība | Rīgas Franču liceja infrastruktūras pilnveide, ergonomiskas mācību vides iekārtošana un inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesa nodrosināsanai | 4946055.73 | 2017-07-30 | 7 |  |  |  | 2017-08-31 | 2017-09-29 | 2017-10-13 |  | 2017-10-25 | 10 |  |  |  |  | Projektu iesniegumu atlases izsludināšana ir aizkavējusies, ieilgušās nolikuma saskaņošanas procedūras dēļ (uzsākta 11.04.2017. (ar plānoto projektu iesniegumu atlases uzsākšanu datumu 02.06.2017., bet bija nepieciešami būtiski uzlabojumi dokumentācijā un saskaņojumi no Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas saņemti tikai augustā. Prognozētie maksājumi tiek pārcelti par mēnesi uz priekšu. | Projekts iesniegts 25.10.2017
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 61 | 8.1.2. | Valmieras pašvaldība | Valmieras vispārizglītojošo skolu un dienesta viesnīcu sakārtošana (2 pojekti): 1. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve (3 3729 264 EUR); 2. Valmieras valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārvūve (1 701 409 EUR) | 5430673 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | 1. 31.12.2017 2. 31.06.2019 | [7 empty] | Precizēts projekta nosaukums, sadalot plānoto projektu divos, lai nodrošinātu atbilstošu projekta tehnisko gatavības līmeni. Projekta iesniegšanas termiņš pagarināts, ņemot vērā prognozējamos tehnisko projektu izstrādes termiņus.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 62 | 8.1.2. | Ventspils pašvaldība | Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana | 3636684 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-09-30 |  |  |  | 2017-10-16 |  | 2017-10-16 | 10 |  |  | Projekta ietvaros jau norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā MK noteikumu grozījumu projekta izstrādi, saskaņošanu un spēkā stāšanās laika grafiku (02.06.2017.). |  | Norit iepirkumu procesi un citi darbi. Projekta iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš tiek kavēts, ņemot vērā MK noteikumu grozījumu spēkā stāšanos 02.06.2017.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 62 | 8.1.2. | Aizkraukles novada pašvaldība | vēl nav | 1564280 | 2017-10-31 | 10 | [6 empty] | 1. 31.01.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-01-31 | [6 empty] | Saņemts uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu līdz 31.01.2018. līdz kuram plānots iesniegt iesniegumu. | Saņemts uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu līdz 31.01.2018. līdz kuram plānots iesniegt iesniegumu.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 63 | 8.1.2. | Alūksnes novada pašvaldība | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2325582 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 31.01.2018. |  | 1. 31.01.2018 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2018-01-31 |  |  |  |  | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies, jo pašvaldībai nav būvatļaujas, kurā būtu atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Pašvaldība ir paredzējusi projekta ietvaros veikt, ne tikai projektā attiecināmās darbības, bet arī papildus darbus skolu ēku kopējā tehniskā stāvokļa uzlabošanai un dienestu prasību nodrošināšanai. Katrai ēkai nepieciešama būvprojekta izstrāde un tā ekspertīzes veikšana. Būvprojekta izstrādātājs ievērojami kavē līgumā noteiktos termiņus un kopš š.g. jūnija sākuma nav veicis būvprojekta ekspertīzē konstatēto kļūdu novēršanu. |  | Pašvaldībai nav būvatļaujas, arī atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Pašvaldība ir paredzējusi projekta ietvaros veikt, ne tikai projektā attiecināmās darbības, bet arī papildus darbus skolu ēku kopējā tehniskā stāvokļa uzlabošanai un dienestu prasību nodrošināšanai. Katrai ēkai nepieciešama būvprojekta izstrāde un tā ekspertīzes veikšana. Būvprojekta izstrādātājs ievērojami kavē līgumā noteiktos termiņus un kopš š.g. jūnija sākuma nav veicis būvprojekta ekspertīzē konstatēto kļūdu novēršanu. | Pašvaldībai nav būvatļaujas, arī atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Pašvaldība ir paredzējusi projekta ietvaros veikt, ne tikai projektā attiecināmās darbības, bet arī papildus darbus skolu ēku kopējā tehniskā stāvokļa uzlabošanai un dienestu prasību nodrošināšanai. Katrai ēkai nepieciešama būvprojekta izstrāde un tā ekspertīzes veikšana. Būvprojekta izstrādātājs ievērojami kavē līgumā noteiktos termiņus un kopš š.g. jūnija sākuma nav veicis būvprojekta ekspertīzē konstatēto kļūdu novēršanu.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 64 | 8.1.2. | Balvu pašvaldība | Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2234490 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-07-28 | 7
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 64 | 8.1.2. | Bauskas pašvaldība | Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana | 3387334 | 2017-05-31 | 5 |  | 2017-08-18 | [5 empty] | 2017-07-12 | 7 |  |  | Projekta ideja 5.jūnijā ir apstiprināta RAKP. Pēc lēmuma publicēšanas tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt PI.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 64 | 8.1.2. | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija | 4761429.43 | 2017-06-16 | 6 | [7 empty] | 2017-06-16 | 6
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 64 | 8.1.2. | Gulbenes pašvaldība | Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 3029878 | 2017-06-16 | 6 | [7 empty] | 2017-07-14 | 7
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 64 | 8.1.2. | Krāslavas novada pašvaldība | Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai | 2258969.35 | 2017-07-31 | 7 |  |  |  | 2017-11-30 |  |  | 1. 30.11.2017 2. 29.12.2017 | nav iesniegts | nav iesniegts | 2017-12-29 |  |  |  | Krāslavas pašvaldība vēl nav saņēmusi atzinumu par projekta idejas apstiprināšanu. Projekta ideja tika apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijā, un apstiprināšana Reģionālās attīstības un koordinācijas padomē plānota augusta beigās. Pēc apstiprināšanas projeta iesnieguma iesniegšanas termiņš 2- 3 mēnešu laikā. Ir ietekme uz naudas plūsmu. 2017.g. plānoti par 650 000 euro mazāki izdevumi nekā prognozēts. | Projekta iesnieguma sagatavošana aizkavējusies saistībā ar to, ka Krāslavas pašvaldība vēl nav saņēmusi atzinumu par projekta idejas apstiprināšanu. Pēc apstiprināšanas projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš 2- 3 mēnešu laikā. Ir ietekme uz finanšu plūsmu, izmaksas paredzētas arī 2021.gadā. Līdz 26.09.2017. balsstiesīgajām institūcijām jāsniedz atzinums Reģionālās attīstības koordinācijas padomei par Krāslavas, novada SAM 8.1.2. projektu ideju saskaņošanu rakstiskā procedūrā. |  | Krāslavas pašvaldība neuzsāka projekta īstenošanu 2017. gada novembrī kā tika plānots, jo uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu tika saņemts tikai oktobrī. | Krāslavas pašvaldība neuzsāka projekta īstenošanu 2017. gada novembrī kā tika plānots, jo uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu tika saņemts tikai oktobrī.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Kuldīgas pašvaldība | Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 3493257 | 2017-06-30 | 6 | [7 empty] | 2017-07-14 | 7
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Limbažu pašvaldība | Limbažu novada ģimnāzijas mācību vides uzlabošana | 1501742 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-08-31 | 8
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Līvānu novada dome | Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana | 1437228 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-27 | 4
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Ludzas novada pašvaldība | „Ludzas vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācija” | 2003858 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Ogres pašvaldība | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Ogres novadā | 5029458 | 2017-06-16 | 6 | [7 empty] | 2017-06-16 | 6
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Preiļu novada pašvaldība | Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana un modernizēšana | 1799767 | 2017-08-31 | 8 | [7 empty] | 2017-09-01 | 9
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Saldus novada pašvaldība | Saldus novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 3439523 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-11-24 | 11
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Siguldas pašvaldība | Siguldas valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija | 2988570 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 65 | 8.1.2. | Smiltenes pašvaldība | Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā | 1875655 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | nav iesniegts | nav iesniegts | [8 empty] | Iepirkuma procedūra neparedzēti iekavējās, un tikai 18.08.2017. tika noslēgts būvprojekta iepirkums un parakstīts iepirkuma līgums. Sākotnēji norādītajā termiņā līdz 27.10.2017. nav iespējams sagatavot projekta būves būvprojektu, bet bez būvprojekta nav iespējams sagatavot arī pamatotu iepērkamā aprīkojuma sarakstu.
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Talsu pašvaldība | Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā | 3673940 | 2017-05-31 | 5 | [7 empty] | 2017-06-15 | 6
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Tukuma pašvaldība | Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 4511314 | 2017-07-31 | 7 | [7 empty] | 2017-07-31 | 7
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Valkas pašvaldība | Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi Valkas novadā | 1247392 | 2017-10-31 | 10 | [7 empty] | 2017-10-27 | 10
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Dobeles pašvaldība | Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 3503934.56 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-08-18 | 8
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Madonas novada pašvaldība | "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā" | 3629093.7 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-08-18 | 8
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Salaspils novada pašvaldība | Salaspils 1.vidusskolas 4.mācību korpusa izbūve un aprīkošana | 2387389 | nebija plānots | nebija plānots | [7 empty] | 2017-04-13 | 4
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Ādažu novada pašvaldība | Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā | 2564487 | 2017-11-30 | 11 | [7 empty] | 2017-11-28 | 11
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Garkalnes novada dome | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas piebūves jaunbūve/rekonstrukcija | 1055850 | 2017-06-16 | 6 | [7 empty] | 2017-06-22 | 6
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Ikšķiles novada pašvaldība | "Ikšķiles vidusskolas pārbūve" | 1968659 | 2017-06-16 | 6 | [7 empty] | 2017-06-16 | 6
8.1.2. | 0.8.1.2. | Ieguldījumi vispārējās izglītības infrastruktūrā | 3 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.2. | Mārupes novada Dome | Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana | 2778494 | 2017-06-16 | 6 | [7 empty] | 2017-06-16 | 6
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.3. | Cēsu novada pašvaldība | Cēsu Profesionālās vidusskolas modernizācija. | 1321620 | 2017-04-30 | 4 | 2017-06-30 | [6 empty] | 2017-06-15 | 6 |  | Projekta iesniegumu plāno iesniegt pēc grozījumu SAM MKN veikšanas, ar kuriem plānots pārdalīt finansējumu. Izmaiņas MK noteikumos - palielinās attiecināmo izmaksu summa. Pēc domes sēdes tiks iesniegts
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.3. | Jelgavas Amatu vidusskola | Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta | 3110951 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-08-30 |  |  |  |  | 2017-08-30 | 8 |  |  |  | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 30.08.2017. PI plāno projektu iesniegt augusta sākumā. | Atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 30.08.2017
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 1 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.3. | Ventspils tehnikums | Ventspils tehnikums | 2081865.9 | 2017-04-30 | 4 |  |  | 2017-07-30 |  | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 1. 30.07.2017 2. 31.08.2017 3. 31.10.2017 | 2017-11-17 | 11 | 31.11.2017 | Ieilgusi iepērkamā aprīkojuma saraksta saskaņošana ar nozares ekspertu padomi un līdz ar to aizkavējusies arī stratēģijas saskaņošana. Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas. | Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc stratēģijas saskaņošanas ar IZM, precīzu stratēģijas termiņu noteikt šobrīd nav iespējams. IZM informē, ka stratēģiju ministrijā plānots iesniegt līdz š.g. 10.jūlijam. Līdz tam Ventspils tehnikumam vēl plānota tikšanās ar Nozares ekspertu padomi (NEP), lai saņemtu saskaņojumu par projektā nepieciešamo datoru skaitu un izmantojamo programmatūru; pēc NEP saskaņojuma saņemšanas tiks atbilstoši papildināta stratēģija. IZM plāno stratēģiju pēc tās saņemšanas saskaņot 1 – 2 nedēļu laikā (ja nebūs kādi ārkārtas kavējošie apstākļi). | Projekts nav iesniegts sākotnēji plānotajā termiņā, jo kavējas NEP saskaņojuma saņemšana. Paredzamas maksājumu prūsmas nobīdes, jo 2017. gadā plāno tikai administratīvos izdevumus, savukārt iegādes plānotas 2018.gadā. | Jūlija beigās joprojām nav saņemts Nozares ekspertu padomes saskaņojums aprīkojuma iegādei. | Projekta iesnieguma sagatavošanas termiņš pagarināts saistībā ar to, ka nebija saņemts saskaņojums aprīkojuma iegādei no Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares ekspertu padomes. Projekts ir augstas gatavības pakāpes un tiks iesniegts līdz oktobra beigām. |  | Tehnikums vairākkārtīgi veica prioritāro izglītības programmās iegādājamo aprīkojumu saskaņošanu ar nozaru ekspertu padomi. Šobrīd tiek sagatavots projekta iesniegums un plānotais iesniegšanas termiņš ir līdz 21.11.2017. | Tehnikums vairākkārtīgi veica prioritāro izglītības programmās iegādājamo aprīkojumu saskaņošanu ar nozaru ekspertu padomi. Šobrīd tiek sagatavots projekta iesniegums un plānotais iesniegšanas termiņš ir līdz 21.11.2017.
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.3. | Daugavpils pilsētas dome | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" infrastruktūras modernizācijas II kārtas īstenošana un kultūrizglītības reģionālā metodiskā centra izveidošana | 1804317.1 | 2017-06-30 | 6 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-09-30 |  |  | 2017-09-29 | 9 |  |  |  | ITI projekts, atlase izsludināta, iesniegšanas termiņš ir līdz 20.12.2017. PI plāno projektu iesniegt līdz septembrim. | Projekta iesniedzējs plāno projektu iesniegt līdz septembrim. | Projekta iesniedzējs plāno projektu iesniegt līdz septembra beigām.
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.3. | Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas profesionālās kultūrizglītības mācību vides modernizēšana | 1592826.05 | 2017-04-30 | 4 | [7 empty] | 2017-04-13 | 4
8.1.3. | 0.8.1.3. | Ieguldījumi profesionālās izglītības infrastruktūrā | 2 | IZM | ERAF | 66 | 8.1.3. | Nacionālajai Mākslu vidusskola | PIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" modernizācija | 3246952.4 | 2017-08-31 | 8 |  |  |  |  | 2017-09-20 |  |  | 2017-09-15 | 9
8.3.6. | 8.3.6.2. | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma | - | IZM | ESF | 66 | 8.3.6. | Izglītības un zinātnes ministrija | Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana | 3507371 | 2017-09-30 | 9 | [7 empty] | 2017-11-13 | 11 | 13.11.2017 (iesniegts) |  |  |  |  | Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 8.3.6.2. atlase vēl nav izsludināta. |  | 12.10.2017. ir izsludināta specifiskā atbalsta mērķa 8.3.6.2. projekta atlase. Atbilstoši informācijai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā - iesniegtā projekta vērtēšanas termiņš līdz 28.12.2017. Līguma slēgšana indikatīvi 2018.gada I ceturksnī. | 12.10.2017. ir izsludināta specifiskā atbalsta mērķa 8.3.6.2. projekta atlase. Atbilstoši informācijai Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā - iesniegtā projekta vērtēšanas termiņš līdz 28.12.2017. Līguma slēgšana indikatīvi 2018.gada I ceturksnī.
9.2.5. | 0.9.2.5. | Ārstu piesiste darbam reģioniem | - | VM | ESF | 66 | 9.2.5. | Veselības ministrija | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas | 8466087 | 2017-07-10 | 7 | [7 empty] | 2017-08-02 | 8
9.2.6. | 0.9.2.6. | Ārstu apmācības | - | VM | ESF | 66 | 9.2.6. | Latvijas Republikas Veselības ministrija | Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana | 19351055 | 2017-06-10 | 6 | [7 empty] | 2017-06-05 | 6
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" | Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība | 6520112.3 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-29 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" | Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | 4258423.5 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-29 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" | Infrastruktūras attīstība SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", uzlabojot kardioloģijas, onkoloģijas un bērnu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Kurzemē | 12094373.75 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-29 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA" | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” | 3374076.7 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-29 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" | SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” infrastruktūras attīstība | 15205196.95 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-26 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 5381785.2 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-29 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" | Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība SIA „Jelgavas pilsētas slimnīca”, pārbūvējot C korpusu | 1824623.6 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-29 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | SIA "Rīgas Dzemdību nams" | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “Rīgas Dzemdību nams” | 996987.95 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-22 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" | SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 8362328.9 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-29 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" | VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība | 9483571.55 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-26 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 1520519.95 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-17 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 1 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" | Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru | 1520519.95 | 2017-05-29 | 5 | [7 empty] | 2017-05-26 | 5
9.3.2. | 0.9.3.2. | Veselības aprūpes infrastruktūra | 2 | VM | ERAF | 66 | 9.3.2. | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca | Slimnīcas A korpusa 2.kārtas būvniecība | 64334618.3173 | 2017-07-27 | 7 |  |  |  | 2017-09-15 | 2017-09-15 |  |  | 2017-09-15 | 9 |  |  |  |  | Pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju (EK) tikai jūlija beigās saņemta EK informācija par Izmaksu/ieguvumu analīzē aptveramo laika periodu. Pēc projekta iesniedzēja lūguma pagarināts iesniegšanas termiņš. Neietekmēs projekta iesniedzēja plānoto finanšu plūsmu.
[6 empty] | 4: Finanšu ministre | [7 empty] | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv
Note on L25: Agija Bistere: PI nav iesniegts

## PI_neizpildes_FS_projekti (hidden)
3. pielikuma 2. tabula Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Līdz 15.12.2017. plānoto ierobežotas projektu iesniegumu atlašu (IPIA) projektu iesniedzēju prognozētajā termiņā neiesniegtie projekti
N.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa numurs | Projekta iesniedzējs | Kavēto projektu ES fonda finasējums | Projekta nosaukums | ES fondu finansējums | Plānotais projekta iesniegšanas termiņš * | Projekta iesnieguma termiņu pagarinājumi | Fianansējuma saņēmēja aktualizētais iesniegšanas datums | Projektu iesniedzēju skaidrojumi par kavēšanās iemesliem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13
Fondu daļa kopā |  |  | 108541361.8018 |  | 108541361.8018
|  | Daugavpils pilsētas dome | 19314345.2956 |  | 19314345.2956
1 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī (būvprojekta aktualizācija top, dati ir provizoriski) | 579550 | 2017-06-30 | 1. 30.09.2017 2. 25.03.2018 | 2018-03-29 | Tiek gatavota būvniecības un cita dokumentācija.
2 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādē Tautas ielā 7, Daugavpilī | 500000.01 | 2017-08-31 | 1. 31.12.2017 | 2017-12-29
3 | 4.2.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī | 1205290.65 | 2017-08-31 | 1. 31.10.2017 2. 31.03.2018 | 2018-03-31 | Būvprojekta izstrādes laikā tika konstatēts, ka radušās pārāk lielas neattiecināmās izmaksas. Daugavpils pilsētas dome vēl lems, vai šo projektu ir iespējams realizēt.
4 | 5.1.1. | Daugavpils pilsētas dome |  | Sūkņu stacijas izbūve Lauceses upes rajonā | 2550000 | 2017-10-31 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
5 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Ražošanai nozīmīgas publiskās infrastruktūras sakārtošana Spaļu ielā, Ziemeļu rūpnieciskajā zonā | 2878412 | 2017-08-31 |  | Nesniegs 1. kārtā | Projekts netiks iesniegts 1. kārtā!
6 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Daugavpils pilsētas degradēto objektu revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai | 2488376.0756 | 2017-08-31 | 1. 29.12.2017 |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
7 | 5.6.2. | Daugavpils pilsētas dome |  | Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās | 9112716.56 | 2017-06-30 | 1. 31.12.2017 |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Rīga, SIA “Rīgas ūdens” | 9932725.383 |  | 9932725.383
8 | 5.3.1. | Rīga, SIA “Rīgas ūdens” |  | Ūdensvada un kanalizācijas tīkla paplašināšana Imantā, Berģos (Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos | 9932725.383 | 2017-10-31 |  | 29.12.2017. | Uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu tika saņemts tikai 13.11.2017.
|  | Liepājas pašvaldība | 9311437.0095 |  | 9311437.0095
9 | 3.3.1. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, III kārta | 632135.0095 | 2017-10-31 | 1. 31.10.2018 | 2018-10-31 | Pašvaldība šobrīd izvērtē sociālekonomisko pamatojumu projektā plānotās Fēniksa ielas rekonstrukcijas nepieciešamībai un izvērtē iespējams jaunu projekta ideju iekļaušanai SAM 3.3.1., kas ļautu sasniegt SAM 3.3.1. ietvaros plānotos rezultatīvos rādītājus. Šobrīd Fēniksa ielai pieguļošajā teritorijā nenotiek aktīva uzņēmējdarbības attīstība, kā tas iepriekš tika paredzēts, līdz ar to pašvaldība izvērtē iespējas finansējuma ieguldīšanai citās pilsētas teritorijās, kas spētu nodrošināt rezultātu sasniegšanu.
10 | 8.1.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Liepājas vispārizglītojošo skolu modernizācija | 5382000 | 2017-07-31 | 1. 29.12.2017 | 2017-12-29 | Kavējās tehniskās dokumentācijas izstrāde.
11 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības vajadzībām, Liepājā | 1870242 | 2017-10-31 | 1. 29.12.2017 | 2017-12-29 | Termiņš pagarināts projekta iesniedzēja cilvēkresursu kapacitātes trūkuma dēļ. Šobrīd notiek aktīva projekta pieteikuma gatavošana iesniegšanai un izmaksu - ieguvumu analīzes izstrāde.
12 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā | 427060 | 2017-07-31 | 1. 30.03.2018 | 2018-03-30 | Kavējas projektēšanas darbu uzsākšana (meklējot efektīvākos risinājumus elektroenerģijas nodrošināšanai).
13 | 5.6.2. | Liepājas pilsētas pašvaldība |  | Radošo industriju attīstība, veicinot kultūrā un radošumā balstītu uzņēmējdarbību Dārza ielā, Liepājā | 1000000 | 2017-10-31 | 1. 31.10.2018 | 2018-10-31 | Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts ēkai Dārza ielā. Pēc projektētāju veiktajiem aprēķiniem, projekta kopējās izmaksas 2x pārsniedz projektam plānoto finansējumu, ir nepieciešams veikt papildus plānoto darbu izvērtējumu, pie plānotajām projekta izmaksām nav iespējams sasniegt projektā ietvaros plānotos rezultātus. Pašvaldība apsver iespējas finansējuma ieguldīšanu citās pilsētas teritorijās, palielinot SAM 5.6.2. plānoto projektu skaitu, kas spētu nodrošināt rezultātu sasniegšanu.
|  | Jūrmalas pilsētas pašvaldība | 8751353.11 |  | 8751353.11
14 | 8.1.2. | Jūrmalas pilsētas dome |  | Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve un infrastruktūras pilnveide, metodiskā centra izveide Raiņa ielā 55, Jūrmalā | 5802893.53 | 2017-10-02 | 1. 30.03.2018 | 2018-03-30 | Trīs SAM 8.1.2. projektus apvieno vienā, lai intensificētu projektu ieviešanas gaitu. Projektu apvienošana un termiņa pagarinājums nerada negatīvu ietekmi uz kopējo finanšu plūsmu. Projekta idejas nosaukums precizēts ar JPD 20.07.17. lēmumu Nr.334.
15 | 5.5.1. | Jūrmalas pilsētas dome |  | Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē (projekta idejas nosaukums) | 2948459.58 | 2017-05-31 | 1. 30.06.2017 2. 15.09.2017 3. 13.11.2017 4. 30.11.2017 |  | Projekta iesniegšanas termiņš pagarināts saistībā ar būvniecības dokumentācijas izstrādi. Projekts tiks iesniegts 29.12.2017., kas ir 2. projektu iesniegumu atlases kārtas noslēguma termiņš.
|  | Krāslavas novada pašvaldība | 7832153.9512 |  | 7832153.9512
16 | 5.6.2. | Krāslavas novada pašvaldība |  | Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju sakārtošana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei I (20.3.) | 425000 | 2017-10-31 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
17 | 5.6.2. | Krāslavas novada pašvaldība |  | Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai (19.1.) | 2507596.92 | 2017-09-29 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
18 | 5.6.2. | Krāslavas novada pašvaldība |  | Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās (19.2.) | 2640587.6812 | 2017-09-30 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
19 | 8.1.2. | Krāslavas novada pašvaldība |  | Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai, Krāslavas pamatskolai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai | 2258969.35 | 2017-07-31 | 1. 30.11.2017 2. 29.12.2017 | 2017-12-29 | Krāslavas pašvaldība neuzsāka projekta īstenošanu 2017. gada novembrī kā tika plānots, jo uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu tika saņemts tikai oktobrī.
|  | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi | 6987000 |  | 6987000
20 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Bārtas kreisā krasta aizsargdambja, pik. 00/00-48/00 atjaunošana Nīcas pagastā, Nīcas novadā | 816000 | 2017-10-30 | 1. 28.09.2018 | 2018-09-28 | Projektā paredzēti sarežģīti būvniecības darbi, kā arī kavējas projektēšanas nosacījumu izstrādāšana.
21 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Malmutas ūdensnoteka PIK 00/00 - 234/06, Dekšāres pagastā Viļānu novadā, Varakļānu pagastā Varakļānu novadā, Sīļukalna pagastā Riebiņu novadā | 467500 | 2017-09-29 | 1. 30.01.2018 | 2018-01-30 | Kavējas Meirānu kanāla projekts un, ja netiek īstenots Meirānu projekts, tad šo projektu īstenot nav lietderīgi. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots
22 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Silzemnieku poldera Sūkņu stacijas pārbūve Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, | 1020000 | 2017-10-30 | 1. 29.06.2018 | 2018-06-29 | Projektā paredzēti sarežģīti būvniecības darbi, kā arī kavējas projektēšanas nosacījumu izstrādāšana.
23 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas - Daugavas kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42 pārbuve Ādažu pagastā, Ādažu novadā | 1700000 | 2017-09-29 | 1. 28.02.2018 | 2018-02-28 | Projektā nepieciešams ekspertu novērtējums par projekta ietekmi uz Mazā Baltezera un Gaujas ūdens kvalitāti, kas aizkavēja būvprojektēšanas uzsākšanu. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots
24 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Valsts nozīmes ūdensnotekas Iecava, ŪSIK kods 384:01, pik. 13/70-197/90 atjaunošana Jelgavas pilsētā un Jelgavas, Ozolnieku novadā | 875500 | 2017-10-30 | 1. 28.09.2018 | 2018-09-28 | Projektā paredzēta komplicēta būvniecība (šāda apjoma būves hidromelioratīvajā būvniecībā pēdējo 30 gadu laikā Latvijā nav būvētas). Projekta izstrādes iepirkumam, kas tika izsludināts 04.10.2017. nepieteicās neviens pretendents. Pašlaik tiek gatavots jauns projektēšanas iepirkums.
25 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Valsts nozīmes ūdensnotekas Īdeņas kanāls, ŪSIK kods 42344:01, pik. 00/00-148/10 atjaunošana Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā; Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecmalta, ŪSIK kods 423444:01, pik. 00/00-37/00 atjaunošana Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā | 1793500 | 2017-09-29 | 1. 28.09.2018 | 2018-09-28 | Aizkavējusies biotopu eksperta atzinuma sagatavošana. Eksperta atzinumu plānots sagatavot līdz 2017. gada novembra beigām, tad dokumentus iesniegs Valsts vides dienestā tehnisko noteikumu saņemšanai. Ir ietekme uz finanšu plūsmu.
26 | 5.1.2. | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi |  | Valsts nozīmes ūdensnotekas Jogla, ŪSIK kods 5416:01, pik. 32/55-148/00; 204/10-310/55 atjaunošana Staiceles, Alojas un Brīvzemnieku pagastā, Alojas novadā | 314500 | 2017-09-29 | 1. 28.02.2018 | 2018-02-28 | Sākotnējais būvprojekta projektēšanas līgums tika lauzts. 2017. gada jūlijā noslēgts jauns līgums par būvprojekta izstrādi. Maksājumi pārceļas uz vēlākiem termiņiem kā sākotnēji plānots.
|  | Alūksnes novada pašvaldība | 6329337.0357 |  | 6329337.0357
27 | 5.6.2. | Alūksnes novada pašvaldība |  | Investīciju piesaiste un līdzdalība veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveidei Alūksnes pilsētā | 4003755.0357 | 2017-09-30 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
28 | 8.1.2. | Alūksnes novada pašvaldība |  | Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana | 2325582 | 2017-08-31 | 1. 31.01.2018 | 2018-01-31 | Pašvaldībai nav būvatļaujas, arī atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. Pašvaldība ir paredzējusi projekta ietvaros veikt, ne tikai projektā attiecināmās darbības, bet arī papildus darbus skolu ēku kopējā tehniskā stāvokļa uzlabošanai un dienestu prasību nodrošināšanai. Katrai ēkai nepieciešama būvprojekta izstrāde un tā ekspertīzes veikšana. Būvprojekta izstrādātājs ievērojami kavē līgumā noteiktos termiņus un kopš š.g. jūnija sākuma nav veicis būvprojekta ekspertīzē konstatēto kļūdu novēršanu.
|  | Valmieras pilsētas pašvaldība | 6093771 |  | 6093771
29 | 8.1.2. | Valmieras pilsētas pašvaldība |  | Valmieras vispārizglītojošo skolu un dienesta viesnīcu sakārtošana (2 pojekti): 1. Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve (3 3729 264 EUR); 2. Valmieras valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārvūve (1 701 409 EUR) | 5430673 | 2017-11-30 |  | 1. 31.12.2017 2. 31.06.2019 | Precizēts projekta nosaukums, sadalot plānoto projektu divos, lai nodrošinātu atbilstošu projekta tehnisko gatavības līmeni. Projekta iesniegšanas termiņš pagarināts, ņemot vērā prognozējamos tehnisko projektu izstrādes termiņus.
30 | 4.2.2. | Valmieras pilsētas pašvaldība |  | Ēkas Ausekļa ielā 25B, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 282320 | 2017-11-30 |  |  | Termiņš pagarināts, ņemot vērā prognozējamo tehnisko projektu izstrādes termiņus.
31 | 4.2.2. | Valmieras pilsētas pašvaldība |  | Ēkas Ausekļa ielā 25C, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana | 380778 | 2017-11-30
|  | Satiksmes ministrija | 4930000 |  | 4930000
32 | 6.1.5. | Satiksmes ministrija |  | Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas rob. (Veclaicene), km 88,10 - 95,20 segas pārbūve | 4930000 | 2017-09-30 | 1. 30.11.2017 2. 31.12.2017 | 2017-12-31 | Projektam pieejamais finansējums ir nepietiekams. Tiek plānots šim projektam novirzīt finansējumu, kas veidosies no citu projektu ietaupītā finansējuma.
|  | Rīgas pašvaldība | 4872582.92 |  | 4872582.92
33 | 8.1.2. | Rīgas pašvaldība |  | Rīgas Angļu ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras pilnveide, inovatīvu IKT risinājumu ieviešana mācību procesā, mācību vides ergonomiska iekārtojuma nodrošināšana un sporta laukumu iekārtošana | 4872582.92 | 2017-09-30 | 1. 20.12.2017 2. 01.02.2018 | 2018-02-01 | Tiek saskaņots būvprojekts, kas kavē izsludināt iepirkumu un uzsākt projektā paredzētos būvdarbus.
|  | Pļaviņas, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" | 2923830 |  | 2923830
34 | 5.3.1. | Pļaviņas, SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi" |  |  | 2923830 | 2017-08-04 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Smiltenes novada pašvaldība | 2656295 |  | 2656295
35 | 3.3.1. | Smiltenes novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā | 111078 | 2017-09-04 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
36 | 5.6.2. | Smiltenes novada pašvaldība |  | Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I.kārta | 669562 | 2017-09-25 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
37 | 8.1.2. | Smiltenes novada pašvaldība |  | Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā | 1875655 | 2017-11-30 |  |  | Iepirkuma procedūra neparedzēti iekavējās, un tikai 18.08.2017. tika noslēgts būvprojekta iepirkums un parakstīts iepirkuma līgums. Sākotnēji norādītajā termiņā līdz 27.10.2017. nav iespējams sagatavot projekta būves būvprojektu, bet bez būvprojekta nav iespējams sagatavot arī pamatotu iepērkamā aprīkojuma sarakstu.
|  | Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra | 2600000 |  | 2600000
38 | 2.2.1. | Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra |  | Elektroniskas sociālās nodrošināšanas informācijas apmaiņas ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas kompetentajām institūcijām ieviešana Latvijā | 2600000 | 2017-11-30 |  |  | Tiek gaidīta atbilde par finansējumu no cita fonda (INEA), jo tiek prognozēts, ka ERAF finansējums šim projektam nebūs nepieciešams un ar MK lēmumu tiks sadalīts citiem projektiem. 30.10.2017. VSAA saņēma indikatīvu paziņojumu, ka projekts ir iekļauts atbalstāmo projektu sarakstā, taču, kamēr saraksts nav apstiprināts Eiropas Komisijā, finansējuma saņemšanas fakts nav drošs.
|  | Rēzeknes pilsētas pašvaldība | 2500000 |  | 2500000
39 | 5.6.2. | Rēzeknes pilsētas pašvaldība |  | Atbalsts komerdarbības attīstībai, izveidojot Kovšu ezera parka darbībai nepieciešamo publisko infrastruktūru. Apļveida krustojuma izbūve brīvības un Viļānu ielas krustojumā, Brīvības un Ezera ielu posmu atjaunošana; Kovšu ezera parka būvniecība. | 2500000 | 2017-05-30 | 1. 30.09.2017 | 2017-03-01 | Kavējas būvprojekta izstrāde, kas radusies projektētāju noslogotības un darbaspēka trūkuma dēļ. Šobrīd tiek izstrādāta tehniskā projekta dokumentācija.
|  | Olaines novada pašvaldība | 2336650 |  | 2336650
40 | 3.3.1. | Olaines novada pašvaldība |  | Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Birzniekos, Olaines novadā | 2336650 | 2017-08-20 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Aizkraukles novada pašvaldība | 1955896.6294 |  | 1955896.6294
41 | 3.3.1. | Aizkraukles novada pašvaldība |  | Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Dārza un Rūpniecības ielu rajonā, uzlabojot to atbilstību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām | 391616.6294 | 2017-09-30 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
42 | 8.1.2. | Aizkraukles novada pašvaldība |  | vēl nav | 1564280 | 2017-10-31 | 1. 31.01.2018 | 2018-01-31 | Saņemts uzaicinājums sagatavot projekta iesniegumu līdz 31.01.2018. līdz kuram plānots iesniegt iesniegumu.
|  | Madonas novada pašvaldība | 1869241.5412 |  | 1869241.5412
43 | 3.3.1. | Madonas novada pašvaldība |  | Publisko ceļu izbūve uz kokapstrādes uzņēmumiem Bērzaunē. | 521241.5412 | 2017-10-31 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
44 | 5.6.2. | Madonas novada pašvaldība |  | Madonas biznesa attīstības centra izveide, pārbūvējot degeradētu ēku. | 1348000 | 2017-10-31 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Ķegums, SIA „Ķeguma stars” | 1356692 |  | 1356692
45 | 5.3.1. | Ķegums, SIA „Ķeguma stars” |  | Ūdenssaimniecības attīstība Ķeguma pašvaldībā | 1356692 | 2017-08-04 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Ropažu novada pašvaldība | 1146746 |  | 1146746
46 | 3.3.1. | Ropažu novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Muceniekos | 739075 | 2017-09-01 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
47 | 3.3.1. | Ropažu novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā | 407671 | 2017-09-01 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Saldus novada pašvaldība | 1078490.1363 |  | 1078490.1363
48 | 5.6.2. | Saldus novada pašvaldība |  | Saldus sabiedriskā un vēsturiskā centra revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai. | 486150 | 2017-08-31 | 1. 31.08.2017 |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
49 | 5.6.2. | Saldus novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbības vides attīstība Saldus pilsētas Ziemeļu daļā, pārbūvējot publisko infrastruktūru | 592340.1363 | 2017-08-31 | 2018.g. |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Bauskas novada pašvaldība | 961209.65 |  | 961209.65
50 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība |  | Bauskas vecpilsētas daļas revitalizācija tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai | 127500 | 2017-09-30 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
51 | 5.6.2. | Bauskas novada pašvaldība |  | Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas Ziemeļu aglomerācijā | 833709.65 | 2017-09-30 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Limbažu novada pašvaldība | 650340.14 |  | 650340.14
52 | 5.6.2. | Limbažu novada pašvaldība |  | Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas ZA daļā, izbūvējot ražošanas telpas | 565340.14 | 2017-08-31 | 1. 25.09.2017 |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
53 | 5.6.2. | Limbažu novada pašvaldība |  | Lādezera ciemata revitalizācija | 85000 | 2017-08-31 | 1. 25.09.2017 |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Lielvārdes novada pašvaldība | 583525 |  | 583525
54 | 3.3.1. | Lielvārdes novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagastā | 314500 | 2017-08-31 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
55 | 4.2.2. | Lielvārdes novada pašvaldība |  | Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā | 109480 | 2017-11-24 |  |  | Projekts netiks īstenots!
56 | 4.2.2. | Lielvārdes novada pašvaldība |  | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālo dzīvokļu mājā Lēdmanē, Lielvārdes novadā | 159545 | 2017-11-24 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Baložu komunālā saimniecība, SIA | 383010 |  | 383010
57 | 5.3.1. | Baložu komunālā saimniecība, SIA |  | Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baložos, III kārta | 383010 | 2017-08-01 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas komunālā saimniecība | 326400 |  | 326400
58 | 5.3.1. | Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas komunālā saimniecība |  |  | 326400 | 2017-08-04 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Rucavas novada pašvaldība | 285000 |  | 285000
59 | 4.2.2. | Rucavas novada pašvaldība |  | Rucavas pamatskolas ēkas siltināšana | 285000 | 2017-05-31 | 1. 31.08.2017 2. 31.10.2017 | Netiks īstenots | Projekts netiks īstenots!
|  | Ludzas novada pašvaldība | 212500 |  | 212500
60 | 4.2.2. | Ludzas novada pašvaldība |  | Ludzas poliklīnikas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | 212500 | 2017-11-29 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Preiļi, SIA "PREIĻU NAMSAIMNIEKS" | 102510 |  | 102510
61 | 5.3.1. | Preiļi, SIA "PREIĻU NAMSAIMNIEKS" |  | Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Preiļu pilsētā | 102510 | 2017-08-04 |  |  | Atlase kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Baldones novada pašvaldība | 102000 |  | 102000
62 | 3.3.1. | Baldones novada pašvaldība |  | Uzņēmējdarbībai publiskās infrastruktūras – Reiskatu ceļa attīstība pie Marnoriem. | 102000 | atsaukts |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Vecpiebalgas novada pašvaldība | 79050 |  | 79050
63 | 4.2.2. | Vecpiebalgas novada pašvaldība |  | Energoefektivitātes paaugstināšana sociālā dzīvojamā mājā "Veļķi" Vecpiebalgas pagastā | 79050 | 2017-09-30 | 1. 10.10.2017 | Netiks īstenots | Projekts netiks īstenots!
|  | Dundagas novada pašvaldība | 41000 |  | 41000
64 | 3.3.1. | Dundagas novada pašvaldība |  | Rūpnieciskās teritorijas attīstība Dundagas novadā | 41000 | 2017-04-30 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Līvānu novada dome | 36270 |  | 36270
65 | 4.2.2. | Līvānu novada dome |  | Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Rudzātu pagasta ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana). | 36270 | 2017-11-30 |  |  | Atlases kārta noslēgusies, projekts nav iesniegts.
|  | Finanšu ministre |  |  | D.Reizniece-Ozola
Pelnis, 67095470
Ints.Pelnis@fm.gov.lv

## Sheet1 (hidden)
Projektu iesniegumi | Plānoti | iesniegti | neiesniegti | Iesniegti | iesniegti pirms termiņa | iesniegti termiņā | iesniegti ar kavējumu
aprīlis | 22 | 1 | 21 | 21 | 20 | 1
aprīlis | 44885194.7707 | 1592826.05 | 43292368.7207 | 374618988.84 | 373026162.79 | 1592826.05
maijs | 60 | 22 | 38 | 31 | 3 | 22 | 6
maijs | 213247042.2396 | 116265828.509 | 96981213.7306 | 140462547.5097 | 20385920.3 | 116265828.509 | 3810798.7007
jūnijs | 96 | 24 | 72 | 49 | 6 | 24 | 19
jūnijs | 191594054.3514 | 114979816.58 | 76614237.7714 | 188662892.8981 | 4274578.09 | 114979816.58 | 69408498.2281
jūlijs | 34 | 3 | 31 | 56 | 7 | 3 | 46
jūlijs | 152037789.6492 | 5491562 | 146546227.6492 | 77525475.495 | 5867290.45 | 5491562 | 66166623.045
augusts | 61 | 20 | 41 | 64 | 7 | 20 | 37
augusts | 84328241.927 | 24547714.07 | 59780527.857 | 86307425.7074 | 9743020.27 | 24547714.07 | 52016691.3674
septembris | 60 | 13 | 47 | 76 | 10 | 25 | 41
septembris | 111805700.7275 | 44723049.3113 | 67082651.4162 | 188902560.4253 | 16911859.47 | 44723049.3113 | 127267651.644
oktobris | 24 | 3 | 21 | 23 | 5 | 4 | 14
oktobris | 43310664.2136 | 13100392 | 30210272.2136 | 62538216.62 | 17654990.79 | 13100392 | 31782833.83
novembris | 28 | 16 | 12 | 62 | 8 | 17 | 36
novembris | 22890996.54 | 11111516 | 11779480.54 | 17140713.5579 | -318011846.87 | 11111516 | 62865380.4237
decembris | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5
decembris | 0 | 0 | 0 | 17140713.5579 | 6713572.7 | 0 | 10427140.8579

## kumulatīvi (hidden)
| iesniegti pirms termiņa | iesniegti termiņā | iesniegti ar kavējumu | neiesniegti
aprīlis | 20 | 1 |  | 21
aprīlis | 373026162.79 | 1592826.05 |  | 43292368.7207 | 43292368.7207
maijs | 23 | 23 | 6 | 59 | 53
maijs | 393412083.09 | 117858654.559 | 3810798.7007 | 140273582.4513 | 136462783.7506
jūnijs | 29 | 47 | 25 | 131 | 106
jūnijs | 397686661.18 | 232838471.139 | 73219296.9288 | 216887820.2227 | 143668523.2939
jūlijs | 36 | 50 | 71 | 162 | 91
jūlijs | 403553951.63 | 238330033.139 | 139385919.9738 | 363434047.8718 | 224048127.8981
augusts | 43 | 70 | 108 | 203 | 95
augusts | 413296971.9 | 262877747.209 | 191402611.3412 | 423214575.7288 | 231811964.3876
septembris | 53 | 95 | 149 | 250 | 101
septembris | 430208831.37 | 307600796.5203 | 318670262.9852 | 490297227.145 | 171626964.1598
oktobris | 58 | 99 | 163 | 271 | 108
oktobris | 447863822.16 | 320701188.5203 | 350453096.8152 | 520507499.3586 | 170054402.5434
novembris | 66 | 116 | 199 | 283 | 84
novembris | 129851975.29 | 331812704.5203 | 413318477.2389 | 532286979.8986 | 118968502.6597
decembris | 73 | 116 | 204 | 283 | 79 | 65 | 14
decembris | 136565547.99 | 331812704.5203 | 423745618.0969 | 532286979.8986 | 108541361.8018