## MKN virzība
1. pielikums Informatīvajam ziņojumam “Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu”
Atlikušo Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2017. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros, statuss līdz 23.01.2018.
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [1] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR JNI | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (Uzraudzības komitejas (UK) apakškomiteja (AK)) (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi |  |  |  | Kavējuma iemesli (Atbildīgo iestāžu sniegtā informācija)
[19 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | VSS |  | MK
Nr.p.k. | [21 empty] | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Kopā atlicis apstiprināt investīciju noteikumus pēc 23.01.2018. (2018.un 2019.gads) : |  |  |  | 106975461 | 90479144 | 0 | 9: 36182311; 10: 3588009; 11: #REF!; 12: 7547704; 13: 4195059; 14: #REF!; 15: 0; 16: #REF!; 17: 3352645; 18: #REF!; 19: #VALUE!
|  |  |  | 2017.gads: | 174504944 | 147879203
| 2018.gads: |  |  |  | 66899658 | 56864711
| 2019.gads: |  |  |  | 13062619 | 11103226
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 107226872 | 91142842
| 1.1.1.3. | Inovāciju granti studentiem | APIA | ERAF | 34000000 | 28900000 |  | 0 | 28900000 | 0 | 85% | 5100000 | 1972000 | 5.8% | 0 | 0% | 3128000 | 9.2% | 2017 jūnijs | Ir izpildīts 20.07.2017 | Ir izpildīts 28.11.2017 | 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 21.09.2017 | 2017 augusts/ 2017 oktobris/ 2017 decembris | Ir izpildīts 16.01.2018
| 8.2.3. | Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās | APIA | ESF | 20000000 | 17000000 |  | 0 | 0 | 17000000 | 85% | 3000000 | 3000000 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 20.09.2017 | Ir izpildīts 28.11.2017 | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 28.09.2017 | 2017 jūnijs / 2017 augusts/ 2017 oktobris | Ir izpildīts 09.01.2018
| 8.2.1. | Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 10815000 | 9192750 |  | 0 | 0 | 9192750 | 85% | 1622250 | 1622250 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 augusts | Ir izpildīts 21.09.2017 | Ir izpildīts 28.11.2018 | 2017 augusts | Ir izpildīts 28.09.2017 | 2017 oktobris | Ir izpildīts 09.01.2018
| 8.2.2. | Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (1.-3.kārta) | APIA | ESF | 34340685 | 29189583 |  | 0 | 0 | 29189583 | 85% | 5151102 | 5151102 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 sepembris | Ir izpildīts 19.10.2017 |  | 2017 septembris | Ir izpildīts 26.10.2017 | 2017 novembris | Ir izpildīts 09.01.2018
| 8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 4221187 | 3588009 |  | 0 | 0 | 3588009 | 85% | 633178 | 0 | 0% | 0 | 0% | 633178 | 15% | 2017 septembris | Ir izpildīts 12.01.2018 |  | 2017 septembris | Nav izpildīts | 2017 novembris | Nav izpildīts | Kritēriji iesniegti izskatīšanai 25.janvāra AK sēdē. MK noteikumu projektu plānots izsludināt VSS 2018.gada I ceturksnī. IZM 8.3.1.2.pasākuma izstrādi plāno izstrādāt atbilstoši jaunajam mācību saturam un pieejas aprakstam, kurš ir publiskajā saskaņošanā līdz 2018.gada 1.februārim. Papildus IZM plāno veikt arī ārēju pasūtījumu datu apkopojumam, ārvalstu un Latvijas pieredzes analīzei, ko izmantos pasākuma izstrādē.
| 8.3.6.1. | Dalība starptautiskos pētījumos (2.kārta) | IPIA | ESF | 3850000 | 3272500 |  | 0 | 0 | 3272500 | 85% | 577500 | 577500 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 | Nav pienācis |  | 2019 | Nav pienācis | 2019 | Nav pienācis | 18.12.2017. IZM uzsākusi MK lietas saskaņošanas procesu grozījumiem 8.3.6.1.pasākuma 1.kārtas MK noteikumos, turpmāk neparedzot 2.kārtu (tiks apvienots).
| Ekonomikas ministrija |  |  |  | 55299609 | 46554668
| 4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (ESKO) |  | ERAF | 10007862 | 8506683 |  | 0 | 8506682 | 0 | 85% | 1501179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1501179 | 15% | N/A | N/A | N/A | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs/ 2017 jūlijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 27.07.2017 | 2017 jūnijs/ 2017 augusts/ 2017 septembris/ 2017 oktobris | Nav izpildīts | Atbilstoši 18.07.2017. MK sēdes prot. Nr.36 3.§ 3.punktam tika pagarināti izpildes termiņi. Ekonomikas ministrijas izstrādātais Energoservisa pakalpojumu uzņēmumu finanšu pieejamības ex-ante izvērtējums apstiprināts UK 09.10.2017. rakstiskās procedūras ietvaros. MK noteikumi atrodas saskaņošanas procesā. Ar Eiropas Komisiju tika veiktas konsultācijas par valsts atbalsta jautājumiem un 2017.gada 13.decembrī tika saņemts EK viedoklis. Šobrīd Ekonomikas ministrija veic atbilstošus precizējumus MK noteikumu projektā un plānots, ka MK noteikumi MK tiks apstiprināti 2018.g martā.
| 4.2.1.2. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās (2.kārta)* | IPIA | ERAF | 32507612 | 27631470 |  | 0 | 27631470 | 0 | 85% | 4876142 | 4876142 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 aprīlis | Ir izpildīts 13.05.2017 | 2017-07-07 | 2017 aprīlis/ 2017 jūnijs | Ir izpildīts 01.06.2017 | 2017 jūnijs/ 2017 augusts | Ir izpildīts 04.01.2018
| 3.1.1.3. | Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds | N/A | ERAF | 12784135 | 10416515 |  | 0 | 10416515 | 0 | #REF! | 2367620 | 2367620 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | Atbilstoši aktualizētajam tirgus nepilnību izvērtējumam finanšu pieejamības jomā 3.1.1.3.pasākumam paredzēto finansējumu plānots pārdalīt 3.1.1.5.pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās kārtas īstenošanai (izskatīts UK 28.11.2017. sēdē) - bija plānots, ka MK noteikumi tiks apstiprināti 2017.gadā, attiecīgi šie noteikumi tiek skaitīti pie neizpildēm.
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  |  | 9212619 | 7830726
| 5.4.3.* | Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai | IPIA | KF | 9212619 | 7830726 | 0 | 0 | 7830726 | 0 | 85% | 1381893 | 1381893 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 IV cet. | Nav pienācis |  | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 2019 IV cet. | Nav pienācis
| Veselības ministrija |  |  |  | 20304838 | 17259114
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (3.kārta) | IPIA | ERAF | 15828463 | 13454193 |  | 0 | 17259114 | 0 | 85% | 3045727 | 1827439 | 11.55% | 0 | 0% | 1218288 | 7.697% | 2017 jūlijs | Ir izpildīts 21.06.2017 | 11.10.2017. | 2017 jūlijs | Ir izpildīts 14.09.2017 | 2017 septembris | Ir izpildīts 23.01.2018
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (4.kārta) | IPIA | ERAF | 4476375 | 3804921 |  | 6: 2017 decembris; 7: Nav izpildīts; Plānotais/ aktualizētais 9: 2018 janvāris; Izpilde 10: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 11: 2018 marts; Izpilde 12: Nav pienācis; Izpilde 13: Saskaņā ar vienošanos 24.10.2017. Sadarbības partneru darba grupā par ES fondu jautājumiem, investīciju nosacījumus 4.kārtas īstenošanai plānots izstrādāt un apstiprināt MK līdz 2018.g. maijam. Kritērijus plānots iesniegt izskatīšanai AK 2018.g. martā, savukārt MK noteikumus plānots 2018.g. martā izsludināt VSS.
| Labklājības ministrija |  |  |  | 3258896 | 2770061
| 7.2.1.3. | Jauniešu garantijas (JNI) pasākumu īstenošana pēc 2018.gada (pēc 7.2.1.SAM pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” noslēgšanās ) | IPIA | ESF | 3258896 | 2770061 |  | 0 | 0 | 2770061 | 85% | 488835 | 488835 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2017 decembris | Nav izpildīts |  | 2017 decembris | Nav izpildīts | 2018 marts | Nav pienācis | 16.08.2017. MK izskatīts IZM ziņojums par JNI īstenošanu, t.sk. paredzot, ka vairs netiks plānots 7.2.1.3.pasākums. Atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem paredzēts turpināt citos LM ESF pasākumos. LM ir iesniedzis daļu no attiecīgajiem darbības programmas (DP) grozījumu priekšlikumiem DP 7.prioritārā virziena ietvaros, kas 2017.gada 29.decembrī izsludināti saskaņošanā UK rakstiskās procedūras ietvaros. Atlikušos nepieciešamos DP grozījumus attiecībā uz atbalsta jauniešiem īstenošanu DP 9.prioritārā virziena ietvaros plānots virzīt 2019.gadā pēc DP ieviešanas vidusposma izvērtējuma un EK lēmuma par snieguma rezervi piešķiršanu.
15 | Tehniskā palīdzība - 2.kārta (Finanšu ministrija)** |  |  |  | 59164387 | 50289729 |  | 6: III cet 2018; 7: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 9: II cet 2018; Izpilde 10: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 11: IV cet 2018; Izpilde 12: Nav pienācis
[21 empty] | Kopā kavēta MK noteikumu apstiprināšana līdz 23.01.2018.: |  |  | Skaits: | 3
| [1] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds; | [6 empty] | Plānotais/ aktualizētais 11: ES fondu finansējums:; Izpilde 12: 22511207
* Atbilstoši ierosinātajiem DP grozījumiem. 5.4.3.SAM īstenojams, ja būs pieejams rezerves finansējums. Iepriekš tika plānots kā 5.4.2.1.pasākums. Jāņem vērā, ka Vadības likums paredz visu SAM MKN izstrādāt līdz 2017.gada beigām un ņemot vērā izmaiņas ieviešanā, būs jāskaidro kavējumi VKanc, izstrādājot MK noteikumus par 5.4.3.SAM īstenošanu, skaidrojumu ietverot anotācijā.
** 07.11.2017. apstiprināti grozījumi Tehniskās palīdzības 1.kārtas noteikumos, daļu 2.kārtas finansējuma 4 023 443 euro apmērā pārdalot 1.kārtas īstenošanai.
[19 empty] | Finanšu ministre | [5 empty] | D.Reizniece-Ozola
Grikova, 67083838
Kristine.Grikova@fm.gov.lv