## MKN virzība
1.pielikums Informatīvajam ziņojumam „Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017. gada 31. decembrim un 2018. gada februāra ikmēneša operatīvā informācija”
Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas laika grafiks 2018. - 2019.gados Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda ietvaros
Nr.p.k. | Specifiskā atbalsta mērķa (SAM)/ Pasākuma numurs | SAM/Pasākuma nosaukums/atlases kārta | Atlases veids IPIA/ APIA [1] | Fonds [1] | EUR Indikatīvais finansējums kopā | EUR Kohēzijas politikas finansējums kopā | EUR JNI | EUR KF | EUR ERAF | EUR ESF | KP finansējuma intensitāte | EUR Nacionālais finansējums kopā | EUR Valsts budžeta finansējums | Valsts budžeta finansējuma intensitāte | EUR Pašvaldību finansējums | Pašvaldību finansējuma intensitāte | EUR Privātais līdzfinansējums | Privātā līdzfinansējuma intensitāte | Kritēriju komplekta iesniegšana AK (Uzraudzības komitejas (UK) apakškomiteja (AK)) (mēn., kad iesūta AK) |  | Kritēriju apstiprināšana UK (Apstiprināšanas datums) | MK noteikumi
[19 empty] | Sākotnēji plānotais | Izpildes statuss (ir vai nav izpildīts, vai nav pienācis) |  | VSS |  | MK
Nr.p.k. | [21 empty] | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde | Plānotais/ aktualizētais | Izpilde
1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Kopā (2018.un 2019.gads): |  |  |  | 92049392 | 78241986
| 2018.gads: |  |  |  | 82836773 | 70411260
| 2019.gads: |  |  |  | 9212619 | 7830726
| Izglītības un zinātnes ministrija |  |  |  | 4221187 | 3588009
| 8.3.1.2. | Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde (1., 2.kārta) | APIA | ESF | 4221187 | 3588009 |  | 0 | 0 | 3588009 | 85% | 633178 | 0 | 0% | 0 | 0% | 633178 | 15% | 2018 janvāris | Ir izpildīts 12.01.2018 |  | 2018 marts | Nav pienācis | 2018 maijs | Nav pienācis
| Ekonomikas ministrija |  |  |  | 10007862 | 8506683
| 4.2.1.1. | Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās (ESKO) |  | ERAF | 10007862 | 8506683 |  | 0 | 8506682 | 0 | 85% | 1501179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1501179 | 15% | N/A | N/A | N/A | 2017 augusts | Ir izpildīts 27.07.2017 | 2018 marts | Nav pienācis
| Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |  |  |  | 9212619 | 7830726
| 5.4.3.* | Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības atjaunošanai un antropogēnas slodzes mazināšanai | IPIA | KF | 9212619 | 7830726 | 0 | 0 | 7830726 | 0 | 85% | 1381893 | 1381893 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2019 IV cet. | Nav pienācis |  | 2019 IV cet. | Nav pienācis | 2019 IV cet. | Nav pienācis
| Veselības ministrija |  |  |  | 4476375 | 3804921
| 9.3.2. | Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru (4.kārta) | IPIA | ERAF | 4476375 | 3804921 |  | 6: 2018 marts; 7: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 9: 2018 marts; Izpilde 10: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 11: 2018 maijs; Izpilde 12: Nav pienācis
| Labklājības ministrija |  |  |  | 4966962 | 4221918
| 9.2.2.3.** | Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditāti |  | ESF | 4966962 | 4221918 |  | 6: 2018 marts; 7: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 9: 2018 marts; Izpilde 10: Nav pienācis; Plānotais/ aktualizētais 11: 2018 maijs; Izpilde 12: Nav pienācis
15 | Tehniskā palīdzība - 2.kārta (Finanšu ministrija) |  |  |  | 59164387 | 50289729
| Tehniskā palīdzība (2.kārta)*** |  | IPIA | KF ESF ERAF | 59164387 | 50289729 |  | 20357855 | 0 | 0 | 85% | 3592563 | 3592563 | 6.072% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2018 jūnijs | Nav pienācis |  | N/A | Nav pienācis | 2018 jūlijs | Nav pienācis
[1] ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds; ESF - Eiropas Sociālais fonds; KF - Kohēzijas fonds;
* Atbilstoši apstiprinātajiem DP grozījumiem Nr.2. 5.4.3.SAM īstenojams, ja būs pieejams rezerves finansējums. Iepriekš tika plānots kā 5.4.2.1.pasākums. Jāņem vērā, ka Vadības likums paredz visu SAM MKN izstrādāt līdz 2017.gada beigām un ņemot vērā izmaiņas ieviešanā, būs jāskaidro kavējumi VKanc, izstrādājot MK noteikumus par 5.4.3.SAM īstenošanu, skaidrojumu ietverot anotācijā.
** Plānota jauna pasākuma izveide.
*** 10.1.1.SAM; 10.1.2.SAM; 10.1.3. SAM; 11.1.1.SAM; 12.1.1.SAM.
[20 empty] | Finanšu ministre |  |  |  | D.Reizniece-Ozola
Grikova, 67083838
Kristine.Grikova@fm.gov.lv