**Tabula 1 Rādītāju pase investīciju prioritātes specifiskajiem mērķiem**

| **Prioritārais virziens** | **Investīciju prioritātes nosaukums** | **Specifiskie atbalsta mērķi (SAM)** | **Rezultāta rādītāji** | **Iznākuma rādītāji (IR)** | **Finanšu rādītāji[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte | **7.3.** Darba ņēmēju, uzņēmumu un uzņēmēju pielāgošanās pārmaiņām | **7.3.1.** Uzlabot darba drošību, īpaši, bīstamo nozaru uzņēmumos (ESF) | *Nosaukums un mērvienība*:  r.7.3.1.a **Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits bīstamajās nozarēs, kas ir ieviesuši darba aizsardzības prasības (%)**  *Definīcija:*  *Bīstamās nozares* – nozares (atbilstoši [Ministru kabineta 2005. gada 8. februāra noteikumiem Nr.99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju](http://likumi.lv/doc.php?id=101364)” (pēc NACE klasifikatora) ((MKN Nr.99) 1.pielikums), kurās noticis lielākais smago un letālo nelaimes gadījumu darbā skaits pēc Valsts darba inspekcijas (VDI) statistikas datiem.  *Atbalstītie uzņēmumi* – ESF projekta laikā saņēmuši VDI veiktu pirmspārbaudi, *de minimis* atbalstu darba aizsardzības situācijas uzlabošanai (piemēram, konsultatīvais atbalsts uzņēmumam darba vides risku novērtēšanā un pasākumu plāna izveidē, veikti laboratoriskie mērījumi, apmācīts darba aizsardzības speciālists), kā arī VDI veiktu pēcpārbaudi.  *Ieviesuši darba aizsardzības prasības* – uzņēmums ir izpildījis vismaz šādas darba aizsardzības prasības:   * izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra atbilstoši Darba aizsardzības likumam; * veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts pasākumu plāns.   *Bāzes vērtība un tās noteikšanas gads*:  28,5%; 2012. gads  Atbilstoši ESF projekta **„Darba attiecību un darba drošības likumdošanas praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos”** laikā veiktā pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā 2013” vidēji Latvijā 28,5% darba devēju atzīmē, ka viņa uzņēmumā ir veikts darba vides risku novērtējums un sastādīts pasākumu plāns, kas iekļaujas arī uzņēmuma atbilstībā darba aizsardzības prasībām.  *Datu avots*:  Ikgadējie VDI dati no veiktajām pēcpārbaudēm.  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; VDI dati  VDI, veicot pēcpārbaudi pēc atbalsta saņemšanas bīstamo nozaru uzņēmumos, atbilstoši izstrādātajiem kritērijiem (pārbaudes veidlapa – *check list*) nosaka uzņēmuma atbilstību darba aizsardzības prasībām. Izņēmuma gadījumos VDI saņem informāciju (apliecinājumu) par darba aizsardzības speciālista apmācību.    Vispārējie tendenču dati no pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā” 2017./2018.gadā un 2021. gadā attiecībā uz darba devēju atbildēm par darba vides riska novērtējuma veikšanu.  *Mērķis 2023*:  75%  no atbalstu saņēmušajiem bīstamo nozaru uzņēmumiem, ir ieviesuši darba aizsardzības prasības.  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  Mērķa vērtība noteikta atbilstoši VDI datiem par 2012. gadu, VDI veiktajos 7 489 uzņēmumu apsekojumos pārkāpumi konstatēti 2 036 uzņēmumos (jeb 27,2% no 7 489) saistībā ar darba vides risku novērtējumu un pasākumu plāna izveidošanu. Attiecīgi prasības bija ieviestas pārējos 72,8% (no 7 489) uzņēmumu. Pieņemot, ka, sniedzot pastiprinātu atbalstu uzņēmumiem darba vides risku novērtēšanā, prasību ieviešanas rādītājs atbalstu saņēmušajos uzņēmumos būs augstāks, tas noteikts 75%.  *Darbība, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  Rādītāju uzskata par izpildītu (mērķa vērtību par sasniegtu), kad no atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem - 75% ir ieviestas darba aizsardzības prasības, ko apliecina VDI pēcpārbaudes protokols vai apliecinājums. Rādītāja vērtības sasniegšanu 2023. gadā apstiprinās VDI veikto datu analīze par atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem.  *Darbības līmenis* – projekts. | ***IR1*** *nosaukums un mērvienība*:  i.7.3.1.ak **Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (Saimnieciskās darbības veicēji)**  *Definīcija[[2]](#footnote-2):*  ESF kopējais rādītājs  *Datu avots*:  projektu dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; projekta dati  Mērķis 2023:  900  bīstamo nozaru uzņēmumi, kas saņēmuši uzņēmuma atbilstības darba aizsardzības prasībām novērtējumu no VDI (pirmspārbaude) un atbalstu (piem., konsultācijas darba vides risku vērtēšanā, laboratoriskos mērījumus, apmācības u. c.).  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  Mērķa vērtība noteikta, pamatojoties uz:  - bīstamo uzņēmumu skaitu (atbilstoši MKN Nr.99 noteiktajiem komercdarbības veidiem, kas uzskatāmi par bīstamām nozarēm, pēc CSP datiem 2011. gadā Latvijā darbojās 34 748 bīstamie uzņēmumi, no kuriem 31 423 bija mazie un vidējie uzņēmumi (MVU));  - sākotnēji uzņēmumu skaits noteikts, ņemot vērā VDI pieredzi, ik gadu vidēji veicot 900 tematiskās pārbaudes bīstamo nozaru uzņēmumos, un projektā paredzēto VDI iesaisti atbalsta sniegšanas novērtēšanas procesā, veicot pirms - un pēcpārbaudes uzņēmumos, kuri ir pieteikušies un saņēmuši atbalstu (t.i., 900 (uzņēmumi, kuros gadā veiktas pārbaudes) x 6 (projekta īstenošanas gadi) = 5 400 (uzņēmumi) : 34 748 (kopējais bīstamo uzņēmumu skaits) = ~ 15%  - 2019. gadā veicot 7.3.1. SAM ieviešanas analīzi, t.sk. par īstenotajām atbalstāmajām darbībām, secināts, ka plānoto 7.3.1. SAM iznākuma rādītāju VDI nespēs sasniegt uzņēmumu pieteikumu iesniegšanas zemās intensitātes dēļ (t.i. gadā faktiski varētu tikt atbalstīti vidēji 375 uzņēmumi, ņemot vērā aktivitātes īstenošanas faktisko periodu – 4 gadi) (vid. 375 x 4 = 1500)  - 2020. gadā veicot atkārtotu 7.3.1. SAM ieviešanas analīzi, t.sk. par īstenotajām atbalstāmajām darbībām, konstatēts , ka, ņemot vērā paredzamo uzņēmējdarbības apjoma samazināšanos, kā arī līdzšinējo kopējo uzņēmumu pieteikumu plūsmu konsultatīvā atbalsta saņemšanai, lai arī uzņēmumu pieteikšanās intensitāte ir palielinājusies -2020.gada 1.ceturksnī tika saņemti vidēji 20 uzņēmumu pieteikumi mēnesī. No 2020.gada marta līdz jūnijam Latvijā bija izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar COVID - 19 izplatību, un uzņēmumu aktivitāte dalībai projektā ir ļoti zema (aprīlī saņemti 10 pieteikumi, savukārt projekta atbalstu saņem vidēji 4 jauni uzņēmumi mēnesī).  Ņemot vērā pandēmijas ietekmi un turpinot VDI veiktās mērķtiecīgās uzņēmumu piesaistes aktivitātes par konsultatīvā atbalsta iespējām, plānots, ka 2020.gada 3.ceturksnī uzņēmumu aktivitāte varētu atjaunoties līdzšinējā līmenī un mēnesī varētu tikt saņemti vidēji 20 uzņēmumu pieteikumi.  Lai nodrošinātu, ka uzņēmumi saņem visus konsultatīvā atbalsta pasākumus atbilstoši projektā paredzētajam atbalsta ciklam  , uzņēmumu pieteikumus plānots pieņemt līdz 2023.aprīlim. Ņemot vērā atlikušo projekta īstenošanas laiku un turpinot aktīvas komunikācijas aktivitātes, prognozējams, ka, nodrošinot atbalstu atbilstoši uzņēmumu izrādītajai interesei, līdz projekta beigām maksimālais iespējamais uzņēmumu skaits, kam varētu tikt nodrošināts konsultatīvais atbalsts, ir 900 uzņēmumi (t. i. gadā faktiski varētu tikt atbalstīti vidēji 225 uzņēmumi, ņemot vērā aktivitātes īstenošanas faktisko periodu – 4 gadi) (vid. 225 x 4 = 900)  *Darbība, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  Rādītāju uzskata par izpildītu (mērķa vērtību par sasniegtu), kad uzņēmumā veikta pirmspārbaude (sagatavots pirmspārbaudes protokols) un sniegts atbalsts (piemēram, iesniegts VDI pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts). Rādītāja vērtības sasniegšanu 2023. gadā apstiprina ar VDI pirmspārbaudes protokolu, lēmumu par *de minimis* atbalsta piešķiršanu, atbalsta ietvaros saņemto pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu ar atbalsta ietvaros izstrādāto dokumentāciju.  *Iznākuma rādītāja sasniegšanai paredzētais finansējums:*  6 889 454 EUR  Iznākuma rādītāja sasniegšanai paredzētais finansējums plānots, ievērojot atbalsta bīstamo nozaru uzņēmumiem sniegšanā ietvertās darbības, tai skaitā atbilstoši faktiskai un plānotai SAM 7.3.1. īstenošanai pārskatītas atbalstāmo darbību īstenošanas izmaksas:  VDI pirmspārbaude un pēcpārbaude (atbilstoši Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodikai vienas vienības izmaksu standarta likme par vienu pirmspārbaudi vai pēcpārbaudi ir 178,80 EUR. Kopā paredzēts veikt 1 800 pārbaudes, t.sk. līdz 31.03.2020., kas ir pēdējā iesniegtā maksājuma pieprasījuma beigu termiņš, kopā veiktas 270 pārbaudes, par kurām veiktie izdevumi kopā sastāda EUR  39 477,82. (229 pārbaude x EUR 140,38 (sākotnējā vienas vienības izmaksu standarta likme, kas bija spēkā līdz 31.01.2020.) + 41 pārbaude x EUR 178,8 = 39 477,82 EUR). Vēl tiks veiktas indikatīvi 1 530 pārbaudes (1 800 (plānotās pārbaudes) – 270 (veiktās pārbaudes) = 1 530).  Aprēķins līdz projekta beigām nepieciešamajam finansējumam pārbaužu veikšanai: EUR 178,80 (precizētā vienas vienības izmaksu standarta likme, kas stājās spēkā 01.02.2020.) x 1 530 pārbaudes = 273 564 EUR).  Kopā izmaksas plānotas: **313 042 EUR** (39 478 + 273 564 = 313 042 EUR);  Atbalsts darba vides risku novērtēšanā un pasākumu plāna sagatavošanā. Atbilstoši tirgus izpētes rezultātiem tiek plānots vidējais ilgums viena uzņēmuma konsultēšanai 32,1083 ekspertstundu apmērā, kopējais nepieciešamais ekspertstundu skaits: 32,1083 x 900 = 28 897,47  stundas, vienas ekspertstundas izmaksas - vidēji EUR 15 Kopā izmaksas plānotas **EUR**  **433 462** (28 897,47 stundas x 15 EUR = 433 462 EUR);  3. Laboratorisko mērījumu veikšana (limits 500 EUR). Atbilstoši VDI praksei, mērījumi būs nepieciešami vidēji 70 % uzņēmumu (kopumā no 900 uzņēmumiem (sasniedzamais iznākuma rādītājs), t.i. 630 uzņēmumiem, attiecīgi izmaksas plānotas **EUR 315 000** (500 EUR x 630 uzņēmumi = 315 000 EUR);  4. Darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu apmācība. Vidējās izmaksas viena darba aizsardzības speciālista apmācībai un vienai uzticības personas apmācībai ir 240 EUR. Kopumā plānots apmācīt indikatīvi 250 personas, attiecīgi izmaksas plānotas **EUR 60 000**  (240 EUR x 250 personas = 60 000 EUR)  Attiecīgi kopējie atbalsta izdevumi ir EUR 1 121 504 (313 042 + 433 462 + 315 000 + 60 000), iegūstot vidēji ~ EUR 1 246,12 (1 121 504 EUR:900 uzņēmumi) izmaksas atbalstam uz vienu uzņēmumu. Jāņem vērā, ka ne visiem uzņēmumiem būs nepieciešamība izmantot visas iespējas, kā arī atbalsta sniegšanai nepieciešamais finansējums ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma. Aprēķini neietver projekta administrēšanas izmaksas un citas projekta aktivitāšu izmaksas.  Papildus jāatzīmē, ka aktivitāšu bloks “atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem” ietver arī darba vides risku novērtēšanas moduļu izstrādi bīstamo nozaru uzņēmumiem, specializēto darba aizsardzības apmācību programmu metodisko palīgmateriālu izstrādi, kas vērsts uz bīstamo nozaru uzņēmumu atbalstu (**EUR 130 840**).  Tā pat ietver arī citas netiešas projekta aktivitātes, kas ir vērstas uz iznākuma rādītāja sasniegšanu, proti, kopējās netiešo aktivitāšu izmaksas - **EUR**  **2 389 838** (337 735 + 86 158 + 565 379 + 1 400 566 = 2 389 838 EUR):  1. darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi (EUR 337 735);  2. darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi (EUR 86 158);  3. VDI profesionālo spēju pilnveides pasākumi (EUR 565 379);  4. preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi (EUR 1 400 566).  Projekta vadības, īstenošanas un netiešās izmaksas **EUR 3 247 272,** ko veido:  projekta vadības izmaksas EUR 587 944;  projekta īstenošanas izmaksas EUR 2 246 242 (izmaksās iekļautas arī sociālo partneru - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras “Darba drošības un vides veselības institūta ekspertu atalgojums 7.3.1. SAM ietvaros plānoto darbību “darba strīdu praktiska risināšana (t.sk. konsultācijas par darba tiesībām un darba aizsardzību)”, “kolektīvo pārrunu organizēšana”,**,** “preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi” un “tiešsaistes konsultācijas un semināri par darba vides risku, īpaši, bioloģisko risku mazināšanu un prevenciju” īstenošanai);  informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas EUR 288;  netiešās (t.sk. sadarbības partneru izmaksas) EUR 412 798.  *Iznākuma rādītājam sasniegšanai paredzētais finansējums:*  ***Kopā – 6 889 454 EUR*** *(1 121 504 + 130 840 + 2 389 838 + 3 247 272 =*  *6 889 454 EUR)*  *Darbības līmenis* – projekts.  Rādītāju datu uzkrāšana darbības (projekta) līmenī tiek plānota saskaņā ar to MK noteikumos par SAM īstenošanu noteikto atbalstāmo darbību, kas ir tieši saistīta ar SAM iznākuma rādītāju - atbalsts (piemēram, konsultācijas darba devējiem, laboratoriskie mērījumi un apmācības), uzskaitot darbības (projekta) līmenī katru atbalstu saņēmušo uzņēmumu 1 reizi.  ***IR2*** *nosaukums un mērvienība*:  i.7.3.1.b **Darba vietu skaits bīstamajās nozarēs, kurās veikts darba vides risku novērtējums.**  Definīcija: **Darba vietas bīstamajās nozarēs, kurās veikts darba vides risku novērtējums.**  *Datu avots*:  projektu dati  *Apkopošanas biežums un ieguves metodoloģija:*  1 reizi gadā; projekta dati  *Mērķis 2023*:  3 600  *Mērķa vērtības noteikšanas principi/metodoloģija*:  Darba vietu skaits noteikts, ņemot vērā VDI sniegtā atbalsta apjoma statistikas datus SAM 7.3.1. ietvaros, proti, no visiem uzņēmumiem, kas pieteicās kādam no konsultatīvā atbalsta veidiem, 98% bija tieši sīkie (mikro) un mazie uzņēmumi ar nodarbināto skaitu līdz 50. Darba vietu novērtējuma skaitliskā vērtība balstīta pamatojoties uz līdzšinējiem SAM 7.3.1. progresa datiem - līdz 31.05.2020. projekta atbalsta pilnu ciklu bija saņēmuši 84 uzņēmumi, kuros kopā darba vides risku novērtējums bija veikts 301 darba vietai, tādējādi konstatējams, ka vidējais darba vietu, kurām veikts darba vides risku novērtējums, skaits vienā uzņēmuma ir 4 (301 darba vieta : 84 uzņēmumi = 3,58 ≈ 4 darba vietas 1 uzņēmumā). Ņemot vērā vidējo darba vietu skaitu, kurām veikts darba vides risku novērtējums, un prognozējamo/plānoto uzņēmumu skaitu (vidējo konstatēto darba vietu skaitu), kas tiks atbalstīti SAM 7.3.1. ietvaros *(~ 4 darba vietas vienā uzņēmumā x 900 (atbalstīto uzņēmumu skaits) = ~3 600 darba vietas)*.  *Darbība, kas liek uzskatīt mērķa vērtību par izpildītu:*  Rādītāju uzskata par izpildītu (mērķa vērtību par sasniegtu), kad uzņēmumā veikta pirmspārbaude (sagatavots pirmspārbaudes protokols) un sniegts atbalsts (iesniegts VDI pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akts ar atbalsta ietvaros izstrādāto dokumentāciju (veiktais darba vides risku novērtējums, kurā konstatējams darba vietu skaits, kurās veikts novērtējums u.c. saistītā dokumentācija)).  *Darbības līmenis* – projekts.  Rādītāju datu uzkrāšana darbības (projekta) līmenī tiek plānota saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumiem Nr.127 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK Noteikumi Nr.127) par SAM īstenošanu noteikto atbalstāmo darbību, kas ir tieši saistīta ar SAM iznākuma rādītāju, t.i. – MK noteikumos Nr.127 16.4.2.apakšpunktā minētais konsultatīvais atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem.  *Iznākuma rādītāja sasniegšanai paredzētais finansējums:*  Netiek atsevišķi izdalīts, jo specifiskai iznākuma rādītājs ir daļa no rādītāja i.7.3.1.ak (Atbalstīto mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu skaits (saimnieciskās darbības veicēji)). | *Starpposma vērtība 2018. gadam:*  954 835 EUR (13,8%)  *Mērķis 2023. gadam (vienāds ar 100 % no SAM paredzētā kopējā finansējuma):*  6 889 454 EUR  *Starpposma vērtības noteikšanas aprēķins:*  Starpposma vērtība aprēķināta, pamatojoties uz:   * sagaidāmo darbību ieviešanas progresu, vienlaikus pieņemot, ka no izdevumu veikšanas brīža līdz izdevumu sertificēšanai ir indikatīvi 6 mēneši; * līdzšinējo 2007.–2013. gada plānošanas perioda pieredzi līdzīgu sistēmas pilnveides tipa darbību īstenošanā, ka šādu darbību ieviešanas un attiecīgi arī finanšu intensitāte ir pakāpeniska (īpaši pirmajos darbības ieviešanas gados), pirmajā darbības ieviešanas gadā darbību un attiecīgi arī izmaksu progress nepārsniedz 10% ar pieaugošu tendenci nākamajos gados;   paredzamo darbību uzsākšanas laiku (2015. gada 3.cet.) un veikšanas ilgumu (2021. gada 4.cet.). Faktiskais projekta īstenošanas periods 2016. gada 2.ceturksnis (izmaksas attiecināmas no 1.ceturkšņa) – 2023. gada 4.ceturksnis |

1. Finanšu rādītāju mērvienība - Starpposma vērtība 2018. gadam ir attiecināmie izdevumi EUR sertificējošās iestādes uzskaites sistēmā, līdz 30.06.2019. sertificētie izdevumi, kas finansējuma saņēmējiem radušies līdz 31.12.2018. Starpposma vērtības noteikšanā nedrīkst iekļaut snieguma rezerves apjomu 6 %, kamēr mērķis nosakāms iekļaujot rezerves apjomu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rādītāja definīcija noteikta Eiropas Komisijas vadlīniju “*ESF monitoring and evaluation guidance August 2018*” C1 pielikumā, pieejamas <https://ec.europa.eu/sfc/en/system/files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf> [↑](#footnote-ref-2)